## RESUMEN AVANCE RES -3504
32 Hallazgos | 32 | 100 | 3.125 | ESTADO DE AVANCE A LA FECHA
¦ | 1 | 3.125 | 100 | ABRIL DE 2019
| HALLAZGO | VALOR POR HALLAZGO | PUNTAJE OBTENIDO POR HALLAZGO | HALLAZGO | TOTAL % | PUNTAJE OBTENIDO A LA FECHA
| 1 | 3.125 | 2.6786 | 32 Hallazgos | 100 | 85.3654
| 2 | 3.125 | 3.125
| 4 | 3.125 | 3.125 |  |  |  | 3 | 6.25 | #REF!
| 5 | 3.125 | 1.875 |  |  |  | 24
| 6 | 6.25 | 3.75
7
| 8 | 9.375 | 8.41
9
11
| 10 | 3.125 | 1.7361
| 12 | 3.125 | 2.7037
| 13 | 3.125 | 1.25
| 14 | 3.125 | 2.5
| 15 | 3.125 | 3.125
| 16 | 3.125 | 2.8657
| 17 | 6.25 | 3.75
18
| 19 | 6.25 | 5.2083
20
| 21 | 3.125 | 2.9417
| 22 | 3.125 | 3.125
| 23 | 3.125 | 3.125
| 25 | 3.125 | 3.0025
| 26 | 6.25 | 6.25
35
| 27 | 6.25 | 6.25
32
| 28 | 3.125 | 3.125
| 29 | 3.125 | 3.125
| 30 | 3.125 | 2.3438
| 31 | 3.125 | 3.125
| 34 | 3.125 | 2.85
| AVANCE | 100 | 85.3654

## Plan insp y vigilancia SEP 3504
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | [12 empty] | Código: M-FM-MA-VC-01-02
Nombre IES |  | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS ISLAS "INFOTEP" |  |  |  | Elaborado por: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS ISLAS "INFOTEP" |  |  |  | Fecha elaboración |  | Versión: 1
Revisado por: |  |  |  |  | Aprobado por: | [5 empty] | Fecha aprobación |  | Aprobó: Carlos Jordan Molina - Subdirector E de Inspección y Vigilancia
Modificado (SI/NO) |  |  | Justificación modificación | [5 empty] | Modificación Aprobada por: |  |  | Fecha aprobación modificación:
Hallazgos, observaciones o recomendaciones | REVISION | Causa raíz | Acciones | Actividades | Productos/Indicadores | Responsables | Recursos | Fecha de inicio DD/MM/AAAA | Fecha de terminación DD/MM/AAAA | Fecha de seguimiento DD/MM/AAAA | Observaciones del seguimiento | Evaluación actividades | Evaluación de la acción | VALOR POR HALLAZGO | VALOR POR ACTIVIDAD | Fecha de seguimiento- INFOTEP | EVIDENCIAS - | AVANCE POR HALLAZGO | AVANCE POR ACTIVIDAD | Observaciones del seguimiento | NUEVA FECHA PROPUESTA
HALLAZGO 1: De la verificación de las actas de los órganos directivos, se pudo identificar la inaplicación del procedimiento de archivo y correspondencia adoptado por el instituto, lo anterior, dada la falta de organización y el archivo inadecuado de las mismas. De las actas de sesiones realizadas durante los años 2015 a 2017 por el Consejo directivo, se pudo evidenciar que en su mayoría, no cuentan con la firma de la presidente de este órgano de dirección. | 1 | Falta de definición de un punto de control en el reglamento del órgano directivo y hay una inaplicación del procedimiento de archivo | Identificar y gestionar la firma de las actas de 2015 y 2016 | Identificar las actas pendientes de firma | Listado de actas pendientes de firma | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-21 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 3.125 | 0.44643 | 2018-09-30 | reporte un resumen de actas pendientes de firma - que reposan den la vicerectoria administrativa | 2.6786 | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Requerir a las personas correspondientes para la firma de las actas | Comunicaciones enviadas | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-25 | 2018-06-30 | [5 empty] | 0.44643 | 2018-09-30 | 05 folios que contienen corresos electronicos de requerimiento de firma a presidente consejo directivo año 2015 y 2016-fechados 21 de mayo de 2018 y 28 de mayo de 2018 |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Gestionar la firma las actas | Actas firmadas | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.44643 | 2018-09-30 | 6 folios que contienen corresos electronicos de requerimiento de firma a presidente consejo directivo año 2015 y 2016-fechados 21 de mayo de 2018 y 28 de mayo de 2018 |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  | Actualizar, socializar e implementar el procedimiento de Gestión Documental | Revisar y actualizar el procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Acta de revisión y listado de asistencia | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-23 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.44643 | 2018-09-30 |  |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-09
|  |  |  | Aprobar el procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Procedimiento firmado por el líder del proceso | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.44643 | 2018-09-30 |  |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Socializar el procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-13 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.44643 | 2018-09-30 |  |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Implementar y hacer seguimiento al procedimiento de Gestión Documental en lo relacionado con la gestión de la documentación de los órganos de gobierno y el archivo de las actas | Informe de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Gestión Documental 2044-05 | 0 | 2018-08-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.44643 | 2018-09-30 |  |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 2: Conforme a los resultados de la revisión de las actas, se evidenció que el Consejo académico no cumple con lo establecido en el artículo 47 de los estatutos generales (Reuniones y decisiones una vez al mes de manera ordinaria, con regla especial de convocatoria a sus miembros), toda vez que de la información reportada para el 2015 solo se cuenta con dos (2) actas sin su respectiva convocatoria, y para el año 2016 se verificó la realización de 8 sesiones de las cuales tampoco se constata se haya realizado citación a sus miembros. | 2 | Incumplimiento con lo establecido en el artículo 47 de los estatutos generales (Reuniones y decisiones una vez al mes de manera ordinaria, con regla especial de convocatoria a sus miembros) | Consolidar las evidencias de las convocatorias hechas a través de correo electrónico para la vigencia 2015 y 2016 | Revisar el correo electrónico de la Secretaria técnica del Consejo para verificar el histórico de las convocatorias | Informe de revisión | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 3.125 | 0.625 | 2018-09-30 | informa la viceadmistrativa que reviso el correo institucional de la anterior secretaria tecnica, evidenciando procesos de convocatorias a los consejos tanto directivos como academico (Informe de evidencias econtradas pendiente de anexar ) | 3.125 | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Imprimir y archivar las convocatoria hechas a través de correo electrónico | Convocatorias impresas | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | Informa la viceadministartiva que imprimio las convocatorias evidenciadas en los correos electronicos de la anterior secretaria tecnica de los c onsejos.- Pendiente anexar relacion de documento impresos |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Adoptar y aprobar un Cronograma de sesiones de consejo académico, conforme a los estatutos. | Cronograma de sesiones, acta de aprobación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-02-16 | 2018-07-16 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | se cumplio - pendiente archivar copia del cronograma y acta de aprobacion por parte de los consejos respectivos. |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Realizar las sesiones del consejo académico de acuerdo con el cronograma aprobado | Actas de sesiones | Consejo Académico | 0 | 2018-07-17 | 2018-12-30 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | se viene cumpliendo conforme el conograma aprobado - pendiente anezar cronograma ejecutado |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Imprimir y archivar los documentos de la sesión y las respectivas citaciones de cada una de ellas | Actas de sesiones, citaciones, acuerdos | Secretaria técnica del Consejo Académico | 0 | 2018-07-17 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | Actas y soportes de citaciones en la Vicerectoria Administrativa |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 4: De la información reportada se pudo establecer que el INFOTEP de San Andrés no cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo. | 4 | Plan de Desarrollo Institucional "PDI" pendiente de aprobación por parte del Consejo Directivo desde diciembre de 2016. | Aprobar y socializar ante el consejo directivo el plan de desarrollo institucional con las anotaciones y correcciones acorde con las recomendaciones que reposan en actas de consejo directivo | Realizar los cambios sugeridos por los miembros del consejo directivo | Versiones de Plan de Desarrollo, Actas de consejo, correos electrónicos | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2017-04-15 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 3.125 | 0.625 | 2018-09-30 | Actas (002-2017,003-2017, 005-2017, 007-2017,15-2017, 001-2018, 003-2018,009-2018, // formatos asistencia a reuniones junio 5-2018, / evidencias socializacion plan de desarrollo/ soportes de presentacion PPT Plan de Desarrollo, | 3.125 | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Presentar ante el Consejo Directivo el Plan de Desarrollo Institucional | Orden del día, Actas | Rector 0151-06 | 0 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 |  |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional | Acuerdo de aprobación y acta | Consejo Directivo | 0 | 2018-05-11 | 2018-05-11 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 |  |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Socializar el Plan de Desarrollo Institucional | Listado de asistencia | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-15 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 |  |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Hacer seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional | Informes trimestrales de avance | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | Pendiente evidencia de septiembre- existe matriz de avance falta documento escrito. y las de marzo y junio |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 5: Del análisis de la información aportada por la institución y lo observado durante la visita, se evidenció que no se cuenta con documentos que permitan establecer el eficaz cumplimiento y seguimiento efectuado por la institución a la totalidad de las políticas implementadas por la institución y de igual forma no existe una adecuada gestión documental que dé cuenta de las políticas antes mencionadas. | 5 | No se cuenta con documentos que permitan establecer el eficaz cumplimiento y seguimiento efectuado por la institución a la totalidad de las políticas implementadas | Consolidar una matriz para seguimiento de las políticas institucionales | Realizar un Inventario de las Políticas Existentes | Inventario de Políticas | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-05-15 | 2018-11-30 |  |  |  |  | 3.125 | 0.625 |  | Inventario en 02 folios de 23 Politicas - inicia en Politica de Bienestar - termina en Seguimiento y evaluacion de desempeño | 1.875 | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Diseñar e implementar la matriz de seguimiento que incluye los objetivos e indicadores | Matriz de seguimiento | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-05-28 | 2018-11-30 | [5 empty] | 0.625 |  | Documento existente - sin emedicion o estado del avance a la fecha de corte Septiembre 30 de 2018 |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Cronograma para Aprobación de las Políticas Institucionales | Cronograma Aprobado | Rector 0151-06 | 0 | 2018-05-11 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.625 |  | Existe un cronograma- sin embargo ha sido ajustado por el consejo directivo |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Aprobación de las Políticas Institucionales | Acuerdos | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.625 |  | No se ha aprobado a la fecha - ninguna de las politicas, las cuales fueron remitidas al consejo directivo, se presentaron observaciones y se recomendo aplazar las mismas paera el proximo consejo. |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Hacer seguimiento a la implementación de las políticas | Actas de reuniones y matriz actualizada | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-08-21 | 2019-06-30 | [5 empty] | 0.625 |  | No hay politicas Aprobadas |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
HALLAZGO 6: De la documentación entregada por la IES, no se evidenció que se cuente con un sistema de PQRS funcional o una base de datos consolidada que permita establecer cuantas de ellas se han presentado, el estado del trámite y si se dio una respuesta efectiva, con el fin de efectuar un análisis de las causas que los originaron en búsqueda de solucionar el problema u origen de estas y dar una solución correctiva y definitiva -prospectiva- | 6 | Falta de apropiación del procedimiento de PQRS por parte de los funcionarios de la institución | Actualizar, socializar e Implementar el procedimiento de PQRS en versión 4 | Revisar y actualizar el procedimiento de PQRS en versión 4 | Procedimiento PQRS en versión 4 | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2017-06-25 | 2018-09-30 |  |  |  |  | 6.25 | 1.25 | 2018-09-30 | Formato Asistewncia Junio 06 de 2018- revision procedimiento PQRS | 3.75 | 1.25 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Aprobar el procedimiento de PQRS en versión 4 | Formato de solicitud de adición de documentos y del procedimiento | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-15 | [5 empty] | 1.25 | 2018-09-30 | Informa profesional apoyo calidad, que esta elaborada propuesta de ajuste pero no esta aprobada |  | 1.25 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Resocializar el procedimiento de PQRS en versión 4 y capacitar a los funcionarios del INFOTEP SAI | Publicación en el INFOSIG, correos de publicación, piezas comunicativas, lista de asistencia a las capacitaciones | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 y Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-10-15 | 2018-11-30 | [5 empty] | 1.25 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 1.25 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Resocializar el procedimiento de PQRS en versión 4 y capacitar a los docentes del INFOTEP SAI | Publicación en el INFOSIG, correos de publicación, piezas comunicativas, lista de asistencia a las capacitaciones | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 y Vicerrector Académico | 0 | #REF! | 2018-11-30 | [5 empty] | 1.25 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 7: El "Procedimiento Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos" versión 3 adoptado por la institución, es inoperante, pues el mismo es desconocido por los funcionarios y colaboradores del Instituto que tienen bajo su responsabilidad la atención de las mismas, lo cual implica la vulneración de la reglamentación interna del INFOTEP, pues dicho procedimiento es de carácter obligatorio para las personas encargadas de tramitar las PQRS que cursan en el instituto | 7 |  |  | Implementar y hacer seguimiento al procedimiento de PQRS en versión 4 | Informe de seguimiento a la implementación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-11-30 | 2019-06-30 | [5 empty] | 1.25 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 8: Al verificar las carpetas que contienen las hoja de vida de los estudiantes seleccionados aleatoriamente, se evidenció que en algunas de ellas faltan documentos necesarios para el ingreso a la institución | 8 | Deficiencia en el procedimiento de Gestión Documental y en el procedimiento de Registro y Control | Completar las carpetas de historias académicas de los estudiantes con los documentos faltantes | Identificar aquellas carpetas de las historias académicas de los estudiantes que se encuentran incompletas | Listado de estudiantes con documentos faltantes | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-15 | 2018-09-30 |  |  |  |  | 9.375 | 0.78125 | 2018-09-30 | 03 folios - que indican listado de estudiantes con documentos faltantes | 8.41 | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Gestionar la búsqueda de los documentos faltantes con los estudiantes y Gestionar la firma de los soportes de pago de inscripción y matrícula | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | Se imprimio y se hizo firmar al 100% de los estudiantes identificados en el proceso de auditoria ( incluye a todos los matriculados en el año 2017- y tambien los del 2018 |  | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Anexar y archivar los documentos faltante en las historias académicas | historias académicas con la totalidad de los documentos | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-16 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | Se imprimio y se hizo firmar al 100% y anexo en las carpetas de estudiantes matriculados en el año 2017- y tambien los del 2018 |  | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Historias académicas del 2017 revisadas | Historias académicas del 2017 revisadas | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-15 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | Se revisaron las historias academicas |  | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 9: Tampoco se encontraron los recibos de pago de inscripción y de matrícula, sin embargo se hallaron dos documentos, uno llamado "FACTURA DE VENTA" y dentro del mismo se indica que el concepto "MATRÍCULA NORMAL" y otro denominado, "COMPROBANTE DE MATRÍCULA ACADÉMICA", sin las respectivas firmas y los soportes que acrediten el pago y la formalización de ésta. | 9 |  |  | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Correos electrónicos, registro de llamadas, soportes firmados | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | 03 folios listado de llamadas a estudiantes´ por documentos faltantes / correos electronicos enviados solicitando documentos (15 correos evidenciados en la carpeta) |  | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Historias académicas con la totalidad de los documentos adjuntados y firmados por los estudiantes del año 2017 | Historias académicas con la totalidad de los documentos adjuntados y firmados por los estudiantes del año 2017 | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-16 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | Se imprimio y se hizo firmar al 100% y anexo en las carpetas de estudiantes matriculados en el año 2017- y tambien los del 2018 |  | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  | Actualizar el procedimiento de gestión Documental y Registro y Control | Revisar el procedimiento actual de archivo y gestión documental de la institución e identificar el de registro y admisiones. | Procedimiento de archivo de la oficina de registro y admisiones | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-06-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | Procedimiento en Borrador - pendiente archivo en carpeta y aprobacion |  | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Actualizar el procedimiento de registro y control y gestión Documental institucional. | Propuestas de procedimientos | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-28 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | Procedimiento en Borrador - pendiente archivo en carpeta y aprobacion |  | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
HALLAZGO 11: En la dependencia de Registro y Admisiones no se evidenció un adecuado manejo de la documentación que reposa en la misma, pues el archivo de los documentos que obran dicha dependencia no se da bajo los parámetros del procedimiento de archivo y gestión documental adoptado por la institución | 11 |  |  | Aprobar el procedimiento de registro y control y gestión documental | Procedimientos aprobados | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-07-03 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0.72 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Socializar e implementar del procedimiento de registro y control y gestión Documental | Listas de asistencia, infosig, memorias de las jornadas, registro fotográfico | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-23 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0.72 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Aplicar el procedimiento de gestión documental aprobado a las historias académicas. | Historias académicas organizadas y archivadas, según el procedimiento aprobado gestión documental | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-09-30 | 12/30/2018 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0.72 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento de registro y control y gestión Documental | Informes de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-09-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.78125 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
HALLAZGO 10: De la revisión de las carpetas de los estudiantes AIRSHA SOLITA HENRY BENT, STACY MAZA VILLAREAL, NATALY MARIA ORTIZ GAVALO Y JUAN JOSE DE HORTA GOMEZ, aparecen matriculados en 2017 cursando el semestre III en el programa académico "Operación turística", sin embargo al verificar los listados de alumnos matriculados correspondientes a las vigencias 2015 a 2017, dichos estudiantes no figuran como alumnos los años 2015 y 2016; igualmente, tampoco se evidenció en sus carpetas académicas que ellos hayan ingresado a la institución mediante una homologación de estudios-transferencia, es decir no es clara la forma y la fecha en que fueron matriculados en la institución, ni la trayectoria e historia académica de estos. | 10 | No se encontró evidencia del proceso de homologación d e los estudiantes articulados a estudiantes regulares. | Revisar las Historias Académicas de los estudiantes articulados en el programa operación turística en el proceso de transferencia del técnico laboral al técnico profesional | Evidenciar el ingreso de los estudiantes en el programa operación turística años 2015 -2016 | Listado de estudiantes articulados en el programa de operación turística 2015-2016, certificados de articulación. | Profesional de apoyo programa de articulación | 0 | 2018-05-20 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 3.125 | 0.34722 | 2018-09-30 | listado de estudiantes articulados Graduados año 2015 (cuatro Folios) y 2016 (02 folios) | 1.7361 | 0.34722 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Revisar las historias académicas de los estudiantes matriculados en el programa de operación turística del 2017. | listado de estudiantes matriculados en el programa de operación turística | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.34722 | 2018-09-30 | Se revisaron las historias academicas |  | 0.34722 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Identificar a los estudiantes matriculados en el 2017 en el programa de operación turística que provienen del procesos de articulación . | Listado de estudiantes articulados en el programa de operación turística | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-02 | 0 | 2018-08-30 | 15/08/208 | [5 empty] | 0.34722 | 2018-09-30 | Listado de estudiantes articulados año 2017- pendiente anezar listado |  | 0.34722 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Verificar las carpetas de los estudiantes de operación turística articulados matriculados en el año 2017, con sus requisitos . | Carpetas de historias académicas de los estudiantes con certificados que los acredite como Técnicos laboral | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-08-15 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.34722 | 2018-09-30 | Se revisaron las historias academicas |  | 0.34722 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Actualizar las carpetas de los estudiantes articulados 2017, con los documentos requeridos conforme el procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional. | Carpetas de historias académicas articulados actualizadas con su transferencia de homologación | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-02 | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | [5 empty] | 0.34722 | 2018-09-30 | Pendiente solo en lo relacionado al proceso de homologacion |  | 0.34722 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  | Realizar procedimiento de transferencia de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Elaborar un procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional (ARTICULADOS) | Procedimiento | Vicerrector Académico 0171-03 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-06-30 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.34722 | 2018-09-30 | Pendiente el procedimiento para el proceso de homologacion |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Aprobar el procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Correo electrónico de aprobación | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-15 | [5 empty] | 0.34722 | 2018-09-30 | Pendiente el procedimiento para el proceso de homologacion |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Socializar e implementar procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Listados de asistencia, registro fotográfico | Vicerrector Académico 0171-03 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-09-16 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.34722 | 2018-09-30 | Pendiente el procedimiento para el proceso de homologacion |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Hacer seguimiento al procedimiento de transferencia u homologación de los programadas técnico laboral al técnico profesional | Carpetas de estudiantes articulados que pasan al técnico profesional | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-09-30 | 2018-12-30 | [5 empty] | 0.34722 | 2018-09-30 | Pendiente el procedimiento para el proceso de homologacion |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
HALLAZGO 12: Se constató frente al muestreo verificando en la visita, que existe inconsistencia en la información registrada de los estudiantes que figuran como matriculados en el sistema Q10 (Sistema de información de Registro y Control de la institución) y el SNIES así: a) Sistema Q10 total 64 alumnos y b) los datos registrados en el sistema SNIES total 57 estudiantes | 12 | Flexibilidad en las fechas de pagos y formalización de matrícula. | Armonizar la información que reposa en el Sistema Q10 y lo que está esta reportado en SNIES. | Identificar cuales son los estudiantes reportados en el sistema Q10 que no aparecen reportados en el SNIES. | Listado de estudiantes sin reportar al SNIES | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 | 0 | 2018-05-30 | 2018-06-08 |  |  |  |  | 3.125 | 0.39062 | 2018-09-30 | Se realizó la conciliación snies 2017 i y ii y del 2018-i reportando estudiantes no reportados en snies 2017 (I y II) a rrojo 30 estudantes y para 2018-i arrojo ( 01 estudiante sin reportar, y un estudiante que no correspondia en el Snies) | 2.7037 | 0.39062 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Solicitar al MEN la carga completa de los archivos de estudiantes matriculados para el año 2107 que no aparecen en SNIES. | Comunicaciones | Rector 0151-06 | 0 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | [5 empty] | 0.39062 | 2018-09-30 | Pantallazo que muestra evidencia de gestion de solicitud de apertura de variables para cargue de informacion de estudiantes- |  | 0.39062 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Reportar la información de estudiantes matriculados gestionada en la plataforma Q10 a la plataforma de datos del SNIES en el año 2017 | Plataformas Armonizadas | Profesional Universitario de Sistemas 2044-03 | 0 | 2018-06-18 | 2018-07-08 | [5 empty] | 0.39062 | 2018-09-30 | falta Imprimir relacion de Q 10 Y SNIES para revisar el ajuste realizado |  | 0.36 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  | Incluir en el procedimiento las tareas y los tiempos considerando el cronograma académico, para el cargue de las bases de datos de los matriculados. | Revisar el procedimiento existente de registro y control | Acta de reunión y listado de asistencia | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | [5 empty] | 0.39062 | 2018-09-30 |  |  | 0.39062 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Actualizar el procedimiento de registro y control | Propuesta de procedimiento | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-05-28 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0.39062 | 2018-09-30 |  |  | 0.39062 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Aprobar el procedimiento de registro y control | Procedimiento aprobado | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-07-03 | 2018-07-13 | [5 empty] | 0.39062 | 2018-09-30 |  |  | 0.39062 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Socializar e implementar del procedimiento de registro y control | Listas de asistencia, infosig, memorias de las jornadas, registro fotográfico | Profesional Universitario con Funciones de admisiones y registro 2044-01 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | [5 empty] | 0.39062 | 2018-09-30 |  |  | 0.39062 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento de registro y control | Informe de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.39062 | 2018-09-30 |  |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
HALLAZGO 13: La institución no tiene definida una política de Bienestar Universitario clara, por cuanto las actividades desarrolladas y que se asocian con este componente académico, se encuentran en un documento del cual no se tiene certeza de su elaboración, así como de la aprobación y socialización a la comunidad académica. | 13 | No se ha surtido el proceso completo para la revisión, ajuste, socialización e implementación de la política de Bienestar Universitario | Revisar, Ajustar, Adoptar, Socializar e Implementar la Política de Bienestar Universitario | Revisar y ajustar la Política de Bienestar Universitario | Acta de revisión y listados de asistencia | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-05-23 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 3.125 | 0.625 | 2018-09-30 | Acta de revision de politica de bienestar universitario (01 Folio) mas documento de politica ajustada en 03 Folios - Mas Acta de revision y ajuste de politica d ebienestar universitario | 1.25 | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Presentar la Política de Bienestar Universitario | Orden del día, acta y propuesta de política de bienestar universitario | Rector 0151-06 | 0 | 2018-07-23 | 2018-07-25 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | Se encuentra dentro de la matriz de politicas a la espera de agenda en el Consejo Directivo |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Aprobar Política de Bienestar Universitario | Acuerdo | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-08-21 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | El dia Martes -04 DE Diciembre en consejo directivo se aplazo el proceso de aprobacion de politicas, para algunas se recibieron observaciones |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Socializar la política de bienestar universitario | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-08-21 | 2018-09-21 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | El dia Martes -04 DE Diciembre en consejo directivo se aplazo el proceso de aprobacion de politicas, para algunas se recibieron observaciones |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Implementar y hacer seguimiento a Política de Bienestar Universitario | Informe de seguimiento | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-09-21 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | El dia Martes -04 DE Diciembre en consejo directivo se aplazo el proceso de aprobacion de politicas, para algunas se recibieron observaciones |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
Hallazgo 14: La institución no tiene un plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y no tiene desarrollados planes para el mejoramiento de los espacios de bienestar Universitario. | 14 | Las actividades se encontraban en el Plan Anual de Adquisiciones, pero no desagregadas en un Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Hacer seguimiento al plan operativo de bienestar universitario y su cronograma en el marco del proyecto de inversión "Fortalecimiento al departamento de Bienestar del Infotep de San Andrés Isla (BPIN 2016011000054) | Identificar las necesidades de adquisición para el mejoramiento de los espacios físicos del INFOTEP 2018 | Listado de necesidades, resolución rectoral del plan anual de adquisiciones | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-01-31 | 2018-07-31 |  |  |  |  | 3.125 | 0.625 | 2018-09-30 |  | 2.5 | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, |  | OK
|  |  |  | Formular el Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios 2018 | Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-31 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | El plan de inversiones esta inmerso dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018- el cual se aprobo al inicio de la vigencia y contiene las necesidades de todos losprocesos inclusive las necesidades de recursos fisicos y mantenimiento especifico |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Aprobar el plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios 2018 | Plan de inversión financiera aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | El plan de inversiones esta inmerso dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018- el cual se aprobo al inicio de la vigencia y contiene las necesidades de todos losprocesos inclusive las necesidades de recursos fisicos y mantenimiento especifico |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Socializar e implementar el Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios implementado. | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-08-30 | 2018-12-15 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | El plan de inversiones esta inmerso dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018- el cual se aprobo al inicio de la vigencia y contiene las necesidades de todos losprocesos inclusive las necesidades de recursos fisicos y mantenimiento especifico |  | 0.625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Hacer seguimiento al Plan de inversión financiera para la adquisición de recursos físicos y mantenimiento de espacios. | Informe de seguimiento a la implementación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 30/082018 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.625 | 2018-09-30 | El plan de inversiones esta inmerso dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2018- el cual se actualizo la ultima vez en Septiembre 10 de 2018- mediante Resolucion 172 |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 15: Se verificó, respecto a la relación de actividades entregada al MEN que si bien la misma discrimina las actividades específicas realizadas en 2015 a 2017, no se tiene certeza, si las mismas fueron dispuestas para todas las áreas de la institución o estamentos, toda vez que no se evidenció que exista una planeación de actividades para administrativos y personal docente. | 15 | En el Plan Operativo de Bienestar no se evidencia la discriminación de las actividades realizadas para administrativos y personal docente | Evidenciar la participación de los estudiantes, personal administrativo y docentes en actividades de Bienestar Universitario entre 2015-2017 | Consolidar evidencias de la ejecución del Plan operativo anual de bienestar universitario entre los periodos 2015-2017 | Informe de ejecución | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-29 |  |  |  |  | 3.125 | 1.5625 | 2018-09-30 | evidenciada en la carpeta informes de la vigencia 2015 a 2017 | 3.125 | 1.5625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Implementar informe de actividades donde se evidencie las convocatorias, participación e impacto de las acciones de bienestar universitario realizadas y dirigidas a estudiantes, personal administrativo y docentes | Informe de actividades que incluya actas, convocatoria, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.5625 | 2018-09-30 | se cuenta con informe Actividades del 2018- con documento escrito y registro fotografico - pendiente evidenciar las convocatorias- por administartivos, doncentes y estudiantes. |  | 1.5625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 16: La institución dentro del Acuerdo 007 de 2003, el Acuerdo 001 de 2001, estableció beneficios económicos (descuentos) por razón del parentesco, entre los estudiantes del INFOTEP, sin embargo la institución no ha dado cumplimiento a la aplicación de estos auxilios académicos, lo anterior, teniendo en cuenta que no se recibió información por parte del instituto que dé cuenta de la afectiva aplicación de estos. | 16 | Existen varios incentivos y descuentos definidos en el reglamento Estudiantil vigente y en algunos acuerdos, los cuales no son acumulables y corresponden al 50%,30% y 20% . Los que están contenidos en los acuerdos 007 de 2003 y 001 de 2001 son de menor porcentaje, razón por la cual no han sido solicitados por los estudiantes. | Revisar la pertinencia y viabilidad de los descuentos por parentesco y de aquellos que esta definidos en los diferentes acuerdos y el reglamento estudiantil y actualizar para unificarlos. | Consolidar informe de la aplicación de los Incentivos y Descuentos otorgados en las vigencia 2016, 2017 y 2018 actual | Informe de la aplicación de los Incentivos y Descuentos otorgados en las vigencia 2016, 2017 y 2018 actual | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-07-01 | 2018-09-30 |  |  |  |  | 3.125 | 0.40857 | 2018-09-30 | Existe un listado detallado por concepto de descuentos otorgados periodo a periodo 2016-2017-y 2018 | 2.8657 | 0.40857 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Publicación de Informe de la aplicación de los incentivos y descuentos en la pagina web. | Evidencias de Socialización ante el órgano Consejo Académico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-15 | [5 empty] | 0.40857 | 2018-09-30 | Unavez se consolide elinforme se procedera a publicar |  | 0.41 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Revisar los diferentes descuentos que existen en el área de bienestar. | Acta de revisión de los descuentos | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-05-28 | 2018-05-31 | [5 empty] | 0.40857 | 2018-09-30 | Acta de Reunion fechada 07 de Junio d 2018-8 02 folios) Acuerdos revisados (001 de 2001,007 de 2003, 014 de 2009, , 02,01,001 de 2012, 013 de 2017, 005 de 2018, |  | 0.40857 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Actualizar los descuentos teniendo en cuenta la pertinencia para su aplicación. | Propuesta de Acuerdo único sobre descuentos desde bienestar universitario. | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.40857 | 2018-09-30 | Propuesta realizada pendiente de aprobacion por parte del consejo directivo |  | 0.40857 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Aprobar Propuesta de Acuerdo sobre descuentos desde bienestar universitario. | Acuerdo Consejo Directivo | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-08-21 | [5 empty] | 0.40857 | 2018-09-30 | En proceso de Aprobacion por parte del Comité |  | 0.41 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Socializar a los estudiantes los descuentos . | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-08-21 | 2018-09-21 | [5 empty] | 0.40857 | 2018-09-30 |  |  | 0.41 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Implementar los descuentos según correspondan. | Recibo de pago de matrícula con descuentos aplicados | Profesional Universitario con funciones de Bienestar 2044-03 y Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-09-21 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.40857 | 2018-09-30 |  |  | 0.41 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
HALLAZGO 17: La institución no tiene una política de extensión y proyección social desarrollada. La institución no tiene una instancia formalmente constituida de consejo o comité para tratar los asuntos relacionados con las funciones de proyección social, siendo éstas una función sustantiva de la academia. Tampoco existe una dependencia, oficina, responsable, que se encargue de realizar el seguimiento a las actividades de las funciones de extensión y proyección social . | 17 | No se evidenció a satisfacción la existencia de las políticas de Extensión y Proyección social ni la política de investigación. Tampoco se reconoció la instancia para tratar los asuntos, ni del responsable para las actividades de seguimiento de extensión y proyección social. | Consolidar, adoptar e implementar una politica de Expension y proyeccion social | Etapa de Diagnostico para la consolidacion de la Politica de Extension y proyeccion social | Informe o documento diagnostico de necesidad de una Politica de Extension y Proyeccion social. | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-30 |  |  |  |  | 6.25 | 0.41667 | 2018-09-30 | se cumplio | 3.75 | 0.41667 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Conformacion del Equipo Multidiciplinario | Actas de Reuniones comité multidiciplinario | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0.41667 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Reuniones del Comité Multidiciplinario | Actas de Reuniones comité multidiciplinario | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0.41667 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Presentacion del Documento Borrador de la Politica de Extension y proyeccion social, ante el consejo Academico | Acta de consejo academico donde recomiendan a la rectoria tramitar la aprobacion de la politica de extension y proyeccion Social | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-08-30 | 2018-09-30 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0.41667 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Presentacion ante el Consejo Directivo para Aprobacion d ela Politica de Extension y proyeccion social | Acta Consejo Directivo.- | Rectoria | 0 | 2018-09-30 | 2018-10-30 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0.41667 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Socializacion de la Politica de Extension y Proyeccion Social | Actas de Asistencia y evidencias de Socializacion | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-10-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Implementacion de la Politica de Extension y Proyeccion Social | Informes Periodicos de Ejecucion de las politicas de extension y proyeccion social | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-10-30 | 2019-12-31 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de las políticas de extensión y proyección social | informe de seguimiento de las políticas de extensión y proyección social | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-07-29 | 2018-12-18 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Presentar informes de actividades desarrolladas en el marco de la política de extensión y proyección social de los periodos 2016 y 2017 | Informes de actividades | Profesional Especializado de Extensión 2028-12 | 0 | 2018-05-15 | 2018-10-30 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 | se anexan documentos soportes que evidencian la gestion realizada durante los años 2016 y 2017- conforme las funciones del cargo que viene siendo desempeñado por un profesional de planta.(carpeta que contien Informe de actividades 2016 y 2017; con 05 grupos de anexos que reposan en la carpeta |  | 0.41667 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Evidenciar que el Consejo académico cumple con la función según el Estatuto General de "decidir sobre el desarrollo académico de la institución en lo relativo a docencia, investigación, extensión y bienestar universitario". (Art. 46 literal a del Estatuto General) | Estatuto General (Artículo 46: Funciones del Consejo académico), Actas de sesiones donde se ha tratado el tema del 2016 y 2017 | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2015-10-28 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0.41667 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Evidenciar la existencia de un profesional para la ejecución y seguimiento a las actividades de extensión y proyección social dentro de la institución desde el año 2004 | Resolución de nombramiento No. 017 de 2004 y Resolución de nombramiento No. 017 de 2017 | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-06-30 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 | Existe desde periodos anteriores funcionaro asignado a las funciones de Extension y proyeccion Social - se aneza Nombramientio Resolucion 017 de 30 enero de 2017 y copia del manual de funciones y acta de posecion de febrero 02 de 2017 |  | 0.41667 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
HALLAZGO 18: De la documentación entregada por la IES, no se evidenció que se estén desarrollando actividades investigativas en ejecución de las políticas establecidas. Además, la institución no cuenta con una política clara en esta área, así mismo se evidenció el desconocimiento de los responsables de esta dependencia en los mecanismos internos de promoción de investigación, no se constataron productos derivados de la actividad investigativa directa del INFOTEP y no se evidenció de manera puntual el personal docente con dedicación a actividades de esta naturaleza. | 18 |  | Actualizar, socializar e implementar las política de investigación y extensión. | Revisar y actualizar la política de investigación y extensión. | Listados de asistencia, actas, evidencia fotográfica de reuniones. | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-06-12 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 | Propuesta de una Politica de Investigacion Actualizada conforme la revision del acuerdo 01 de mayo 4 de 2010- Incluye propuesta de Acuerdo . Reposa en la carpeta |  | 0.41667 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Aprobar las política de investigación y extensión. | Acuerdo Consejo Directivo. | Consejo Directivo | 0 | 2018-06-29 | 2018-08-21 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Socializar las políticas de investigación y extensión | Memorias de jornadas de socialización, listados de asistencia, registro fotográfico | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-08-21 | 2018-09-21 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Implementar y hacer seguimiento a las políticas de investigación y extensión. | Plan de implementación e Informe de seguimiento | Vicerrector Académico 0171-03 | 0 | 2018-09-21 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.41667 | 2018-09-30 |  |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
HALLAZGO 19: La planta física e infraestructura presenta deficiencias considerables, pues se evidenció disposición de escombros y deterioro de la misma (paredes en mal estado, baterías sanitarias en regular estado de funcionamiento, cables eléctricos y tuberías expuestos) dentro del inmueble donde se presta el servicio de educación superior, lo cual afecta la calidad del servicio educativo, pues la infraestructura física hace parte de los medios educativos y ésta debe permanecer en condiciones óptimas durante la prestación del servicio mencionado. | 19 | Durante la época de la auditoría por parte de Inspección y Vigilancia en Mayo de 2017, la institución se encontraba vigente y en ejecución la prórroga del contrato de la obra, presentándose espacios con rellenos y escombros y partes sin terminar | Evidenciar la ejecución y liquidación del contrato 105 DE 2016 | Evidenciar la ejecución de obras de adecuación y mejoramiento de infraestructura, de acuerdo al contrato 105 de 2016 | Informe final del contrato 105 de 2016 | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 6.25 | 1.0417 | 2018-09-30 | Se recibio a satisfaccion la entrega de las obras- soportes obran dentro del expediente | 5.2083 | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Visitar las diferentes áreas de Institución y verificar su estado actual | Registro fotográfico | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | se realizo visita y recorrido por las obras con contratista e interventor por parte de la vicerectoria administrativa |  | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 20: Se evidencia de manera general deterioro, falta de mantenimiento y de inversión en la infraestructura física de la institución. Igualmente, frente a la dotación del mobiliario y dentro de éstos los espacios comunes, se observan condiciones que no garantizan la adecuada prestación del servicio educativo. | 20 |  | Elaborar el Plan Anual de mantenimiento institucional | Elaborar el Plan Anual de mantenimiento institucional | Plan de mantenimiento de infraestructura física | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | Documento por a´aportar a la carpeta, reposa en la vicerectoria administrativa | 3.125 | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Aprobación del Plan Anual de Mantenimiento Institucional | Plan de mantenimiento Aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-04 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-15 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | La aprobacion esta inmersa dentro de la aprobacion del Plan Anual de Adquisiciones |  | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Ejecución del Plan Anual de mantenimiento institucional | Informe del estado de avance del plan de mantenimiento | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | Documento por a´aportar a la carpeta, reposa en la vicerectoria administrativa |  | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Seguimiento al Plan Anual de mantenimiento institucional | Informe de seguimiento y evaluación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-04-15 | 2018-09-30 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 |  |  |  | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 21: Se evidenció que en algunos contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016, no fue estipulado en los estudios previos el periodo de tiempo de la experiencia que debería acreditar el contratista, en contravía del principio de transparencia-selección objetiva. | 21 | Deficiente Exigencia de Requisito de Experiencia que debe acreditar el Contratista | Dar cumplimiento al principio de transparencia- selección objetiva exigiendo los requisitos mínimos de experiencia | Hacer Inducción y Re inducción a los Líderes de procesos y participantes sobre requisitos los Mínimos que deben contener los Estudios Previos | Actas de reuniones, listados de asistencia | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-12-31 |  |  |  |  | 3.125 | 1.0417 | 2018-09-30 | No evidencia soportes de la Induccion y reinduccion | 2.9417 | 0.95 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Potenciar el comité de Contratación a fin de Evaluar y proponer ajustes en las contrataciones y el contenido de los documentos contractuales. | Actas del Comité de Contratación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-06-15 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | Se evidenciaron actas de comité de contratacion ( No de Actas ______ delas vigencia 2018) |  | 0.95 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Elaborar estudios Previos que definan los requisitos de experiencia mínimos que deba cumplir el contratista | Estudios previos ajustados | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-07-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | Se viene adoptando y dando cumplimento a la exigencia de elaborar estudios Previos que definan los requisitos de experiencia mínimos que deba cumplir el contratista |  | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 22: En los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión de las vigencias 2015 y 2016 no se evidenciaron los certificados de la planta de empleos de la Secretaría General y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | 22 | No existencia de certificados de la planta de empleos de la Vicerrectoría administrativa y Financiera y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Expedir los certificados de la planta de empleos de la Vicerrectoría administrativa y Financiera y constancias sobre la idoneidad de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Definir Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | formato elaborado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 3.125 | 1.0417 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente | 3.125 | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Aprobar Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | Formato adoptado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente |  | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Certificados de la planta de empleos de la Vicerrectoría administrativa y Financiera y constancias sobre la idoneidad Expedidos en cada contrato de prestación de Servicios -de que tratan el manual de contratación pública de la entidad. | Certificados Expedidos | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 30/07/201/ | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | Se cumple - resposan en las carpetas contractuales |  | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 23: Se evidenció que el contrato No. 012 fue celebrado 2 de febrero de 2016 entre el INFOTEP y "WE THE PEOPLE". De lo anterior, se observó que la señora Alfonsina Esther García Fox suscribió tal documento en calidad de representante legal del contratista, sin tener presuntamente la facultad para ello, pues según el certificado existencia y representación legal que el mismo contratista aportó, el representante legal de dicha persona jurídica para la época era el señor Gordon Cramston Carlton. | 23 | Deficiente revisión de Idoneidad del Contratista para suscripción de contratos en calidad de representante legal | Análisis y revisión de Idoneidad del Contratista para suscripción de contratos en calidad de representante legal | Definir Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | formato definido | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 3.125 | 1.0417 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente | 3.125 | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Aprobar Formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | formato aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 30/07/201/ | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente |  | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | implementar formato de control de verificación de requisitos previos al proceso de contratación | Formato adoptado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | Lista de Chequeo Existente |  | 1.0417 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 25: El docente GRAYBERN LIVINGSTON FORBES fue nombrado sin cumplir los requisitos de experiencia establecidos para el docente auxiliar-Título profesional universitario y acreditar 2 años de experiencia profesional | 25 | No se desarrolló la revisión de documentos de experiencia profesional del docente | Ajustar la documentación del docente Graybern Livingston | Solicitar al docente los documentos que acrediten los años de experiencia requeridos por el escalafón docente auxiliar | Comunicación dirigida al docente | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 | 0 | 2017-09-22 | 2017-09-22 |  |  |  |  | 3.125 | 0.52083 | 2018-09-30 | Se evidencia Correo electronico de respuesta anexando certificados adicionales de experiencia del cargo auxiliar docente (documento a un folio ) | 3.0025 | 0.48 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Adjuntar documentos que acreditan los años de experiencia requeridos por el escalafón docente auxiliar | Carpeta de Historia Laboral actualizada | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 | 0 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | [5 empty] | 0.52083 | 2018-09-30 | se evidencian en la carpeta los siguientes documentos: Certificado banco reublica como tallerista expedido 18 enero de 2017, Colegio luis amigo certificacion como docente de sociales expedido en 23 enero de 2017, Certificacion de la Corporacion Mis nancy land - como coordinador de actividades de la agenda cultural, expedido en 23 enero de 2017, certificacion Docente Hora Catedra - Infotep resolucion 123 de 03 de agosto de 2016, expedia en 18 de enero de 2017, Certificacion del Colegio Cajasai en calidad de docente , expedido en 18 de enero de 2017, Certificacion de Fundacion Helpin Yuth, servicios profesionales expedido 23 de marzo de 2016. |  | 0.52083 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  | Diseño del procedimiento de selección e inducción de personal | Diseño de procedimiento de selección e inducción de personal | Propuesta de procedimiento | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 | 0 | 2018-05-23 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0.52083 | 2018-09-30 | Documento propuesta formulado |  | 0.52083 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Aprobar el procedimiento de selección e inducción de personal | Procedimiento aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-03 | 2018-07-13 | [5 empty] | 0.52083 | 2018-09-30 | Aprobacion del procedimiento de selección.induccion y reinduccion de personal- PA-GTH-PRO001 -/ VERSION :01 -/ ACTUALIZADO EN 24-05-2017 |  | 0.52083 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Socializar e implementar el procedimiento de selección e inducción de personal | Listas de asistencia, procedimiento publicado en INFOSIG, memorias de las jornadas, registro fotográfico | Profesional Universitario con funciones de talento humano 2044-08 y Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-23 | 2018-07-27 | [5 empty] | 0.52083 | 2018-09-30 | se evidencia - correo electronicop 02 Noviembre procedimiento induccion- para aprobacion/ correo 15 Nov- documento aprobado/ Pantallazo publicacion en INFOSIG/ LISTA ASISTENCIA - 03 FOLIOS/ ANEXO 09 folios evaluacion de taller y/o capacitacion |  | 0.48 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento de selección e inducción de personal | Informe de seguimiento a la implementación | Profesional Universitario con funciones de Calidad 2044-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.52083 | 2018-09-30 | Reinducciones realizadas en la vigencia 2018: Semana de las TIC "TICWEEK" y Cultura de la Paz y Derechos Humanos / Actualizacion sistema Gestion documental /Acompañamiento del MEN seguridad de la Informacion /herramientas TIC WEEK - Infosig. /Inducion SG-SST |  | 0.48 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | Diciembre 15 de 2018- fecha limite consolidacion evidencias
HALLAZGO 26: El INFOTEP no cumplió con el artículo 26 del acuerdo 011 de octubre de 2015 (Estatutos Generales) del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP relacionado con la aprobación de los estados Financieros por cuanto es el Consejo Directivo quien tiene dentro de sus funciones examinarlos y aprobarlos. | 26 | Incumplimiento del Artículo 26 del Acuerdo 011 de 2015 (Estatuto general) | Aprobar los estados Financieros y el Anteproyecto de Presupuesto por parte del Consejo Directivo | Presentación de los estados financieros de 2017 y anteproyecto de presupuesto ante el Consejo Directivo | Actas de Consejo Directivo donde se presentan los estados financieros y anteproyecto de presupuesto | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 6.25 | 3.125 | 2018-09-30 | Acuerdo 007 de 26 de marzo de 2018, mediante el cual se aprueban el anteproyecto de presupuesto del INFOTEP de la vigencia 2017-- Acta 0023 de 2018- consejo directivo - objeto aprobacion estados financeieros fecha - 9 al 12 de febrero de 2018,,y Acuerdo 010 de 11 de mayo de 2018- mediante el cual se aprueban lo estados financieros ( anexo soportes de estados financeiros) | 6.25 | 3.125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Continuar cumplimiento de manera periódica lo establecido en el Art. 26 del Acuerdo 011 de 2015 | Acuerdos de aprobación | Consejo Directivo | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | [5 empty] | 3.125 | 2018-09-30 | Se tiene previsto dar cumplimiento en lo sucesivo con lo definido en el Art. 26 del Acuerdo 011 de 2015 |  | 3.125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 32: No se evidenció acta del consejo directivo en la que se aprobara el anteproyecto de presupuesto y rentas del año 2016, incumpliendo lo contemplado en el literal g) del artículo 26 referente a la función del Consejo Directivo de aprobar el anteproyecto de presupuesto y rentas de la institución. Así mismo, no se evidenció cumplimiento del parágrafo I del artículo 69 de los estatutos de la institución el cual cita: "El proyecto de presupuesto de la institución será presentado al Consejo Directivo para su conocimiento con antelación a su envío a la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de Hacienda" | 32 | [18 empty] | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 27: INFOTEP no presenta una cuenta bancaria especial para el manejo de los recursos CREE, incumpliendo con el artículo 6 del decreto 1835 del 28 de agosto de 2013 | 27 | Presunto incumplimiento con el artículo 6 del decreto 1835 del 28 de agosto de 2013 | Certificar la creación de la cuenta bancaria para el manejo de los recursos CREE | Solicitar al banco la certificación de apertura de cuenta para el manejo de recursos CREE | Certificación bancaria | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-04-15 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 6.25 | 1.5625 | 2018-09-30 | Certificados bancarios- Banco occidente 10 sept 2013, 23 Septiembre de 2014- Extractos bancarios cuenta Cree-855-03188-6 | 6.25 | 1.5625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Solicitar certificación desde el Ministerio de Haciendo sobre el desembolso de los recursos CREE para el InfotepSai | Certificación por parte del Ministerio de Hacienda | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | [5 empty] | 1.5625 | 2018-09-30 | Pendiente |  | 1.5625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 35: El INFOTEP incumplió lo determinado en los Decretos 1835 del 28 de agosto de 2013 y 2564 del 31 de diciembre de 2015, referente al seguimiento y control de los recursos debido a que no se identificó cuenta especial destinada al control y seguimiento a los recursos del CREE asignados para las vigencias: 2013, 2014, 2015 y 2016. | 35 | [18 empty] | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Certificación de creación de la cuenta en el Sistema SIIF nación II | Pantallazo del registro de la cuenta de SIIF | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-15 | 2018-05-18 | [5 empty] | 1.5625 | 2018-09-30 | Certificado del SIIF -- Cuentas balncarias fecha corte 2018-05-16- 06 cuentas bancarias |  | 1.5625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Dar cumplimiento a la definido n el Decreto 2789 de 2004- SIIF nación Artículo No. 5 capitulo III | Gestión pago de cuentas beneficiario final | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.5625 | 2018-09-30 |  |  | 1.5625 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 28: La contabilidad de INFOTEP no cumple con las características cualitativas de la información contable pública establecidas en el Plan General de contabilidad pública. Nociones: 103-confiabilidad, 104-razonabilidad, 105-objetividad, 106-verificabilidad y 109-materialidad. De igual forma no se cumple con el principio de revelación contemplado en la noción 122. Tal como se evidenció en las cuentas de: Deudores: inconsistencias presentadas al comparar los estados financieros de la vigencia 2016 con los saldos reflejados en el balance de prueba y el "informe de cartera definitiva INFOTEP-2016" Así como no se evidenció gestión de cobrabilidad y conciliación de orden administrativo con los terceros que muestren verificabilidad y razonabilidad del saldo real adeudado a INFOTEP. Propiedad, Planta y equipo: inconsciencias presentadas al comparar el Balance de prueba a marzo 31 de 2017 y la información contable pública deportada en el Sistema CHIP a marzo 31 de 2017. | 28 | Deficiente proceso de consolidación de saldos de Balance, versus balance de prueba | Evidenciar el proceso de consolidación de los estados financieros del infotep para las vigencias 2016 y 2017 en los sistemas de información correspondientes | Descargar soportes de la plataforma SIIF Nación II, del aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación los estados financieros aprobados del infotep durante los periodos 2016 y 2017 y las notas contables correspondientes | Informes de la vigencia 2016 y 2017 oficiales | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 3.125 | 0.20833 | 2018-09-30 | Documentos en carpeta | 3.125 | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Generar el informe de prueba del programa NOVASOFT para las vigencias 2016 y 2017 | Informe de la vigencia 2016 y 2017 del programa NOVASOFT | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2017-06-30 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 | Documentos en carpeta |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Generar para la vigencia 2016 y 2017 un informe sobre el modulo de cartera para demostrar su consistencia | Informe de consistencia del modulo de cartera para las vigencias 2016 y 2017 | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-06-30 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 |  |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  | Conciliar los Saldos trimestralmente del programa contable de la Institución, CHIP del Contaduría General de la Nación y SIIF nación II | Conciliar la cuenta de deudores | Reporte de la cuenta deudores | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 |  |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Conciliar el balance de prueba frente a la información de SIIF nación II | balance SIIF nación en la página de Min hacienda | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 |  |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Diligenciar el formato de la información contable pública requerida para montar la información a la contaduría General de la Nación mediante CHIP | Reporte de la información contable pública colgada en la contaduría General de la Nación | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 |  |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Definir un instructivo para la realización periódica de las conciliaciones de lo saldos reportados en Chip vs saldos Novaste/ vs saldos de cartera vs propiedad planta y equipos/ vs almacén | instructivo formulado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-15 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 |  |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Aprobar Instructivo | instructivo aprobado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-07-15 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 |  |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Socializar instructivo | instructivo socializado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-15 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 |  |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | implementación del instructivo | instructivo implementado | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 | 0 | 2018-08-15 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 |  |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  | Implementar las políticas y Procedimientos según Resolución 533 del 08 de Octubre de 2015, en concordancia con el Instructivo No. 002 de 2015, y demas normas e instructivos que determine la CGN | Fase de Planeacion 1,- Conformación el grupo de trabajo para implementación 2,- Institucionalizar seguimiento a las fases de diagnóstico e implementación | Fase de Planeacion implementada 1,- Acta de Comité - Grupo de Trabajo 2,- Actas de Comité - Grupo de Trabajo | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2016-09-10 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 | Pendiente anezar copias de las evidencias d ela gestion realizada |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Fase de Diagnostico 1,- Identificar la afectación a cada uno de los componentes de los estados financieros 2,- Identificar los ajustes a realizar en el sistema de información Integrado contable (módulos PPYE, Cartera, Tesorería y Nómina) 3,- Realización de análisis de impactos financieros y contables dentro del proceso de implementación | Fase de Diagnostico implementada 1,- Listado de rubros a intervenir 2,- Sistemas de Información Ajustados a Implementación 3,- Cuantificación preliminar del impacto a los estados financieros | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2016-09-20 | 2016-12-31 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 | Pendiente anezar copias de las evidencias d ela gestion realizada |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Fase de Ejecucion. 1,- Realización de reuniones mensuales de seguimiento al proceso de implementación 2,- Ajuste a procesos y procedimientos y manuales de funciones en caso de aplicar (Adopción de manuales) 3,- Implementación de un ambiente de prueba en paralelo para el sistema de información 4,- Formulación de manuales de políticas contables 5,- Depuración de las partidas del activo, el pasivo y el patrimonio de la entidad, previa homologación del plan de cuentas 6,- Homologación del catálogo de cuentas a la nueva estructura de la Resolución 620 de 2015 7,- Determinación y presentación de los impactos contables y financieros en la implementación del nuevo marco normativo 8,- Generación del comprobante de ajustes y reclasificaciones de la información 9,- Determinación de saldos iniciales a 01-01-2018 | Fase de Ejecucion implementada 1,- Actas de reunión 2,- Procesos y procedimientos ajustados y actualizados 3,- Informe sobre paralelo de la información 4,- Manuales de Políticas Contables 5,- Comprobantes contables de ajuste de la información 6,- Catálogo de Cuentas 7,- Informe al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 8,- Comprobantes contables de ajuste de la información 9,- Balance de prueba inicial | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2017-01-01 | 2018-01-30 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 | Pendiente anezar copias de las evidencias d ela gestion realizada |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Diligenciamiento de formato según resolución 706 de 2016 para el envío del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA NICSP 2018 | ESFA - Publicado en la CGN- CHIP | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2017-01-01 | 2018-01-30 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 | Pendiente anezar copias de las evidencias d ela gestion realizada |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Reporte Trimestral y Mensual de los Informes Contables conforme los Lineamientos definidos por la CGN, para la vigencia 2018 y siguientes. | Informes contables enviados dentro de los plazos definidos por la CGN CHIP, | Profesional Universitario de presupuesto 2044-05 |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.20833 | 2018-09-30 | Pendiente anezar copias de las evidencias d ela gestion realizada |  | 0.20833 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 29: Se evidenció que durante los años 2014, 2015, 2016 y de enero a marzo de 2017 INFOTEP realizó varios contratos cuyo valor ejecutado fue de $212.608.000 para realizar procesos de recuperación de cartera. Sin embargo la cartera promedio de la institución era de $153.000.000. Por tanto el INFOTEP suscribió contratos por un valor superior al valor promedio de la cartera a recuperar. Configurando un posible uso inadecuado de los recursos de la institución, incumpliendo con lo establecido en el artículo 189 de la constitución política numerales 21, 22 y 26 y el artículo 3 numeral 5 de la ley 1740 de 2014, Ley 30 de 1992 artículo 32 literal f) | 29 | Contratos de apoyo a la gestión para la recuperación a los recursos ejecutados durante varias vigencias, sin dar un presunto uso debido de los recursos | Consolidar un informe de contratos que tienen relación específica con la actividad de depuración de cartera , cuantificando la proporción del valor del contrato relacionado con la actividad de cartera | Definir un mecanismo de control para la realización de contratos con objetos que fueron contratados en vigencias anteriores. | Procedimiento y/o instructivo adoptado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 3.125 | 0.44643 |  |  | 3.125 | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Realizar un informe de análisis de la proporción de los contratos dedicados a la gestión para la recuperación de cartera para los años 2014, 2015, 2016 y 2017 | informe de costos de recuperación de cartera | Asesor de Control Interno 1020-01 | 0 | 2018-05-17 | 2018-05-30 | [5 empty] | 0.44643 |  | Informe de analisis en 06 folios - donde se reporte un total efectivo de contratos relacionados con la cartera en la suma de $93,395,970.oo |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Hacer la gestión administrativa de depuración de cartera | Uso Eficiente de los Recursos | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-17 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.44643 |  | acta de comité de cartera 01 de 2017- fecha 27 de Diciembre de 2017- donde se aprueba la depuracion de la cartera- luego de un trabajo minusioso de analisis y clasificacion de la misma // Resolucion NO. 274 de Diciembre de 2017 , mediante la cual se realiza la depuracion de la cartera del INFOTEP, segun anexo No. 01 con 218 registros en Seis (6) folios en la suma de $77,497,455 |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  | Diseñar, implementar y hacer seguimiento al manual de cartera | Diseñar y presentar manual de cartera | Manual elaborado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-10-01 | 2017-10-24 | [5 empty] | 0.44643 |  | Documento aprobado medianteresolucion 216 Octubre 25 de 2017 |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Aprobar manual de cartera | Manual aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | [5 empty] | 0.44643 |  | Documento aprobado medianteresolucion 216 Octubre 25 de 2018 |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Socialización del manual de cartera | listados de asistencia, correos electrónico | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-02-02 | 2018-05-30 | [5 empty] | 0.44643 |  | Formato de asistencia que evidencia la socialziacion del manual de cartera fechado: 2 febrero de 2018 |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Implementar y hacer seguimiento del manual de cartera | requerimientos de cobro, actas de comité,, reportes de recaudos | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.44643 |  | Pendiente evidencias del Sequimiento al Manuel de Cartera |  | 0.44643 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 30:El INFOTEP no cuenta con manuales, procedimientos y políticas para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluidos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | 30 | No existencia de manuales, procedimientos y políticas para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluidos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | Construcción de manuales, procedimientos y políticas según corresponda para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos incluidos los bienes en bodega. Incumpliendo lo establecido en el acuerdo 011 de 2015- Estatuto general, artículo 34, literal m | Realizar el procedimiento para el manejo y conservación de los activo fijos | procedimiento realizado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 |  |  |  |  | 3.125 | 0.78125 |  |  | 2.3438 | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Socializar ante el comité de sostenibilidad contable el procedimiento y capacitar a los funcionarios del INFOTEP SAI | Procedimiento socializado para ajustes y aprobación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-07-30 | [5 empty] | 0.78125 |  |  |  | 0 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Aprobar el procedimiento | Procedimiento aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-30 | 15/08/208 | [5 empty] | 0.78125 |  |  |  | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
|  |  |  | Adopción y ejecución de manuales, procedimientos y políticas según corresponda para el manejo, control, contabilización y conciliación de los activos fijos | Documentos adoptados y ejecutados | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 15/08/208 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.78125 |  |  |  | 0.78125 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | 2018-11-26
HALLAZGO 31: No se evidenció la entrega de productos relacionados con el objeto contractual de los contratos número 009 de 2017 y 122 de 2016. Por lo anterior el instituto se encuentra incumpliendo con el artículo 32 literal f de la ley 30 de 1992 y artículo 3 numeral 5 de la ley 1740 de 2014 | 31 | Deficiente control y recibo de productos de parte del Supervisor del Contrato y archivo de los mismos | Evidenciar los productos relacionados con los contratos 009 de 2017 y 122 de 2016 | Recolección de información relacionada con los productos de los contratos 009 de 2017 y 122 de 2016 | Productos, informes de recibido a satisfacción | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-01 | 2018-05-30 |  |  |  |  | 3.125 | 0.52083 |  | No se evidencoa soporte de recolecion de informacion | 3.125 | 0.52083 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  | Diseñar, implementar y hacer seguimiento al manual de contratación | Diseñar y presentar manual de contratación | Documento diseñado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | [5 empty] | 0.52083 |  | Manual Diseñado |  | 0.52083 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Aprobar manual de contratación | Manual Aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-06-15 | [5 empty] | 0.52083 |  | Manual Aprobado |  | 0.52083 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Socialización del manual de contratación | Listados de asistencia, correos electrónico | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-15 | 2018-06-30 | [5 empty] | 0.52083 |  | No se evidencia - soporte de socializacion en la carpeta , sin embargo se realizo la actividad |  | 0.52083 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Implementar manual de contratación | Contratos Ejecutados | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.52083 |  | El manual se viene Implementando en el proceso de contratacion |  | 0.52083 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Seguimiento del manual de contratación | Informe de Seguimiento a la aplicación del Manual de Contratación | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-30 | 2018-12-31 | [5 empty] | 0.52083 |  | Pendiente realizar seguimiento al Manual de Contratacion |  | 0.52083 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
HALLAZGO 34: El INFOTEP no ha ejecutado los valores presupuestados durante las vigencias 2016 y 2017 por conceptos de Bienestar Universitario, incumpliendo lo establecido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 el cual establece: "Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario" | 34 | Los recursos se generaban por la fuente propios, los cuales al tener un recaudo moderado no cubrían la totalidad de necesidad | Dar cumplimiento a los establecido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 el cual establece: "Cada institución de educación superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio bienestar universitario" | Gestionar ante el Min hacienda un traslado de recursos nación para alimentar el rubro bienestar universitario para cumplir con lo establecido en la norma para la vigencia 2018 | Acuerdo de traslado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 |  |  |  |  | 3.125 | 1.0417 | 2018-09-30 |  | 2.85 | 0.95 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019, | Cumplido con el traslado presupuestal aprobado por Minhacienda
|  |  |  | Definir en el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2019 y años siguientes el valor de acuerdo a lo definido en el artículo 118 de la Ley 30 de 1992 | Anteproyecto de Presupuesto y Rentas radicado (recursos Bienestar Universitario) | Profesional Especializado con funciones de Planeación 2028-12 | 0 | 2018-03-27 | 2018-12-05 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 | Se presento en debida forma por la profesional de Planeacion- Pendiente anexar evidencioa en el Expediente / a la fecha ya salio La ley de liquidacion presupuesto año 2018- Ley 1940 de Nov 26 de 2018 |  | 0.95 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
|  |  |  | Verificar la aprobación del presupuesto final dando cumplimiento en la norma | Presupuesto asignado para presupuesto para bienestar aprobando el 2% del valor total de funcionamiento | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-05-11 | 2018-12-31 | [5 empty] | 1.0417 | 2018-09-30 |  |  | 0.95 | INFORMACION ENTREGADA A FUNCIONARIA DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN MARZO 14 DE 2019,
19 |  | 19 | 2.86 | 54.34
7 |  | 14 | 5.72 | 40.04
1 |  | 3 | 8.58 | 8.58
27 | 0 | 36 |  | 102.96
Formulas:
Fecha de inicio DD/MM/AAAA = +[Modificación Aprobada por:, row above]
Fecha de inicio DD/MM/AAAA = +[Fecha de inicio DD/MM/AAAA, row above]
Fecha de seguimiento- INFOTEP = +[Fecha de seguimiento- INFOTEP, row above]
Modificación Aprobada por: = +[Modificación Aprobada por:, row above]
Note on D132: ADMINFOTEP: Desarrollar procedimiento con el área de calidad (leído)
Note on O161: CONTROL INTERNO:
Note on U74: CONTROL INTERNO:

## HALAZGOS SUPRIMIDOS
HALLAZGO 3: Se evidenció que mediante resoluciones rectorales se efectuaron encargos como rectoras de la institución, a las doctoras Valma Bent mediante resolución 180 del 25 de octubre de 2016 y Stella María Moya Murillo conforme a la Resolución 060 del 24 de marzo de 2017, lo anterior, sin la presunta competencia para ellos, pues al verificar los estatutos generales, dicha función recae en el Consejo Directivo y no en el rector, como se mencionó anteriormente. | 3 | Presunto incumplimiento del estatuto general de la institución en el proceso de realizar encargos | Diseñar e implementar el formato de Resolución de encargo de rectoría para que evidencie que los encargos se realizan en el marco de los artículos 34 literal J y el 37 del Estatuto General (Acuerdo 011 de 2015) | Modificar el encabezado y contenido mínimo de las Resoluciones de encargo de Rectoría que evidencie que se hacen en el marco de los artículos 34 literal J y el Artículo 37 del Estatuto General (Acuerdo 011 de 2015) | Resoluciones rectorales de encargo de Rectoría | Profesional de apoyo jurídico a la Vicerrectoría administrativa y financiera | 0 | 2018-05-15 | 2018-07-30 | 5.72 | 1.9067 | 2018-09-30 | Documento proyectado para uso en el momento en que se requiera y apruebe por parte del consejo directivo en encargo del Rector | 5.72 | 1.9067 | pendiente aportar el borrador realizado por la vicerectoria administrativa con apoyo de las juridicas
|  |  |  | Socializar entre la alta dirección el contenido del Encabezado de la Resolución para efecto de encargo para Rector. |  |  |  | 2018-07-30 | 2018-09-30 |  | 1.9067 | 2018-09-30 | Documento socialzado entre la alta direccion - se hace constar que proyectado para uso en el momento en que se requiera y apruebe por parte del consejo directivo en encargo del Rector |  | 1.9067
|  |  |  | Implementar de la Resolución |  |  |  | 2018-09-30 | 2018-12-31 |  | 1.9067 | 2018-09-30 | Nota: Ala fecha no se ha realizado ningun tipo de encargo de rector - para el uso del formato y encabezado propuesto.- por lo tanto se reporta como Cumple. |  | 1.9067
HALLAZGO 24: Al verificar los soportes allegados por la institución respecto del contrato No. 111 de 2016 se observó que la Dra. Valma Bent Forth suscribió el contrato No. 111 de 2016 en calidad de rectora-página 72 del PDF- quien fue encargada de dicho cargo mediante Resolución rectoral No. 180 del 25 de octubre de 2016 proferida por la Dra. Silvia Montoya Duffis-ver soportes hoja de vida "VALMA TERCERA" página 91 del PDF-presuntamente inobservando lo normado los Estatutos Generales en el artículo 26 literal d) que contempla como función del Consejo Directivo "Designar al rector de la institución conforme a lo previsto en este estatuto" | 24
HLLAZGO No. 33,- El INFOTEP no entregó información referente a las modificaciones al presupuesto, por tanto no se pudo determinar el cumplimiento por parte de la institución de los establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo, ya que éste órgano es el encargado de autorizar modificaciones presupuestales que en el curso de la vigencia fiscal se requieran de acuerdo con las normas orgánicas de presupuesto. | 33 | Incumplimiento del tramite de aprobación de las modificaciones de presupuesto ante el consejo directivo dando cumplimiento al lo establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo | Dar cumplimiento al tramite de aprobación de las modificaciones de presupuesto de rentas ante el consejo directivo conforme lo establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo | Identificar un procedimiento o instructivo que defina los tipos de modificaciones presupuestales, que deben ser aprobadas por el consejo directivo vía acuerdo y cuales son del resorte del rector vía resolución interna, conforme la norma organiza de presupuesto | Procedimiento o instructivo | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-06-15 | 2018-07-15 | 2.86 | 0.572 | #REF! |  | 0.57 | 0 | pendiente coordinar con ismarino
|  |  |  | Socializar el procedimiento | procedimiento socializado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-15 | 2018-07-30 |  | 0.572 | #REF! |  |  | 0
|  |  |  | Aprobar el procedimiento | procedimiento aprobado | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-07-30 | 2018-08-15 |  | 0.572 | #REF! |  |  | 0
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del procedimiento | informes de seguimiento | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-08-15 | 2018-08-30 |  | 0.572 | #REF! |  |  | 0
|  |  |  | Tramite de aprobación de las modificaciones de presupuesto de rentas ante el consejo directivo según corresponda en cumplimiento lo establecido en el numeral h) del artículo 26 referente a las funciones del Consejo Directivo | Modificaciones Aprobadas | Vicerrector Administrativo 0171-03 | 0 | 2018-08-30 | 2018-12-31 |  | 0.572 | #REF! |  |  | 0.57 | modificaciones presupuestales pendiente de anexar en las carpetas