## junio 2023
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
Seguimiento a proyectos de inversión - junio 2023
Entidad | Código BPIN | Nombre del proyecto | Apropiación inicial | Apropiación adicionada | Apropiación reducida | Apropiación vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos | Avance financiero % | Avance físico producto % | Avance gestión %
| 2018011000999 | Fortalecimiento de la gestión institucional del INFOTEP San Andres y Providencia | 863926996 | 0 | 0 | 863926996 | 594543172 | 177246106 | 159846106 | 20.52% | 25% | 15%
| 2018011001000 | Fortalecimiento de las estrategias de calidad, cobertura, pertinencia y permanencia de la educación superior en el INFOTEP San Andrés | 3056842005 | 0 | 0 | 3056842005 | 1701880508 | 780841061 | 768945252 | 25.54% | 40% | 15%
|  | TOTAL | 3920769001 | 0 | 0 | 3920769001 | 2296423680 | 958087167 | 928791358
Fuente: SIIF Nación y https://spi.dnp.gov.co/