## GESTIÓN MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2023: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [17 empty] | SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE DE 2023- MESES: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | ODS AL QUE APUNTA | LÍNEA BASE | META 2023 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  | TRIM III |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS Y TIPO DE FUENTE 2023 |  |  |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 30 SEPTIEMBRE | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | TRIM I | TRIM II |  | TRIM IV |  |  | FUNCIONAMIENTO |  | INVERSIÓN
[14 empty] | NACIÓN | PROPIOS | NACIÓN | PROPIOS
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 348 | 373 | 363 | 363 | 373 | 373 | 373 | Vicerrectoría Académica - Jamina Henry | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 495 | 132.7% |  | El valor es acumulado. Primer trimestre: 230 Tercer trimestre: 265 estudiantes. Cabe destacar que este indice solo se puede calcular en el primer y tercer trimestre ya que las fechas de matricula son enero hasta febrero y junio a julio.
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento de cobertura de programas académicos | # de programas técnicos profesionales nuevos registrados en SACES | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Vicerrectoría Académica - Jamina Henry | 0 |  | 80000000 | 70000000 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Gestión Académica | Aumentar los ingresos propios de la institución | Incrementar el recaudo por matrícula de programas regulares | Ingreso por matrícula de programas regulares | Cantidad de recursos propios recaudados por programas regulares | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 271381040 | 400258144 | 0 | 175913067 | 0 | 180759157 | 400258144 | Vicerrectoría Académica - Jamina Henry | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 61.5878 |  | Hasta el momento en monto de matriculas se ha recaudado un total de 246.510.000, se desatca que hay otros servicios academicos que generan recaudo por ingresos propios como lo son examenes supletorios, examenes de suficiencia, ezamenes de habilitacion, valores de inscrpcion, certificados de notas.
Gestión Académica | Llevar a cabo estrategias para una graduación exitosa de estudiantes | Incrementar la cantidad de estudiantes que se gradúan del INFOTEP | Cantidad de estudiantes de graduados por semestre | # de graduados por semestre | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 48 | 140 | 0 | 100 | 0 | 40 | 140 | Coordinación Académica - Surisadays Baena | 0 | 0 | 0 | 90000000 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Gestión Académica | Implementar procesos para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Ejecutar las estrategias planteadas para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Porcentaje de implementación de los procesos de mejoramiento de condiciones de calidad de programas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Coordinación Académica - Surisadays Baena | 0 | 0 | 50000000 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Gestión Académica | Incrementar la apropiación de uso de recursos bibliográficos a nivel institucional | Implementar las estrategias para el uso y apropiación de la biblitoceca | Número de estrategias de la apropiación de la biblioteca implementadas | # de estrategias de apropiación de la biblioteca implementadas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Biblioteca - Zoraida Vanegas | 40000000 | 0 | 20000000 | 0 | 30% | 30% | $6.381.642.oo (funcionamiento) | 1.Para seguir dando cumplimeinto a los objetivos del plan, se continuo con la ejecucion contractual de apoyo para la atención al usuario de la Biblioteca con el propósito de brindar atención a la comunidad academica en el uso de los recursos bibliográficos. 2. Se continua con la implementación de la estragegia de animacion a la lectura para acercar a nuestros usuarios al uso de los recursos bibliograficos, esta ctividad denominada "Reto Lector" consiste en el reto de leer un libro cada mes de diferente tematica todo esto hara que el usario o estudiante se incentive a usar la Biblioteca, en avance de esta se desarrollaron el reto de julio, agosto y septiembre. | -Contrato de Liliana de la Rosa. -Implmentación de RETO LECTOR meses de julio, agosto y septiembre.T10
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar nuevas alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |  | Se realiza alianza con la Universidad de Cartagena para el desarrollo de un proyecto financiado por MINCULTURA denominado "Rescate de rondas y juegos infantiles en lengua palenquera y creole." | Carta de aceptación del proyecto
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Hacer un reporte oportuno de los resultados obtenidos a través de las alianzas, convenios, y/o contratos interadministrativos | Informes de resultados obtenidos | # de informes de resultados | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 66 |  | Michael Castro, Paula, Lynn, participaron en mesa de trabajo para revisión de procedimientos contables y financieros, evento de rendición de cuentas y revisión proceso de admisión. 30 de ago al 2 de septi. Charles Gallardo, mesa de trabajo con el fin de evaluar los productos generados en el marco del convenio interadministrativo 01 de 2023 de acuerdo al cronograma realizado entre las dos instituciones. 26 al 28 julio y del 30 de agosto al 02 de septiembre El equipo de Investigación participo en un evento de Investigación En el mes de julio se firmó la renovación del convenio con la institución universitaria de Cartagena en donde se estableció una mesa de trabajo resultando como primera actividad un taller de creole en el mes de agosto en la institución universitaria de Cartagena capacitando a 19 estudiantes de turismo y finalizando la formación con un componente cultural ( rondón ). Participación como ponentes en evento CLEU 2023 por parte de la Vicerrectora y la coordinadora de extensión. Charles Y Jamina participa en encuentro regional por capítulos taller formulación planes integrales de cobertura PIC Cartagena UNIBAC 4 DE AGOSTO | Informe SIRECI de resultados obtenidos
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Número de personas formadas en Inglés | # de personas formados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 | Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 0 | 15044235 | 80000000 | 100% | 100% | 30778951 | Se continuaron 2 cursos de inglés para niños y adolescentes el 24 de julio | listas de asistencias y resolución de contratación de profesores de horas cátedra | Se continuo con los estudiantes de inglés del segundo semestre
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Número de personas formadas en Kriol | # de personas formados en Kriol | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 56 | 70 | 0 | 35 | 70 | 0 | 70 | Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 0 |  |  | 100% | 100% |  | Se abrió 1 curso de creole para adultos el 24 de julio | listas de asistencias y resolución de contratación de profesores de horas cátedra | el segundo semestre se abrió 1 curso de creole nuevo y se continuo con el curso de creole del semestre pasado.
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles con nivel de Inglés A2 y B1 | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés A2 y B1 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 26% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 0 |  |  | 12 | 50% |  | Se abrio un curso de creole para funcionarios, contratistas y docentes catedráticos | listas de asistencias y resolución de contratación de profesores de horas cátedra | Se continuo con los funcionarios, contratistas y docentes en el segundo semestre
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Diseñar un programa transversal de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Diseño de programa de apropiación social de la cultura isleña | # de programas diseñados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Centro de lenguas + Coordinación de Investigación - Emelino O'Neill + Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | No fueron requeridos para el perdiodo reportado
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Diseñar un programa transversal de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Eventos de apropiación social de la cultura isleña | # de eventos ejecutados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Centro de lenguas- EMELINO O'NEILL | 0 | 0 |  |  | 1 | 50% | $5.001.948 se realizó un taller de lengua creole en infotep ciénaga y se firmo un convenio con la universidad colmayor para hacer talleres de creole e inglés | se realizó la conmemoración del día de la lengua materna con un total de 85 personas que atendieron al evento | listas de asistencias | los estudiantes participaron y hubo un colegio invitado al evento ( brooks hill)
Idiomas | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos propios de las institución con los cursos del centro de idiomas | Ingreso por matrícula del centro de idiomas | Cantidad de recursos propios recaudados por el centro de idiomas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 31370100 | 40000000 | 0 | 13333333.3333 | 26666666.6667 | 40000000 | 40000000 | Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 0 |  |  | 30778951 | 76.95% | 30778951 | reporte de pago de cursos de inglés hasta agosto 30 | recibos de pago entregados a pagaduría | la meta se había fijado en 27 millones con planeación, hay que corregir el valor que NO son 40 millones
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el fase I del eje de investigación del documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el INFOTEP | % porcentaje de implementación de las acciones de la ruta de internacionalización | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 88.7% | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 50000000 | 131882761 | 87% | 25% | $ 157.704.571,00 | INFOTEP SAN ANDRÉS ES SELECCIONADO POR ICETEX EN PROYECTO DE SUBVENCIÓN AL PROGRAMA DE EXPERTOS INTERNACIONALES / INFOTEP San Andrés participa con ponencias en el Marco de la III Semana Internacional de la #investigación y la #ciencia del INFOTEP Ciénaga, Magdalena, socializando avances y resultados en sus proyectos de Investigación: Potencialidades del laboratorio de innovación Turística de INFOTEP: Un aporte al desarrollo sostenible. Y dos ponencias con profesores y estudiantes: Desarrollo e Implementación de un aplicativo que permita la traducción escrita y verbal del Creole Sanandresano e Influencia de la Colombia Continental en la construcción de la vivienda tradicional isleña. Dos profesores y dos estudiantes participaron en el auditorio Álvaro Cepeda Samudio del Infotep Ciénaga | informe movilidad investigación / Resultados convocatoria ICETEX expertos internacionales subvención proyectos
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | Número de eventos de movilidad internacional académica en la que participa la comunidad educativa | # de movilidad internacional efectiva | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | No se realizó |  | No autorizaron por parte del Ministerio la movilidad de Mision Canadá
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | Número de eventos de movilidad nacional académica en la que participa la comunidad educativa | # de movilidad nacional efectiva | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 13 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 |  |  | 9 | 60% |  | Se realizaron 9 movilidades al interior del país en donde se visibilizó la institución y se compartieron experiencias en distitntas areas misionales y de apoyo. Cartagena, Bogota, Cienaga, Barranquilla. | Informe de Movilidad nacional
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del INFOTEP, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias de ejecutadas con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Coordinación de Extensión- JULLIET OROZCO | 0 | 0 | 77000000 | 0 |  | 35% | 49388931 | Se ofertan 3 diplomados en distintas areas del conocimiento dirigido a nuestros estudiantes como opción de grado. Lengua de señas, elaboración de informes administrativos y financieros y Desarrollo Web Full Stack Mern, MongoDB, Express React y Node. Se certifican en total 31 estudiantes. Se desarrollan 7 actividades con el sector externo en donde se impactan a 47 estudiantes.
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de acciones de Proyección Social implementadas | # de acciones de proyección social implementadas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 8 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 5 | 62% | 3737565 | Se desarrolla proyecto en el cual en alianza con la Universidad de Cartagena, estamos proyectandonos en la comunidad a través del programa de atención integral a la primera infancia con el rescate de Rondas y juegos infantiles en lengua Creole. Se llevan a cabo actividades en donde nuestros estudiantes de los programas de servicios comunitarios, primera infancia y contabilidad se proyectan socialmente con el acompañamiento de 4 profesores. Así mismo realizamos nuestra actividad bandera de proyección en Barrios denominada INFOTEP AL BARRIO , en esta oportunidad incluyendo colegios públicos. Visibilidad a nivel de región publicando gestión del área de extensión en la estrategia NOTIEXTENSIÓN. | Informe de INFOTEP AL BARRIO, Informe de colegios visitados y Registro de actividades de extensión, Resultados convocatoria Ministerio de cultura proyecto Social https://drive.google.com/drive/folders/1C6gOuhtDwAd_tQT8wMtKIyuL6vYl_vyo?usp=drive_link
Extensión, proyección social y emprendimiento | Visibilizar e implementar las acciones de RSI necesarias para generar un impacto en la Reserva de Biosfera Seaflower | Crear e implementar un programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente bajo el marco de las acciones planteadas en las políticas y planes de trabajo de Responsabilidad Social Institucional y Ambiental | Diseño del programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente | # de programas diseñados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 14: Vida submarina Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 34623771 | 0 | 81% | 38% | 28189873 | Avance del programa en etapa de diseño de acuerdo a objetivos planteados | Informe del programa de preservación
Extensión, proyección social y emprendimiento | Visibilizar e implementar las acciones de RSI necesarias para generar un impacto en la Reserva de Biosfera Seaflower | Crear e implementar un programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente bajo el marco de las acciones planteadas en las políticas y planes de trabajo de Responsabilidad Social Institucional y Ambiental | Porcentaje de implementación del programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente | # de actividades del programa RSI y ambietal implementadas / # de actividades del programa RSI y ambiental planeadas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 14: Vida submarina Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 70% | 10% | 25% | 25% | 10% | 70% | [5 empty] | 60% | 20 |  | Articulación con empresa para recolectar envases y latas y bolsas de plastico/ Visita a la planta desalinizadora/ participación activa del INFOTEP en el CIDEA/ Ganadores del concurso de diseño logo del CIDEA | Certificado ECOISLA Reporte de material PLASTICO recolectado/ Informe de visita a planta/ Acta de reunión CIDEO Y Reporte de diseño de logo y concurso del CIDEA
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos por los servicios de extensión | Aumento de ingresos por los servicios de extensión | Cantidad de recursos propios recaudados por los servicios de extensión | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 14: Vida submarina Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 16891808 | 20000000 | 0 | 1500000 | 3500000 | 5000000 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11857220 | 59% |  | Recaudo por venta de diplomado como opción de grado/ Servicios de alquiler de Auditorio y salones / Uso del gimnasio por parte de externos a la institución | Reporte de admisiones pago de diplomado / Reporte de tesoreria pago gimnasio /pago alquiler de salones.
Extensión, proyección social y emprendimiento | Atender las necesidades de los graduados | Diseñar e implementar con los graduados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias de vinculación de graduados implementadas | (# de graduados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 40% | 60% | 20% | 20% | 20% | 0% | 60% | Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 0 | 20000000 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Extensión, proyección social y emprendimiento | Atender las necesidades de los graduados | Diseñar e implementar con los graduados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Cantidad de graduados que participan de las estrategias | # de graduados que participaron de las estrategias | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 44 | 204 | 140 | 32 | 32 | 0 | 204 | [8 empty] | No se presentó reporte por parte del líder.
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Hacer acompañamientos efectivos a los emprendedores beneficiados en los concursos de emprendimiento del INFOTEP en convocatoria de emprendimientos locales, regionales y/o nacionales | Número de emprendimientos beneficiados con acompañamientos en convocatorias locales, regionales y/o nacionales | # de emprendimientos beneficiados con acompañamientos en convocatorias locales, regionales y/o nacionales | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | 50000000 | 10000000 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Participar en eventos y ferias de emprendimiento a nivel local, regional y/o nacionales | Cantidad participaciones efectivas en eventos de emprendimiento a nivel local, regional y/o nacional | # de participaciones efectivas en eventos de emprendimiento a nivel local, regional y/o nacional | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | No se presentó reporte por parte del líder.
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Hacer seguimiento a los modelos de negocios de los beneficiados de los concursos de emprendimiento 2021 y 2022 | Cantidad de seguimientos efectivos a los beneficiados con los concursos de emprendimiento 2021 y 2022 | # de seguimientos efectivos a los beneficiados con los concursos de emprendimiento 2021 y 2023 | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | No se presentó reporte por parte del líder.
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Implementar las acciones de la política conducentes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de emprendimiento planeadas)*100 | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 50% | 75% | 19% | 38% | 57% | 75% | 75% | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | 40000000 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se gradúan del INFOTEP | Implementar estrategias orientadas a la permanencia estudiantil | Cantidad de estudiantes impactados con las estrategias de permanencia | # de estudiantes impactados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 313.2 | 335.7 | 83.925 | 167.85 | 251.775 | 335.7 | 335.7 | Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold | 0 | 119801145 | 368930475 | 20000000 | 264 |  | 164556346 | ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA 7, BONOS DE TRANSPORTES 28, CAMPAÑAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA DE LA SALUD 117, ENTREGA DE CAMISETAS 55, INFOFIT 120, MICROFÚTBOL 16, MUSICA 19, DANZA 12, OTROS INCENTIVOS NO MONETARIOS 51, PRESTAMOS DE PORTATILES 67, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 53, KARATE 6, ORIENTACIÓN PSICOLOGICA 37. | Informe Adviser
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se gradúan del INFOTEP | Medir el impacto de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación estudiantil a través porcentaje de retención de la población estudiantil por periodo | Porcentaje de estudiantes que permanecen durante el ciclo educativo | # de estudiantes nuevos admitidos e inscritos + # de estudiantes antiguos matriculados (estudiantes de segundo semestre en adelante, que renuevan cada período académico su matrícula) - # de desertores (quienes abandonan la carrera de manera temporal o definitiva) - # estudiantes que terminaron cuarto semestre (quienes culminan de manera exitosa sus estudios)] / # total de estudiantes de la institución | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 78% | 90% | 0% | 90% | 0% | 90% | 90% | Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Luisa Archbold |  |  |  |  | 13% |  |  | Para el 2023-2 se matricularon 265 estudiantes, de los cuales 71 son nuevos y 194 antiguos. 34 estudiantes de 4° semestre cursado en el 2023-1 se ecuentran formalizando los requisitos para obtencion del titulo y 28 se encuentran cursando materias que debian. Tuvimos 35 estudiantes que se reintegraron a la institucion para continuar con sus estudios y 20 estudiantes no se matricularon dejandonos con un porcentaje del 9% estudiantes con intension de desercion para el semestre en curso. | Informe Desercion
Acceso, permanencia y graduación | Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula transversal | Número de beneficiarios | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 104 | 114 | 0 | 35 | 70 | 114 | 114 | Coordinación Académica: Surisadays Baena | 0 | 0 | 116021610 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Acceso, permanencia y graduación | Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Incremento de puntos en los resultados de las pruebas Saber T&T de los estudiantes respecto a la vigencia anterior | Puntuación global de las pruebas T&T respecto a la vigencia anterior | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 86 | 90 | 88 | 90 | 0 | 0 | 90 | Coordinación Académica: Surisadays Baena | 0 | 0 | 43978390 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Acceso, permanencia y graduación | Disminuir el porcentaje de ausencia intersemestral a nivel institucional | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes no matriculados de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la tasa de ausencias intersemestrales | (# de estudiantes que no se matriculan en el semestre t/# de estudiantes matriculados en el semestre t-1)*100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 22% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | Coordinación Bienestar - Luisa Archbold | 0 | 0 | 130000000 | 0 | 88% |  | 22494534 | SEGUIMIENTO A LA PERMANENCIA 187, TALLERES DE DESARROLLO HUMANO 87, PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 44. | Informe Adviser
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Formular la política de educación inclusiva | Documento de política formulado | Número de documentos de políticas formuladas | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold | 0 | 0 | 37000000 | 80000000 | 10% |  | 0 | Se realizo la contratacion | Contrato Firmado
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Conformar el grupo élite de educación inclusiva e interculturalidad | # de docentes vinculados al grupo élite | Número de docentes vinculados | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1000% | [5 empty] | 0% |  | 0 | No se ha realizado la contratacion
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Conformar el grupo élite de educación inclusiva e interculturalidad | % de docentes del grupo élite certificado/ | # de docentes del grupo élite certificado/# total de docentes miembros del equipo élite | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0 | 80% | 0% | 30% | 30% | 20% | 80% | [5 empty] | 0% |  | 0 | No se ha realizado la contratacion
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Desarrollar acciones para implementar la política de educación e interculturalidad | Porcentaje de cumplimiento de las acciones de la política de educación e interculturalidad | # numero de acciones desarrolladas / # numero de acciones planeadas | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold |  |  |  |  | 0% |  | 0 | Esta accion se realizara luego de la construccion de la politica de Inclusion e Interculturalidad.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo de investigación, semillero de investigación y el grupo de emprendimiento de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos y semillero de investigación y emprendimiento | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | 280000000 | 150000000 |  |  |  | *Seguimiento Bimensual a fin de coordinar la entrega de producción investigativa por los profesores de Infotep. *Se generan dos (02) artículos en torno a Laboratorio de innovación turística: 1. La innovación Disruptiva en los programas académicos del sector turismo: Unas perspectivas desde la oferta Académica en Institucionesde educación superior en San Andrés Isla, Colombia. 2. Tendencias de la Innovación Turística: Un Análisis bibliométrico de la producción científica desde los aportesde la Industria 4.0 en el contexto global. Realización de dos (029 Posters para ponencias proyectos internos App creole y Amoblamiento Isleño. *En marco del desarrollo de proyectos de investigación como opción de grado, se realizó el acompañamiento a 15 estudiantes que presentaron y sustentaron 7 proyectos. A continuacion relacionamos los proyectos presentados: Caracterización de la escuela musical la esfera de nivel infantojuvenil en la isla de San Andrés Los problemas de salud pública emergentes en la contaminación por aguas residuales urbanas en la población del barrio serranilla de San Andrés Isla. Concientización en niños, jóvenes y adolescentes sobre las repercusiones que trae el sicariato y la violencia en el Archipiélago de San Andrés Importancia de los espolones en el borde costero para la generación de playas en la Isla de San Andrés Aprovechamiento sostenible del sargazo en las playas de Spratt Bight Recuperación de la memoria culinaria de San Andrés, providencia y santa catalina mediante la creación de un negocio de producción y comercialización de alimentos tradicionales Proyecto Potencialización del uso de las TIC para generar competitividad. *Participación con 3 Ponencias Evento Semana Ineternacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación. INFOTEP Ciénaga. *Participación con 2 ponencias en el Encuentro Nacional e Inrternaciopnal de semilleros de Investigación. Redcolsi en la ciudad de Cartagena. | *Planes de Acción Profesoral por Profesor 2023. *Se anexan registros Posters. *Se anexan artículos de Investigación. *Soporte de Radicación del proyecto. *Se anexa link de verificación de proyectos presentados.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Conformar y consolidar la bolsa de estímulos a la producción investigativa institucional | Acto administrativo de aprobación de la bolsa de estímulos a la producción investigativa institucional | # de actos administrativos de aprobación de la bolsa de estímulos | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | *Acuerdo Bolsa de estímulos a la producción investigativa. Aprobado con observaciones | Se anexa. Acuerdo Acta Consejo Directivo-
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Conformar y consolidar la bolsa de estímulos a la producción investigativa institucional | Cantidad de productos de investigación generados que acceden a la bolsa de estímulos de producción investigativa | # de números de productos de investigación generados a través de la bolsa de estímulosn a la producción investigativa | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | *Apertura de la convocatoria Plan de acción Bolsa de Estímulos | *Se anexa convocatoria y resolución de apertura.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Desarrollar la Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación 2023 | Cantidad de proyectos de Investigación presentados | # de proyectos de Investigación presentados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | *Se realiza presentación preliminar de 7 Proyectos de Investigación semilleros de Investigación. *Ejercución de 2 proyectos financiados de la convocatoria Interna 2022: Influencia de la Colombia continental. Desarrollo de App traducción Creole Español Creole *Una (01) propuesta de investigación presentada a Minciencias. Vocaciones Tempranas ONDAS. | Soportes de evaluaciones de proyectos. Soportes y registros fotográficos del proceso 2023. * Se anexa registro del proyecto Vocaciones Tempranas ONDAS.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Publicar los resultados de investigación | Cantidad de productos de investigación publicables | # número de artículos publicables | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | *A la espera de postular dos (05) Artículos en revistas especializadas de Investigación .
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigación institucional | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 14 | 20 | 0 | 10 | 15 | 5 | 20 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | 15 | *Registro de 15 Estudiantes en semillero de Investigación. | *Registro de 15 Estudiantes en semillero de Investigación.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | Cantidad capacitaciones sobre investigación entregadas a la comunidad educativa | # de capacitaciones entregadas a la comunidad educativa | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | *Coordinación de 3 capacitaciones: 1. Uso de la Herramienta Scopus - Consulta bibliográfica de artículos de Investigación, 19 Abril de 2023 2. Uso de la Herramienta Turnitin - Consulta de Similitud de información. 19 Abril de 2023 3. Avanciencia. Charla Internet como Herramienta para la Investigación, 03 Junio 2023 4. Seminario Internacional de turismo y medio ambiente. Redcolsi. 5. Encuentro departamental de semilleros de Investigación. 6. | *Soporte de las capacitaciones realizadas con los proveedores de la herramienta.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Radicar proyecto de investigación producto de la implementación del programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Un proyecto de investigación radicado | # de proyectos radicados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | *Pendiente apertura de convocatoria para ser presentado el proyecto.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Implementar instrumentos de planificación necesarios para el proceso de Investigación. | Cantidad de instrumentos de planificación del proceso de investigación implementados | # numero de instrumentos de planificación implementados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | *Se presentan: 1. Reglamento de Propiedad Intelectual. Aprobado Consejo Directivo. 2. Bolsa de Estímulos a la producción Investigativa. Aprobado con observaciones. 3. Actualización de la política de Investigación. Pendiente Por presentar ante Consejo Directivo 4. Se realiza reestructuración Líneas de Investigación, acompañamiento MIN EDUCACIÓN. | *Acuerdos presentados ante Consejo directivo. *Instrumento soporte Líneas de Investigación.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Capitalizar los servicios y alianzas en Ciencia, Tecnología e Innovación | Cantidad de beneficios recibidos a través de las redes de conocimiento | # de beneficios recibidos por la participación en redes de conocimiento | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | *Se planifican capacitaciones con Avanciencia (Red de Conocimiento) para generar capacidad investigativa en la comunidad Educativa. *Se realiza Seminario Internacional de Tusirmo Sostenible y Medio Ambiente en el Marco de la Red de Semilleros de Investigación. REDCOLSI. 28 y 29 de Marzo | *Soportes del Seminario realizado .
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Realizar y participar en eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) para fomentar la cultura de la investigación en la comunidad educativa | Participación efectiva en eventos de CTeI | # de participaciones efectivas en eventos de CTeI | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | Seminario Internacional de turismo y medio ambiente. Redcolsi. Encuentro departamental de semilleros de Investigación. Se proyectan: Participación en el Encientro Nacional de Semilleros de Investigación. Se coordina la realización del Evento Crea Innova 2023 Se Coordina la Socialización del laboratorio de Innovación turística a la Comunidad Educativa.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de CTeI - SGR | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Implementación del Proyecto "Laboratorio de innovación turística" | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 50% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | Se realiza contratación de: 1. Contratación Adquisición de mobiliario y adecuación del Laboratorio de innovación. 2. Contratación de Insumos para equipos del laboratorio de innovación turística. 3. Contratación para la trasferencia de conocimiento, Herramienta 4Prot. 4. Contratación adquisición de elementos Kit STEAM Robótica. Se formula proyecto Resturación de Corales como Ejecutores. Aliados Unisimón, Coralina.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de CTeI - SGR | Porcentaje de Cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos de CTeI – SGR como aliados estratégicos. | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 50% | 75% | 18.75% | 19% | 19% | 19% | 75.75% | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | Asistencia a reuniones de Seguimiento: Proyecto Gestión de Riesgos-UNAL. Proyecto Eddas Proyecto Energías Alternativas. ITSA.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Generar productos de investigación resultado de programas o proyectos sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Número de productos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género generados | # productos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género generados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | [5 empty] | *Se Coordina la presentación de propuesta cultural de lenguas Palenque y Creole Convocatoria Mincultura bajo el enfoque de lenguas nativas. | *Reporte de radicación del proyecto ante Mincultura.
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de implementación del modelo de autoevaluación institucional y de programas | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | Objetivo 4 | 90% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica - JAMINA HENRY | 0 | 0 | 70000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | No se presentaron avances en el periodo evaluado.
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Ejecutar los planes de mejoramiento de autoevaluación institucional y de programas | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de autoevaluación institucional y de programas | (# de acciones de mejora cumplidas / # de acciones planteadas en el plan de mejora) * 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 40% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Vicerrectoría Académica - Jamina Henry | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | No se presentaron avances en el periodo evaluado.
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACIÓN DE INVERSIÓN COMPONENTE MISIONAL 2023 | 1462598481
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACION DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE MISIONAL 2023 | 40000000
[14 empty] | TOTAL RECURSOS PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE MISIONAL 2024 | 119801145
[14 empty] | TOTAL RECURSOS PROPIOS DE INVERSIÓN COMPONENTE MISIONAL 2023 | 791882761
[14 empty] | MISIONAL 2023 | 2414282387
Note on G7: Corresponden al giro por parte de ICETEX de un semestre, está pendiente el grio dell otro semestre del año -PLANEACIÓN

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2023: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [18 empty] | SEGUIMIENTO 3ER TRIMESTRE DE 2023- MESES: JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA INSTITUCIONAL, MIPG O MISIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | ODS AL QUE APUNTA | LÍNEA BASE | META 2023 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS Y TIPO DE FUENTE 2023 |  |  |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 30 SEPT | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[9 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | FUNCIONAMIENTO |  | INVERSIÓN
[15 empty] | NACIÓN | PROPIOS | NACIÓN | PROPIOS
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Gestión Estratégica de Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 70% | 100% | 25% | 50% | 85% | 110% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 49678284 | 100000000 | 85% | 85% |  | MIPG Contempla los 3 cursos que se impartieron Anticorrupcion, Accesibilidad Web y Negociacion
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Gestión Estratégica de Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 31393976 | 0 | 100% | 100% |  | Para el mes de Julio se nombro a 1 persona para el cargo de Docente de Planta (Docente auxiliar tiempo completo). |  | Actualmente hay 9 docentes nombrados.
|  | Ejecutar el plan de desarrollo profesoral definido por la institución | Gestión Estratégica de Talento Humano | Cantidad de profesores capacitados | # de profesores capacitados | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 62 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | Coordinación Académica - SURISADAYS |  |  | 50000000 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Diseñar e implementar un programa de capacitaciones y estímulos para los servidores que trabajan en el proceso de atención al ciudadano | Gestión Estratégica de Talento Humano + Servicio al ciudadano | Cantidad de programas de estímulos y capacitaciones diseñados | # de programas de estímulos y capacitaciones diseñados | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Jefe de Talento Humano + Líder de Servicio al Ciudadano - Geraldine Gordon + Janelle Forbes |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  | Se realizaron capacitaciones en temas de elaboración de estudios previos. Adjunto evidencias y también sobre daño antijurídico. Adicionalmente se siguen otorgando estímulos por cumpleaños, también en esta ocasión se otorgó estímulos por realizar los cursos de Colombia Aprende: Accesibilidad Web, Negociación y antisoborno. En el caso específico del curso de antisoborno es transversal al item de anticorrupción.
|  |  |  | Porcentaje de implementación del programa de capacitación y estímulos para los servidores de servicio al ciudadano | # de actividades del programa implementadas / # de actividades del programa planeadas)*100 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 0% | 50% | 0% | 15% | 70% | 15% | 50% | Jefe de Talento Humano + Líder de Servicio al Ciudadano - Geraldine Gordon + Janelle Forbes |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | No se realizaron en este trimestre
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 85% | 90% | 20% | 45% | 80% | 100% | 90% | Jefe de Talento Humano + Líder de SST - Geraldine Gordon + Jhinezhka Davis | 0 | 0 | 100321716 | 0 |  | 66% |  | Realización de gestión para codificar el PGIRS Realización de pausas activas Reuniones copasst el cual reposa en la carpeta del comité Se realiza capacitación al Comité de Convivencia Laboral funciones y responsabilidades Realización de la actualización del Manual del SG-SST con Resolución 142 DE 2023 Realización de registro microbiológico de agua Se realiza reunión del Comité de Convivencia Laboral el cual reposa en la carpeta del comité Actualización del análisis de vulnerabilidad Se realiza actualización del plan de emergencia-con Resolución 145 de 2023 Se socializa las acciones para minimizar los residuos sólidos Realización de la segunda jornada de orden y aseo Se publica invitación para la segunda jornada de orden y aseo Realización de elecciones del Comité de Convivencia Laboral con Resolución 152 de 2023 Ubicación nuevamente del punto de encuentro Se realiza la conformación de las Brigadas de Emergencia con Resolución 168 de 2023 Se realiza inspección de elementos de protección personal al personal de archivo Realización de la tercera jornada de orden y aseo
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad y las acciones planteadas en los componentes adicionales del plan anticorrupción y atención al ciudadano | Política de Integridad | Puesta en marcha de iniciativas para fomentar la apropiación de los valores del código y sus prácticas asociadas, como eje central para la prevención de la corrupción, la lucha contra el soborno y/o fraude | # de actividades apropiación del código implementadas / # de actividades planeadas)*100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 80% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | Se dictaron los siguientes cursos y capacitaciones: Anticorrupcion y Daño Antijuridico
[5 empty] | % de riesgos de corrupción, soborno o fraude NO materializados como consecuencia del actuar íntegro de los colaboradores del INFOTEP | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon + Control Interno - Avelino Meza | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | En las evidencias se podrá visualizar que se realizó la capacitación de daño antijurídico, programado por el grupo jurídico. Apunta a evitar que se materizlicen actos de corrupción y soborno dentro de la Institución.
|  |  |  | Desarrollo de mecanismos o acciones para prevenir y controlar la aparición de conflictos de interés en la institución | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | El área de talento humano a fin de detectar situaciones de conflictos de intereses, utiliza la lista de chequeo, la cual se adjunta también en la carpeta de evidencias.
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir e implementar el documento estratégico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2023-2033 Aprobado por el Consejo Directivo | # de documentos aprobados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2023-2033 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Todos los procesos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Formular participativamente las políticas requeridas de acuerdo con la normativa vigente |  | Formular la política de educación inclusiva | # de documentos formulados |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Planeación + Bienestar Estudiantil - LYNNE DAVIS Y LUISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |  | Se formulo la política de educación incluisiva y
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Porcentaje de ejecución presupuestal (obligación) | Total presupuesto obligado / Total presupuesto comprometido | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 67.46% | 85% | 20% | 45% | 60% | 85% | 85% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - CHARLES LIVINGSTON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Porcentaje de ejecución del plan anual de adquisiciones | Total plan anual de adquisiciones contratado/ Total plan anual de adquisiciones proyectado |  |  | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - CHARLES LIVINGSTON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Gestionar adecuada, pertinente y eficientemente las compras y contrataciones públicas de la institución, basado en los lineamientos normativos para tal fin | Compras y contratación pública | Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos planteados en la política de compras y contratación pública | (# de actividades o lineamientos de la política ejecutados/ # de actividades o lineamientos de la política planteados)*100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0% | 20% | 5 | 10% | 15 | 20% | 20% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - CHARLES LIVINGSTON | 282924113 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Fortalecer la relación del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologías de Información y la adopción e implementación de los lineamientos establecidos en la Política de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementación de la Política de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 75% | 80% | 15% | 40% | 65% | 80% | 80% | Gestión Tecnológica de la Información y de las Comunicaciones - JAINER | 11751568 | 0 | 259839142 | 50000000 | 70% | 85% |  | - Ejecucion del plan de mantenimiento preventivo y correctivo - Diligenciamiento de los formatos de hoja de vida de computo - Mantenimiento de la infraestructura tecnologica - Implementacion y garantias de los servicios digitales - Monitoreo continuo de los sistemas -Gestion de usuarios directorio activo. -Gestión de usuarios Q10. -Gestion de usuarios Gsuite.
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de información de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 75% | 80% | 15% | 40% | 65% | 80% | 80% | Líder de TI, Chief Información Security Oficer (CISO)- JAINER - JONATHAN | 0 | 0 | 50160858 | 0 | 65% | 65% |  | -Diligenciamiento de la herremienta de autodiagnostico para medir el avance en la implementación de la politica de Seguridadad Digital. -Gestion de riesgos de Seguridad Digital. - Actualizaciones y parches de seguridad - Monitoreo y control de amenazas - Implementacionde controles de acceso -Backup de aplicativo Novasoft y Q10.
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | (%) de ejecución del nuevo Plan de acción defensa jurídica 2023 | (# de Actividades ejecutadas / #actividades planeadas) x 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - CHARLES LIVINGSTON | 45600780 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  | Mejora Normativa | Porcentaje de actualización del normograma de acuerdo con el nuevo mapa de procesos institucional | # de normogramas de procesos actualizados / # total de procesos | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 80% | 100% | 0% | 35% | 70% | 100% | 100% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - CHARLES LIVINGSTON | [7 empty] | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente internos y de los grupos de valor con la prestación de los servicios y trámites de la institución | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en la satisfacción del cliente con la prestación de los servicios y trámites institucionales | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 80% | 80% | 0 | 80% | 0 | 80% | 80% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Porcentaje de PQRSDF contestadas en los tiempos de ley | # de PQRSDF contestadas en los términos de ley / # total de PQRSDF recibidas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 91.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Porcentaje de mejoras a la prestación de los servicios en los canales telefónico, chatbot y whatsapp implementadas | # de mejoras a los canales de atención implementados / # de mejoras a los canales de atención planeadas | Objetivo 10: Reducción de las desigualdades | 25% | 60% | 5% | 20% | 20% | 15% | 60% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
[14 empty] | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
[14 empty] | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Traducción a lenguaje claro de los documentos de cara al ciudadano de la institución, (guías, formatos, manuales, normas o procedimientos), teniendo en cuenta la guía del Departamento Nacional de Planeación | # de documentos traducidos al lenguaje claro | Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Evaluar el impacto del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | # de informes de evaluación del uso de lenguaje claro en los documentos | Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | Planeación con todos los líderes de procesos - LYNNE DAVIS | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Conversatorios sobre las políticas de inclusión e interculturalidad y la de Igualdad, Equidad de Género, Orientaciones Sexuales y No Discriminación | Participación Ciudadana | Cantidad de espacios de participación ciudadana desarrollados con los grupos de valor | # de espacios de participación ciudadana | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Coordinación de Bienestar - LUISA | 0 | 0 | 2662133 | 0 | 0 | 10% | 0 | No se ha podido cumplir con la meta ya que no hemos contado con el apoyo de comunicaciones.
|  | Encuentro regional de Extensión - Nodo Caribe de REU |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Coordinación de Extensión y Proyección Social - Julliet Orozco Baena | [7 empty] | El nodo caribe de la red de extensión manifiesta aplazar para la vigencia del 2024 el encuentro regional | Acta de reunión RED REU
|  | Conversatorio para la divulgación de los resultados del Laboratorio de Innovación |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Coordinación de Investigación - Ian David Criollo | [7 empty] | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  |  | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Comunicaciones + Planeación + Líderes de procesos | [7 empty] | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Avanzar en la consolidación del sistema de gestión de calidad de la institución | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Porcentaje del sistema de gestión de calidad modificado y actualizado de acuerdo con los lineamientos del nuevo manual SIG | (porcentaje de avance del manual SIG modificado y actualizado/Total de requerimientos del SIG) | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 40% | 100% | 25% | 55% | 85% | 100% | 100% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 101737087 |  |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Promover a nivel institucional el seguimiento a la gestión y el desempeño de las áreas, con el fin de conocer permanentemente los avances en la obtención de los resultados previstos en la planeación institucional | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 60% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Planeación con todos los líderes de procesos - LYNNE DAVIS | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG |  | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 94.1 | 94.9 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 94.9
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 90.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 91.2 | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos - CHARLES LIVINGSTON Y LYNNE DAVIS | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 65% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Líder de Gestión Documental - Zoraida Vanegas | 58757840 | 0 | 169911530 | 0 | 20% | 20% | 56237619 | 1. Se inicia con la ejecucón contractual dando cumplimiento a la implementación de la Politica de Uso y Consumo Responsable del Papel, se inicio con agendamiento de reuniones con los productores documentales quienes son los directamente implicados en su implementación, se sensibilzo a los productores, asi mismo se elaboraron ecard informativas, se les enviaron videos de uso y apropiación de la politica. 2. Para la ejecución del contrato de actualización de Tablas de Retención Documental se inicio el trabajo de entrevistar a los productores documentales para asi consolidar con ellos la produccion documental que necesita actualización. 3. El cuanto a la implementción del Sistema Integrado de Conservación, se elaboro el Programa de saneamiento ambiental, se adquirieron los equipos de saneamiento entre ellos una hidroaspiradora, datalogers el cual es un equipo de medicion de humedad y temperatura para los espcacios de archivo, se realizo reunion con el personal de archivo para capacitarlos sobre la intervencion de aseo que se le debe realizar a los documentos de archivo. | Ecard de sensibilización de la Politica de Uso y Consumo del Papel. --Presentacion de intervencion directa sobre los documentos. - Informe de actividades de Liliana Torres avances en Borrador de las Tablas de Retención Documental trabajadas.
|  | Generar, consolidar y divulgar continuamente la información estadística producida por las distintas áreas del INFOTEP con el fin de mejorar la efectividad de la gestión institucional | Gestión Estadística | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de gestión estadística | # de acciones del plan de gestión estadística efectivamente cumplidas/ # de acciones del plan de gestión estadística planeadas | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 30% | 70% | 10% | 30% | 50% | 70% | 70% | Planeación con todos los líderes de procesos - LYNNE DAVIS | 0 | 0 | 45600780 | 0
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Porcentaje de implementación del plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 53% | 75% | 20% | 40% | 60% | 75% | 75% | Coordinación de Investigación con todos los líderes de procesos - Ian David Criollo |  |  | 38000000 | 30000000 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Visibilizar la gestión institucional con el fin de posicionar al INFOTEP a nivel local, nacional e internacional | Institucional de Comunicaciones | Cantidad de estrategias de comunicaciones y divulgación implementadas | # de estrategias divulgados | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Líder de comunicaciones - Andrés Escalona Rendón Y LYNNE DAVIS | 0 | 0 | 130000000 | 40000000 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Porcentaje de favorabilidad de la imagen institucional | % de favorabilidad | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 80% | 80% | 0% | 80% | 0% | 0% | 80%
|  | Fomentar la sostenibilidad y un entorno ambientalmente sano dentro del desarrollo de la misionalidad del INFOTEP como institución educativa y de formación superior, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos de la política ambiental | Gestión Ambiental | Implementar los lineamientos de corto y mediano plazo contempladas en la política ambiental | (# de acciones implementadas/ # de acciones planeadas)*100 | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 0% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - CHARLES LIVINGSTON | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autorregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autorregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 70% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Control Interno - Andrés Meza | 37490890 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Implementar actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad |  | Acciones de monitoreo y supervisión para la mejora contínua | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 90% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Control Interno - Andrés Meza | [7 empty] | No se presentó reporte por parte del líder.
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Adecuar la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo Hacer las adecuaciones mejoras necesarias para la sostenibilidad de la infraestrucura física y tecnológica de la institución | Infraestructura física y tecnológica | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - CHARLES LIVINGSTON | 0 | 0 | 150000000 | 180000000 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Adquirir la dotación necesaria el mejoramiento la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo | Infraestructura física y tecnológica | Porcentaje de elementos de dotación adquiridos | # de elementos de dotación adquiridos / # de elementos de dotación planeados | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 60% | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | 90% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - CHARLES LIVINGSTON | 0 | 0 | 50000000 | 40000000 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de una sede propia para el INFOTEP de San Andrés |  | Iniciativa formulada | # de iniciativas formuladas | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rectoría - CHARLES GALLARDO | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del INFOTEP | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público y planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | -54.97% | 20% | 0% | 10% | 15% | 20% | 20% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - CHARLES LIVINGSTON | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
[14 empty] | TOTAL METAS DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL | 40
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACIÓN DE INVERSIÓN COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 1229305506
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 451525191
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE PROPIOS DE INVERSIÓN COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 440000000 | 1669305506
[14 empty] | TOTAL COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 2120830697
Note on P40: Contratos de Karen Martinez y Cindy Mendoza -PLANEACIÓN
Note on H51: Importante aclarar que en el 2021 se inició la vigencia con 918 estudiantes y se culminó con 586, haciendo que el recaudo fuera mucho mayor en comparación a -PLANEACIÓN

## CONTROL CAMBIOS (hidden)
FECHA | VERSIÓN | CAMBIOS
2021-12-23 | 1 | Se definen la estructura y metas del plan de acción 2022
2022-01-11 | 2 | Se modifica la meta de emprendimiento para el 2022, de 3 a 4 iniciativas de emprendimiento financiadas
2022-01-11 | 2 | Redistribución de recursos para las líneas temáticas de Permanencia, Investigación, Emprendimiento, Talento Humano, Direccionamiento estratégico (políticas de fortalecimiento organizacional y gestión estadística) e infraestructura física
2022-01-11 | 2 | Se incluye meta e indicador de de retención estudiantil en la línea de permanencia y graduación
2022-01-11 | 2 | Se incluye la meta de puntos porcentuales de incremento en las pruebas saber T&T
2022-01-11 | 2 | Se modifica el indicador de deserción junto con su fórmula
2022-01-11 | 2 | Se modifican las metas asociadas a la política de integridad
2022-01-11 | 2 | Se incluye una meta para la política de servicio al ciudadano
2022-01-11 | 2 | Se modifica (disminuye de 17 a 16) la meta para la política de racionalización de trámites, articulada con el plan anticorrupción en el componente correspondiente. Ya que al finalizar la priorización de los trámites a racionalizar se identifica que hay un trámite que por su naturaleza no se le puede aplicar racionalización en esta vigencia
2022-01-11 | 2 | Se incluyen dos espacios de participación ciudadana en la política con el mismo nombre, quedando articulada con el plan anticorrupción
enero de 2022 | 2 | Se corrigen las metas de los componentes de alianzas estratégicas e idiomas, de acuerdo con las sugerencias del consejo directivo
febrero de 2022 | 3 | Se incluye la ficha técnica de indicadores
febrero de 2022 | 4 | Se corrige el presupuesto asignado de las líneas de participación ciudadana y gestión académica

## Hoja1 (hidden)
Rezagado
Aceptable
Sobresaliente
Supera lo programado
No reportado
No requiere reporte en este periodo
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Calidad
Impacto/resultado
Producto
Gestión