## GESTIÓN MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2023: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [17 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE DE 2023- MESES: ENERO-FEBRERO-MARZO
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | ODS AL QUE APUNTA | LÍNEA BASE | META 2023 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS Y TIPO DE FUENTE 2023 |  |  |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[8 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | FUNCIONAMIENTO |  | INVERSIÓN
[14 empty] | NACIÓN | PROPIOS | NACIÓN | PROPIOS
Gestión Académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento del número de estudiantes matriculados en la institución | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 348 | 373 | 363 | 363 | 373 | 373 | 373 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 |  | 0 | No se presentó reporte por parte del líder.
Gestión Académica | } | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP | Aumento de cobertura de programas académicos | # de programas técnicos profesionales nuevos registrados en SACES | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 |  | 80000000 | 70000000 | 0 |  | 0 | Los programas a radicar estan diseñados, la institución se encontrtaba a la espera de la resolucion de REDEFINICIÓN, pra hacer la radicacion de 2 programas a nivel tecnico y 2 con el ciclo completo, estos se llevarán a la proxima sesion de consejo directivo para su aporbación y poterimenten para inciar el proceso de radicacion. | Resolución de redefinicio, diseño curricular de los programas.Orden del dia para sesion de consejho directivo, mes de abril.
Gestión Académica | Aumentar los ingresos propios de la institución | Incrementar el recaudo por matrícula de programas regulares | Ingreso por matrícula de programas regulares | Cantidad de recursos propios recaudados por programas regulares | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 271381040 | 400258144 | 0 | 175913067 | 0 | 180759157 | 400258144 | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Gestión Académica | Llevar a cabo estrategias para una graduación exitosa de estudiantes | Incrementar la cantidad de estudiantes que se gradúan del INFOTEP | Cantidad de estudiantes de graduados por semestre | # de graduados por semestre | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 48 | 140 | 0 | 100 | 0 | 40 | 140 | Coordinación Académica - Jamina Henry | 0 | 0 |  | 90000000 | 10% | 30% | 3749089 | Consultando con el área de admisiones, En este momento la institución tiene aproximandamente 70 estudiantes que han cumplido con los requisitos para optar por el titulo de Técnicos profesionales, dicha revisión y consolidación de la información se estará realizando hasta el 28 de abril del 2023, fecha en la que se tendrá el numero definitivo de graduandos para la proxima ceremonia que se llevará a cabo el proximo 19 de mayo del 2023. Desde el componente de graduación, se esta realizando seguimiento personalizado para que el estudiante cumpla con los requisitos necesarios para lograr la garduación. dicho seguimiento es ajustado a la realidad y caso de cada estudiante.
Gestión Académica | Implementar procesos para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Ejecutar las estrategias planteadas para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | Porcentaje de implementación de los procesos de mejoramiento de condiciones de calidad de programas | (# de actividades implementadas/ # de actividades programadas)*100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 30% | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | Coordinación Académica - Jamina Henry | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 5% |  | 0 | Elaboración de los planes de contingencia de los tres programas técnicos profesionales que tuvieron vencimiento de los registros calificados el pasado 28 de enero del 2023, dichos planes fueron presentados al ministerio de educación nacional.
Gestión Académica | Incrementar la apropiación de uso de recursos bibliográficos a nivel institucional | Implementar las estrategias para el uso y apropiación de la biblitoceca | Número de estrategias de la apropiación de la biblioteca implementadas | # de estrategias de apropiación de la biblioteca implementadas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica: Biblioteca - Zoraida Vanegas | 40000000 | 0 | 20000000 | 0 |  |  |  | 1.Con el proposito de incrementar la apropiación de uso de los recursos bibliograficos en la comunidad universitaria, se realizara renovación a la suscripción de la base de datos MULTILEGIS lo cual es una completa solución multiusuario para la investigacióny practica jurica, tributaria y contable. 2. Asi mismo se realiza renovación a la suscripción de la base de datos FUENTE ACADEMICA -EBSCO, base de datos que incluye revistas a texto completo y cubre muchas disciplinas academicas. 3. Para seguir dando cumplimeinto a los objetivos del plan, se realiza contratación de apoyo para la atención al usuario de la Biblioteca con el propósito de brindar atención a la comunidad academica en el uso de los recursos bibliográficos. | 1. Contrato de renovación de MULTILEGIS. 2. Contrato de renovación de FUENTE ACADEMICA- EBSCO. 3. Contrato de apoyo de auxiliar de Biblioteca.
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Consolidar nuevas alianzas estratégicas pertinentes para el desarrollo de las acciones misionales y/o de apoyo de la institución | Alianzas estratégicas consolidadas | Número de alianzas estratégicas consolidadas | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Rectoría - Silvia Montoya Duffis | 0 | 0 | 0 | 0
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Hacer un reporte oportuno de los resultados obtenidos a través de las alianzas, convenios, y/o contratos interadministrativos | Informes de resultados obtenidos | # de informes de resultados | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Todos los procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | Adhesión a la La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior – ACIET- tiene como propósito fundamental es la integración y consolidación de todas las instituciones asociadas, para contribuir a la satisfacción de las diferentes necesidades de crecimiento y fortalecimiento institucional, desarrollo académico, científico e investigativo. Convenio con INFOTEP CIENAGA reafirmando la alianza entre estas instituciones para trabajar conjuntamente en temas de #investigación y #academia | Carta de aceptación por parte de ACIET
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Número de personas formadas en Inglés | # de personas formados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 24 | 50 | 20 | 20 | 10 | 0 | 50 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 3518560 | 15044235 | 80000000 | 57 | 100% | 4492416 | Se abrieron 3 cursos de inglés para niños y adolescentes el 20 de febrero | listas de asistencias y resolución de contratación de profesores de horas cátedra | el segundo semestre habrá apertura de cursos nuevos
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Número de personas formadas en Kriol | # de personas formados en Kriol | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 56 | 70 | 0 | 35 | 70 | 0 | 70 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 973856 |  |  | 53 | 100% |  | Se abrieron 2 cursos de creole para adultos el 20 de febrero | listas de asistencias y resolución de contratación de profesores de horas cátedra | el segundo semestre habrá apertura de cursos nuevos
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas y apropiación de la cultura isleña | Porcentaje de estudiantes, docentes y funcionarios formados en ingles con nivel de Inglés A2 y B1 | % de estudiantes, docentes y funcionarios con nivel de Inglés A2 y B1 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 26% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 0 |  |  | 12 | 50% |  | Se abrio un curso de creole para funcionarios, contratistas y docentes catedráticos | listas de asistencias y resolución de contratación de profesores de horas cátedra | el segundo semestre habrá apertura de cursos nuevos
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Diseñar un programa transversal de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Diseño de programa de apropiación social de la cultura isleña | # de programas diseñados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas + Coordinación de Investigación - Emelino O'Neill + Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | No fue requerido para el periodo reportado. |  | Diseño de documento de apropiación de la cultura isleña en construcción
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Diseñar un programa transversal de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Eventos de apropiación social de la cultura isleña | # de eventos ejecutados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.25 | 0 | se realizó la conmemoración del día de la lengua materna con un total de 85 personas que atendieron al evento | listas de asistencias | los estudiantes participaron y hubo un colegio invitado al evento ( brooks hill)
Idiomas | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos propios de las institución con los cursos del centro de idiomas | Ingreso por matrícula del centro de idiomas | Cantidad de recursos propios recaudados por el centro de idiomas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 31370100 | 40000000 | 0 | 13333333.33 | 26666666.67 | 40000000 | 40000000 | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | 0 | 0
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Implementar las acciones contempladas en el fase I del eje de investigación del documento técnico que traza la ruta de la internacionalización en el INFOTEP | % porcentaje de implementación de las acciones de la ruta de internacionalización | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 88.7% | 100% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 50000000 | 131882761 | 10% | 10% | $3.749.089 | 1. Gestion y organización de la Semana Internacional Nodo Caribe 2023 2. Gestion clases espejo con COLMAYOR 3. Documento con movilidad entrantes a ponentes internacionales (pais: Perú) para el evento Seminario de REDCOLSI | Informe 01 y 02 de contratista de area de internacionalización
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | Número de eventos de movilidad internacional académica en la que participa la comunidad educativa | # de movilidad internacional efectiva | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | [5 empty] | Se recibe invitación para asistir a NAFSA en la ciudad de Washington Estados Unidos del 30 de mayo al 3 de junio de 2023, se inician los trámites internos para esta movilidad. | carta de invitación
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización | Ejecutar acciones para el desarrollo de actividades la movilidad nacional e internacional (en modalidad presencial o en casa) | Número de eventos de movilidad nacional académica en la que participa la comunidad educativa | # de movilidad nacional efectiva | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 13 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 |  |  | 15 | 100% | $1.665.758 | Se realizaron movilidades al interior del país para realizar gestión a nivel directivo, para atender temas de elaboración de proyectos de investigación conjuntos con INFOTEP CIENAGA, para revisar oportunidad con UNIREMINGTON, para atender reunión de la red REU de extensión del caribe. | Reportes de movilidad nacional y reporte de avance para viaticos
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Ejecutar las estrategias planteadas en los lineamientos de los programas técnicos profesionales del INFOTEP, con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | Porcentaje de implementación de las estrategias de ejecutadas con miras al fortalecimiento de la relación de la institución con el sector externo | (# estrategias ejecutadas/ # de estrategias identificadas) * 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 100% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 0 | 0 | 77000000 | 0 | 25% | 25% | 1692968 | Se realizaron 3 diplomados como opción de grado para 87 estudiantes; La coordinadora de Extensión participó en la segunda reunión del nodo caribe de la red de extensión universitaria. Postulación a convocatoria de MINCULTURA para desarrollar proyecto de fortalecimiento de lenguas nativas con UDC; 15 actividades ejecutadas entre salidas pedagogicas, talleres , visitas empresariales para fortalecer la relación con el sector externo. 542 estudiantes beneficiarios. | Cuadro con registros de inscripción a diplomados; certificación de asistencia a reunión extensión nodo caribe; Resumen de proyecto presentado a MINCULTURA; Cuadro con registro de actividades realizadas con el sector externo.
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Diseñar e implementar actividades orientadas a la Proyección Social del INFOTEP con la comunidad | Cantidad de acciones de Proyección Social implementadas | # de acciones de proyección social implementadas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2 |  | 0 | 1) evento de proyección del programa de contabilidad en el marco del día del contador con impacto a 131 personas y 2) se inició campaña del programa de servicios comunitarios denominada "donaton por el anciano" | Flyer evento de proyección del programa de contabilidad; pantallazo de facebook y cuadro con registro de actividades Extensión https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hYSqFOYwTDdid1hu8_yOGqRNs--eR35P/edit?usp=sharing&ouid=104686425447134919329&rtpof=true&sd=true
Extensión, proyección social y emprendimiento | Visibilizar e implementar las acciones de RSI necesarias para generar un impacto en la Reserva de Biosfera Seaflower | Crear e implementar un programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente bajo el marco de las acciones planteadas en las políticas y planes de trabajo de Responsabilidad Social Institucional y Ambiental | Diseño del programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente | # de programas diseñados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 14: Vida submarina Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 34623771 | 0 |  |  |  | Se inició proceso para escoger la mejor propuesta del diseño del programa, se inició tramite de vinculación del contratista y elaboración de estudios previos. | Correo electronico de envío de documentos de contratista seleccionado, Propuesta de diseño de programa
Extensión, proyección social y emprendimiento | Visibilizar e implementar las acciones de RSI necesarias para generar un impacto en la Reserva de Biosfera Seaflower | Crear e implementar un programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente bajo el marco de las acciones planteadas en las políticas y planes de trabajo de Responsabilidad Social Institucional y Ambiental | Porcentaje de implementación del programa de preservación y promoción de la cultura isleña y el medio ambiente | # de actividades del programa RSI y ambietal implementadas / # de actividades del programa RSI y ambiental planeadas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 14: Vida submarina Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 70% | 10% | 25% | 25% | 10% | 70% | [5 empty] | 10% |  | $3.749.089 | 1) Lanzamiento de campaña de sensibilización sobre conmemoración de fechas a nivel mundial como estrategia de RSI. 2) Establecimiento de trabajo colaborativo para convertir a INFOTEP en punto de acopio para residuos aprovechables 3) Gestión para realizar visita a la planta desalinizadora como estrategia de sensibilización frente al uso y consumo de agua potable. 4) Lanzamiento de la estrategia Reflexionando en el aula para compartir con estudiantes la conmemeoración de fechas de gran trascendencia en el mundo. | Informe de contratista 01, cuadro con resumen de estrategia reflexionando en el aula https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KD0IU2gbmFdV7zeBUvBKFStUgJ2tf30gA4VhbbqhSDg/edit?usp=sharing y flyers con campaña de RSI https://docs.google.com/document/d/1Oyfyx5nVIispXSDdMgE2HCCWUYGIthdU/edit?usp=share_link&ouid=104686425447134919329&rtpof=true&sd=true
Extensión, proyección social y emprendimiento | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Aumentar en un 20% el recaudo de ingresos por los servicios de extensión | Aumento de ingresos por los servicios de extensión | Cantidad de recursos propios recaudados por los servicios de extensión | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos Objetivo 13: Acciones por el clima Objetivo 14: Vida submarina Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 16891808 | 20000000 | 0 | 1500000 | 3500000 | 5000000 | 20000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 145% |  | 29169010 | Venta servicios de educación continua con corte 30 de marzo 59 estudiantes | Reporte de ingresos de pago de diplomado
Extensión, proyección social y emprendimiento | Atender las necesidades de los graduados | Diseñar e implementar con los graduados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Porcentaje de estrategias de vinculación de graduados implementadas | (# de graduados que participaron en el diseño estrategias/ # de estrategias planeadas)*100 | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 40% | 60% | 20% | 20% | 20% | 0% | 60% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 25% |  | $ 0 | Se diseño y se logro por parte de Planeaciòn, la aprobaciòn de la estrategia con los graduados que permita la participaciòn de un mayor nùmero de exalumnos en las actividades del INFOTEP. | Ejecuciòn de la Estrategia | Por ejecutar
Extensión, proyección social y emprendimiento | Atender las necesidades de los graduados | Diseñar e implementar con los graduados estrategias que permitan la participación de un mayor número de exalumnos en las actividades de la institución | Cantidad de graduados que participan de las estrategias | # de graduados que participaron de las estrategias | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 44 | 204 | 140 | 32 | 32 | 0 | 204 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | Por ejecutar en 3 trimestres faltantes
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Hacer acompañamientos efectivos a los emprendedores beneficiados en los concursos de emprendimiento del INFOTEP en convocatoria de emprendimientos locales, regionales y/o nacionales | Número de emprendimientos beneficiados con acompañamientos en convocatorias locales, regionales y/o nacionales | # de emprendimientos beneficiados con acompañamientos en convocatorias locales, regionales y/o nacionales | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | 50000000 | 10000000 | 1 |  |  | *Seguimientos a la ejecución de unidades empresariales beneficiadas en convocatorias "Concurso de Emprendimiento 2021-2022" Bussines start up para la preparación en la participación de eventos locales y Nacionales. Convocatoria Fondo Emprender *Contratación de Asesor de Emprendimiento | *Informes de seguimiento de la Unidades empresariales beneficiadas. *Contrato de Asesor de Emprendimiento.
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Participar en eventos y ferias de emprendimiento a nivel local, regional y/o nacionales | Cantidad participaciones efectivas en eventos de emprendimiento a nivel local, regional y/o nacional | # de participaciones efectivas en eventos de emprendimiento a nivel local, regional y/o nacional | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | *Se realizan reuniones preparatorias en el marco bajo el convenio de cooperación de Grupos de Investigación con INFOTEP Ciégana a fin de coordinar acciones de intercambios conocimiento investigativo y a su vez acciones en torno a la cultura de emprendimiento. *Preparación de la Feria Interna de Emprendimiento con la asignatura de Iniciativa Empresarial. | *Soporte de reunión Infotep ciénaga. Soporte de Convenio de cooperación suscrito.
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Hacer seguimiento a los modelos de negocios de los beneficiados de los concursos de emprendimiento 2021 y 2022 | Cantidad de seguimientos efectivos a los beneficiados con los concursos de emprendimiento 2021 y 2022 | # de seguimientos efectivos a los beneficiados con los concursos de emprendimiento 2021 y 2023 | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  | 3 |  |  | Informes de seguimiento Asesor Emprendimiento a beneficiarios de las convocatorias 2021-2022 | Informes de seguimiento Asesor Emprendimiento a beneficiarios de las convocatorias 2021-2022
Extensión, proyección social y emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de los estudiantes y docentes de la institución | Implementar las acciones de la política conducentes al apoyo institucional de una iniciativa de emprendimiento | Porcentaje de acciones de la política de emprendimiento implementadas | (# de acciones de la política de emprendimiento implementadas / # de acciones de la política de emprendimiento planeadas)*100 | Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo sostenible | 50% | 75% | 19% | 38% | 57% | 75% | 75% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 20% |  |  | *Informes de asesoría a los emprendimientos beneficiados del Concurso 2021 y 2022, asi como sensibilizaciones realizadas en jornadas de Inducción. | Informes de seguimiento Asesor Emprendimiento a beneficiarios de las convocatorias 2021-2022
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se gradúan del INFOTEP | Implementar estrategias orientadas a la permanencia estudiantil | Cantidad de estudiantes impactados con las estrategias de permanencia | # de estudiantes impactados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 313.2 | 335.7 | 83.925 | 167.85 | 251.775 | 335.7 | 335.7 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena | 0 | 119801145 | 368930475 | 20000000 | 230 |  |  | ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA 7, BONOS DE TRANSPORTES 12, CAMPAÑAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN ESPECÍFICA DE LA SALUD 5, ENTREGA DE CAMISETAS 55, INFOFIT 120, MICROFÚTBOL 14, MUSICA 19, ORIENTACIÓN PSICOLOGICA 57, 0OTROS INCENTIVOS NO MONETARIOS 90, PRESTAMOS DE PORTATILES 66, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 53, KARATE 6, ORIENTACIÓN PSICOLOGICA 33. | Carpeta de Evidencias Bienestar
Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se gradúan del INFOTEP | Medir el impacto de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación estudiantil a través porcentaje de retención de la población estudiantil por periodo | Porcentaje de estudiantes que permanecen durante el ciclo educativo | # de estudiantes nuevos admitidos e inscritos + # de estudiantes antiguos matriculados (estudiantes de segundo semestre en adelante, que renuevan cada período académico su matrícula) - # de desertores (quienes abandonan la carrera de manera temporal o definitiva) - # estudiantes que terminaron cuarto semestre (quienes culminan de manera exitosa sus estudios)] / # total de estudiantes de la institución | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 78% | 90% | 0% | 90% | 0% | 90% | 90% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y Bienestar - Surisadays Baena y Jamina Henry |  |  |  |  | 13% |  | 12869245 | En la ejecución del plan de acceso, permanencia y graduación para este trimestre se realizaron asesorias grupales e individuales para el reforzamieto de las competencias matematicas y las competencias comunicativas, se realiza seguimiento al desempeño de los estudiantes y se les brinda asesorias en temas escenciales como lo son: presentación de trabajos escritos, realización de diapositivas, como realizar una exposición exitosa, etc. También se apoya a los profesores de las diferentes asignaturas en temas relacionados con las competencias en investigación, lectura, escritura y oratoria. Desde el componente de Salud se realizan seguimientos a los estudiantes que presentan excusas medicas e incapacidades. Tambien se realiza sencibilización en temas de interes para el cuidado de su salud fisica y se realiza seguimiento especial a aquellas estudiantes que se encuentren en periodo de gestación y lactanncia. | Carpeta de Evidencias Coordinación Académica
Acceso, permanencia y graduación | Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Número de beneficiarios de la metodología de aula transversal | Número de beneficiarios | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 104 | 114 | 0 | 35 | 70 | 114 | 114 | Coordinación Académica: Jamina Henry | 0 | 0 | 116021610 | 0 | 36 |  | 3749089 | La institución esta realizando entrenamiento en la metodologia de presentación de las pruebas T&T a los estudiantes incritos para realizar las evaluaciones y a los que estan proximos a ser evaluados.
Acceso, permanencia y graduación | Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber T&T | Implementar una metodología de aula transversal para la mejora en el desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber T&T | Incremento de puntos en los resultados de las pruebas Saber T&T de los estudiantes respecto a la vigencia anterior | Puntuación global de las pruebas T&T respecto a la vigencia anterior | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 86 | 90 | 88 | 90 | 0 | 0 | 90 | Coordinación Académica: Jamina Henry | 0 | 0 | 43978390 | 0 | 85 | 0 | 0 | En la revisión del informe de reporte de resultados historico, el puntaje global obtenido por la institución es de 85 puntos. | Carpeta Evidencias Coordinación Académica
Acceso, permanencia y graduación | Disminuir el porcentaje de ausencia intersemestral a nivel institucional | Desarrollar acciones con miras a reducir el porcentaje de estudiantes no matriculados de los programas académicos | Porcentaje de reducción de la tasa de ausencias intersemestrales | (# de estudiantes que no se matriculan en el semestre t/# de estudiantes matriculados en el semestre t-1)*100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 22% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 10% | Vicerrectoría Académica: Coordinación Bienestar - Surisadays Baena | 0 | 0 | 130000000 | 0
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Formular la política de educación inclusiva | Documento de política formulado | Número de documentos de políticas formuladas | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena | 0 | 0 | 37000000 | 80000000 | 0 |  | 0 | SE HIZO ENTREGA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACION A AREA DE JURIDICA.
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Conformar el grupo élite de educación inclusiva e interculturalidad | # de docentes vinculados al grupo élite | Número de docentes vinculados | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1000% | [5 empty] | 0 |  | 0 | SE HIZO ENTREGA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACION A AREA DE JURIDICA.
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Conformar el grupo élite de educación inclusiva e interculturalidad | % de docentes del grupo élite certificado/ | # de docentes del grupo élite certificado/# total de docentes miembros del equipo élite | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0 | 80% | 0% | 30% | 30% | 20% | 80% | [5 empty] | 0 |  | 0 | SE HIZO ENTREGA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Y LOS DOCUMENTOS DE CONTRATACION A AREA DE JURIDICA.
Acceso, permanencia y graduación | Implementar la política de educación inclusiva e interculturalidad | Desarrollar acciones para implementar la política de educación e interculturalidad | Porcentaje de cumplimiento de las acciones de la política de educación e interculturalidad | # numero de acciones desarrolladas / # numero de acciones planeadas | Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena |  |  |  |  | 0 |  | 0 | ESTA ACCION SE REALIZARA LUEGO DE LA CONSTRUCCION DE LA POLITICA DE INCLUSION E INTERCULTURALIDAD.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Incrementar los productos de investigación generados a través del grupo de investigación, semillero de investigación y el grupo de emprendimiento de la institución | Documento de generación de conocimiento de los grupos y semillero de investigación y emprendimiento | # de productos propios generados de la gestión investigativa institucional | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 | 280000000 | 150000000 | 0 |  |  | *Se realiza Plan de acción Investigativo Profesoral 2023 con seguimiento Bimensual a fin de coordinar la entrega de producciómn investigativa por los profesores de Infotep. *Contratación para la realización de producción Investigativa (Artículos) en torno al Laboratorio de Innovación Turística. *Se realiza contratación de Asesor de Grupo de Investigación. *Se coordinan reuniones de trabajo en relación con la Producción conjunta de productos de investigación en el Marco del Convenio de cooperación con Infotep Ciénaga. *Se Coordina la presentación de propuesta cultural de lenguas Palenque y Creole Convocatoria Mincultura bajo el enfoque de lenguas nativas. | *Planes de Acción Profesoral por Profesor 2023. *Contrato suscrito Producciómn Investigativa. *Soporte de Radicación del proyecto.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Conformar y consolidar la bolsa de estímulos a la producción investigativa institucional | Acto administrativo de aprobación de la bolsa de estímulos a la producción investigativa institucional | # de actos administrativos de aprobación de la bolsa de estímulos | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  | *Se realiza presentación ante Consejo Directivo para la aprobación del Acuerdo Bolsa de estímulos a la producción investigativa. Aprobado con observaciones | Borrador del Acuerdo Acta Consejo Directivo-
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Conformar y consolidar la bolsa de estímulos a la producción investigativa institucional | Cantidad de productos de investigación generados que acceden a la bolsa de estímulos de producción investigativa | # de números de productos de investigación generados a través de la bolsa de estímulosn a la producción investigativa | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | *Falta Aprobación del Acuerdo
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Desarrollar la Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación 2023 | Cantidad de proyectos de Investigación presentados | # de proyectos de Investigación presentados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | *Se realiza presentación preliminar de 7 Proyectos de Investigación semilleros de Investigación. | Soportes de evaluaciones de proyectos. Soportes y registros fotográficos del proceso 2023
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Publicar los resultados de investigación | Cantidad de productos de investigación publicables | # número de artículos publicables | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | *A la espera de postular artículos de Investigación en formulación.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Vincular estudiantes en los semilleros de investigación de la institución | Participación de estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes que conforma los semilleros de investigación institucional | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 14 | 20 | 0 | 10 | 15 | 5 | 20 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | *Registro de 14 Estudiantes en semillero de Investigación. *Contratación Asesor Semillero de Investigación. | *Registro de 14 Estudiantes en semillero de Investigación. *Contrato Suscrito 2023.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Capacitar a los miembros del grupo y semillero de investigación con la formación pertinente y necesaria para el desarrollo de sus actividades | Cantidad capacitaciones sobre investigación entregadas a la comunidad educativa | # de capacitaciones entregadas a la comunidad educativa | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | *Coordinación de 2 capacitaciones: 1. Uso de la Herramienta Scopus - Consulta bibliográfica de artículos de Investigación 2. Uso de la Herramienta Turnitin - Consulta de Similitu de información. | *Soporte de las capacitaciones realizadas con los proveedores de la herramienta.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Radicar proyecto de investigación producto de la implementación del programa de apropiación social del conocimiento de la cultura isleña | Un proyecto de investigación radicado | # de proyectos radicados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | No se proyectó para el primer trimestre.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Implementar instrumentos de planificación necesarios para el proceso de Investigación. | Cantidad de instrumentos de planificación del proceso de investigación implementados | # numero de instrumentos de planificación implementados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | *Se presentan: 1. Reglamento de Propiedad Intelectual. Aprobado Consejo Directivo. 2. Bolsa de Estímulos a la producción Investigativa. Aprobado con observaciones. 3. Actualización de la política de Investigación. Pendiente Por presentar ante Consejo Directivo | *Borradores de Acuerdos presentados ante Consejo directivo. *Acta de Consejo Directivo.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Capitalizar los servicios y alianzas en Ciencia, Tecnología e Innovación | Cantidad de beneficios recibidos a través de las redes de conocimiento | # de beneficios recibidos por la participación en redes de conocimiento | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | *Se planifican capacitaciones con Avanciencia (Red de Conocimiento) para generar capacidad investigativa en la comunidad Educativa. *Se realiza Seminario Internacional de Tusirmo Sostenible y Medio Ambiente en el Marco de la Red de Semilleros de Investigación. REDCOLSI. 28 y 29 de Marzo *Se realiza contratación de Apoyo Investigación. | *Soportes del Seminario realizado *Soporte contrato Apoyo contratación.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Realizar y participar en eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) para fomentar la cultura de la investigación en la comunidad educativa | Participación efectiva en eventos de CTeI | # de participaciones efectivas en eventos de CTeI | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | *Se realiza Seminario Internacional de Turismo Sostenible y Medio Ambiente en el Marco de la Red de Semilleros de Investigación. REDCOLSI 28 y 29 de Marzo | *Soportes del Seminario realizado
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de CTeI - SGR | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Implementación del Proyecto "Laboratorio de innovación turística" | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 50% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 25% | *Se realiza contratación de Asesor SGR. *Se realizan seguimiento a informes de ejecución del proyecto. *Inicio de proceso de Contratación de Dotación de Laboratorio de Innovación Turística. *Contratación de Producción Investigativa. | *Contrato suscrito de Asesor SGR. *Informes de ejecución del proyecto. *Contratación de Dotación de Laboratorio de Innovación Turística. *Contrato de Producción Investigativa.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de CTeI - SGR | Porcentaje de Cumplimiento de los compromisos adquiridos en proyectos de CTeI – SGR como aliados estratégicos. | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 50% | 75% | 18.75% | 19% | 19% | 19% | 75.75% | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 20% | Asistencia a reuniones de Seguimiento: Proyecto Gestión de Riesgos-UNAL,. Informes de contratación de personal proyectos Energía EDDAS. Informes de entrega Proyectos CUC. | Evidencias reuniones de seguimiento proyecto UNAL. Informes de contratación de personal proyectos Energía EDDAS. Informes de entrega Proyectos CUC.
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Diseñar proyectos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Generar productos de investigación resultado de programas o proyectos sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género | Número de productos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género generados | # productos de investigación sobre educación inclusiva e interculturalidad y equidad género generados | Objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | *Se Coordina la presentación de propuesta cultural de lenguas Palenque y Creole Convocatoria Mincultura bajo el enfoque de lenguas nativas. | *Reporte de radicación del proyecto ante Mincultura.
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Implementar las acciones pertinentes para la apropiación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Porcentaje de implementación del modelo de autoevaluación institucional y de programas | (# de acciones implementadas/ # de acciones formuladas) * 100 | Objetivo 4 | 90% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | 0 | 70000000 | 30000000 |  |  |  | El modelo de autoevaluación se encuentra en revision.
Autoevaluación institucional y de programas | Ejecutar el modelo de autoevaluación institucional y programas de manera eficiente y eficaz | Ejecutar los planes de mejoramiento de autoevaluación institucional y de programas | Porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de autoevaluación institucional y de programas | (# de acciones de mejora cumplidas / # de acciones planteadas en el plan de mejora) * 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 40% | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | 70% | Vicerrectoría Académica - Charles Gallardo | 0 | 0 | [5 empty] | Los planes de mejoramiento se encuentran en revision, se les asignará responsables segun la pertinencia para posterimente inciar con la implmentacion y el seguimiento.
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACIÓN DE INVERSIÓN COMPONENTE MISIONAL 2023 | 1462598481
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACION DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE MISIONAL 2023 | 40000000
[14 empty] | TOTAL RECURSOS PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE MISIONAL 2024 | 124293561
[14 empty] | TOTAL RECURSOS PROPIOS DE INVERSIÓN COMPONENTE MISIONAL 2023 | 791882761
[14 empty] | MISIONAL 2023 | 2418774803

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN 2023: COMPONENTE GESTIÓN INSTITUCIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [18 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE DE 2023- MESES: ENERO-FEBRERO-MARZO
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA INSTITUCIONAL, MIPG O MISIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | ODS AL QUE APUNTA | LÍNEA BASE | META 2023 | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE |  |  |  | TOTAL | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS FINANCIEROS Y TIPO DE FUENTE 2023 |  |  |  | REPORTE NÚMERICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE CORTE 31 DE MARZO | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | MEDIO DE VERIFICACIÓN DE EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
[9 empty] | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  |  | FUNCIONAMIENTO |  | INVERSIÓN
[15 empty] | NACIÓN | PROPIOS | NACIÓN | PROPIOS
Gestión del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional | Gestión Estratégica de Talento Humano | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas)*100 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 70% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 49678284 | 100000000 | 90% |  |  | Se promedian llos porcentajes de cada una de los planes de talento humano
|  | Aumentar la planta de personal de docentes | Gestión Estratégica de Talento Humano | Planta de personal de docentes aumentada | # de docentes nuevos vinculados a la institución | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon |  |  | 0 | 0 | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Ejecutar el plan de desarrollo profesoral definido por la institución | Gestión Estratégica de Talento Humano | Cantidad de profesores capacitados | # de profesores capacitados | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 62 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | Coordinación Académica - Jamina Henry |  |  | 50000000 | 0 | 13 |  | 0 | Se realiza capacitación a 13 profesores en aspectos relacionacionados con la misionalidad institucional..
|  | Diseñar e implementar un programa de capacitaciones y estímulos para los servidores que trabajan en el proceso de atención al ciudadano | Gestión Estratégica de Talento Humano + Servicio al ciudadano | Cantidad de programas de estímulos y capacitaciones diseñados | # de programas de estímulos y capacitaciones diseñados | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jefe de Talento Humano + Líder de Servicio al Ciudadano - Geraldine Gordon + Janelle Forbes |  |  | 0 | 0 |  |  |  | En lo que ha transcurrido del año, se han autorizado incentivos de un día libre a funcionarios por cumplir años durante los meses de enero, febrero y marzo y también se ha pagado bonificación a diversos funcionarios por cumplir un año más de servicio en la institución
|  |  |  | Porcentaje de implementación del programa de capacitación y estímulos para los servidores de servicio al ciudadano | # de actividades del programa implementadas / # de actividades del programa planeadas)*100 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 0% | 50% | 0% | 15% | 20% | 15% | 50% | Jefe de Talento Humano + Líder de Servicio al Ciudadano - Geraldine Gordon + Janelle Forbes |  |  | 0 | 0 | 69 |  | 69% | Se han brindado diversas capacitaciones a los funcionarios en temas administrativos, presupuestales, actualizaciones de MIPG, FURAG. | Registros fotográficos
|  | Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan adecuadas condiciones de trabajo | Salud y Seguridad en el Trabajo | Cumplimiento del plan de trabajo anual del SG-SST | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos | 85% | 90% | 20% | 45% | 70% | 90% | 90% | Jefe de Talento Humano + Líder de SST - Geraldine Gordon + Jhinezhka Davis | 0 | 0 | 100321716 | 0 | 89% |  |  | _ Inicio de la actualización la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. _ Formulación de las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones. _Actualización del programa de inspección. _Inicio de las actualización los requisitos legales aplicables a la organización. _Documentación de la asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. _Realización de reuniones programadas del COPASST. _Realización de las reuniones programadas trimestralmente del CCL. _Actualización del programa de estilo de vida saludable. _Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano | Varios archivos entregados
|  | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad y las acciones planteadas en los componentes adicionales del plan anticorrupción y atención al ciudadano | Política de Integridad | Puesta en marcha de iniciativas para fomentar la apropiación de los valores del código y sus prácticas asociadas, como eje central para la prevención de la corrupción, la lucha contra el soborno y/o fraude | # de actividades apropiación del código implementadas / # de actividades planeadas)*100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 80% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
[5 empty] | % de riesgos de corrupción, soborno o fraude NO materializados como consecuencia del actuar íntegro de los colaboradores del INFOTEP | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon + Control Interno - Avelino Meza | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se requiere para el periodo reportado.
|  |  |  | Desarrollo de mecanismos o acciones para prevenir y controlar la aparición de conflictos de interés en la institución | # de actividades implementadas / # de actividades planeadas)*100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 0% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Jefe de Talento Humano - Geraldine Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Fortalecer la gobernabilidad de la institución por medio de la puesta en marcha de todas las políticas y planes institucionales (Misionales y MIPG) | Definir e implementar el documento estratégico para un horizonte de diez (10) años | Planeación Institucional | Documento Plan Estratégico 2023-2033 Aprobado por el Consejo Directivo | # de documentos aprobados | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Se tiene el documento formulado y listo para presentar a aprobación del consejo directivo de la institución. En este se tiene planteadas las metas acorde a las necesidades de la reguón, la aprobación de la redefinición institucional y los lineamientos de educación superior del Ministerio de Educación Nacional.
|  |  |  | Ejecución del Plan Estratégico 2023-2033 | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 |  | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | Todos los procesos | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Formular participativamente las políticas requeridas de acuerdo con la normativa vigente |  | Formular la política de educación inclusiva | # de documentos formulados |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Planeación + Bienestar Estudiantil - Nerieth May y Surisadays Baena | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público | Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público | Porcentaje de ejecución presupuestal (obligación) | Total presupuesto obligado / Total presupuesto comprometido | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 67.46% | 85% | 20% | 45% | 60% | 85% | 85% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 85% | 0% | 21% | 12% |  |  | $ 882.388.547,50 | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Porcentaje de ejecución del plan anual de adquisiciones | Total plan anual de adquisiciones contratado/ Total plan anual de adquisiciones proyectado |  |  | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Gestionar adecuada, pertinente y eficientemente las compras y contrataciones públicas de la institución, basado en los lineamientos normativos para tal fin | Compras y contratación pública | Porcentaje de cumplimiento de los lineamientos planteados en la política de compras y contratación pública | (# de actividades o lineamientos de la política ejecutados/ # de actividades o lineamientos de la política planteados)*100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0% | 20% | 5 | 10% | 15 | 20% | 20% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 282924113 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Fortalecer la relación del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologías de Información y la adopción e implementación de los lineamientos establecidos en la Política de Gobierno Digital. | Gobierno Digital | (%) Porcentaje de avances en la implementación de la Política de Gobierno Digital. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE)*100 | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 75% | 80% | 15% | 40% | 65% | 80% | 80% | Gestión Tecnológica de la Información y de las Comunicaciones | 11751568 | 0 | 259839142 | 50000000 |  |  | 40% | -Plan estrategico de tecnologias de la información PETI -Administración del servidor de dominio -Gestión de la red institucional -Gestión del Sistema de video vigilancia
|  | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de información de la institución para incrementar la seguridad digital. | Seguridad Digital | (%)Porcentaje de avance en la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actividades Planeadas (AP) / Actividades Ejecutadas (AE) * 100 | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 75% | 80% | 15% | 40% | 65% | 80% | 80% | Líder de TI, Chief Información Security Oficer (CISO) | 8654000 | 0 | 50160858 | 0 |  |  | 40% | -Diligenciamiento de la herremienta de autodiagnostico para medir el avance en la implementación de la politica de Seguridadad Digital. -Gestion de riesgos de Seguridad Digital. -Gestion de usuarios directorio activo. -Gestión de usuarios Q10. -Gestion de usuarios Gsuite. -Backup de aplicativo Novasoft y Q10
|  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep | Defensa Jurídica | (%) de ejecución del nuevo Plan de acción defensa jurídica 2023 | (# de Actividades ejecutadas / #actividades planeadas) x 100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 0 | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 45600780 | 0 | 0 | 0 | 80% |  |  | Se realizaron las capacitaciones previstas en la Política de Defensa Juridica, en los temas de Estudios previos y Pliegos de condiciones. | Fotografias y listados de asistencia.
|  |  | Mejora Normativa | Porcentaje de actualización del normograma de acuerdo con el nuevo mapa de procesos institucional | # de normogramas de procesos actualizados / # total de procesos | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 80% | 100% | 0% | 35% | 70% | 100% | 100% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | [6 empty] | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Aumentar los niveles de satisfacción del cliente internos y de los grupos de valor con la prestación de los servicios y trámites de la institución | Servicio al ciudadano | Porcentaje de mejora en la satisfacción del cliente con la prestación de los servicios y trámites institucionales | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 80% | 80% | 0 | 80% | 0 | 80% | 80% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Porcentaje de PQRSDF contestadas en los tiempos de ley | # de PQRSDF contestadas en los términos de ley / # total de PQRSDF recibidas | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 91.83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Porcentaje de mejoras a la prestación de los servicios en los canales telefónico, chatbot y whatsapp implementadas | # de mejoras a los canales de atención implementados / # de mejoras a los canales de atención planeadas | Objetivo 10: Reducción de las desigualdades | 25% | 60% | 5% | 20% | 20% | 15% | 60% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
[14 empty] | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
[14 empty] | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Traducción a lenguaje claro de los documentos de cara al ciudadano de la institución, (guías, formatos, manuales, normas o procedimientos), teniendo en cuenta la guía del Departamento Nacional de Planeación | # de documentos traducidos al lenguaje claro | Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  |  |  | Evaluar el impacto del uso de los documentos traducidos a lenguaje claro | # de informes de evaluación del uso de lenguaje claro en los documentos | Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos | Racionalización de trámites | Cantidad de Trámites u OPAS racionalizados | # Trámites u OPAS racionalizados | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Se proyecta su realización para el próximo periodo a reportar.
|  | Conversatorios sobre las políticas de inclusión e interculturalidad y la de Igualdad, Equidad de Género, Orientaciones Sexuales y No Discriminación | Participación Ciudadana | Cantidad de espacios de participación ciudadana desarrollados con los grupos de valor | # de espacios de participación ciudadana | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Coordinación de Bienestar - Surisadays Baena | 0 | 0 | 2662133 | 0
|  | Encuentro regional de Extensión - Nodo Caribe de REU |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Coordinación de Extensión y Proyección Social - Julliet Orozco Baena
|  | Conversatorio para la divulgación de los resultados del Laboratorio de Innovación |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Coordinación de Investigación - Ian David Criollo
|  | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP |  |  |  |  | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | Comunicaciones + Planeación + Líderes de procesos | [6 empty] | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Avanzar en la consolidación del sistema de gestión de calidad de la institución | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Porcentaje del sistema de gestión de calidad modificado y actualizado de acuerdo con los lineamientos del nuevo manual SIG | (porcentaje de avance del manual SIG modificado y actualizado/Total de requerimientos del SIG) | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | 40% | 100% | 25% | 55% | 85% | 100% | 100% | Coordinación de Calidad - Janelle Forbes | 0 | 0 | 101737087 |  | 10 |  |  | Durante el trimestre se han parametrizado 9 formatos para adición y 1 para modificación, de los cuales se ha realizado apoyo a las diferentes áreas en la elaboración y modificación de las mismas. | https://drive.google.com/drive/folders/1Vlc5Z71nhgb0NhPfsdoFBzeexwkggEVU
|  | Promover a nivel institucional el seguimiento a la gestión y el desempeño de las áreas, con el fin de conocer permanentemente los avances en la obtención de los resultados previstos en la planeación institucional | Seguimiento y evaluación al desempeño institucional | Porcentaje de avance de las metas institucionales | (porcentaje de avance en los indicadores institucionales/ porcentaje de avance en los indicadores planeado) | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 60% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | 0 |  | 0
|  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG |  | % de mejoramiento en los resultados del MIPG medidos a través del FURAG | % de mejoramiento en los resultados del FURAG | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 94.1 | 94.9 | 0 | 94.9 | 0 | 0 | 94.9
|  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 y Resolución 1519 de 2020 en el link de transparencia de la web institucional | Transparencia y acceso a la información pública | Mejora en el desempeño de la calificación del ITA | Porcentaje de mejora en la puntuación del ITA 2020 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 90.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 91.2 | Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera (servicio al ciudadano) + todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística | Gestión Documental | Mejoramiento de la gestión documental institucional | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 65% | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | 80% | Líder de Gestión Documental - Zoraida Vanegas | 58757840 | 0 | 169911530 | 0 | 10% | $ 11.751.568 | 11751568 | 1.Continuando con la implementación de nuestro Programa de Gestión Documental-PGD 2020-2023, se realiza contratación de los apoyos tecnicos cuyas actividades a desarrollar seran desarrollar de manera eficiente y ordenada el proceso de gestión documental a partir del ciclo vital del documento desagregado en las ocho operaciones que los componen (planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición final, preservación a largo plazo y valoración). 2. Teniendo en cuenta que durantes las visitas desarrolladas a cada productor documental y en virtud a solicitudes en cuanto a la produccion documental se refiere de algunas areas, se realiza contratación de profesional para realizar actualización y/o modificación a las TRD de la institución, dador que las TRD son un instrumento archivísticos de control, administración de la producción documental y generación de garantías institucionales ya que la gestión es dinámica y sus cambios (orgánicos, funcionales y procedimentales) se reflejan en la producción documental. | .Contrato de apoyo de Cindy Mendoza. -Contrato de apoyo de Karen Martinez. -Contrato de profesional de Liliana Torres.
|  | Generar, consolidar y divulgar continuamente la información estadística producida por las distintas áreas del INFOTEP con el fin de mejorar la efectividad de la gestión institucional | Gestión Estadística | Porcentaje de cumplimiento del plan de acción de gestión estadística | # de acciones del plan de gestión estadística efectivamente cumplidas/ # de acciones del plan de gestión estadística planeadas | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 30% | 70% | 10% | 30% | 50% | 70% | 70% | Planeación con todos los líderes de procesos - Nerieth May | 0 | 0 | 45600780 | 0
|  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Porcentaje de implementación del plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 53% | 75% | 20% | 40% | 60% | 75% | 75% | Coordinación de Investigación con todos los líderes de procesos - Ian David Criollo |  |  | 38000000 | 30000000 | 20% |  |  | *Contratación Asesor de Implementación de la política de gestión del conocimiento y la innovación. *Ajuste a la política de gestión del conocimiento y la innovación. | *Contrato suscrito. *Boorador de la política a la espera de observaciones del Comité de Gestión del Conocimiento.
|  | Visibilizar la gestión institucional con el fin de posicionar al INFOTEP a nivel local, nacional e internacional | Institucional de Comunicaciones | Cantidad de estrategias de comunicaciones y divulgación implementadas | # de estrategias divulgados | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Líder de comunicaciones - Andrés Escalona Rendón | 0 | 0 | 130000000 | 40000000 |  |  |  | El equipo de comunicaciones, liderando la estrategia de Infotep Avanza a través de redes sociales, presentó durante el trimestre 27 posts de difusión entre facebook e instagram. Se hizo la emisión de 2 boletines. | https://drive.google.com/drive/folders/1wk3OZZL19DjQo-1pXOpwheffa64o2IB_?usp=drive_link
|  |  |  | Porcentaje de favorabilidad de la imagen institucional | % de favorabilidad | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 80% | 80% | 0% | 80% | 0% | 0% | 80%
|  | Fomentar la sostenibilidad y un entorno ambientalmente sano dentro del desarrollo de la misionalidad del INFOTEP como institución educativa y de formación superior, de conformidad con lo dispuesto en los lineamientos de la política ambiental | Gestión Ambiental | Implementar los lineamientos de corto y mediano plazo contempladas en la política ambiental | (# de acciones implementadas/ # de acciones planeadas)*100 | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos | 0% | 75% | 18.75% | 37.5% | 56.25% | 75% | 75% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 15000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SE CONTRATÓ A UNA PROFESIONAL PARA QUE AYUDE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA AMBIENTAL
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autorregulación en la institución | Control Interno | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autorregulación | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 | Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas | 70% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Control Interno - Andrés Meza | 37490890 | 0 | 0 | 0 |  |  | No se presentó reporte por parte del líder.
|  | Implementar actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad |  | Acciones de monitoreo y supervisión para la mejora contínua | (# de acciones implementadas / # de acciones planeadas) * 100 |  | 90% | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | 90% | Control Interno - Andrés Meza | [6 empty] | No se presentó reporte por parte del líder.
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Adecuar la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo Hacer las adecuaciones mejoras necesarias para la sostenibilidad de la infraestrucura física y tecnológica de la institución | Infraestructura física y tecnológica | Cantidad de mts² de la institución adecuados y dotados | # de mts² adecuados y dotados | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | 0 | 150000000 | 180000000 |  |  |  | SE CONTRATÓ UN PROFESIONAL DE LA INGENIERA Y/O ARQUITECTURA PARA LA REALIZACION DE LOS PRESUPUESTOS REQUERIDOS, SE TIENE PROGRAMADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE LA ADJUDICACION DE LOS PROCESOS QUE SE PUEDAN REALIZAR TENIENDO EN CUENTA LOS RECURSOS DISPONIBLES
|  | Adquirir la dotación necesaria el mejoramiento la infraestructura física del INFOTEP para una prestación segura y eficiente del servicio educativo | Infraestructura física y tecnológica | Porcentaje de elementos de dotación adquiridos | # de elementos de dotación adquiridos / # de elementos de dotación planeados | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 60% | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | 90% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchell Humphries | 0 | 0 | 50000000 | 40000000 | 0 |  |  | NO SE HAN ADQUIRIDO ELEMENTOS DE DOTACION EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
|  | Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de una sede propia para el INFOTEP de San Andrés |  | Iniciativa formulada | # de iniciativas formuladas | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Rectoría - Silvia Montoya | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | A LA FECHA SE HA CONVERSADO CON EL MINISTERIO DE EDUCACION, COORDINACION DEL GRUPO DE FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO PARA ADELANTAR LAS GESTIONES ANTE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL PARA LA ADQUISICION DE UN LOTE O UNA NUEVA SEDE
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Implementar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios del INFOTEP | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público y planeación institucional | % de aumento de ingresos por recursos propios | % de aumento de recursos propios | Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos | -54.97% | 20% | 0% | 10% | 15% | 20% | 20% | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Marlon Mitchel Humphries | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.08 |  |  | DEL TOTAL RECAUDADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO EL 88% CORRESPONDE A RECURSOS NACION
[14 empty] | TOTAL METAS DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL | 40
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACIÓN DE INVERSIÓN COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 1197911530
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE NACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 460179191.9
[14 empty] | TOTAL RECURSOS DE PROPIOS DE INVERSIÓN COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 440000000.1 | 1637911530
[14 empty] | TOTAL COMPONENTE INSTITUCIONAL 2023 | 2098090722

## CONTROL CAMBIOS
FECHA | VERSIÓN | CAMBIOS
2021-12-23 | 1 | Se definen la estructura y metas del plan de acción 2022
2022-01-11 | 2 | Se modifica la meta de emprendimiento para el 2022, de 3 a 4 iniciativas de emprendimiento financiadas
2022-01-11 | 2 | Redistribución de recursos para las líneas temáticas de Permanencia, Investigación, Emprendimiento, Talento Humano, Direccionamiento estratégico (políticas de fortalecimiento organizacional y gestión estadística) e infraestructura física
2022-01-11 | 2 | Se incluye meta e indicador de de retención estudiantil en la línea de permanencia y graduación
2022-01-11 | 2 | Se incluye la meta de puntos porcentuales de incremento en las pruebas saber T&T
2022-01-11 | 2 | Se modifica el indicador de deserción junto con su fórmula
2022-01-11 | 2 | Se modifican las metas asociadas a la política de integridad
2022-01-11 | 2 | Se incluye una meta para la política de servicio al ciudadano
2022-01-11 | 2 | Se modifica (disminuye de 17 a 16) la meta para la política de racionalización de trámites, articulada con el plan anticorrupción en el componente correspondiente. Ya que al finalizar la priorización de los trámites a racionalizar se identifica que hay un trámite que por su naturaleza no se le puede aplicar racionalización en esta vigencia
2022-01-11 | 2 | Se incluyen dos espacios de participación ciudadana en la política con el mismo nombre, quedando articulada con el plan anticorrupción
enero de 2022 | 2 | Se corrigen las metas de los componentes de alianzas estratégicas e idiomas, de acuerdo con las sugerencias del consejo directivo
febrero de 2022 | 3 | Se incluye la ficha técnica de indicadores
febrero de 2022 | 4 | Se corrige el presupuesto asignado de las líneas de participación ciudadana y gestión académica

## Hoja1 (hidden)
Rezagado
Aceptable
Sobresaliente
Supera lo programado
No reportado
No requiere reporte en este periodo
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
Calidad
Impacto/resultado
Producto
Gestión