## MISIONAL
|  | PLAN DE ACCIÓN 2025: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [11 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE DE 2025- MESES: ENERO-FEBRERO-MARZO
LÍNEAS TEMÁTICAS | DESCRIPCIÓN | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ACCIONES DEL PLAN | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | PLAN DE ACCIÓN 2025 "INFOTEP SE TRANSFORMA" PROYECCIÓN DE METAS |  | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE | TOTAL | RECURSOS FINANCIEROS Y TIPO DE FUENTE 2025 |  |  |  | OBSERVACIONES | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | LIDER DEL PROCESO | LINK DE EVIDENCIAS
[6 empty] | LÍNEA BASE | META 2025 | TRIM I |  | FUNCIONAMIENTO |  | INVERSIÓN
[10 empty] | NACIÓN | PROPIOS | NACIÓN | PROPIOS
Gestión Educativa: Oferta de programas por ciclos propedéuticos. | Propuesta institucional de brindar a la comunidad de las Islas la oportunidad de cursar el nivel completo de sus programas académicos hasta llegar a culminar el ciclo universitario de forma que se incremente gradualmente la tasa de cobertura y la cadena de formación. En este punto se diseñará y ejecutará un Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior- con el cual se fomentará el acceso inmediato a la educación superior de los bachilleres recién graduados en las Islas. | Crear la oferta de programas académicos por ciclos propedéuticos. | Ofrecer nuevos programas académicos por ciclos propedéuticos | Programas nuevos por ciclos propedéuticos aprobados | # de programas aprobados por ciclos propedéuticos/# de programas presentados por ciclos propedéuticos | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | 700000000 | 60000000 | Se tienen 3, administracion deportiva, salud y seguridad en el trabajo y profesional en primera infancia, estos están ya en ministerio se está esperando para su aprobación. | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16rT7TiK9pFi1qOOKwHrMr6dOb9US7otB
|  | Implementar el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior –PTIES | Diseñar e implementar estrategias para el transito inmediato a la Educación Superior (PTIES) | Estrategia Implementadas para favorecer el transito inmediato a la Educación Superior (PTIES) | Estrategias ejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Se presenta una propuesta de estrategia (un documento ante el ministerio) se llama colegio-universidad, a través de esta se busca acercar a los jóvenes porque la idea es que los muchachos de 11 y 10 y también a los egresados puedan acceder a técnicos profesionales. Y que dentro de estos colegios se puedan prestar las clases en contraprestación. Queda pendiente si providencia participaría. Antonio santos, Brooks hill, flowers Hill y estaba por confirmar el industrial. Evidencia de documento | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry
|  |  | Aumentar el número de los estudiantes matriculados en los diferentes programas académicos vigentes. | Porcentaje de incremento de Cantidad de estudiantes matriculados | % incremento de Cantidad de estudiantes matriculados | 302 | 15% | 653 | 653 |  |  |  |  | evidencia pantallazo de SNIES cantidad de matriculados | 100% |  |  | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry
|  | Gestionar el cambio de carácter institucional. | Desarrollar estrategias para lograr el cambio de carácter de INFOTEP. | Estrategias implementadas para la gestión de cambio de carácter académico | Estrategias ejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 0 | 15% | 15% | 100% |  |  |  |  | 4. El Camb de carácter la norma dice que es lo que se tiene que hacer, se hizo un cronograma y en este se lleva más del 70%. Ley 749 de 2002. Evidencia se sube cronograma y documentos que avalan el avance y visita de pares | 100% |  |  | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry
|  | Declarar e implementar los resultados de aprendizaje de los programas | Implementar los resultados de aprendizaje declarados en los programas | #de programas con resultados de aprendizaje declarados e implementados | # de programas con resultados de aprendizaje declarados e implementados | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Resultados de aprendizaje: la educación ahora se busca que a través del prog que se esté dictando se pueda constatar de que el estudiante esta teniendo loso resultados que tu esperas, se tiene en cada micro currículo sus resultados de aprendizaje declarados, la implementación hay que organizar para implementarlas, falta definir la ruta para constatar la implementación de los resultados esperados, conocimiento y habilidades para los estudiantes. El docent un nuevo software se espera que este ayude con esto, que tenga un módulo de resultados esperados. Van a fijar estrategias de seguimiento y evaluación para verificar que esto se este implementando. DOCENT lo compra academica | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry
|  | Aumentar los ingresos generados por los servicios académicos (matricula, certificados, examenes especiales) de los programas | Incremento de los recursos generados por los servicios académicos | % de incremento en los recursos generados por los servicios académicos | % de incremento generados por servicios académicos (matricula, certificados, examenes especiales) de los programas académicos. | 298519144 | 11% | 252411453 | 76.18% | [5 empty] | 76.18% |  |  | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry
|  | Ofrecer programas de posgrados. | Programas de posgrado ofertados | # de programas de posgrados ofertados | # de programas de posgrados desarrollados/ # de programas de posgrados ofertados | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Este ano no se van a oferecer programas de postgrado se encuentra en el diseno de 5 registro calificado, se deben registrar aca y se demora unos 10 meses, en radicacion, visita de pares, etc. No era oferecer sino disenar los programas de posgrado. Evidencia: denominaciones de los 5 programas a ofertar | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry
|  | Diseñar e Implementar el plan de acceso, permanencia y graduación institucional. | Diseño e implementación del plan de acceso, permanencia y graduación institucional | Porcentaje de implementación del plan de acceso, permanencia y graduación institucional | (# de estrategias del plan de acceso, permanencia y graduación instituional implementadas / # total de estrategias del plan de acceso, permanencia y graduación instituional planeadas) * 100 | 25% | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | De acá a que se acabe el ano se van a poder tener evidencias de esta actividad ya que es un plan integral y se van a reunir con varias universidades para establecer convenios, itenalco de cali y se trabajan unos doc de bienestar. | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry, Bienestar Universitario- Luisa Archbold | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kb_nBRB56y573UP_ZW6wsDt5rJpgcogu
|  | Fortalecer las habilidades y capacidades de los estudiantes para la aplicación de pruebas saber TyT | Estrtaegias de fortalecimiento de capacidades de los estudiantes | Puntaje promedio en los resultados de las pruebas de saber TyT obtenido anualmente | # de puntaje promedio obtenido anualmente en las pruebas de de TyT | 88 | 90 | 85 | 85 |  |  |  |  | el resultado se consigue con las pruebas realizadas en noviembre de 2024, la proxima seria para el tercer trimeste | 8500% |  |  | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry, Bienestar Universitario- Luisa Archbold
|  | Gestionar nuevos laboratorios de programas académicos | Cantidad de laboratorios nuevos adecuados y dotados | # total de laboratorios adecuados y dotados | # total de laboratorios adecuados y dotados | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Se esta organizando un nuevo laboratorio de sistemas. Evidencias: informe con fotos jainer ayuda y tipo de equipos que tiene. | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica - Jamina Hernry | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/16rT7TiK9pFi1qOOKwHrMr6dOb9US7otB
Educación integral, incluyente, intercultural y antirracista | Construcción de acciones para la promoción de acceso y admisión a estudiantes en condiciones de igualdad y de equidad en termino de poblaciones y de género, desarrollo de currículo intercultural, diverso y antirracista. Espacios seguros y libres de discriminación y racismo, donde se promueva el cuidado del medio ambiente, vinculación de docentes y administrativos de manera equitativa, transformación cultural y generación de conocimiento. | Contribuir a la consolidación de un Sistema de Educación Superior Integral, Incluyente, Intercultural y Antirracista | Implementar acciones que contibuyan el Sistema de Educación Superior Integral, Incluyente, Intercultural y Antirracista | Porcentaje de implementación del Sistema de Educación Superior Integral, Incluyente, Intercultural y Antirracista | (# de acciones del Sistema de Educación Superior Integral, Incluyente, Intercultural y Antirracista implementadas / # total de acciones planeadas)*100% | 80% | 82% | 0 | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | Bienestar Universitario- Luisa Archbold | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1vhpnv4bPIV_CekBZMDfVAyjSuBHUTXWB
Idiomas: Trilingüismo. | Fomento de la apropiación de la cultura isleña y dominio del kriol (lengua nativa del territorio insular) para extranjeros con inmersión a toda la comunidad educativa y grupos de valor externos, como también el inglés y español. | Aumentar de uno (1) a dos (2) nivel de inglés de docentes y funcionarios de la institución bajo el marco común europeo. | Formar a los docentes y funcionarios de la institución en segunda lengua, bajo los estándares de los exámenes internacionales. | Porcentaje de profesores y funcionarios formados en inglés | % Profesores y funcionarios formados en inglés / % total de funcionarios y profesores | 30% | 40% | 17.65% | 17.65% |  |  | 160000000 | 80000000 | el de funcionarios comenzó hace dos meses del total de funcionarios el porcentaje de participacion es 6-8 personas | 17.65% |  |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1NyXQpGedh39MBN1Ae6shoV28NtzX9Gol
|  |  |  | Porcentaje de apropiación de las herramientas digitales para el aprendizaje autónomo de centro de idiomas y cultura | % de apropiación de las herramientas digitales para el aprendizaje autónomo de de centro de idiomas y cultura | 20% | 40% | 0 | 0 |  |  |  |  | Se va a trabajar bajo el q10 de la institucion, lo trabajara robert livingston el va a dictar los cursos para los profesores y docentes. Los que no pueden asistir en q10 ahi asisten y hacen la formacion virtual | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
|  | Aumentar los ingresos que se generan por la matrícula a cursos del centro de lenguas y cultura | Incrementar los ingresos percibidos por el número de matriculados a programas de idiomas ofertados por el centro de lenguas y cultura. | % de incremento de ingresos percibidos por las matrículas efectivas de cursos del centro de lenguas y cultura | (# Ingresos por matrículas efectivas de cursos de idiomas año 1/ # de ingresos por matriculas efectivas de centro de lenguas y cultura año 2 ) X 100 | 36075615 | 20% | 11823500 | 32.77% | [5 empty] | 32.77% |  |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
|  | Fomento de la apropiación de la cultura isleña y dominio del kriol (lengua nativa del territorio insular) para extranjeros con inmersión a toda la comunidad educativa y grupos de valor externos, como también el inglés y español. | Fomentar la promoción de la cultura raizal isleña, a través de la apropiación del kriol. | Número de personas formadas en Kriol | # de personas formadas en Kriol | 60 | 70 | 0 | 0 |  |  |  |  | La formacion se realiza a partir del trimestre 2 | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
|  |  | Incrementar el nivel de una segunda lengua de los estudiantes bajo los estándares internacionales. | Cantidad de estudiantes formados en lenguas | # estudiantes formados en lenguas /total de estudiantes en lenguas en cada periodo | 120 | 20% | 653 | 100% |  |  |  |  | el primer trimestre contó con 41 personas estos son unicamente de. Centro de lenguas, por fuera de la institucion | 100% |  |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
|  |  | Diseñar e Implementar estrategias para la formalización y reconocimiento del centro de lenguas y cultura de la institución. | Estrategias implementadas | Estrategias ejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 50% | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | en julio inicia, la persona a contratar para este tema tiene una inhabilidad laboral para realizar este contrato. | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
|  | Fomentar la promoción y apropiación de la cultura raizal. | Desarrollar actividades para la promoción y apropiación de la cultura raizal | Cantidad de beneficiarios de los espacios que promuevan el aprendizaje de idiomas y fomenten la apropiación cultural | # de beneficiarios de los espacios que promuevan el aprendizaje de idiomas y fomenten la apropiación cultural | 171 | 257 | 78 | 78 |  |  |  |  | Se realizó el dia de creole el 21 de febrero con 78 | 7800% |  |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill
Extensión y proyección social. | Fortalecimiento de la gestión institucional enfocada a posicionar la oferta de servicios en la comunidad isleña, el sector productivo y al cumplimiento de la política de Responsabilidad social e institucional. Adicionalmente, representa los esfuerzos institucionales en el acompañamiento a estudiantes para ubicarse en el mercado laboral. | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social, en aras de visibilizar la labor institucional en beneficio de los grupos de valor. | Diseñar e implementar la estrategia INFOTEP a la comunidad. | Numero de acciones para Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Numero de acciones para Fortalecer el proceso de extensión y proyección social, implementadas / Numero de acciones para Fortalecer el proceso de extensión y proyección social Planeadas | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 485000000 | 80000000 | Ya se encuentra Hay un cronograma y sobre este insumo se hace la calificación de indicador Evidencia: se hace un informe de infotep a la comunidad. Se harán 4 informes el ultimo va a tener la info final, 2 y 3 son de seguimiento. El primer informe trae info del primer trimestre, diseño de cronograma de trabajo, y estructura del programa de capacitación de voluntariado. | 100% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1R-qE6HpnsnVV36p6aoiAt6pjH2hceRcV
|  |  | Desarrollar estrategias para internacionalizar el proceso de extensión y proyección social. | Numero de acciones para visibilizar la labor institucional en beneficio de las modalidades a desarrollar en la extension | Numero de acciones para visibilizar la labor institucional en beneficio de las modalidades a desarrollar en la extension ejecutadas / Numero de acciones para visibilizar la labor institucional en beneficio de las modalidades de realizar la extension Planeadas | 6 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |  | Se firmo un convenio internacional en Brasil, minuta de documento escaneado Diplomado internacional de extensión. | 100% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco
|  |  | Desarrollar estrategias que promuevan el Emprendimiento en los miembros de la comunidad educativa, el cual contemple a su vez los grupos de protección especial (género, población en condición de discapacidad, raizales, madres cabeza de hogar, entre otros). | Numero de estrategias que promuevan el Emprendimiento en los miembros de la comunidad educativa | Numero de estrategias que promuevan el Emprendimiento en los miembros de la comunidad educativa ejecutadas / Numero deestrategias que promuevan el Emprendimiento en los miembros de la comunidad educativa Planeadas | 7 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | al momento el 15 de mayo se hará el primer viaje para recibir retroalimentación de una propuesta del año pasado. | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco
|  | Obtener ingresos propios generados por los servicios de extensión. | Aumentar los ingresos percibidos por la oferta de los servicios de extensión. | Total de ingresos percibidos por la oferta de servicios de extensión | # de ingresos por extensión generados en el periodo t-1 / # de ingresos por extensión generados en el periodo t | 20270170 | 24324204 | 13306000 | 54.7% |  |  |  |  | Se divide en seminario de grado y gimnasio | 54.7% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco
Programas de Egresados | Contempla todo el programa de acompañamiento y seguimiento hacia la inserción laboral, con el fin de maximizar sus capacidades y de esta manera, consolidar su rol como agente potencializador del desarrollo social, económico, cultural dentro del territorio insular como el nacional. | Desarrollar estrategias en beneficio de los egresados de la institución, que promuevan su participación y constante comunicación | Propender por el crecimiento y posicionamiento continuo de los egresados de la institución, a través de actividades que faciliten la constante comunicación y fortalezcan las relaciones con este grupo de valor. | Estrategias desarrolladas en beneficios de los egresados | (#de estrategias desarrolladas / total #de estrategias programadas | 7 | 9 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco + Elizabeth Outten | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1igkEiipOrBEy5KsYlTUiZxr8Yw4rjMkg
Bienestar Institucional (comunidad educativa) | Contempla todos los programas y actividades de acompañamiento, enfocados en mejorar las condiciones de vida de la comunidad educativa, con el fin de propender por ambientes laborales saludables, territorios seguros, libres de violencia y respetuosos de los derechos fundamentales. | Liderar el desarrollo de acciones efectivas que apunten a fortalecer el acompañamiento y la formación integral de los estudiantes, a través de servicios de bienestar de calidad. | Diseñar e implementar el programa de salud, hábitos y estilos de vida saludable. | Programa de bienestar estudiantil diseñado e implementado | # de actividades del programa de bienestar estudiantil ejecutadas/ #de actividades del programa de bienestar estudiantil planeadas | 25% | 50% | 25% | 74.85% |  |  | 350000000 | 50000000 | Se realizaran un total de 8 actividades programadas, para el primer trimestre se han realizado 2 de estas. | 74.85% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1JwZANVaw0KwyGSr2X97rxXZjIJglB2na
|  |  | Diseñar e implementar el programa de salud mental y prevención de consumo de sustancias psicoactivas. |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | Se realizaran un total de 18 actividades a lo largo del año, para el primer trimestre son 13 actividades | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
|  |  | Diseñar e implementar el programa institucional de actividad física, recreación y deporte. |  |  |  |  | 33.33% | [5 empty] | Para el primer semestre se van a realizar un total de 8 actividades, estas actividades se repiten para el segundo semestre y se agregan 2 actividades para el segundo semestre dando un total de 10, para un gran total de 18 actividades de deportes. | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
|  |  | Diseñar e implementar el programa institucional de arte y cultura. |  |  |  |  | 33.33% | [5 empty] | para el primer semestre del año estan programadas 4 actividades, para el segundo semestre tiene 5 actividades para un gran total de 9 actividades en el año | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
|  |  | Diseñar e implementar el programa institucional de apoyo socioecónomico. |  |  |  |  | 45.45% | [5 empty] | un total de 11 actividades repartidas en 6 en primer semestre y 5 para el segundo semestre. En el primer semestre se comienza con la entrega de impermeables sin embargo, no se culmina por eso no se contabiliza hasta que este al 100% | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
|  |  | Fortalecer las capacidades de desarrollo humano en los estudiantes. | Número de beneficiarios de los procesos de formación de capacidades y habilidades que impulsen el desarrollo humano | (# de beneficiarios de los procesos de formación de capacidades y habilidades que impulsen el desarrollo humano proyectados/# de estudiantes matriculados en los programas académicos)*100 | 394.5 | 60% | 305 | 48.32% |  |  |  |  | Asistieron a actividades en las cuales se beneficiaron con temas de desarrollo humano | 48.32% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
| Fomento de la permanencia, graduación oportuna, inclusión e interculturalidad a través de las diferentes políticas. | Implementar el acceso, permanencia y graduación | Disminuir la Deserción | Disminuir el nivel de intensión de deserción estudiantil. | (% nivel de intensión deserción reportado/ % nivel de intención deserción estimado)*100 | 13% | 13% | 13% | 13% |  |  | 18719116 | 398000000 |  | 13% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
|  |  |  | Porcentaje de implementación efectiva de la política de acceso, permanencia y graduación institucional | (% de actividades de la política de acceso, permanencia y graduación institucional implementadas / % total de actividades de la política de acceso, permanencia y graduación institucional planeadas)*100 | 10% | 30% | 0% | 0 |  |  |  |  | ESTA INFO ES DEL SEGUNDO TRIMESTRE: se firma contrato interadministrativo N 002 de 2025 entre entenalco cali e infotep con el proposito de estructurar la politica de acceso, permanencia y graduacion, para desarrollarse en 3 meses | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar - Luisa Archbold
Investigación, Innovación, creación artística y cultural. | Fomento de la cultura investigativa, innovación, creación artística y cultural en la institución, para el aumento de la producción intelectual, la apropiación de habilidades científicas y la generación de nuevos conocimientos. Todo ello tendiente a incrementar las capacidades investigativas, innovación, creación artística y cultural de la institución y que se convierta en un repositorio de información. | Fomentar la construcción del conocimiento, a través del fortalecimiento de la gestión del INFOTEP en materia de Investigación, Innovación, creación artística y cultural. | Desarrollar estrategias para fortalecer la gestión y producción académica del Proceso de investigación, innovación, creación artística y cultural. | Estrategias implementadas en materia de Investigación, Innovación, creación artística y cultural. | % Estrategias ejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 63% | 66% | 45.45% | 45.45% |  |  | 400000000 | 143000000 | 1. semana de investigacion (evidencias de esto) hay un cronograma y se tienen fotos y evaluacion sobre esto, hubo listado de asistencia 2. visitas guiadas en el laboratorio con instituciones de educacion media 3. recorrido de visitas guiadas de estudiantes al laboratorio 4. contrataciones de produccion investigativa 5. asesor especializado para el manejo de grupo de investigacion | 45.45% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uI1_fip2ca63zq7fRC-Vrh1oJZyA7k93
|  | Fomentar el uso de las capacidades instaladas del laboratorio de innovación. | Implementar el plan estrategico para la sostenibilidad del laboratorio de innovación. | Plan Estrategico del laboratorio de innovacion implementado | Acciones ejecutadas (EE) / Acciones Planeadas (EP) * 100 | 10% | 20% | 47.83% | 47.83% |  |  |  |  | plan estrategico del laboratorio, avance de actividades del plan estrategico del laboratorio, detallar | 47.83% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo
|  | Ejecutar proyectos Ciencias, técnologias e innovación financiados, bajo distintas fuentes (internas y externas). | Aumentar el número de proyectos de investigación financiados con fuentes internas | Proyectos de investigación financiados de fuentes internas | Número de Proyectos de investigación financiados de fuentes internas /Proyectos de investigación formulados | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | no se han hecho convocatorias de fuentes internas al primer trimestre (hay un tema con los profesores por eso no se ha avanzado, no hay recursos) no se logro ejecutar el ano pasado, se hizo suspension, este ano no se ha hecho convocatorias, las convocatorias se realizan en el segundo semestre de cada año | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo
|  |  | Aumentar el número de proyectos formulados, postulados y en ejecución financiados con fuentes externas. | Proyectos de investigación formulados y en ejecución financiados de fuentes externas | Número de Proyectos de investigación formulados y en ejecución de fuentes externas /Proyectos de investigación formulados | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | se tiene el avance con el proyecto de ondas (esta en proceso contractual, viavilizacion) comision regional de competitividad de innovacion un proyecto aprpbado (falta esperar a ver el paso a seguir para dar continuidad con el tramite) convenio especifico de cooperacion # 1003-03-002-25 con 2 productos investigativos con la nacional proyecto de valoracion economico de servicios ecosistemicos. este no se financia con productos externos. | 200% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación - Ian David Criollo
Gestión de la internacionalización y cooperación internacional. | Fomentar la Gestión de la internacionalización y cooperación internacional. | Fortalecer las relaciones interinstitucionales del INFOTEP a nivel nacional e internacional (principalmente con proyección hacia el Caribe). | Actualizar e incrementar el número de convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional, en aras de apoyar de manera transversal la consecución de metas trazadas en las diferentes áreas de la institución. | Cantidad de convenios suscritos a nivel nacional e internacional | # de convenios suscritos para fortalecer las Relaciones interinstitucionales | 4 | 6 | 1 | 16.67% |  |  | 75000000 |  | Se han gestionado 4 internacionales, 1 de estos firmados y 3 por firmar. Y para nacional tenemos2; 1 por firmar y otra firmada. | 16.67% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco+ Derick Hudson | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1AYHVaPZ8Wz5Y5lXPId59XMLkoenuIUpZ
|  | Diseñar e implementar el programa "movilidad entrante y saliente en beneficios de la comunidad académica. | Implementar el programa "movilidad entrante y saliente por categoría garantizada", el cual, a través de alianzas con otras instituciones de educación superior, brinde a estudiantes la oportunidad de realizar actividades académicas en otra región. | Porcentaje de implementación del programa de "movilidad entrante y saliente por categoría garantizada" | (# de acciones del programa de "movilidad entrante y saliente por categoría garantizada" Implementados / | 20% | 40% | 25% | 0.25 |  |  |  |  | Se realiza el documento, se espera que el rector lo lleve a consejo directivo para poder comenzar a ejecutar. | 25% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco+ Derick Hudson
|  |  | Incrementar la cantidad de movilidades entrantes y salientes | Cantidad de movilidades entrantes de estudiantes, docentes, investigaores y/o personal administrativo generadas | # de movilidades entrantes efectivamente generadas en el periodo t | 3 | 3.6 | 1 | 1 |  |  |  |  | Se realiza movilizacion interna por parte de los pares para aprobacion de programas por ciclos propedeuticos de admins y contaduria. No se tienen estudiantes movilizados ni salientes ni entrantes Michael tiene el repositorio de los formatos y luego de este lo actualizan | 100% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco+ Derick Hudson
[5 empty] | # de movilidades salientes efectivamente generadas en el periodo t | 3 | 3.6 | 4 | 4 |  |  |  |  | Se realizan movilizaciones salientes 4, se van a cargar los informes (falta ian, jamina y shery lee) | 400% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco+ Derick Hudson
|  | Establecer alianzas con instituciones de educación superior ubicadas en otros países (principalmente del Caribe), que brinden cursos cortos y/o de inmersión en idiomas a través de su centro de idiomas. | Aumentar el número de aliados institucionales extranjeros para la realización de inmersión en idiomas. | Número de alianzas en idiomas suscritas | # de alianzas suscritas | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco+ Derick Hudson
|  | Promover la Internacionalización del currículo de los programas ofertados por la institución | Desarrollar estrategias para lograr internacionalizar el currículo de los programas académicos ofertados por la insitución. | Estrategias de internacionalización promovidas | # de estrategias de internacionalización planeadas /# de estrategias ejecutadas | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Se realiza webinar con institución de panama y ecuador y Umayor de cartagena, en donde participaron los estudiantes de las 3 instituciones, con estas no se tienen convenios pero se esta en conversaciones para un convenio marco para darle continuidad a las actividades de cooperación entre las instituciones. | 100% |  |  | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Julliet Orozco+ Derick Hudson
|  | Promover la internacionalización de la institución, a través de la realización y participación de eventos académicos. | Participar en eventos de movilidad académica en la que participa la comunidad educativa | Número de eventos de movilidad académica en la que participa la comunidad educativa | # de movilidades internacional realizadas | 3 | 3 | 1 | 33.33% |  |  |  |  | Se ha realizado 1 movilidad al extranjero a Brasil universidad fluminense de Brasil, con el fin de participar en el campamento de liderazgo para la educación internacional inclusiva realizada en Brasil. | 33.33% |  |  | Vicerrectoría Académica: Centro de lenguas - Emelino O'Neill + Derick Hudson
Note on D26: Estudiante25: En el corto Plazo de manera interna - diseñar una politica defina la ruta
Note on D27: Estudiante25: trabajado con Julieth
Note on E40: Estudiante25: se unifico cada uno de los componentes en un solo indicador, donde al momento de ejecucion debe definir las estrategias en materia de en materia de Investigación, Innovación, creación artística y cultural.

## INSTITUCIONAL
|  | PLAN DE ACCIÓN 2025: COMPONENTE GESTIÓN MISIONAL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI | [10 empty] | SEGUIMIENTO 1ER TRIMESTRE DE 2025- MESES: ENERO-FEBRERO-MARZO
LÍNEAS TEMÁTICAS | DESCRIPCIÓN | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | ACCIONES DEL PLAN | POLÍTICA INSTITUCIONAL, MIPG O MISIONAL ASOCIADA | INDICADORES | FÓRMULA DEL INDICADOR | PLAN DE ACCIÓN 2025 "INFOTEP SE TRANSFORMA" PROYECCIÓN DE METAS |  | PROYECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA META TRIMESTRALMENTE | TOTAL | RECURSOS FINANCIEROS Y TIPO DE FUENTE 2025 |  |  |  | OBSERVACIONES | % DE AVANCE DEL PERIODO | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | LIDER DEL PROCESO | LINK DE EVIDENCIAS
[7 empty] | LÍNEA BASE | META 2025 | TRIM I |  | FUNCIONAMIENTO |  | INVERSIÓN
[11 empty] | NACIÓN | PROPIOS | NACIÓN | PROPIOS
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Representa la forma en cómo se debe liderar la consecución de metas institucionales, a través de los instrumentos de planificación y dirige el seguimiento de los mismos para lograr la mejora continua y un destacado desempeño institucional. | Fortalecer el direccionamiento estratégico para lograr consolidar la institucionalidad y desempeño en la gestión a través de la formulación y seguimiento a los instrumentos de planificación | Liderar acciones para la implementación, seguimiento y actualización de planes y políticas institucionales en marco de la normatividad y lo establecido por MIPG. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, Seguimiento y evaluación al desempeño institucional, Participación Ciudadana, Racionalización de trámites | Porcentaje de mejora en los índices de desempeño institucional | ((# de puntos obtenidos en la medición de los índices de desempeño institucional del año t - # de puntos obtenidos en la medición de los índices de desempeño institucional del año t-1)/# de puntos obtenidos en la medición de los índices de desempeño institucional del año t-1)*100 | 88 | 90 | 89.8 | 89.8 |  |  | 520000000 | 60000000 |  | 99.78% |  |  | Rectoria: Planeación + lideres de proceso | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Vug8GO1NuFlqsn5_N2Js5e_ntwFE1lYV
Control Interno | Acciones encaminadas al cumplimiento de las cinco funciones o roles principales asignados por la ley 87 del 93, decreto 648 del 2017 así: enfoque a la prevención, liderazgo estratégico, relación con entes externos, de control y evaluación, seguimiento y evaluación de riesgos, en conformidad del desarrollo de los procesos en términos de eficiencia, eficacia y transparencia, de forma tal que conlleve al mejoramiento continuo a través del monitoreo y supervisión continua generando valor para el alcance de los objetivos Institucionales . | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión de riesgo así como mecanismos para la prevención y evaluación de este mediante la implementación de actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad. | Mejorar las competencias técnicas de los funcionarios en relación al control interno y a la cultura de autocontrol y autorregulación | Control Interno | Personas formadas | # Personas formadas | 10 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Se trabajo con comunicaciones el tema de autocontrol, se realizan fondos de pantalla de todos los administrativos del infotep, tambien se realizó en el idioma creole. Se realizan los bosquejos para el segundo trimestre del año | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera AVELINO MEZA | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Ug5DYY5EffWhys8oaElNDqtaUPpwx-yp
| La cultura del autocontrol y autorregulación son ejes fundamentales para que sean apropiados como parte de la cultura. |  | Desarrollar estrategias para la apropiación de la cultura de autocontrol y autorregulación en los miembros de la institución. | Control Interno | Estrategias implementadas | # Estrategias ejecutadas (EE) / #Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 60% | 70% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Se trabajo con comunicaciones el tema de autocontrol, se realizan fondos de pantalla de todos los administrativos del infotep, tambien se realizó en el idioma creole. Se realizan los bosquejos para el segundo trimestre del año. Segun el plan de calidad se tienen 3 estraegias para el cometido. | 0%
Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad SIAC Autoevaluación institucional y de programas | Propende por el mejoramiento continuo de las funciones institucionales a partir de la consolidación de una cultura de la calidad, mediante la cual se articule la planeación, la gestión, la evaluación y la autorregulación como aporte a la formación integral y desarrollo social. | Fortalecer el sistema interno de aseguramiento de la calidad (SIAC) | Implementar el sistema interno de aseguramiento de la calidad (SIAC) con miras a la coherencia del quehacer de l INFOTEP con los propósitos misionales y estratégicos declarados en su misión institucional. |  | Porcentaje de cumplimiento de las condiciones de calidad institucional cumplidas y documentadas | (# de acciones para el fortalecimiento del SIAC implementadas / # de acciones totales planeadas)*100 | 60% | 70% | 0% | 0 |  |  | 600000000 | 0 | Bosquejo – borrador de política de aseguramiento de la calidad para presentar al consejo directivo en el mes de junio, en aras de que se apruebe y seguir estos lineamientos para tener un camino mas claro a desarrollar para el plan de acción. Esto se hizo en el mes de febrero | 0% |  |  | Vicerrectoria Académica: Jamina Henry + Janelle Forbes | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1d7hlDFS9vv6jADCtYwDiQTtb1Y1UzKRp
Reestructuración o modernización de planta institucional | Se refiere al proceso que debe liderar la institución en aras de lograr una eficiencia en la gestión y desempeño que facilite la institucionalidad y valor público como propósito fundamental del Estado. | Gestionar la reestructuración de la planta institución | Gestionar ante el gobierno nacional la modernización y ampliación de la planta de personal acorde con las necesidades institucionales. | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Número de cargos creados mediante la estrategia de gobierno de formalización del empleo público | # de cargos creados mediante la estrategia de gobierno de formalización del empleo público | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | infotep lo que realizó fue un cambio de caracter, no vamos a crear pl no va. Formalizar formalmente va a cambiar de caracter | 0% |  |  |  | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ubt4_WX9jDbZUUOFWDoogr0a6fCB_Er0
[5 empty] | Documento técnico para la reestructuración o modernización de planta institucional formulado y aprobado por el consejo directivo | # de Documentos técnicos para la reestructuración o modernización de planta institucional formulado y aprobado por el consejo directivo | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | se radicó el documento, que los pares visitaron hablar con lynne para el tema, en la tarde volver a preguntar | 0%
Gestión Estratégica del talento humano | Desarrollo de estrategias dirigidas a potencializar las capacidades y habilidades del talento humano de la institución, propendiendo por su bienestar y la optimización de sus labores y funciones a través de estrategias de formación e incentivos laborales | Gestionar ante el gobierno nacional la modernización y ampliación de la planta de personal acorde con la redefinición, cambio de carácter institucional y exigencias de ley. | Diseñar e implementar plan de formalización laboral para la administración pública en equidad. | Gestión Estratégica de Talento Humano | Plan de formalización laboral formulado | %Plan de formalización laboral implementado | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 350000000 | 103000000 | este plan no se va a hacer, porque estamos haciendo cambio de caracter, se le ha informado a la comision que por el proceso de cambio de caracter no se realizara para el año, como estamos en proceso, enviemos la info del momento en el que vamos de cambio de caracter para ellos estar enterados en la carpeta se cuelgan las evidencias sobre esto tanto para el primer como para segundo trimestre | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Jefe de talento Humano- Jaime Jimenez + Andres Meza | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1fJs203sa-m4h7q81vhGr3c2sHqaKGonP
|  |  | Desarrollar estrategias para gestionar ante la CNSC el proceso para la realización de un nuevo concurso de méritos, que permita proveer las vacantes y acensos de funcionarios. |  | Estrategias implementadas | Estrategiasejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0%
|  | Fomentar el desarrollo permanente del talento humano institucional, en aras de mejorar significativamente su bienestar social y potencializar sus competencias, conocimientos, habilidades blandas. | Desarrollar estrategias para mejorar las competencias profesionales a través de formación de alto nivel de los funcionarios de la institución. |  | % de estrategias implementadas | Estrategiasejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 10% | 20% | 0 | 0 |  |  |  |  | Se realiza encuesta en la que los funcionaros determinan sobre que temas quisieran ser capacitados para mejorar las competencias profesionales. Se realiza socializacion de la capacitacion de unimagdalena en donde se determinan todas las actividades a implementar durante el año. durante el primer trimestre se realiza: Alistamiento Institucional, Socialización de la propuesta, Apertura y aplicación de encuesta de percepción inicial, Inauguración. | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Jefe de Talento Humano + Líder de SST- Jaime Jimenez + Jhinezhka Davis
|  |  | Desarrollar estrategias para mejorar el bienestar social del talento humano de la institución y a su vez el clima organizacional. |  | % de estrategias implementadas | Estrategiasejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 90% | 90% | 14.71% | 14.71% |  |  |  |  | caracterizacion de cultura organizacional, esta amplio el panorama de la informacion que se tenia al respecto sobre este item. Esta actividad se revisa con la implementacino trimestral de la ruta de la felicidad. Las actividades planeadas para el bienestar del infotep son 34 a lo largo del año, de estas se han realizado 5 para el primer trimestre. todos estas 5 actividades se encuentran en el informe del primer trimestre de ruta de la felicidad | 14.71% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Jefe de Talento Humano + Líder de SST- Jaime Jimenez + Jhinezhka Davis
|  |  | Liderar la implementación del plan de desarrollo profesoral. |  | Porcentaje de avance de implementación del plan | Actividades ejecutadas (AE) / Actividades Planeadas (AP) * 100 | 30% | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | Se tiene el modelo de otra universidad el cual se esta revisando para adoptar las medidas que sean acordes al infotep | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Jefe de Talento Humano + Vicerrectoria Académica
|  | Fortalecer el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. | Desarrollar estrategias para la adecuada implementación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo conforme a las exigencias de ley. | Salud y Seguridad en el Trabajo | % de estrategias implementadas | Estrategiasejecutadas (EE) / Estrategias Planeadas (EP) * 100 | 90% | 92% | 22.09% | 22.09% |  |  |  |  | Se realizan 19 actividades de las contempladas en el cronograma de SST | 22.09% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Jefe de Talento Humano + Líder de SST- Jaime Jimenez + Jhinezhka Davis
Gestión jurídica y contratación | Se enfoca en el cumplimiento de los requisitos legales vigentes y aplicables a la institución de manera eficiente y transparente, en aras de minimizar los riesgos jurídicos. | Fortalecer el área jurídica y de contratación en lo referente a los requisitos legales vigentes y aplicables a la institución. | Desarrollar acciones que permitan mantener una adecuada gestión del ciclo de defensa jurídica de la institución | Compras y contratación pública + Defenca Juridica | Nivel de litigiosidad bajo | % de nivel de litigiosidad bajo | 0% | 0% | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1SRIKcv8hXDgZjz9nkZBpUcwDFRnlSbZU
Infraestructura física | Gestión institucional enfocada en lograr cambios significativos en la planta física, en cumplimiento de los requisitos para ofertar programas académicos y brindar mejores condiciones a la comunidad educativa. Principalmente, en la consecución de un lugar propio para operar, mejoramiento de la seguridad y acceso a la institución | Realizar las acciones pertinentes para la consecución de una sede propia | Gestionar la titularidad de una sede actual. | Infraestructura física y tecnológica | Realizar las gestiones para la titularidad del terreno | Documentos de titularidad legalizados | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1520000000 | 0 |  | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1FZLFR3ZCH7Os88eC6GWy3HI5ftfd-cpO
|  |  | Establecer acciones para la consecución de una nueva sede propia |  | Acciones realizadas para la gestión nueva sede | (#Acciones ejecutadas/#acciones planteadas)*100 | 2 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza
|  | Mejorar las condiciones físicas de la institución conforme a las exigencias de los programas académicos | Diseñar e mplementar el plan de dotación, adecuación y mantenimiento de las instalaciones físicas de la institución. |  | Formulacion del Plan, su aprobacion y ejecucion | # de actividades ejecutadas de plan formulado y aprobado / numero actividades de plan formulado propuesto | 20% | 40% | 0 | 0 |  |  |  |  | no se cuenta con plan de dotacion | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza
Gestión TIC | Hace referencia a los esfuerzos institucionales por lograr una modernización, digitalización y actualización de manera periódica de la infraestructura tecnológica y la conectividad de la institución. | Fomentar el uso adecuado de las TIC en la institución, a través de la adquisicion, mantenimiento y mejora continua de la infraestructura tecnológica de la institución para que sea cada vez más moderna y actualizada. | Diseñar plan de adquisición, modernización y uso adecuado de la tecnologia | Política de Gobierno digital y seguridad de la información. | Formulacion del Plan, su aprobacion y ejecucion | # de actividades ejecutadas de plan formulado y aprobado / numero actividades de plan formulado propuesto | 20% | 40% | 0% | 0 |  |  | 930000000 | 234762854 |  | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Sistemas y Tecnología Jeiner Lora | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MczHCzyf5S2ICAYjGMzQjxR9YGgyAsGz
|  |  | Adquirir e implementar equipos modernos y actualizados de acuerdo a las necesidades por área y programas académicos vigentes. | [5 empty] | 25% | 25% |  |  |  |  | de 4 adquisiciones planeadas se ha realizado 1 de estas, estos se encuentran en la cadena de valor. | 25% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Sistemas y Tecnología Jeiner Lora
|  |  | Desarrollar estrategias de apropiación del adecuado uso y aprovechamiento de los recursos TIC, conforme a necesidades por áreas y programas académicos |  | Comunidad académica impactada | % de la comunidad académica impactada / % de comunidad academica propuesta | 60% | 70% | 96.69% | 96.69% |  |  |  |  | queda pendiente revisar con bienestar lo realizado, se hizo de los estudiantes que entran en los semestres nuevos | 96.69% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Sistemas y Tecnología Jeiner Lora
|  | Incrementar el nivel de seguridad digital de la entidad, a través de la gestión de riesgos asociados a los activos de información. | Desarrollar estrategias de adopción e implementación del modelo de Política de Gobierno digital y seguridad de la información. |  | (%)Porcentaje de avance en la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. | Actividades ejecutadas (AE) / Actividades Planeadas (AP) * 100 | 75% | 80% | 18.88% | 18.88% | [5 empty] | 18.88% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Sistemas y Tecnología Jeiner Lora
Gestión financiera | Se encarga del cumplimiento adecuado, legal y responsable de la ejecución contable y presupuestal de la entidad, conforme a normatividad vigente y actualizaciones aplicables. | Garantizar la adecuada ejecución contable y presupuestal de la entidad, acorde a los requerimientos de ley y actualizaciones vigentes. | Implementar herramientas tecnológicas actualizadas para el adecuado uso y manejo contable de la entidad. | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público y planeación institucional | Herramientas tecnológicas implementadas | # herramientas implementadas | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 0 | 0 | Para el primer trimestre se aplica modulo de graduados en el software adviser que permite modificar datos, gestion completa de los egresados o graduados de la institucion. Extension, empleos, pueden actualizar su info etc. y la matricula financiera donde los estudiantes pueden pagar en linea (matricula, inscripciones, certificados) | 66.67% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1XkYuzTUBENk-6xyzCS3gv0Hz984_WjkU
[5 empty] | Procesos del área mejorados | # de procesos mejorados | 6 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza
|  |  | Desarrollar acciones de formación para el manejo y ejecución contable y presupuestal con diferentes fuentes de financiación. |  | Acciones de formación implementadas | # de formación implementadas | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera - Avelino Meza
Promoción y posicionamiento institucional (comunicaciones y mercadeo) | Estrategias encaminadas a dar a conocer los servicios y la gestión institucional, a través del uso adecuado de canales y medios de difusión presenciales y digitales. Se contempla la implementación de cambios significativos que pueden incluir el nombre o imagen institucional | Fortalecer la comunicación interna y externa institucional, a través del uso de diferentes canales de difusión. | Implementar estrategias para Fortalecer la comunicación interna y externa institucional, | Institucional de Comunicaciones | Estrategias implmentadas para fortalecer la comunicación interna y externa institucional | # de estrategias implementadas para Fortalecer la comunicación interna y externa institucional / # de estrategias propuestas para Fortalecer la comunicación interna y externa institucional, | 3 | 4 | 8 | 100% |  |  | 400000000 | 0 | se plantean 17 estrategias/actividades para fortalecer la comunicacion interna y externa a lo largo del año segun el plan estrategico de comunicaciones. Algunas de estas actividades se repiten por lo que en los siguientes trimestres puede haber un numero de actividades similar o superior a las 17 establecidas | 100% |  |  | Rectoria: Planeación + Comunicaciones-Lynne Davis+ Mike Evans | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ThQsRjwGbAY_72CKgZttyaVL6Kop_UWL
Gestión documental | Acciones enfocadas al manejo adecuado de la documentación que se produzca y reciba en el INFOTEP, desde su origen hasta su destino final, con el propósito de facilitar su utilización y conservación, en cumplimiento de la Ley 594 de 2000 -Ley General de Archivos-, y demás disposiciones aplicables. | Apropiar las acciones requeridas en gestión documental de acuerdo con la normativa para la conservación de la memoria institucional | Desarrollar estrategias para la efectiva implementación del PINAR, PGD, TRD y demás normatividad y lineamientos vigentes. | Gestión Documental | Acciones implementadas | Acciones ejecutadas (AE) / Acciones Planeadas (EP) * 100 | 75% | 77% | 0 | 0 |  |  | 300000000 | 0 | No se ha iniciado con el PINAR 2025 | 0% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Gestión Documental Zoraida Vanegas | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/11ijKrKGP-j_0e-MDmpLsxPXVkJ5FNCpV
Servicio al ciudadano | Fortalecer el servicio al ciudadano facilitando su directa comunicación, a través del uso de tecnología moderna | Fortalecer el servicio al ciudadano facilitando su directa comunicación, a través del uso de tecnología moderna | Mejorar los medios de atención a los ciudadanos (físicos y virtuales) en aras de mejorar los niveles de satisfacción al usuario. | Participación ciudadana, Racionalización de Trámites | % de avance de estrategia de modernización tecnológica de la atención a ciudadanos | (# acciones de modernización realizadas/ #acciones de modernización planeadas)*100 | 60% | 70% | 5% | 5% |  |  | 0 | 0 | Se tiene como evidencias el envio de correos electrónicos con actualización de información para el chat bot de la institución. | 5% |  |  | Vicerrectoría Administrativa y financiera: Coordinadora de calidad Janelle Forbes | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1S5RBTNm20T5K-lzHzGPYERV-p7N0G_xG

## Control de cambio
Control de cambios
Versión | Fecha de entrada en vigencia | Naturaleza del cambio
1 | 2025-01-12 | Se elimina la palabra diseñar y se deja implementar, dado a que en la vigencia 2024 se cumplio con el diseño del documento.