## RESUMEN AÑO 2020
| COMPONENTE | PERIODO
COMPONENTE |  | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01
#VALUE! | GESTIÓN DEL RIESGO | 46.6667 | 78.3333 | 95
PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 0 | 0 | 0
#VALUE! | ATENCION AL CIUDADANO | 39.3333 | 70.0067 | 76.0067
ESTRATEGIA: RENDICIÓN DE CUENTAS | RENDICIÓN DE CUENTAS | 78.125 | 87.5 | 93.75
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | 47.91 | 71.5233 | 77.7733
#VALUE! | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 31.25 | 39.0625 | 62.8906
| SUMA | 243.285 | 346.4258 | 405.4206
| AVANCE PORCENTUAL POR PERIODO | 40.5475 | 57.7376 | 67.5701

## GESTIÓN DEL RIESGO
FORMATO PLAN GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
VIGENCIA | 2020
FECHA DE CONSOLIDACIÓN | ENERO 30 DE 2020 |  |  |  |  | INFORME SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE | GESTIÓN DEL RIESGO
Subcomponente / procesos | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | Avance Actividad Especifica ESPERADO | Por Subcomponente | ABRIL 30 DE 2020 | AGOSTO 30 DE 2020 | DICIEMBRE 31 DE 2020 | OBSERVACIONES OCI
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración del Riesgos | 1.1 | Socialización del Manual de Riesgos | Implementación de las actividades del manual de riesgos. | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 10 | 20 | 0 | 10 | 10 | Aprobacion en el comite de gestion y desempeño del mes de agosto de 2020 "MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS"
|  | Seguimiento a la Política de Riesgos | Informe de seguimiento de la política de administración del riesgos. | Planeación | TRIMESTRAL | 10 |  | 0 | 10 | 10 | Se cuenta con la adopcion de la politica de administracion de riesgos
Subcomponente / proceso 2 Construccion del Mapa de riesgos de Corrupcion | 2.1 | Identificación de los riesgos de corrupción, acorde con la último seguimiento | Presentación de las actas y asistencia | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | Se cumple
| 2.2 | Identificación en la Matriz de Riesgos de Corrupción, acorde con los encontrados en cada proceso | Matriz de riesgos de corrupción diligencia | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 5 |  | 5 | 5 | 5
| 2.3 | Evaluación de los Riesgos de Corrupción | Formato para identificar el impacto | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 10 |  | 10 | 5 | 5 | Se cumple
|  |  | Matriz de riesgo inherente | Planeación | UNA VEZ AL AÑO
|  |  | Valoración de controles | Planeación | UNA VEZ AL AÑO
|  |  | Matriz de riesgo residual | Planeación | UNA VEZ AL AÑO
Subcomponente / proceso 1 Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar al interior de la Entidad y con la ciudadanía el Mapa de Riesgos y retroalimentar a traves de sus observaciones y sugerencias | Publicación Mapa de Riesgos de corrupcion para Observaciones de la Comunidad | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 10 | 20 | 10 | 10 | 10
|  |  | Mapa de Riesgos socializado, retroalimentado y Publicado en Página Web. | Planeación | UNA VEZ AL AÑO | 10 |  | 10 | 10 | 10
Subcomponente / proceso 1 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Elaborar informe de monitoreo y revisión del mapa de riesgo | Informes o Actas de Monitoreo y Revisión por parte de los Dueños de los procesos | Lideres de Procesos | TRIMESTRAL | 20 | 20 | 0 | 10 | 20 | Planeacion consolida informe de monitoreo - del mapa de Riestos.
Subcomponente / proceso 1 Seguimiento | 5.1 | Verificar y evaluar el seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción | Informes de evaluación del Mapa de Riesgos | Control Interno | TRIMESTRAL (Los 10 primeros días hábiles de los meses de mayo y septiembre de 2019 y enero de 2020) | 20 | 20 | 6.6667 | 13.3333 | 20
[6 empty] | 100 | 100 | 46.6667 | 78.3333 | 95

## RACIONALIZACIÓN TRÁMITES
PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la entidad: |  | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL INFOTEP SAI
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2020
Departamento: |  | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Municipio: |  | SAN ANDRÉS
INFORME SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  | Avance Actividad Especifica ESPERADO | Por Subcomponente | ABRIL 30 DE 2020 | AGOSTO 30 DE 2020 | DICIEMBRE 31 DE 2020 | OBSERVACIONES OCI
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Plantilla Único - Hijo | 7872 |  | Inscripción aspirantes a programas de pregrados | Inscrito | El ciudadano para realizar el trámite de inscripción se acerca a la institución,a realizar el proceso en admisiones, donde recibe información acerca de los requisitos de inscripción | Actualmente el ciudadano debe acercarse a la institución, para recibir el formulario de inscripción en físico, así como sus requisitos, la mejora a implementar busca que los aspirantes ingresen a la página Web institucional, haciendo clic en el Botón de Inscripción, hagan el proceso en línea (no es necesario imprimir el formato) y recolecten la documentación, de esta manera sólo se acerque una vez a la institución para radicar en ventanilla única los mismos. | El ciudadano con esta mejora se evitará el tener que acercarse dos veces a la entidad; (una vez para reclamar el formulario y otra para entregarlo junto con los soportes) y lo hará una única vez, lo cual le disminuirá pasos y costos para realizar el trámite | Administrativa |  | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 2020-02-01 | 2020-11-30 | Vicerrectoría administrativa y financiera | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Se tiene pendiente - actualizacion del sitio SUIT- en cuanto a propuesta de racionalzacion / lo cual impide hacer el seguimeinto por parte de control interno . A la fecha se encuentra vencido el plazo - (30/11/2020)
EL MISMO PLAN DE RACIONALIZACION DEL AÑO 2019 |  |  | Inscripción aspirantes a programas de pregrados | Inscrito | El ciudadano para realizar el trámite de inscripción se acerca a la institución,a realizar el proceso en admisiones, donde recibe información acerca de los requisitos de inscripción | Actualmente el ciudadano debe acercarse a la institución, para recibir el formulario de inscripción en físico, así como sus requisitos, la mejora a implementar busca que los aspirantes ingresen a la página Web institucional, haciendo clic en el Botón de Inscripción, hagan el proceso en línea (no es necesario imprimir el formato) y recolecten la documentación, de esta manera sólo se acerque una vez a la institución para radicar en ventanilla única los mismos. | El ciudadano con esta mejora se evitará el tener que acercarse dos veces a la entidad; (una vez para reclamar el formulario y otra para entregarlo junto con los soportes) y lo hará una única vez, lo cual le disminuirá pasos y costos para realizar el trámite | Administrativa |  | Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano |  | 2019-01-04 | 2019-11-12 | Vicerrectoría administrativa y financiera

## ATENCION AL CIUDADANO
FORMATO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
VIGENCIA | 2020
COMPONENTE 4 | ATENCION AL CIUDADANO | [7 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
[9 empty] | Por Subcomponente | Avance Actividad Especifica ESPERADO | ABRIL 30 DE 2020 |  | AGOSTO 30 DE 2020 | AGOSTO 30 DE 2019 | DICIEMBRE 31 DE 2020 |  | OBSERVACIONES OCI
Subcomponente / procesos | Actividades 2020 |  | META O PRODUCTO-2020 | Actividades 2019 |  | META O PRODUCTO 2019 | RESPONSABLE-2020 | PERIODICIDAD-2020
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar seguimiento para la mejora continua de la herramienta para el manejo y control del servicio prestado al ciudadano | Herramienta de atencion al ciudadano en funcionamiento con mejoras | 1.1 | Realizar seguimiento para la mejora continua de la herramienta para el manejo y control del servicio prestado al ciudadano | Herramienta de atencion al ciudadano en funcionamiento con mejoras | Vicerectoria Administrativa y Financiera | PERMANENTE | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 20 | 10 | se avanzao en la mejora de la herramiento - el cual inicia el proceso de implementacion para el inicio de la vigencia 2021 /// se puede evidenciar en la pagina web institucional: https://www.infotepsai.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos igual el ciudadano podra hacer seguimiento de la PQRSD = https://www.infotepsai.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/peticiones-quejas-y-reclamos-2
| 1.2 | Capacitar en forma permanente al responsable de la atención al ciudadano | Personal de atención permanente | 1.2 | Capacitar en forma permanente al responsable de la atención al ciudadano | Personal de atención permanente | Vicerectoria Administrativa y Financiera | SEMESTRAL |  | 10 |  | 0 |  | 5 |  | 10 | Desde el proceso de Apoyo a Calidad, se ofrecio capacitacion y retroalimentacion durante la vigencia en materia de actualizacion de la herramienta de antencion al ciudadano
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Capacitación en las normas NTC 6047 | Una Capacitación de NTC 6047 | 2.1 | Capacitación en las normas NTC 6047 | Una Capacitación de NTC 6047 | Vicerectoria Administrativa y Financiera | UNA VEZ AL AÑO | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | No se avanzo en el instrumento
| 2.3 | Actualizar el plan de implementación de instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la páginas web de INFOTEP (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). | Plan de Implementación actualizado | 2.3 | Actualizar el plan de implementación de instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la páginas web de INFOTEP (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). | Plan de Implementación actualizado | Sistemas | PERMANENTE |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | aunque no se evidencio el el documento plan denominado actualizacion del plan de implementacion.- la entidad ha avanzado en este tema - con la actualizacion de la pagina web, a traves de contratista externo.
| 2.5 | Establecer indicadores (encuestas) que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Cada vez que se preste la atención | 2.5 | Establecer indicadores (encuestas) que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos | Cada vez que se preste la atención | Vicerectoría Administrativa y Financiera | PERMANENTE |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No se avanzo en el instrumento
|  |  | Tablero de indicadores establecidos |  |  | Tablero de indicadores establecidos | Planeación | UNA VEZ AL AÑO |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | No se avanzo en el instrumento
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Realizar cursos o talleres para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Dos talleres o cursos de competencias en atención al ciudadano | 3.1 | Realizar cursos o talleres para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | Dos talleres o cursos de competencias en atención al ciudadano | Vicerectoría Administrativa y Financiera | SEMESTRAL | 20 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 |  | No se avanzo en el instrumento
| 3.2 | Ejecutar el Plan de Incentivos de la Institución | Plan de Incentivos Ejecutado | 3.2 | Ejecutar el Plan de Incentivos de la Institución | Plan de Incentivos Ejecutado | Talento Humano | PERMANENTE |  | 5 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | Existe un documento denominado " PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INFOTEP 2020 – 2023 " En el cual no se detallan los incentivos que otorga lainstitucion, como tampoco a la fecha de hoy 21-12-2020- no existe evidencia de ejecucion // No obstante lo anterior se ejecutaron incentivos en el tiempo de pandemia como trabajo desde casa, prestamo de computadores, entre otros
| 3.3. | Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño del personal de carrera administrativa en relación al servicio prestado al ciudadano. | Incentivos definidos | 3.3. | Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño del personal de carrera administrativa en relación al servicio prestado al ciudadano. | Incentivos definidos | Talento Humano | PERMANENTE |  | 5 |  | 1 |  | 2 |  | 3 | Aunque no esta establecido el plan de incentivos y socializado, se evidencio acciones que incentivan al funcionario como son- celebracion de cumpleaños, permisos, reconocimientos entre otros.
| 3.4. | Promover espacios para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Realizar dos (2) acciones para promover la cultura del servicio ciudadano | 3.4. | Promover espacios para fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | Realizar dos (2) acciones para promover la cultura del servicio ciudadano | Talento Humano | SEMESTRAL |  | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | La institucion realizo capacitacion en la nueva herramienta de PQRSD-
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Realizar 4 informes de PQRSD | 4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Realizar 4 informes de PQRSD | Vicerectoria Administrativa | TRIMESTRAL | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10
| 4.2 | Divulgar y ejecutar la política de protección de datos personales. | Política de Protección de Datos divulgada y apropiada | 4.2 | Divulgar y ejecutar la política de protección de datos personales. | Política de Protección de Datos divulgada y apropiada | Sistemas | SEMESTRAL |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Documento de Caracterización de ciudadanos | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Documento de Caracterización de ciudadanos | Talento Humano | UNA VEZ AL AÑO | 20 | 6.6667 | 13.3333 | 6.6667 | 20.0067 | 6.6667 | 20.0067 | 6.6667 | Talento Humano cuenta con el consolidado de la caracterizacion a cargo de telento humano y Se avanzo en caracterizar a los estudiantes po rparte de bienestar universitarios
| 5.2 | Diseñar, implementar y adoptar por resolución la evaluación / encuesta de percepción y/o medición de satisfacción del usuario | Informes de medición de satisfacción del usuario de las áreas Académica, Bienestar, Investigación | 5.2 | Diseñar, implementar y adoptar por resolución la evaluación / encuesta de percepción y/o medición de satisfacción del usuario | Informes de medición de satisfacción del usuario de las áreas Académica, Bienestar, Investigación | Académica, Bienestar e investigación, Calidad | PERMANENTE |  | 6.6667 |  | 6.6667 |  | 6.67 |  | 6.67
| 5.2 | Realizar la evaluación de la percepción del usuario sobre la atención al ciduadano por parte de la entidad. | Informe de ka evaluación de percepción | 5.2 | Realizar la evaluación de la percepción del usuario sobre la atención al ciduadano por parte de la entidad. | Informe de ka evaluación de percepción | Vicerrectoria Administrativa y Financiera - Calidad | PERMANENTE |  | 6.6667 |  | 0 |  | 6.67 |  | 6.67 | Informa el Vicerector academico que se envio para consolidacion a calidad.
[9 empty] | 100 | 100 | 39.3333 | 39.3333 | 70.0067 | 70.0067 | 76.0067 | 76.0067

## RENDICION CUENTAS
ESTRATEGIA: RENDICIÓN DE CUENTAS
Entidad: Instituto Nacional de Formación Tecnica Profesional de San Andrés y Providencia Islas
Sector: Educación
FECHA DE CONSOLIDACIÓN ENERO 30 DE 2020
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de Sandrés y Providencia, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política, la ley y demás normas vigentes relacionadas con los procesos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía del año 2020 contínuamente desarrollará acciones tendientes a informar del desarrollo de su gestión a la ciudaddanía, así como incentivar la participación ciudadana en diferentes escenarios y a través de diferentes medios, tales como; Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas, Respuesta a consultas de la ciudadanía, Página en internet, Ferias de servicios, redes sociales, entre otros.
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
[14 empty] | Por Subcomponente | Avance Actividad Especifica ESPERADO | ABRIL 30 DE 2020 |  | AGOSTO 30 DE 2020 | AGOSTO 30 DE 2019 | DICIEMBRE 31 DE 2020 |  | OBSERVACIONES OCI
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD -2020 |  | MEDIO DE DIVULGACIÓN-2020 | META -2020 | ACTIVIDAD -2019 |  | MEDIO DE DIVULGACIÓN -2019 | META -2019 | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS
Subcomponente 1. Información de la calidad y lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar la Información mínima establecida en la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015 | Página Web | Información publicada en el link de transparencia de la página web del INFOTEP | 1.1 | Publicar la Información mínima establecida en la ley 1712 de 2014 y decreto 103 de 2015 | Página Web | Información publicada en el link de transparencia de la página web del INFOTEP | PERMANENTE | Los líderes responsables de publicar información - Sistemas | 4 Profesionales | $5.000.000,oo | Correos electrónicos, invitaciones físicas, llamadas telefónicas, auditorio, presentación power point de la rendición de cuentas, video beam y portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas y planilla de asistencia al evento. | 25 | 4.1667 | 18.75 | 4.1667 | 25 | 4.1667 | 25 | 4.1667
| 1.2 | Mantener actualizada la página web de la institución | Página Web | Página Web del INFOTEP actualizada | 1.2 | Mantener actualizada la página web de la institución | Página Web | Página Web del INFOTEP actualizada | PERMANENTE | Todos los Procesos | 4 Profesionales | $5.000.000,oo | Correos electrónicos, invitaciones físicas, llamadas telefónicas, auditorio, presentación power point de la rendición de cuentas, video beam y portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas y planilla de asistencia al evento. |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 4.1667
| 1.3 | Publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2019 | Página Web, Carteleras | Informe de rendición de cuentas del INFOTEP publicado | 1.3 | Publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2017 | Página Web, Carteleras | Informe de rendición de cuentas del INFOTEP publicado | ANUAL | Control Interno - Web Master | 1 Profesional y 1 Técnico | $2.000.000,oo | Servidor Web (Hosting), Conectividad, Programas de diseño. - NUEVA PAGINA WEB RESTRUCTURADA. |  | 4.1667 |  | 0 |  | 4.1667 |  | 4.1667 | se cumplio con la realizacion de la evaluacion po rparte de OCI.
| 1.4 | Realizar y publicar la caracterización de usuarios de otros grupos de valor | Página Web | Documento de caracterización de usuarios publicado en la página web | 1.4 | Realizar la caracterización de usuarios de otros grupos de valor | Página Web | Documento de caracterización de usuarios publicado en la página web | ANUAL | Vicerrectoría Administrativa y Financiera - Web Master | 3 profesionales | 0 | Informe de caracterización de usuarios, Página Web, Servidor Web (Hosting) |  | 4.1667 |  | 2.0833 |  | 4.1667 |  | 4.1667 | se consolidao la matriz en base a la encuesta en el mes de Agosto de 2020
| 1.5 | "Plan para realizar el proceso de rendición de cuentas, por medio de los siguientes espacios como lo son la página web, boletines, correos, carteleras y demás medios acorde con la caracterización de usuarios, para los diferentes espacios habilitados para rendir cuentas de la gestión de la Institución. | Página Web, Carteleras | Informe de construcción de los espacio de rendición de cuentas | 1.5 | "Diseño y divulgación de la información sobre la cual se va a rendir cuentas en cada espacio, a través de la web, boletines, correos, carteleras y demás medios acorde con la caracterización de usuarios, para los diferentes espacios habilitados para rendir cuentas de la gestión de la Institución. | Página Web, Carteleras | Informe de construcción de los espacio de rendición de cuentas | ANUAL | Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Vicerrectoría Acádemica | 3 profesionales | 0 | Informe de caracterización de usuarios, Página Web, Servidor Web (Hosting) |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 4.1667
| 1.6. | Realizar como mínimo seis (6) publicaciones en las carteleras institucionales los avances en la gestión interna | Carteleras institucionales | 6 Publicaciones que evidencien la gestión interna | 1.6. | Realizar como mínimo uatro (4) publicaciones en las carteleras institucionales los avances en la gestión interna | Carteleras institucionales | 4 Publicaciones que evidencien la gestión interna | BIMENSUAL | Todos los Procesos |  |  |  |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 4.1667 |  | 4.1667 | Se publica en cartelera - informacion relacionada con la gestion institucional - POR EL TEMA DEL CORONAVIRUS - no se asitio a las oficinas del mes de marzo y abril -
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1. | Convocar a los grupos interés para participar en consultas, dialogos o evaluación de la gestión institucional | Correo electrónico, encuesta, redes sociales | Convocatoria realizada | 2.1. | Convocar a los grupos interés para participar en consultas, dialogos o evaluación de la gestión institucional | Correo electrónico, encuesta, redes sociales | Convocatoria realizada | SEMESTRAL | Todos los Procesos | 5 profesionales y 1 auxiliar | $3.000.000,oo | Material de divulgación con la informaciónd de la institución, transporte, equipos, mesas, sillas, etc. | 25 | 6.25 | 25 | 6.25 | 25 | 6.25 | 25 | 6.25 | Se realizo convocatoria a los diferentes espacios durante la vigencia 2019
| 2.2. | Realizar audiencia pública de resultados de la gestión año 2019 | Presencial | 1 Audiencia pública de rendición | 2.2. | Realizar audiencia pública de resultados de la gestión año 2018 | Presencial | 1 Audiencia pública de rendición | UNA VEZ AL AÑO | Todos los Procesos | 4 profesionales | Preguntar a la rectora cuánto recurso le va a asignar. | Informe de gestión 2017, Página web, citación presencial, planillas de asistencia, presentación de la rendición de cuenta, video beam, portátil, formato de preguntas e inquietudes de la rendición de cuentas, material de divulgación con la información de la institución, equipos, mesas, sillas, etc. |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25
| 2.3. | Realizar una (1) rendición de cuentas de las áreas misionales (coordinación académica, extensión y educación continua, internacionalización y proyección social, investigación) | Página Web Buzones | 1 ejercicio de Rendición de cuentas académico realizado | 2.3. | Realizar una (1) rendición de cuentas a los egresados | Presencial | 1 ejercicio de Rendición de cuentas egresados realizado | UNA VEZ AL AÑO | Vicerrectoría Académica, Rectoria, Planeación | 8 Profesionales |  | Internet, puesto de trabajo, computador, video beam, auditorío, página web, micrófono, listas de asistencia,etc. |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 | Se cumplieron las reunioens virtuales conlos docentes, funcionarios y participantes de extension, investigacion y proyeccion social
| 2.4. | Realizar tres (3) conversatorios: 1. Funcionarios: Como aporto yo a la ciudadania y como podriamos mejorar. 2. Contratistas: Desde mi trabajo aporto al Plan de Desarrollo Institucional? 3. Docentes y Catedráticos: Como me ven mis estudiantes y cual es el impacto que causo en ellos | Página Web, Correo Electrónico | Conversatorios Temáticos |  | Realizar una (1) rendición de cuentas de las áreas misionales | Página Web Buzones | 1 ejercicio de Rendición de cuentas académico realizado | CUATRIMESTRAL | Todos los Procesos | 12 profesionales |  | Internet, puesto de trabajo, computador, video beam, auditorío, página web, micrófono, listas de asistencia,etc. |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 6.25 | Aunque existieron limitantes para los conversatorios cuatimestrales- se logra avanzar en medios virtuales para la mejora continua
| 3.1. | Sensibilizar e invitar a los grupos de interes y de valor hacia la cultura de rendición de cuentas y a participar en estos espacios. | Virtual | 1 sensibilización durante la vigencia / invitación a los grupos de interés a participar de los espacios de rendición de cuentas (debe ser de forma constante) | 2.4. | Realizar tres (3) conversatorios: 1. Funcionarios: Como aporto yo a la ciudadania y como podriamos mejorar. 2. Contratistas: Desde mi trabajo aporto al Plan de Desarrollo Institucional? 3. Docentes y Catedráticos: Como me ven mis estudiantes y cual es el impacto que causo en ellos | Página Web, Correo Electrónico | Conversatorios Temáticos | PERMANENTE | Rectoria | 1 técnico y 1 profesional |  | Recursos tecnológicos y página web | 25 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 12.5 | se motivo a los grupos de valor a participar en linea a traves de chats, video conferencias y demas herramientas conforme el estado actual de la pandemia
| 3.2. | Brindar respuesta a las inquietudes sobre la información expuesta en los espacios de rendición de cuentas | Presencial, Virtual | 1 Informe sobre respuestas a todas las inquietudes planteadas por los grupos de interes en los diferentes espacios de dialogo | 3.1 | Capacitar a los servidores públicos y contratistas acerca de la rendición de cuentas a nivel interno. | Presencial | 1 capacitación durante la vigencia realizada | UNA VEZ AL AÑO | Todos los Procesos | Líderes de procesos | 0 | Espacio y recursos tecnológicos y audio visuales |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | 12.5 | se motivo a los grupos de valor a participar en linea a traves de chats, video conferencias y demas herramientas conforme el estado actual de la pandemia
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de cada evento 2019 | Página Web | Publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2019 | 3.2 | Sensibilizar e invitar a los grupos de interes y de valor hacia la cultura de rendición de cuentas y a participar en estos espacios. | Virtual | 1 sensibilización durante la vigencia / invitación a los grupos de interés a participar de los espacios de rendición de cuentas (debe ser de forma constante) | UNA VEZ AL AÑO | CONTROL INTERNO -Nota: La Oficina de Control Interno será la encargada de realizar la evaluación de la audiencia pública, verificando el cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de cuentas, acciones desarrolladas para lograr la transparencia institucional |  |  |  | 25 | 6.25 | 9.375 | 3.125 | 12.5 | 6.25 | 18.75 | 6.25 | se realizo por parte de OCI -Evaluacion la audiencia der endicion de cuentas
| 4.2. | Evaluar la Estrategia de Comunicación de Rendición de Cuentas. | Presencial, Página Web | 1 informe en el que se analicen asistencia a los espacios dialogo frente a la estrategia comunicativa utilizada para el mismo | 3.3 | Brindar respuesta a las inquietudes sobre la información expuesta en los espacios de rendición de cuentas | Presencial, Virtual | 1 Informe sobre respuestas a todas las inquietudes planteadas por los grupos de interes en los diferentes espacios de dialogo | UNA VEZ AL AÑO | PLANEACION | Dos (2) profesionales y Dos (2) técnicos | N/A | Internet, computador, puesto de trabajo |  | 6.25 |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 6.25
| 4.3. | Evaluación de la ejecución de los espaciós de rendición de cuentas | Presencial, Página Web | 1 informe de la evaluación por espacio de rendición de cuentas | 4.1 | Evaluar la estrategia de rendición de cuentas de cada evento 2019 | Página Web | Publicar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas 2018 | UNA VEZ AL AÑO | PLANEACION | 1 Profesional y 1 Técnico |  | Internet, computador, puesto de trabajo, encuestas de evaluación. |  | 6.25 |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 6.25
| 4.4. | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Presencial, Página Web | 1 informe general de la Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 4.2. | Evaluar la Estrategia de Comunicación de Rendición de Cuentas. | Presencial, Página Web | 1 informe en el que se analicen asistencia a los espacios dialogo frente a la estrategia comunicativa utilizada para el mismo | UNA VEZ AL AÑO | PLANEACION |  |  |  |  | 6.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 4.3. | Evaluación de la ejecución de los espaciós de rendición de cuentas | Presencial, Página Web | 1 informe de la evaluación por espacio de rendición de cuentas | [5 empty] | 100 | 100 | 78.125 | 78.125 | 87.5 | 87.5 | 93.75 | 93.75
[5 empty] | 4.4. | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Presencial, Página Web | 1 informe general de la Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas
Note on J17: Phantom: ¿Cuándo estimas conveniente hacerlo?[ consultar con la rectora. Creería

## Mecan Trans y Acc Informacion
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
VIGENCIA | 2020
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información | [11 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
FECHA DE CONSOLIDACIÓN ENERO 30 DE 2020
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES 2020 |  | META Y PRODUCTO 2020 | INDICADORES 2020 | ACTIVIDADES 2019 |  | META Y PRODUCTO 2019 | INDICADORES 2019 | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | Por Subcomponente | Avance Actividad Especifica ESPERADO | ABRIL 30 DE 2020 |  | AGOSTO 30 DE 2020 | AGOSTO 30 DE 2019 | DICIEMBRE 31 DE 2020 |  | OBSERVACIONES OCI
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicación mínima de la información establecida en la Ley 1712 de 2014 | Pagina Web actualizada según lineamientos Ley 1712 de 2014. | # de publicaciones reales/ # de publicaciones requeridas por ley | 1.1 | Publicación mínima de la información establecida en la Ley 1712 de 2014 | Pagina Web actualizada según lineamientos Ley 1712 de 2014. | # de publicaciones reales/ # de publicaciones requeridas por ley | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA | PERMANENTE | 25 | 3.125 | 25 | 3.125 | 25 | 3.125 | 25 | 3.125
| 1.2. | Divulgación de datos abiertos. | Un documento de divulgación de datos abiertos | # de canales de información ejecutados/ # de canales de información planeados | 1.2. | Divulgación de datos abiertos. | Un documento de divulgación de datos abiertos | # de canales de información ejecutados/ # de canales de información planeados | VICERECTORIA ACADÉMICA Y SISTEMAS | PERMANENTE |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125
| 1.3. | Socializar entre los líderes de procesos acerca de la información que deben publicar en la página y la periodicidad | Realizar dos socializaciones anuales | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones planeadas | 1.3. | Socializar entre los líderes de procesos acerca de la información que deben publicar en la página y la periodicidad | Realizar dos socializaciones anuales | # de socializaciones realizadas / # de socializaciones planeadas | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA | SEMESTRAL |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125
| 1.4. | Publicación de los planes e informes requeridos al cierre de año, cada 31 de enero del año siguiente | Información publicada de cada proceso | # de planes e informes publicados/ # de planes e informes planeados para su publicación | 1.4. | Publicación de los planes e informes requeridos al cierre de año, cada 31 de enero del año siguiente | Información publicada de cada proceso | # de planes e informes publicados/ # de planes e informes planeados para su publicación | PLANEACIÓN - VICERECTORIA ADMINISTRATVA Y FINANCIERA- VICERECTORIA ACADÉMICA | UNA VEZ AL AÑO |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125
| 1.5. | Registrar y actualizar las hojas de vida de los funcionarios y contratistas en el SIGEP | Actualizar en un 100% las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP | # de hojas de vidas actualizadas | 1.5. | Registrar y actualizar las hojas de vida de los funcionarios y contratistas en el SIGEP | Actualizar en un 100% las hojas de vida de funcionarios y contratistas en el SIGEP | # de hojas de vidas actualizadas | TALENTO HUMANO | PERMANENTE |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125
| 1.6. | Realizar los registros de los contratos del SECOP II | Actualizar en un 50% los contratos en el SECOP II | # de contratos registrados/ # de contratos vigentes | 1.6. | Realizar los registros de los contratos del SECOP II | Actualizar en un 50% los contratos en el SECOP II | # de contratos registrados/ # de contratos vigentes | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PERMANENTE |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125
| 1.7. | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Publicar dos veces al año la información mínima de la institución siempre y cuando se presente cambio | # publicaciones realizadas/ # publicaciones planeadas | 1.7. | Publicar información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. | Publicar dos veces al año la información mínima de la institución siempre y cuando se presente cambio | # publicaciones realizadas/ # publicaciones planeadas | TODOS LOS PROCESOS - SISTEMAS | SEMESTRAL |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125
| 1.8. | Registrar y mantener actualizada la información acerca de los trámites y servicios de la entidad en el SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | número de trámites actualizados / número de trámites inscritos | 1.8. | Diseño del Plan para el cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital | Un diagnostico publicado de gobierno en línea | % del diagnostico publicado | PLANEACIÓN | TRIMESTRAL |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125 |  | 3.125
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1. | Reglamentar los derechos de petición verbal | Resolución o procedimiento | Resolución o procedimiento aprobada y publicada | 1.10. | Registrar y mantener actualizada la información acerca de los trámites y servicios de la entidad en el SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | número de trámites actualizados / número de trámites inscritos | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UNA VEZ AL AÑO | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 15.28 | 2.78 | 15.28 | 2.78
| 2.3. | Actualizar el acta o resolución administrativa acerca de los costos de reproducción | Resolución aprobada | Resolución aprobada | 2.1. | Reglamentar los derechos de petición verbal | Resolución o procedimiento | Resolución o procedimiento aprobada y publicada | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UNA VEZ AL AÑO |  | 12.5 |  | 0 |  | 12.5 |  | 12.5 |  | https://www.infotepsai.edu.co/index.php/transparencia aparece en blanco en la pagina web- costos de reproduccion
Subcomponente 3. Elaboración de los instrumentos de gestión de la Información | 3.1. | Realizar inventario de activos de la institución | Inventario de Activos | Inventario de activos | 2.3. | Elaborar acta o resolución administrativa acerca de los costos de reproducción | Resolución aprobada | Resolución aprobada | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SEMESTRAL | 25 | 8.3333 | 16.66 | 8.33 | 24.9933 | 8.33 | 24.9933 | 8.33 |  | ultimo inventario de activos publicado en pagina web es del 2017 https://www.infotepsai.edu.co/index.php/otros
| 3.2. | Esquema de publicación de información. | Publicar en la pagina web El Esquema de publicacion | Documento esquema | 3.1. | Realizar inventario de activos de la institución | Inventario de Activos | Inventario de activos | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | PERMANENTE |  | 8.3333 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | 8.33 |  | https://drive.google.com/file/d/0B1PKW46MK7ZHY3BGT0d4U3l1TVVPUV9mRjE0TjlYOWtyang0/view se evidencio documento publicado
| 3.3. | Realizar la definición de información clasificada y reservada. | Publicar en la pagina web. El Indice de Informacion Clasificada y Reservada | Documento índica de información clasificada | 3.2. | Esquema de publicación de información. | Publicar en la pagina web El Esquema de publicacion | Documento esquema | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UNA VEZ AL AÑO |  | 8.3333 |  | 0 |  | 8.3333 |  | 8.3333 |  | Indice de información clasificada y reservada (En construcción) aparece pendiente en la pagina web
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.2. | Divulgación de información, adecuación medios electrónicos, lineamientos accesibilidad espacios a discapacitados. | Página web con los criterios de accesibilidad, capacitación al encargado de atención al ciudadano en saludos en lengua de señas | página web actualizada con los criterios de accesibilidad Funcionario Capacitado | 3.3. | Realizar la definición de información clasificada y reservada. | Publicar en la pagina web. El Indice de Informacion Clasificada y Reservada | Documento índica de información clasificada | SISTEMAS TALENTO HUMANO | PERMANENTE | 25 | 12.5 | 6.25 | 0 | 6.25 | 0 | 12.5 | 0 |  | No se evidencio capacitaciones realizadas en la vigencia 2020- sin embargo en años anteriores se realizaron este tipo de capacitaciones al personal
| 4.4. | Elaborar informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga número solicitudes recibidas, número solicitudes trasladas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes negadas acceso de información). | Informe de solicitudes de acceso de la información | Informe | 4.2. | Divulgación de información, adecuación medios electrónicos, lineamientos accesibilidad espacios a discapacitados. | Página web con los criterios de accesibilidad, capacitación al encargado de atención al ciudadano en saludos en lengua de señas | página web actualizada con los criterios de accesibilidad Funcionario Capacitado | VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | SEMESTRAL |  | 12.5 |  | 6.25 |  | 6.25 |  | 12.5 |  | Oci - realiza el Informe Semestral
[5 empty] | 4.4. | Elaborar informe de solicitudes de acceso de la información, que contenga número solicitudes recibidas, número solicitudes trasladas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes negadas acceso de información). | Informe de solicitudes de acceso de la información | Informe
[11 empty] | 100 | 100 | 47.91 | 47.91 | 71.5233 | 71.5233 | 77.7733 | 77.7733

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [7 empty] | ABRIL 30 DE 2020
ENTIDAD: | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "INFOTEP"
VIGENCIA | 2020
COMPONENTE 6 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | [6 empty] | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO
TEMATICA PARA LA PARTICIPACIÓN | GRUPO DE INTERES | ACTIVIDAD | OBJETIVO | DESCRIPCIÓN | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | Por Subcomponente | Avance Actividad Especifica ESPERADO | ABRIL 30 DE 2020 |  | AGOSTO 30 DE 2020 |  | DICIEMBRE 31 DE 2020
Encuesta de Satisfacción | Estudiantes | Encuesta | Medir la percepción de los estudiantes en cuento a los servicios prestados, y a partir de allá aplicar acciones de mejoras contando con los resultados del diagnóstico. | Evaluación Académica | SEMESTRAL | Gestión Académica | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5
Encuesta de Satisfacción | Estudiantes | Encuesta | Medir la percepción de los estudiantes en cuento a los servicios prestados, y a partir de allá aplicar acciones de mejoras contando con los resultados del diagnóstico. | Servicios de bienestar (Gimnasio, Servicios de Psicología y Egresados) | Gym Mensual | Bienestar Universitario | 12.5 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4.1667
[5 empty] | Psicología cada vez que se presta el servicio |  |  | 4.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1667
[5 empty] | Egresado una vez al año |  |  | 4.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 4.1667
Encuesta de Satisfacción para los servicios de investigación | Gremios y Sector Productivo | Encuesta | Medir el nivel de satisfacción de los clientes o usuarios (Gremios y Sector Productivo) de los servicios de investigación | Servicios de investigación | Cada vez que se preste el servicio o investigación que se realice | Investigación | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Conversatorio con egresados | Estudiantes | Convocatoria | Promover la participación de estudiantes en la actualización del Proyecto Educativo Institucional – PEI y la formulación de las políticas del egresado | Identificar aspectos relevantes y estratégicos para la actualización del PEI | ANUAL | Bienestar Universitario | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | No se evidencia PEI actualizado en la pagina web
Conversatorio con padres de familia y estudiantes | Padres de familia y Estudiantes | Dialogo | Conocer las inquietudes de los padres de familia y estudiantes para socializarle los avances en la gestión académica y los procesos de articulación | Socializarle los avance de la gestión institucional, avances en proceso de articulación y conocer inquietudes | ANUAL | Extensión - Articulación | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
Foros Temático | Comunidad, Estudiantes Administrativos, Docentes, Egresados | Foros | Exponer temas de interés y sobre alguna problemática que afecte a la comunidad institucional isleña y a la ciudadanía | Realizar foros temáticos en el que se proponen y se debaten temas de interés frente a la ciudadanía | ANUAL | Extensión – Proyección social | 12.5 | 12.5 | 0 |  | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | Se realizaron evento svirtuales - por motivos de la pandemia
Audiencia Publica | comunidad Infotep y ciudadanía | Audiencia Publica | Rendir cuenta a la comunidad Infotep SAI y ciudadanía sobre los resultados de la gestión | Rendir cuenta a la comunidad Infotep SAI y ciudadanía sobre los resultados de la gestión | ANUAL | Rectoría | 12.5 | 12.5 | 3.125 | 3.125 | 0.78125 | 0.78125 | 0.19531 | 0.19531
Gestión Institucional por medios | Comunidad local | Estrategias de publicidad | Informar a la opinión publica temas de interés sobre la institución | Informar a través de los diferentes medios de comunicación (Página web, redes sociales, carteleras institucionales, entre otros) a nivel local, los avances de la gestión y temas de actual interés a la ciudadanía | BIMENSUAL | Todos los procesos misionales | 12.5 | 12.5 | 3.125 | 3.125 | 0.78125 | 0.78125 | 0.19531 | 0.19531
[7 empty] | 100 | 100 | 31.25 | 31.25 | 39.0625 | 39.0625 | 62.8906 | 62.8906