## TRANSP. ANTICOR Y PARTIC CIUDAD
Politica: |  | Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana
ESTRATEGIA 1: |  | Cumplir con los protocolos minimos estableciso por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para el Servicio al Ciudadano
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Implementación del proceso unificado de Atención al Ciudadano del Sector | 100% del proceso de Atención al Ciudadano unificado | Proceso unificado de Atención al Ciudadano | # Actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 | 0% | 40% | 75% | 100% | 1. Revisión de normatividad aplicable al proceso de Atencion al Ciudadano 2. Revision y análisis de los procesos existentes de Atencion al ciudadano y reportarlos al Ministerio 3. Remisión de la propuesta de Atencion al ciudadano por entidad. 4. Formulación de la propuestas unificada de proceso de atencion al ciudadano. | Proceso unificado de Atención al Ciudadano del Sector Educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 | 20%
Contar con la caracterización del ciudadano y conocer necesidades y espectativas | 100% de la Caracterización del ciudadano defininida de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo | Caracterizar ciudadanos para el Sector Educativo | # Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano * 100 | 0% | 40% | 75% | 100% | Implementar la metodologia para la carecatericación del ciudadano del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano: Paso1. Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance Paso 2. Establecer un líder del ejercicio de caracterización Paso 3. Establecer variables y niveles de desagregación de la información Paso 4. Priorizar variables Paso 5. Identificación de mecanismos de recolección de información Paso 6. Automatizar la información y establecer grupos o segmentos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con características similares Paso 7. Divulgar y publicar la información | Documento de caracterización del ciudadano del sector educativo
ESTRATEGIA 2: |  | Identificar e implementar acciones para incentivar la participación ciudadana
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
Al menos un espacio de participación permanente adicional a los implementados en el 2016 y 2017 | Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado | Espacio permanente de participación ciudadana | cumplimiento del 100% de las cuatro etapas definidas | 10% | 40% | 75% | 100% | Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Un espacio de participación implementado | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 20%
Definir los temas de interes de la comunidad
Definición de lineamientos, mecanismos y espacios de participación
Identificación de experiencias exitosas de participación ciudadana en la entidad
ESTRATEGIA 3: |  | Fortalecimiento y visibilidad de la línea ética del sector educativo enmarcada en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
Implementar al 100% la metodologia para mejorar la participación del ciudadano en el plan anticorrupción | 100% Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados | Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados | # de Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados/Total de Entidades Adscritas y/o vinculadas * 100 | 40% | 100% | 0% | 0% | Identificar los riesgos de corrupción de las Entidades Adscritas y/o vinculadas | Documento que contiene los riesgos de corrupción del sector educativo | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 20%
|  |  | Implementar al 100% las actividades establecidas en la metodologia para la gestión del riesgo de corrupción del DAFP | 100% | 0% | 0% | 0% | identificar los riesgos de corrupción
|  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | Realizar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción
|  |  |  | 25% | 100% | 0% | 0% | Construir eel Mapa de Riesgos de Corrupción
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | Consulta y Divulgación
| 20% de los tramites o servicios existentes simplificados y/o racionalizados | Tramites o servicios racionalizados | # Trámites o servicios racionalizados/total de tramites o servicios existentes * 100 | 0% | 34% | 68% | 100% | Revisar los trámites o servicios existentes con el fin de establecer si se deben Simplificar, eliminar, optimizar o automatizar | Sistema de Información - SUIT, que evidencie la racionalización de los trámites o servicios existentes: simplificación, eliminación, optimización o automatización según sea el caso | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 20%
|  |  | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 33% | 66% | 100% |  | Realizar el inventario de trámites de cada entidad
Realizar el diagnóstico de trámites de cada entidad
definir plan de acción de simplificación y racionalización de los tramites de cada entidad a partir del diagnostico
ESTRATEGIA 4: |  | Publicación de la Estrategia de Rencición de Cuentas e Implementación de la misma
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL |  | 100
Mejorar en puntos la calificación en FURAG en 2018 | 100% de las acciones establecidas en la planeación de la estrategia de rendición de cuentas desarrolladas | Acciones estrategia rendición de cuentas | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Identificación de las necesidades de información de la poblaicón objetivo | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación a noviembre de 2016 | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 20% | 50
Acciones de información a través de la utiliación de medios de comunicación
Realización de la convocatoria
Mejorar en puntos la calificación del sector, en transparencia por Colombia | [7 empty] | Evaluación y monitoreo de la Rendición de cuentas
ESTRATEGIA 5: |  | Estrategias para acceso a la información pública
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL
Acuerdos implementados con tods los miembros del sector y entidades inter-relacionadas | Un acuerdo de intercambio de información definido por Entidad Adscrita y/o vinculada | Acuerdos de intercambio | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Establecer y cumplir con el calendario anual de reporte de información sectorial | documentos que soportan el reporte, mensual, trimestral, semestral según sea el caso | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 0.2
[8 empty] | Difinir el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados
[8 empty] | Validar el protocolo de intercambio de información | Acuerdos firmados
socializary publicar el protocolo de intercambio de información
Note on B4: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on B9: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on B16: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on B35: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la meta a lograr para el cumplimiento de la estrategia y del Plan de Acción Anual. Se puede tener una o varias metas para el cumplimiento de una estrategia que al final se promedirán los resultados de cada una para determinar el cumplimiento total de la estrategia.
Note on D4: Gerardo Andres Parada Gomez: Se escribe en el espacio inferior la fórmula del indicador que permite analizar el cumplimiento de la metadel Plan de Acción Anual. Podrán existir uno o varios indicadores para cada meta. La presencia de un indicador supone que existencia de un numerador y un denominador.
Note on E4: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en el espacio inferior el porcentaje acumulado que se obtiene en el trimestre, lo que indica que al cuarto trimestre el porcentaje no deberá superar el 100%.
Note on I4: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben describir en los espacios inferiorlas actividades específicas (tácticas) que permiten el logro de la meta y el cumplimiento del indicador. Podrán existir más de una actividad por indicador o por meta.
Note on K4: Gerardo Andres Parada Gomez: Se deben escribir en el espacio inferior los productos que se obtendrán después del desarrollo de las actividades. Podrá una o más actividades generar un único o múltiples prodcutos.
Note on L5: Gerardo Andres Parada Gomez: Se debe escribir en los espacios inferiores las fechas programadas de inicio de cada actividad en formato DD/MM/AAAA.

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
Política: |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Disponer de información actualizada de los servidores en el SIGEP para garantizar la planeación y gestión del Talento Humano
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Adelantar las actividades requeridas para la actualización al 90% de la información en el SIGEP | 90% de hojas de vida vinculadas en SIGEP | Hojas de vida vinculadas en SIGEP | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP | Reporte de seguimiento SIGEP | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 20%
ESTRATEGIA 2: |  | Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida laboral y de las familias
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | 100% del plan de bienestar e incentivos ejecutado | plan de bienestar e incentivos ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 20%
[8 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Un documento de plan de bienestar e incentivos
Política: |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 3: |  | Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 70% del PIC | 100% del PIC ejecutado | Actividades del PIC ejecutadas | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación | Un documento | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 20%
[8 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación
[8 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación
Política: |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 4: |  | Gestionar el sistema de evaluación de desempeño/acuerdos de gestión para establecer el grado de cumplimiento de los compromisos en aras de cumplir con los fines institucionales
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Gestionar al100% el sistema de evaluación de desempeño | 100% de sistema de evaluación del desempeño | Acuerdos de gestión | # de acuerdos de gestión realizados y evaluados en el periodo / Total de acuerdos de gestión programados en el periodo * 100 | 100% |  |  |  | Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos | Documento de Acuerdos de gestión consolidados | 1 de febrero de 2016 | 28 de Febrero de 2016 | 20%
[5 empty] | 50% |  | 100% | Hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de la evaluación | Documento de seguimiento a los acuerdo de gestión | junio de 2016 | diciembre de 2016
|  |  |  | 100% |  |  |  | Realizar la Evaluación de los acuerdos de la vigencia anterior | Documento de Acuerdos de gestión evaluados | febrero de 2016 | marzo de 2016
|  | Evaluación de desempeño laboral | # de evaluaciones del desempeño laboral realizadas en el periodo / Total de evaluaciones del desempeño laboral programadas en el periodo * 100 | 100% |  |  |  | Fijación de compromisos para servidores públicos | Documento fijación compromisos | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016
[5 empty] | 100% |  |  | Seguimiento a la evaluación de desempeño | Documento de evaluación parcial | 1 de junio de 2016 | 30 de junio de 2016
|  |  |  | 100% |  |  |  | Evaluación de desempeño de la vigencia anterior | Docuemento de la evaluación final | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016
ESTRATEGIA 5: |  | Garantizar la provisión oportuna de vacantes de acuerdo con los principios del mérito
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
100% del reporte plan anual de vacantes | 100% del Plan Anual de vacantes ejecutado | Plan anual de vacantes | # de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Elaboración y seguimiento al plan anual de vacantes. | Documento plan anual de vacantes | Enero de 2016 | diciembre de 2016 | 20%
100%

## EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Cadena de Valor del Sector
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Cadena de valor sectorial ajustada | 90% de las entidades Adscritas y / o Vinculadas, certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad en el 2016 | Entidades certificadas en calidad | Entidades certificadas o recertificadas/total entidades del sector educación *100 | 0% | 0% | 20% | 100% | Ajustar los proceso internos de acuerdo a la normatividad (trámites usuario final MHCP y SECOP II) | 9 entidades del sector certificadas en el sistema de gestión de calidad | Junio de 2016 | diciembre de 2016 | 20%
100% de entidades con el modelo único de gestión implementado | [7 empty] | Cerificación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las entidades del sector
Implementación de modelos referenciales (ambiental, sistema de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información)
ESTRATEGIA 2: |  | Definición del sistema de gesión documental
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Sistema de Gestión Documental implementaddo (no necesariameente automatizado) | 100% de la fase de planeación ejectuada | Sistema de gestión documental | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Identificar los resgistros de los activos de información, elaborar el índice de información clasificada y reservadas, Diseñar y adoptar el esquema de publicación | Documento del proceso de gestión documental etapa de planeación | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 20%
Diseño de formas, formatos y formularios
Automatización de formas, formatos y formularios
Diseño y creación de documentos (procedimientos)
ESTRATEGIA 3: |  | Análisis de la composición y fortalecimiento del sector administrativo educativo
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
POR DEFINIR | 90% de las entidades con Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | Estructuras Organizacionales revisadas | No de entidades con estudio de estructura actualizado / No EAV | 0% | 0% | 22% | 78% | Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | Documento de estudio técnico o acto administrativo que soporta la modernización revisión de estructura (formal o informal) | Enero de 2016 | Diciembre de 2016 | 15%
|  |  | Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 | 100% |  |  |  | Contexto institucional
|  |  |  | 100% |  |  |  | Marco legal
|  |  |  | 0% | 100% |  |  | Análisis externo (Definición de factores externos, ¿Cómo se hace?)
|  |  |  | 0% | 100% |  |  | Análisis interno (Identificación del mapa de proceso, Tipos de procesos, Análisis de procesos, Identificación de productos y/o servicios, Evaluación de la prestación de servicios)
|  |  |  | 0% | 20% | 100% |  | Alineación del Modelo de Operación
|  |  |  | 0% | 0% | 50% | 100% | Estructura u organización interna de acuerdo a las dinamicas propias
| 100% Estatutos y/o reglamentos de acuerdo a las dinamicas propias revisados y ajustados | Estatutos y/o reglamentos revisados y ajustados | No de estatutos o reglamentos revisados y ajustados / No EAV | 10% | 40% | 60% | 100% | Revisión y ajustes de acuerdo a la normatividad interna (estatutos y/o reglamentos) | Documentos revisados y ajustados | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 5%
ESTRATEGIA 4: |  | Formulación plan estratégico de tecnologia del sector
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
POR DEFINIR | 100% de la fase de planeación ejectuada | Plan estrategio de tecnologia sector educación | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 10% | 20% | 50% | 100% | Desarrollo de planes estrategicos de tecnologia articulados | Documento del plan estrategico de tecnologia ejecutado | Enero de 2016 | Diciembre de 2016 | 5%
|  | Plan estrategio de tecnologia sector educación | Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 | 17% | 50% | 67% | 100% | Establecer alcance | Sistema de Seguridad de la información ejecutado en la etapa de planeación | Enero de 2016 | Diciembre de 2016 | 15%
Definir política de seguridad
Indetificar, analizar y evaluar riesgos
Definir el tratamiento a los riesgos identificados
Identificar Controles
Definir una declaración de aplicabilidad
ESTRATEGIA 5: |  | Servicios Transversales
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
Ventanilla única de servicio sectorial | Al menos un (1) proceso y/o procedimiento por entidad con análisis para automatización | Automatización de procesos | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 25% | 75% | 100% |  | Identificación de trámites (Revisión de procesos, Análisis normativo) | Documento que soporta el analisis para la automatización | Enero de 2016 | Septiembre de 2016 | 20%
Priorización de trámites (Diagnóstico de trámites a intervenir)
Racionalización de trámites (Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización, Automatización, Interoperabilidad)

## GESTIÓN FINANCIERA
Política: |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar coherencia de los componentes del plan de desarrollo administrativo en la gestión financiera
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
POR DEFINIR | 100% de cumplimiento de la programación y ejecución presupuestal | Programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 33.33%
POR DEFINIR | 90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones | (# de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas/ Total de actividades del Plan adquisiciones programado)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados
Política: |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 2: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos financieros del Sector
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
POR DEFINIR | 100% Adhesión a mecanismo para la disminución de precios del sector | Mecanismos adheridos | (# mecanismos adheridos / # Total de mecanismos definidos que apliquen al sector)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Avanzar en la disminucion o ahorro de los precios para el sector | Mecanismos definidos para la dimnucion de precios del sector | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 33.33%
Política: |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 3: |  | Alinear la gestion financiera con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los demas planes
META A 2018 | META A 2016 | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | Proyección de cumplimiento del indicador % (Acumulado) |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Tácticas) | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje)
|  |  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL
POR DEFINIR | 100% planes de inversión alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 | Planes de inversón alineados | (# Planes de inversión alineados/ Total de planes de inversión)*100 | 25% | 50% | 75% | 100% | Revisar y actualizar proyectos de inversión ( Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y otros planes) | Planes (sectorial e Institucional) de las entidades, alineados con Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | enero de 2016 | diciembre de 2016 | 33.33%
[10 empty] | Cumplimento |  | 99.99%