## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 399
| Fecha | 2025-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SECOP | Incumplimiento, por parte del ente auditado, de publicar en la plataforma SECOP, la información requerida por el Decreto 1082 de 2015 de los contratos 46, 50, 61, 66, 80, 81 y 86 del 2019; 58, 59 y 70 de 2020 y 115 y 116 de 2021, con el propósito de cumplir con el principio de publicidad y garantizar el control fiscal y el control ciudadano a los recursos del Estado. | Esto debido a la inobservancia de los principios de contratación establecidos en la Ley 80 de 1993, en el Decreto 1082 de 2015 y en la Resolución 080 de 2018, la cual adopta el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia – INFOTEP y adicionalmente evidencia debilidades en los mecanismos de control interno del auditado. | Dar cumplimiento con la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes garantizando la publicación periódica y la consulta pública de los procesos contractuales a través del SECOP garantizando el principio de publicidad y el control ciudadano a los recursos del estado | Publicar en el SECOP la información de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 | Publicaciones Periodicas | 12 | 2023/01/30 | 2023/12/14 | 48 | 100 | La institución INFOTEP continua cumpliendo de manera oportuna y permanente con la publicación de los contratos en el SECOP, conforme a los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Publicar en la página web institucional un link directo a la página del SECOP donde se encuentran los procesos de la entidad para consulta ciudadana | Publicaciones Periodicas | 12 | 2023/01/30 | 2023/02/28 | 4 | 100 | La institución publica periódicamente los contratos en su página web y en el SECOP II, de acuerdo con los plazos y tiempos establecidos para cada tipo de contratación.
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificar que los Links de acceso a SECOP publicados en la pagina institucional en materia contractual faciliten la consulta de los ciudadanos | Verificacion | 4 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | De manera permanente se sigue realizando la verificación de los enlaces de acceso, confirmando que estos permiten el ingreso adecuado al SECOP.
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | URGENCIA | Incumplimiento, por parte del ente auditado, a lo determinado en el artículo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, en lo relacionado con la contratación que se realiza a través de la figura de urgencia manifiesta, en el contrato 058 de 2020, ya que el Instituto no envió a la CGR el expediente del mismo | Lo anterior, evidencia la inobservancia de la normatividad que reglamenta el proceso de contratación en las entidades públicas, en especial con lo que tiene que ver con la declaratoria de urgencia manifiesta tal como lo prevé la Ley 80 de 1993, poniendo en riesgo el manejo y dirección responsable de la actividad contractual al interior del ente auditado | Adoptar correctivos a través del cumplimiento en materia de la figura de urgencia manifiesta dando cumplimiento al envio en tiempos de ley a la CGR | Reporte de los contratos que se lleguen a realizar por la figura de urgencia manifiesta dentro de los términos definidos por ley | Reportes | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | A la fecha de corte, diciembre de 2025, no se presentaron contratos por urgencia manifestandado que no se registraron eventos que justificaran la aplicación de dicho procedimiento.
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Archivo de la evidencia del reporte a la CGR dentro del cuerpo unificado de los contratos que se lleguen a realizar por la figura de urgencia manifiesta | Archivo | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | A la fecha de corte, diciembre de 2025, no se celebraron contratos bajo la modalidad de urgencia manifiesta, toda vez que no se presentaron situaciones que dieran lugar a la aplicación de dicho procedimiento excepcional.
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | La entidad realizará al interior informes al comité de contratación sobre los contratos suscritos por urgencia manifiesta, según corresponda | Informes | 2 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | A la fecha de corte, diciembre de 2025, no se suscribieron contratos bajo la figura de urgencia manifiesta, toda vez que no se presentaron circunstancias que justificaran la aplicación de este procedimiento excepcional.
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CONT106 | Incumplimiento del objeto contractual del cont /suministro No.106 de 2021, consistente en la implementación y puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de video vigilancia mediante un circuito cerrado de televisión, ya que de las 36 cámaras contratadas sólo se encontraban instaladas 24, y en el desarrollo de la auditoría, se recuperaron las 12 cámaras faltantes por valor de $6.600.000 | Lo anterior, se presenta por debilidades en el control interno y en la supervisión del mencionado contrato, lo que conllevó a que se diera una gestión fiscal deficiente y antieconómica del contrato por parte del ente auditado, al certificar haber recibido a satisfacción y pagado el total de los bienes contratados sin que se haya evidenciado el cumplimiento de la obligación contractual. | Adopción de mecanismos dentro del sistema de control interno para fortalecer las actividades de supervisión, así como la del manejo y control del ingreso y custodia de los bienes adquiridos por parte del INFOTEP | Hacer procesos de Inducción y Reinducción a los supervisores en materia de sus responsabilidad en procesos de contratación | Induccion y Reinduccion | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Durante el año 2025 se fortalecieron los procesos de acompañamiento en materia de inducción y reinducción a los supervisores, a través de las reuniones lideradas por la Alta Dirección y del apoyo permanente brindado por el área de contratación a las distintas dependencias en cada una de las etapas del proceso contractual.
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir dentro de los estudios previos y en los contratos que se sucriban que los bienes objeto de compra e instalación deben ingresar primeramente al almacén para control de los bienes recibidos, para poder continuar el proceso de instalación y puesta en funcionamiento | Adopcion de guia - instrucciones | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | La institución ha venido cumpliendo con el procedimiento establecido para las compras, definiendo en los estudios previos y en los contratos que los bienes adquiridos deben ingresar al almacén, según corresponda al tipo de objeto contractual.
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Para toda compra de bienes muebles o inmuebles deberá exigirse el certificado de Ingreso de Almacén que sirva como insumo para control de inventario | Certificado de Ingreso a almacen | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | La institución ha venido cumpliendo con los lineamientos establecidos para las compras, definiendo en los estudios previos y en los contratos que los bienes adquiridos deben ser ingresados al almacén, según la naturaleza del objeto contractual.
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | El supervisor de cada contrato de esta naturaleza de contrato es el responsable directo de la verificación de las especificaciones técnicas atendiendo lo detallado en los documentos que ha enviado el área responsable de la adquisición | Verificacion | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | La institución sigue cumpliendo con los procedimientos establecidos para las compras, en los cuales el supervisor realiza la verificación detallada de cada uno de los elementos recibidos a satisfacción.
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar el reporte al Area Financiera- Contable sobre los bienes muebles o inmuebles adquiridos con los soportes respectivos de recibido, instalacion y puesta en funcionamiento según corresponda a fin de realizar la contabilizacion y pago respectivo | Reportes | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | La institución continua cumpliendo con los procedimientos establecidos para las compras, toda vez que los soportes correspondientes como la documentación de la compra, el contrato y demás anexos son remitidos al área de contabilidad para su análisis y registro contable, conforme a los trámites establecidos para la causación y registro de las obligaciones, previo a su posterior pago.
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CONT086 | Incumplimiento del objeto contratado el cual era “Prestación de servicios para la implementación y ejecución de un plan de medios a través de diferentes medios de comunicación masivos y alternativos para el INFOTEP.” y de las falencias, por parte del ente auditado, de la labor de supervisión. | Incumplimiento del objeto contratado el cual era “Prestación de servicios para la implementación y ejecución de un plan de medios a través de diferentes medios de comunicación masivos y alternativos para el INFOTEP.” y de las falencias, por parte del ente auditado, de la labor de supervisión. | Fortalecer las labores de supervisión en materia de cumplimiento de los bienes o servicios efectivamente recibidos | Hacer procesos de Inducción y Reinducción a los supervisores en materia de sus responsabilidad en procesos de contratación | Induccion y Reinduccion | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Al 31 de diciembre de 2025, se continúan impartiendo instrucciones para la realización de talleres dirigidos a los supervisores. Durante la vigencia no se contrató un Plan de Medios. Asimismo, a la fecha de corte, se realizan revisiones periódicas a través del Comité de Contratación.
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Adoptar medidas de control interno por parte del supervisor para consolidar evidencias y soportes de la ejecución de las actividades por parte del contratista, que sirva de insumo para conciliar con el informe del contratista | Consolidar evidencias | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Informes parciales de supervisores que contienen el avance del proceso de contratación, suministro e ingreso al almacén, cuando sea requerido.
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir mecanismos de control interno al momento de identificar las necesidades y elaborar los estudios previos, indicando con claridad si existen elementos que requieren ingreso al almacen y así dar cumplimiento a los mecanismos de seguimiento y control | Mecanismos de control interno | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Dentro de los estudios previos se determina si el bien, o parte del mismo, debe ingresar al almacén.
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | REDES EL | Actividades que se pagaron pero que no se evidenció la ejecución en el contrato 088 de 2021 cuyo objeto es “las labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento del sistema eléctrico de mediana y baja tensión etc, del INFOTEP” por valor de $237.827.200, - se involucra el contrato 092-2021 por interventoría | Lo anterior evidencia, la inobservancia de los mecanismos de control interno, de la normatividad pertinente de la contratación Estatal y de la supervisión e interventoría por lo que para concretar la certeza del sobrecosto se valida como una Indagación Preliminar de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 610 de 2000 | Fortalecer las labores de supervisión en materia de cumplimiento de los bienes o servicios efectivamente recibidos | Hacer procesos de Inducción y Reinducción a los supervisores en materia de sus responsabilidad en procesos de contratación | Induccion y Reinduccion | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se realizan reuniones con los supervisores, al 31 de diciembre de 2025, se impartieron instrucciones para la realización de talleres dirigidos a supervisores, y se mantienen los procesos de capacitación en materia de supervisión.
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluír claramente dentro de los estudios previos y la minuta del contrato un acápite donde se establecen las responsabilidades de los supervisores acorde a cada contrato | Responsabilidades de los supervisores | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/31 | 51 | 100 | Dentro de los estudios previos y el contrato se establece la responsabilidad de los supervisores.
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Establecer el estado de los contratos de vigencias anteriores y hasta la fecha pendientes de liquidación y proceder a su plan de liquidación. De conformidad con los términos establecidos en la ley 80 de 1993 en su articulo 60 y demás que la modifican | Plan de Liquidacion de contratos | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | A la fecha del presente reporte, se siguen contando con el estado actualizado de los contratos pendientes de liquidación, presentado por el profesional de Control Interno, detallado en cada una de sus etapas
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | LIQUIDA | El contrato de obra No.090 -21 Nov 2019, por $203.243.305. El acta de recibo final fecha 18 de dic. de 2019 y a la fecha se encuentran vencidos los términos para su liquidación, incumpliendo el art 60 de la ley 80, modificado por el art 32 de la Ley 1150 de 2007 y por el art 217 del Dec- 019 de 2012, el art 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo señalado en el contrato en la Cláusula XXIV | Lo anterior evidencia debilidades en la aplicación de los mecanismos de control, seguimiento y supervisión y a la inobservancia de la normatividad vigente relacionada con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y con la cláusula Vigésima cuarta del contrato suscrito, referente a la liquidación de este | Dar cumplimiento con lo establecido en la ley 80 de 1993 en su artículo 60 y demás que la modifican con relación a la liquidación oportuna de los contratos estatales | Hacer procesos de Inducción y Reinducción a los supervisores en materia de sus responsabilidad en procesos de contratación | Induccion y Reinduccion | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Durante el periodo analizado, se siguen llevando acabo reuniones con los supervisores, con el apoyo continuo del equipo de contratación en temas relacionados con la supervisión.
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Establecer el estado de los contratos de vigencias anteriores y hasta la fecha pendientes de liquidación y proceder a su plan de liquidación. De conformidad con los términos establecidos en la ley 80 de 1993 en su articulo 60 y demás que la modifican | Plan de Liquidacion de contratos | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se avanzó de manera significativa en los procesos de liquidación de contratos
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Establecer un instrumento o mecanismo que garantice la liquidación oportuna de los contratos que por ley deban liquidarse conforme los términos previamente establecidos | Instrumento para liquidacion de contratos | 1 | 2022/12/15 | 2023/06/30 | 25 | 100 | Se definió un plan o estrategia para garantizar la liquidación oportuna de los contratos. Se avanzó en los procesos de liquidación conforme a los vencimientos, alcanzando un estado de avance del 90% hasta el año 2024, incluyendo varios contratos correspondientes al año 2025.
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Presentar informes periodicos al Comité de Contratación relacionados con el estado de liquidación de los contratos al cierre de cada vigencia y según corresponda de manera periódica. | Informes al Comité de contratacion | 2 | 2022/12/15 | 2023/12/31 | 52 | 100 | se avanzó en los procesos de liquidación y en el transcurso de la vigencia 2025, se debe presentar un informe sobre el estado de avance.
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CONT107 | Falta de planeación en la identificación de la necesidad y actividades a realizar en el Contrato 107 de 2021, cuyo objeto es “Las obras de mantenimiento y adecuación espacios para el mejoramiento de la infraestructura física del INFOTEP.” Lo que podría ocasionar un mal uso de los recursos públicos. | Lo anterior evidencia debilidades en la etapa precontractual y en la formulación de las actividades debido a la falta de identificación real de la necesidad a satisfacer, del mismo modo, al realizar las actividades de seguimiento y supervisión en cuanto a los principios de planeación, transparencia, y al cumplimento de los objetivos de la institución. | Dar cumplimiento al artículo 3 de la ley 489 de 1998, en cuanto al Principio de Planeación, transparencia y cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la Contratación, es decir, detallando las necesidades desde la etapa precontractual y dejando evidencia de su ejecución | Dar Instrucciones precisas a las áreas de contratación y contratistas de apoyo para la determinación y consolidación de las necesidades a contratar en el sentido de detallar cada ítem, indicando el lugar o espacio a intervenir dentro de los estudios previos, es decir dentro de toda la etapa precontractual. | Impartir instrucciones | 1 | 2022/12/15 | 2023/06/30 | 25 | 100 | Se mantiene el cumplimiento en materia de lineamientos a supervisores
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Dar Inducción y Reinducción a los Miembros del Comité de Contratación a fin de que tengan conocimiento de las necesidades de detalle del contenido de los estudios previos y demás documentos que hacen parte de la etapa precontractual y puedan hacer una correcta verificación | Impartir Inducción y Reinducción a los Miembros del Comité de Contratación | 1 | 2022/12/15 | 2023/06/30 | 25 | 100 | Se continuan realizando reuniones periodicas en el area administrativa reforzando la importancia de la revision normativa por parte de los miembros del comité de contratacion. Este comité lo componen en su mayoria los funcionarios lideres de procesos, planeacion, Vicerrectoria Academica, Vicerrectoria Administrativa con apoyo de los profesionales de derecho en materia de contratacion
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Exigir por parte del supervisor dentro de los informes parciales y finales del Interventor detalle de las obras realizadas por item, el antes y el después de ejecución | Informes Parciales y Finales delInteventor | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | En esta vigencia 2025 no se han realizado procesos contractuales de obra publica
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MANUALES | El presente hallazgo tiene que ver con la ausencia, por parte del ente auditado, de manuales de procedimientos para el área financiera Contabilidad, presupuesto y pagaduría. | Tales debilidades conllevan a maximizar los riesgos en las áreas que carecen de manuales de procedimientos, consistentes en posible duplicidad de funciones. | Dar cumplimiento a la aplicación de Manuales de políticas contables, procedimientos, donde se describan las diferentes formas en que INFOTEP desarrolla las actividades contables conforme el Procedimiento para la evaluación del Control Interno contable definido por la CGN en el Numeral 3.2.4 y se asignen las responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente | Evaluar y definir dentro de las etapas del proceso contable y financiero las necesidades propias para la adopción de manuales, procedimientos, instructivos y/o guias que definan las responsabilidades y compromisos de los participantes | Adopcion de manuales, procedimientos y/o guias e instructivos | 2 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Los líderes de las áreas financieras realizan una verificación permanente para identificar la necesidad de actualizar los manuales. La entidad se rige por los lineamientos del Ministerio de Hacienda en materia presupuestal y de la Contaduría General de la Nación (CGN) en materia contable, avanzando gradualmente en la adopción de los manuales y guías aplicables
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Socialización y ejecución de los manuales, procedimientos, instructivos y/o guias adoptadas. | Socializacion y Ejecucion de manuales, procedimientos y/o guias e instructivos | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | MECANISMOS DE SOCIALIZACIÓN: Difusión de la información a través de correos electrónicos institucionales y de la página web, mediante la plataforma INFOSIG
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Monitorear y autoevaluar el cumplimiento de los Manuales, Procedimientos, instructivos y/o guias adoptados por parte de la institucion. | Monitoreo y autoevaluacion de manuales, procedimientos y/*o guias e instructivos | 1 | 2023/06/30 | 2023/12/14 | 27 | 100 | Los líderes de las áreas financieras realizan una verificación permanente para identificar la necesidad de actualizar los manuales. La entidad se rige por los lineamientos del Ministerio de Hacienda en materia presupuestal y de la Contaduría General de la Nación (CGN) en materia contable, avanzando gradualmente en la adopción de los manuales y guías aplicables
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar y actualizar según corresponda los Manuales, Procedimientos, instructivos y/o guias adoptados por parte de la institucion conforme los cambios normativos entre otros. | Revisar y actualizar manuales,procedimientos, instructivos y/o guias | 1 | 2023/06/30 | 2023/12/31 | 26 | 100 | Los líderes de las áreas financieras realizan una verificación permanente para identificar la necesidad de actualizar los manuales. La entidad se rige por los lineamientos del Ministerio de Hacienda en materia presupuestal y de la Contaduría General de la Nación (CGN) en materia contable, avanzando gradualmente en la adopción de los manuales y guías aplicables
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MEJORAMIE | Implementación de Programas Ambientales: No existe un programa de uso racional y eficiente de la Energía y Agua Respectivamente en el INFOTEP, No cuenta con un plan manejo de residuos sólidos, además que Existen falencias en la Implementación de programa de Gestión Ambiental. | No se cuantifican ni presisan las actividades a realizar generando un deterioro en el medio ambiente, a causa de los impactos negativos producidos por las actividades propias de la institucion | Dar cumplimiento con la normatividad en materia ambiental definida en la ley 373 de 1987, ley 697 de 2011, decreto 2331 de 2007, decreto 895 de 2008 y decreto 3450 de 2008. | Realizar la implementación de la política de gestión ambiental de la institución, aprobada mediante acuerdo 015 de junio 29 de 2021 | Implementar Politicas Gestion Ambientar | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Durante el año se contrató un profesional para la actualización del Plan Inst. de Gest. Amb (PIGA), En cumplimiento de la Ley 373 de 1997, se realizan actividades de sensibilización a estudiantes y funcionarios. Plan de Austeridad y Gestión Ambiental y el PIGA en ejecución, se avanza en el plan de implementación con actividades, responsables y cronogramas
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Dar cumplimiento a las medidas de reducción establecidas en el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA. | Dar cumplimiento a las medidas de reducción establecidas en el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA. " | 2 | 2022/12/15 | 2023/12/31 | 51 | 100 | CUMPLIMIENTO DEL PIGA - actividaes planeadas y ejecutadas 2025
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MEJORAMIE | Implementación Plan de Emergencia: Debilidades en la Estructuración e implementación de los mecanismos para la prevención, atención de emergencias y desastres | La entidad no cuenta la evidencia de la elaboracion de simulacros, conformacion de brigadas, planos con ruta de evacuacion de emergencia, capacitaciones, analisis de vulnerabilidad | Dar cumplimiento al Decreto 919 de 1989, en materia de Implementación de un Plan de Emergencia | Socialización del Plan de Emergencias | Socialización del Plan de Emergencias | 1 | 2023/04/30 | 2023/06/30 | 9 | 100 | El contenido fue socializado con los integrantes de las brigadas a través de la página web, como parte del proceso de capacitación adelantado.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Procesos de Inducción y reinducción del Plan de Emergencias | Procesos de Inducción y reinducción del Plan de Emergencias | 1 | 2023/04/30 | 2023/06/30 | 9 | 100 | Se continúan realizando reuniones y capacitaciones en el marco del proceso de auditoría y en atención a las observaciones formuladas. Durante el año 2025, se han impartido instrucciones orientadas a la mejora y realización de talleres dirigidos a los supervisores, así como a su incorporación en los procesos de inducción
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Programar y Ejecutar Simulacros | Programar y Ejecutar Simulacros | 1 | 2023/04/30 | 2023/12/31 | 35 | 100 | Se han programado simulacros con diferentes entidades, dia nacional de simulacro de entidades publicas en los que se desarrollaron ejerccios como la preparacion frente a inundaciones por huracanes, terremotos, seguridad y salud otros eventos.
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar el analisis de vulnerabilidad. | Analisis de vulnerabilidad | 1 | 2023/04/30 | 2023/12/31 | 35 | 100 | En la página 12 del Plan de Emergencia de 2022 se encuentra incluida una matriz de vulnerabilidad, la cual puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.infotepsai.edu.co/component/search/?searchword=emergencia&searchphrase=all&Itemid=101.
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar informe de seguimiento de las acciones planeadas para cada vigencia del Plan de Emergencias | Informes de Seguimiento | 2 | 2023/04/30 | 2023/12/14 | 36 | 100 | Resolución 145 de 2023, mediante la cual se actualiza el Plan de Emergencia y Contingencia. Se cuenta con el cronograma del plan y con los informes por actividad correspondientes a la ejecución de cada una de ellas. Se requiere publicar los informes de ejecución del Plan de Emergencia y Contingencia, correspondientes a diciembre de 2023 y siguientes.
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MEJORAMIE | Se evidenció que, para la concesión de créditos, no constituye las garantías y demás documentos soporte mínimos requeridos para adelantar acciones de cobro en caso de ser necesarias, por concepto de matrículas, contraviniendo el numeral 152 del RCP, situación que afecta los derechos de cobro a favor de la entidad y la posible pérdida de los recursos | Se evidencia que la entidad no constituye en su totalidad las garantías para la asignación de créditos estudiantiles. | Teniendo en cuenta la Política de gratuidad del Ministerio de educación, verificar la constitución de garantías cuando el reporte de beneficiados se haga posterior a las fechas de plazos de matrícula de la entidad | Identificar si el comité de crédito sigue vigente conforme la creación del Comité institucional de gestion y desempeño | Revision de la Vigencia del Comirte de Credito | 1 | 2022/12/15 | 2023/03/30 | 12 | 100 | Con la implementación de la política de Matrícula Cero, la institución no ha adoptado políticas de crédito educativo en los últimos años. Los estudiantes que no son beneficiarios de la política nacional son amparados por una política interna, aprobada por el Consejo Directivo, que garantiza su acceso y permanencia en la institución.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Hacer un Análisis de la cartera (si existe) y las modalidades relacionadas con beneficios de entidades del orden nacional en matriculas cero o gratuidad | Analisis de Cartera | 1 | 2022/12/15 | 2023/03/30 | 12 | 100 | No se otorgan créditos por concepto de matrículas a los estudiantes.
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir la metodología a través de la cual se tramitarán los procesos de matrículas de estudiantes (Matricula cero) y los terceros a los cuales se les carga la deuda por los trámites iniciados para beneficio de subsidios al 100% | Metodologia de Matriculas por beneficios o subsidios | 1 | 2022/12/15 | 2023/03/30 | 12 | 100 | Actualmente, la política de Matrícula Cero del Gobierno Nacional beneficia a la mayoría de los estudiantes. Quienes no están cobijados por esta política reciben apoyo institucional mediante acuerdos aprobados por el Consejo Directivo, garantizando el acceso y la permanencia estudiantil sin generar cartera por matrícula
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir y ejecutar la reuniones del comité de crédito, y/o a traves de otro comité que aasi lo requiera - conforme lo definido en dichos actos administrativos de constitución- o cuando asi se requieran | Reuniones de Comité de Credito y/o otro organo de control | 4 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | El INFOTEP no otorga créditos educativos. No obstante, se realizan reuniones para atender asuntos relacionados con deudas o saldos pendientes por concepto de matrícula, de conformidad con los beneficios de la política de Matrícula Cero y con los compromisos adquiridos con entidades relacionadas.
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MEJORAMIE | Incumplimiento al Plan de Mejoramiento, el Comité de Crédito de la Institución solamente se reunió en Noviembre de 2012,. Lo anterior muestra no se aprueba la mayoría de las solicitudes de crédito a través del Comité, e inoperancia del mismo, aumentando el riesgo y la cantidad de cuentas incobrables | Falta de Continuidad en las reuniones del Comité de crédito de la Entidad y seguimiento a los créditos. | Cumplimiento de un cronograma de reuniones del comité de crédito de la Entidad | Identificar si el comité de crédito sigue vigente conforme la creación del Comité institucional de gestion y desempeño | Revision de la Vigencia del Comirte de Credito | 1 | 2022/12/15 | 2023/03/30 | 12 | 100 | Se realizó la consulta y se constató que no está vigente, dado que no existe una política de crédito aprobada.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir y ejecutar la reuniones del comité de crédito conforme lo definido en el acto administrativo de constitución | Reuniones de Comité de Credito | 2 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | El Comité de Crédito no se reúne; no obstante, se realizan reuniones para atender asuntos relacionados con deudas o saldos pendientes por concepto de matrícula, de acuerdo con los beneficios de la política de Matrícula Cero y con los compromisos adquiridos con entidades relacionadas
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO