## GEST. MISIONAL Y DE GOBIERNO
GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO - INFOTEP SAN ANDRÉS
POLÍTICA | Fuente Financiación (Proyecto Inversión) | Valor de la fuente | Área Responsable | Actividades Principales | Indicador | Meta 2016 | Meta después de modificación | Justificación(es) | Soporte de solicitud de justificación (correo, Oficio #, ambos Etc) | Avance 1° Trimestre | Observaciones
CALIDAD | NACION | 800000000 | Unidad Académica | Solicitud de Registros Calificados para ampliar la cobertura a través de nueva oferta educativa, con calidad y pertinencia. | # de registros calificados Obtenidos. | 4 | 2 |  |  | 3 | En Enero de 2016 El Ministerio de Educación Nacional aprobó tres nuevos registros calificados para nuestra institución. Por medio de la Resolución 01348 del 28 de enero de 206 se otorga el registro calificado para Técnico Profesional en Turismo Sostenible. La Resolución 01349 del 28 de enero de 2016 otorga el registro calificado en Técnico Profesional en Contabilidad. Y la Resolución 01350 del 28 de enero de 2016 otorga el Registro Calificado en Logística Internacional de Comercio.
CIERRE DE BRECHAS (COBERTURA Y EQUIDAD) | NACION | 700000000 | Extensión | Gestionar y estructurar programas académicos de Pregrado en convenio con Instituciones de Educación Superior para ampliación de cobertura, tecnicos y tecnicos profesionales. | # programas nuevos en convenio ofertados. | 1 | 1 |  |  | 1 | En el primer trimestre se hicieron las gestiones para que se firmara el convenio con la Universidad del Atlántico, Ministerio de Cultura y Gobernación Departamental para ofrecer la Licenciatura en Música.
PERTINENCIA PARA LA INNOVACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD | Proyecto de Inversion radicado en el Banco de Proyectos con Codigo BPIN 2013011000018 y recursos del Presupuesto General de la Nación aprobados para la vigencia 2016 | 106000000 | Unidad Académica | Promocion, ejecucion y fortalecimiento del Departamento de Lenguas para aseguramiento de la calidad de la institución. | # de actividades de promocion, ejecucion y fortalecimiento del Departamento de Lenguas consolidado. | 6 | 6 |  |  | 5 | En el marco del proyecto de Lenguas se han desarrollado las siguientes actividades para la promoción, ejecución y fortalecimiento del departamento de Lenguas: 1. Celebración del día de la lengua materna. 2. Conversatorio "evocando mi niñez en los días de mi juventud. 3. Cursos de inglés para adultos, niños y funcionarios. 4. Cursos de Creole para adultos. 5. Asistir a la conferencia sobre bilingüismo con el nodo caribe y representar al INFOTEP al presentar las buenas prácticas de la institución en Bilingüismo.
| NACION | 600000000 | Extensión | Consolidar los semilleros de investigación en la institución. | # Semilleros consolidados. | 4 | 2 |  |  | 0 | Se avanzó formulando el plan de fomento a la calidad donde se contempla la línea de investigación y con el cual se apunta a la creación de semilleros de investigación en la institución.
EGRESADOS | NACION | 50000000 | EGRESADOS | Acercar al egresado de Infotep SAI, certificado o no, a su comunidad educativa. | # de personas participantes | 200 |  |  |  |  | En el primer trimestre las acciones de acercamiento a los egresados se hicieron a través del Facebook para egresados y por medio de emails. Se les envió información sobre extensión.
INCLUSION | INCREMENTO DE INCLUSION DE POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD EN EDUCACION SUPERIOR EN SAN ANDRES ISLA 2015011000103 | 100000000 | BIENESTAR UNIVERSITARIO | capacitar y socializar a la comunidad educativa en el manejo de personal en condicion de discapacidad | # de actividades realizadas para el logro de este fin. | 12 | 2 |  |  | 0 | No se realizaron actividades de capacitación en temas de inclusión durante el primer trimestre. Se realizó el cronograma de actividades del primer semestre del año, donde la primera socialización se va a hacer en mayo.
FORMACION INTEGRAL Y DESARROLLO HUMANO | FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL INFOTEP DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 2015011000002 | 70000000 | BIENESTAR UNIVERSITARIO | capacitar y socializar a la comunidad educativa propendiendo por su desarrollo integral. | # de actividades realizadas para el logro de este fin. | 12 | 4 |  |  | 6 | Se hicieron las siguientes actividades en las cuales se integró a la comunidad educativa (estudiantes, egresados, funcionarios, docentes y contratistas): Deportes: Campeonato deportivo en Febrero, torneos relámpagos de ping-pong, Atención constante en el gimnasio; Bienestar: Inducción a estudiantes nuevos y reinducción a los viejos, atención psicológica y seguimiento a estudientes y docentes; y oferta de los nuevos programas profesionales en el sector productivo en conjunto con la unidad académica.

## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUDADAN
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
| ENTIDAD |  | INFOTEP SAN ANDRES | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-04-18
| RESPONSABLE: |  | PLANEACION | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
| POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
| ESTRATEGIA 1: |  | Cumplir con los protocolos minimos estableciso por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano para el Servicio al Ciudadano
| META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
| 100% del proceso de Atención al Ciudadano unificado | # Actividades realizadas / Total de actividades establecidas para elaborar el proceso unificado de atención al ciudadano*100 | 0% |  |  |  | Revisión de normatividad aplicable al proceso de Atencion al Ciudadano | Proceso unificado de Atención al Ciudadano del Sector Educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Dentro del plan anticorrupción está formulada el plan de atención al ciudadano. Sin embargo se hace necesario revisar y ajustar toda la documentación de acuerdo a la norma. | Para el 30 de Abril se debe revisar la normatividad y a partir del 2 de mayo se comenzará con el análisis y revisión de los procesos existentes para luego seguir con las demás actividades para cumplir con esta meta. Esta es una actividad que se debe hacer con el apoyo del contratista encargado del SIG. | 0 | 10% | 0
Revision y análisis de los procesos existentes de Atencion al ciudadano y reportarlos al Ministerio
Remisión de la propuesta de Atencion al ciudadano por entidad.
Formulación de la propuestas unificada de proceso de atencion al ciudadano.
| 100% de la Caracterización del ciudadano defininida de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para el sector educativo | # Actividades realizadas/ Total de actividades establecidas por el programa nacional de servicio al ciudadano * 100 | 0% |  |  |  | Implementar la metodologia para la caracterización del ciudadano del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano: Paso1. Identificar los objetivos de la caracterización y su alcance | Documento de caracterización del ciudadano del sector educativo | Abril de 2016 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Con el apoyo del contratista que implentará el Sistema de Gestión de Calidad y con todas las dependencias se comenzará el proceso de caracterización de los ciudadanos. | Para el 15 de junio se debe tener la caracterización de los ciudadanos del INFOTEP. Los responsables serán PLANEACION y el Contratista encargado del SIG | 0 | 10% | 0
Paso 2. Establecer un líder del ejercicio de caracterización
Paso 3. Establecer variables y niveles de desagregación de la información
Paso 4. Priorizar variables
Paso 5. Identificación de mecanismos de recolección de información
Paso 6. Automatizar la información y establecer grupos o segmentos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés con características similares
Paso 7. Divulgar y publicar la información
| ESTRATEGIA 2: | Identificar e implementar acciones para incentivar la participación ciudadana
| META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
| Un espacio permanente de participación ciudadana habilitado | cumplimiento del 100% de las cuatro etapas definidas | 10% |  |  |  | Identificación del nivel de participación ciudadana en la gestión de la entidad | Un espacio de participación implementado | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | La estrategia de rendición de cuentas se encuentra diseña y publicada en la página web de la institución. | Mes a mes se debe desarrollar el componente de participación ciudadana para garantizar que esta meta se cumpla. | 0.1 | 20% | 0.02
Definir los temas de interes de la comunidad
La meta planteada es el 10% | [6 empty] | Definición de lineamientos, mecanismos y espacios de participación
Identificación de experiencias exitosas de participación ciudadana en la entidad
| ESTRATEGIA 3: | Fortalecimiento y visibilidad de la línea ética del sector educativo enmarcada en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano
| META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
| 100% Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados | # de Entidades Adscritas y/o vinculadas con riesgos de corrupción identificados/Total de Entidades Adscritas y/o vinculadas * 100 | 70% |  |  |  | Identificar los riesgos de corrupción de las Entidades Adscritas y/o vinculadas | Documento que contiene los riesgos de corrupción del sector educativo | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Los riesgos de corrupción de la institución se encuentran formulados. Se debe hacer e trabajo de revisarlos con cada proceso para que estos hagan sus aportes y/o modificaciones. | A 30 de junio se debe tener los riesgos de corrupción revisados y ajustados con el apoyo de todas las dependencias | 0.7 | 2.86% | 0.02002
|  | Implementar al 100% las actividades establecidas en la metodologia para la gestión del riesgo de corrupción del DAFP | 100% |  |  |  | identificar los riesgos de corrupción | [10 empty] | 1 | 2.86% | 0.0286
|  |  | 100% |  |  |  | Realizar la Política de Administración del Riesgo de Corrupción | [10 empty] | 1 | 2.86% | 0.0286
|  |  | 50% |  |  |  | Construir el Mapa de Riesgos de Corrupción | [10 empty] | 0.5 | 2.86% | 0.0143
|  |  | 50% |  |  |  | Consulta y Divulgación | [10 empty] | 0.5 | 2.86% | 0.0143
| 20% de los tramites o servicios existentes simplificados y/o racionalizados | # Trámites o servicios racionalizados/total de tramites o servicios existentes * 100 | 0% |  |  |  | Revisar los trámites o servicios existentes con el fin de establecer si se deben Simplificar, eliminar, optimizar o automatizar | Sistema de Información - SUIT, que evidencie la racionalización de los trámites o servicios existentes: simplificación, eliminación, optimización o automatización según sea el caso | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [6 empty] | A 30 de junio se debe tener diagnosticado y revisado el inventario de trámites de la institución para comenzar con el proceso de racionalización y/o simplificación. Este trabajo se va a liderar desde planeación con el apoyo del contratista encargado del SIG, y todas las dependencias deberán colaborar para el análisis de los trámites, servicios y procedimientos de la institución. | 0 | 2.86% | 0
|  | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 0% |  |  |  | Realizar el inventario de trámites de cada entidad | [10 empty] | 0 | 2.86% | 0
Realizar el diagnóstico de trámites de cada entidad
[7 empty] | Definir plan de acción de simplificación y racionalización de los tramites de cada entidad a partir del diagnostico | [9 empty] | En el plan de racionalización de trámites se determinó que este año el INFOTEP va a racionalizar o simplificar 2 trámites. La fecha límite es a diciembre 31.
| ESTRATEGIA 4: | Publicación de la Estrategia de Rendición de Cuentas e Implementación de la misma
| META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
| 100% de las acciones establecidas en la planeación de la estrategia de rendición de cuentas desarrolladas | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 25% |  |  |  | Identificación de las necesidades de información de la población objetivo | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas del sector educación a noviembre de 2016 | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se ha avanzado en la formulación y publicación de la estrategia de rendición de cuentas para el 2016. Sin embargo, se hace necesario identificar las necesidades de información de la población objetivo de la rendición de cuentas de nuestra institución, para lo cual es necesario tener la caracterización de los usuarios. | A 16de junio se debe comenzar con el trabajo de identificar las necesidades de información de nuestra población objetivo. Y a junio 30 debe estar diseñada la estrategia de divulgación por medios de comunicación con el apoyo del contratista encargado de comunicaciones. | 0.25 | 20% | 0.05
Acciones de información a través de la utilización de medios de comunicación
[7 empty] | Realización de la convocatoria | [9 empty] | a 31 de agosto debe publicarse la convocatoria para la participación ciudadana en la audiencia de rendición de cuentas que será en noviembre.
[7 empty] | Evaluación y monitoreo de la Rendición de cuentas | [9 empty] | A 15 de diciembre se debe entregar el informe de evaluación y monitoreo de la rendición de cuentas.
| ESTRATEGIA 5: | Estrategias para acceso a la información pública
| META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
| Un acuerdo de intercambio de información definido por Entidad Adscrita y/o vinculada | # acciones ejecutadas / Total de acciones planeadas *100 | 10% |  |  |  | Establecer y cumplir con el calendario anual de reporte de información sectorial | documentos que soportan el reporte, mensual, trimestral, semestral según sea el caso | 2016-01-01 | diciembre de 2016 | [5 empty] | Se cumple con el calendario de reporte de información sectorial. |  | 0.1 | 20% | 0.02
[7 empty] | Definir el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados | [7 empty] | A la fecha o se ha definido el protocolo de intercambio de información | A 31 de mayo se debe definir en conjunto con todas las dependencias el protocolo de intercambio de información que vamos a manejar en el INFOTEP para 2016
[7 empty] | Validar el protocolo de intercambio de información | Datos abiertos publicados | [7 empty] | Debido a que aún no se ha definido, no se ha hecho validación de la información | A 30 de Junio se debe validar, socializar y publicar el protocolo de información del INFOTEP 2016
[7 empty] | socializary publicar el protocolo de intercambio de información | [8 empty] | Debido a que aún no se ha definido, no se ha hecho socialización y publicación de los protocolos de información del INFOTEP 2016.
100%

## GESTIÓN TALENTO HUMANO
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INFOTEP SAN ANDRES | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-04-18
RESPONSABLE: |  | SECRETARÍA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Disponer de información actualizada de los servidores en el SIGEP para garantizar la planeación y gestión del Talento Humano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de hojas de vida vinculadas en SIGEP | # de hojas de vida vinculadas / Total de hojas de vida *100 | 90% |  |  |  | Diligenciar los requerimientos establecidos en el SIGEP | Reporte de seguimiento SIGEP | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Las hojas de vida de todos los funcionarios y contratistas se encuentran actualizadas en el SIGEP |  |  | 20%
ESTRATEGIA 2: |  | Desarrollar actividades orientadas al fortalecimiento de la calidad de vida laboral y de las familias
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% del plan de bienestar e incentivos ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 25% |  |  |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | El diagnóstico, formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos se hizo cumpliendo con las necesidades de capacitación del personal a la fecha. | Se hace necesario incluir dentro del plan de capacitaciones temas de Calidad, que serán incluidas en el plan con el acompañamiento del contratista del área de calidad en el mes de abril, para ser ejecutados en lo que queda de la vigencia. | 25% | 20%
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Un documento de plan de bienestar e incentivos
ESTRATEGIA3: |  | Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% del PIC ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total de actividades programadas en el periodo * 100 | 20% |  |  |  | Evaluación de impacto de la vigencia anterior de la capacitación | Un documento | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | A la fecha no se ha hecho evaluación del impacto del PIC de la vigencia anterior. | A 1 de mayo debe hacerse la evaluación respectiva. |  | 20%
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación | [7 empty] | El diagnóstico y formulación del PIC se hizo de acuerdo a las necesidades del personal. Nos encontramos en procesos de ejecución del mismo. Cumpliendo con las metas de ejecución para este primer trimestre | Inlcuir capacitaciones en el tema de calidad con el apoyo del área respectiva.
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación
ESTRATEGIA 4: |  | Gestionar el PIC para el desarrollo integral del Talento Humano a través de la potencialización de competencias
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de sistema de evaluación del desempeño | # de acuerdos de gestión realizados y evaluados en el periodo / Total de acuerdos de gestión programados en el periodo * 100 | 100 |  |  |  | Realización de acuerdos de gestión para gerentes públicos | Documento de Acuerdos de gestión consolidados | 2016-02-01 | 2016-02-28 | [7 empty] | 100 | 3.33% | 3.33
[6 empty] | Hacer seguimiento a los acuerdos de gestión de la evaluación | Documento de seguimiento a los acuerdo de gestión | junio de 20016 | Diciembre de 20016 | [5 empty] | El seguimiento a los acuerdos de gestión se hará a partir de junio, de acuerdo como está programado en el cronograma. |  | 0 | 3.33% | 0
|  | 100 |  |  |  | Realizar la Evaluación de los acuerdos de la vigencia anterior | Documento de Acuerdos de gestión evaluados | febrero de 2016 | marzo de 2016 | [7 empty] | 100 | 3.33% | 3.33
| # de evaluaciones del desempeño laboral realizadas en el periodo / Total de evaluaciones del desempeño laboral programadas en el periodo * 100 | 100 |  |  |  | Fijación de compromisos para servidores públicos | Documento fijación compromisos | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 | [5 empty] | La secretaría general (encargada de talento humano) realizó los compromisos con los funcionarios de carrera. |  | 100 | 3.33% | 3.33
[6 empty] | Seguimiento a la evaluación de desempeño | Documento de evaluación parcial | 1 de junio de 2016 | 30 de junio de 2016 | [5 empty] | El seguimiento a la evaluación de desempeño se hará a partir de junio, de acuerdo como está programado en el cronograma. |  | 0 | 3.33% | 0
|  | 100 |  |  |  | Evaluación de desempeño de la vigencia anterior | Docuemento de la evaluación final | 31 de enero de 2016 | 15 de febrero de 2016 | [5 empty] | La evaluación de desepeño se realizó satisfactoriamente a todos los funcionarios de carrera administrativa. |  | 100 | 3.33% | 3.33
ESTRATEGIA 5: |  | Garantizar la provisión oportuna de vacantes de acuerdo con los principios del mérito
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% del Plan Anual de vacantes ejecutado | # de actividades realizadas en el periodo / Total actividades programadas en el periodo * 100 | 25% |  |  |  | Elaboración y seguimiento al plan anual de vacantes. | Documento plan anual de vacantes | Enero de 2016 | diciembre de 2016 | [5 empty] | La institución elaboró el plan de vacantes para el 2016. A la fecha la no contamos con vacantes y en el momento en el que se de la reestructuración, se debe ajustar el plan teniendo en cuenta la nueva planta de personal. | Cuando la reestructuración sea aprobada, se debe modificas el plan de vacantes del INFOTEP para que refleje la nueva planta de personal. | 0.25 | 20% | 0.05

## EFICINECIA ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INFOTEP SAN ANDRES | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-04-18
RESPONSABLE: |  | SECRETARÍA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Cadena de Valor del Sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de las entidades Adscritas y / o Vinculadas, certificadas en el Sistema de Gestión de Calidad en el 2016 | Entidades certificadas o recertificadas/total entidades del sector educación *100 | 5% |  |  |  | Ajustar los proceso internos de acuerdo a la normatividad (trámites usuario final MHCP y SECOP II) | 9 entidades del sector certificadas en el sistema de gestión de calidad | 2016-06-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | A finales del primer trimestre se avanzó contratando a la persona que se encargará de la ejecución del proyecto de calidad que apunta a alcanzar esta meta. Sin embargo, no se ha avanzado en la realización de las actividades planteadas. | Para el 30 de abril debe estar terminado el diagnóstico y debe programarse el calendario de actividades con fechas para poder alcanzar esta meta | 0.05 | 20% | 0.01
Cerificación del Sistema de Gestión de Calidad en todas las entidades del sector
Implementación de modelos referenciales (ambiental, sistema de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de la información)
ESTRATEGIA 2: |  | Definición del sistema de gesión documental
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de la fase de planeación ejectuada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 5% |  |  |  | Identificar los resgistros de los activos de información, elaborar el índice de información clasificada y reservadas, Diseñar y adoptar el esquema de publicación | Documento del proceso de gestión documental etapa de planeación | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Se cuenta con un registro de activos que debe ser revisado y ajustado. Una vez e haga lo anterior, se puede continuar con las siguientes actividades | La identificación y actualización de registros de activos se debe hacer con el acompañamiento de la encargada de calidad para que sea congruente con los procesos que se vienen adelantando en temas del SIG: LA meta para terminar esta primera activdad es 30 de junio. | 0.05 | 20% | 0.01
Diseño de formas, formatos y formularios
Automatización de formas, formatos y formularios
Diseño y creación de documentos (procedimientos)
ESTRATEGIA 3: |  | Análisis de la composición y fortalecimiento del sector administrativo educativo
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
90% de las entidades con Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | No de entidades con estudio de estructura actualizado / No EAV | 100% |  |  |  | Estudio actualizado sobre la estructura organizacional | Documento de estudio técnico o acto administrativo que soporta la modernización revisión de estructura (formal o informal) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | En estos momentos la institución se encuentra en proceso de reestructuración, la cual está adelantada y solo está pendiente el acto administrativo. | Se debe avanzar en la aprobación del acto administrativo para poder cumplir con el resto de actividades. | 1 | 2.14% | 0.0214
| Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 | 100% |  |  |  | Contexto institucional | [10 empty] | 1 | 2.14% | 0.0214
|  | 0% |  |  |  | Marco legal | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
|  | 0% |  |  |  | Análisis externo (Definición de factores externos, ¿Cómo se hace?) | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
[6 empty] | Análisis interno (Identificación del mapa de proceso, Tipos de procesos, Análisis de procesos, Identificación de productos y/o servicios, Evaluación de la prestación de servicios) | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
[6 empty] | Alineación del Modelo de Operación | [10 empty] | 0 | 2.14% | 0
[6 empty] | Estructura u organización interna de acuerdo a las dinamicas propias | [8 empty] | Es necesario tener el acto administrativo para poder seguir con esta actividad | Una vez se tenga firmado y aprobado el acto administrativo de la reesctructuración se comenzará a hacer la revisión y ajustes de acuerdo a la normatividad | 0 | 2.14% | 0
100% Estatutos y/o reglamentos de acuerdo a las dinamicas propias revisados y ajustados | No de estatutos o reglamentos revisados y ajustados / No EAV | 0% |  |  |  | Revisión y ajustes de acuerdo a la normatividad interna (estatutos y/o reglamentos) | Documentos revisados y ajustados | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 5% | 0
ESTRATEGIA 4: |  | Formulación plan estratégico de tecnologia del sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
100% de la fase de planeación ejectuada | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 1% |  |  |  | Desarrollo de planes estrategicos de tecnologia articulados | Documento del plan estrategico de tecnologia ejecutado | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | A la fecha se ha hecho un diágnóstico de las necesidades de la institución. Sin embargo, no se ha formulado el plan de tecnología para el INFOTEP. | El 31 de mayo debe formularse el plan de tecnología de la institución con las actividades necesarias para alcanzar las metas planteadas para el sector y las necesidades de nuestra institución. | 0.01 | 5% | 0.0005
| Actividades ejecutadas / actividades planeadas * 100 | 0% |  |  |  | Establecer alcance | Sistema de Seguridad de la información ejecutado en la etapa de planeación | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [7 empty] | 0 | 15% | 0
Definir política de seguridad
Identificar, analizar y evaluar riesgos
Definir el tratamiento a los riesgos identificados
Identificar Controles
Definir una declaración de aplicabilidad
ESTRATEGIA 5: |  | Servicios Transversales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Al menos un (1) proceso y/o procedimiento por entidad con análisis para automatización | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 5% |  |  |  | Identificación de trámites (Revisión de procesos, Análisis normativo) | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Dentro del plan anti-trámites se planteó que este año el INFOTEP va a racionalizar 2 trámites. A la fecha la institución tiene identificados 19 trámites, los cuales deben ser revisados. | Se de hacer la respectiva revisión para determinar el paso a seguir: simplificación, estandarización, eliminación, optimización y/0 automatización. Este ejercición debe estar culminado al finalizar el II trimestre. | 0.05 | 20% | 0.01
Priorización de trámites (Diagnóstico de trámites a intervenir)
Racionalización de trámites (Simplificación, Estandarización, Eliminación, Optimización, Automatización, Interoperabilidad)

## GESTION FINANCIERA
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2016
ENTIDAD |  | INFOTEP SAN ANDRES | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 2016-04-18
RESPONSABLE: |  | SECRETARÍA GENERAL | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2016
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar coherencia de los componentes del plan de desarrollo administrativo en la gestión financiera
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
100% de cumplimiento de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 4.5% |  |  |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | No se ha cumplido con el 25% de la ejecución planteada para este trimestre debido a que el grueso del presupuesto está concentrado en un proyecto de inversión que al momento de formularse en a vigencia anterior plantearon actividades que no se pueden ejecutar en porque no están acordes con la realidad. | En primera instancia, se van ejectur las actividades que sí están acordes con las necesidades del INFOTEP. Y en segundo lugar, el consejo directivo le recomendó a la alta dirección del INFOTEP, hacer un traslado presupuestal para poder ejecutar esos recursos a través de otros proyectos que sí tienen actividades que permiten ser ejecutadas en esta vigencia. | 0.045 | 16.5% | 0.007425
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (# de actividades del Plan de adquisiciones ejecutadas/ Total de actividades del Plan adquisiciones programado)*100 | 3% |  |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | [7 empty] | Al no cumplirse con la meta de la ejecución presupuestal del 25%, el plan de compras también se ve afectado por las misma razones. |  | 0.03 | 16.5% | 0.00495
ESTRATEGIA 2: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de los recursos financieros del Sector
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
100% Adhesión a mecanismo para la disminución de precios del sector | (# mecanismos adheridos / # Total de mecanismos definidos que apliquen al sector)*100 | 25% |  |  |  | Avanzar en la disminucion o ahorro de los precios para el sector | Mecanismos definidos para la dimnucion de precios del sector | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | En todos los procesos de contratación, la entidad busca trabajar con las opciones que presentan mejores precios y mayores beneficios. |  | 0.25 | 33% | 0.0825
ESTRATEGIA 3: |  | Alinear la gestion financiera con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y los demas planes
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
100% planes de inversión alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 | (# Planes de inversión alineados/ Total de planes de inversión)*100 | 20% |  |  |  | Revisar y actualizar proyectos de inversión ( Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y otros planes) | Planes (sectorial e Institucional) de las entidades, alineados con Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | [5 empty] | Los proyectos que están formulados en nuetro banco de proyectos están alineados al plan nacional de desarrollo. Sin embargo, algunos deben ser revisados de acuerdo a las observaciones que nos hicieron en los controles de viabilidad. | A 31 de mayo todos los proyectos del Banco de Proyectos deben estar ajustados y deben ser enviados a los respectivos filtros de calidad para que sean aprobados. | 0.2 | 33% | 0.066