## Formato de Formulación y Seg
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018
POLÍTICA | FUENTE DE FINANCIACIÓN | VALOR DE LA FUENTE | ÁREA RESPONSABLE | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Peso del Indicador dentro del Programa | Unidad de Medida | Meta | Fecha de Ejecución
[11 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | Presupuesto Asignado Inversión (pesos)
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 50000000 | Coordinador de Extensión | Realizar diplomados y eventos de educación continua | Juliet Orozco Baena | Incrementar el número de estudiantes matriculados en diplomados y eventos de educación continua con respecto al año 2017 | ( (Número promedio de estudiantes diplomados y eventos de educación continua matriculados en el semestre por año / Número promedio diplomados y eventos de educación continua matriculados en el semestre por año inmediatamente anterior ) - 1 ) X 100 | 2.8% | Porcentaje | 150 | 2018-01-01 | 2018-10-31 | 50000000
|  |  | Coordinador de Extensión |  | Juliet Orozco Baena | Número de estrategias de comunicación y campañas de divulgación de actividades académicas | Número de estrategias de comunicación ejecutadas/número de estrategias de comunicación planeadas | 2.8% | Porcentaje | 4 | 2018-01-01 | 2018-04-30
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 60000000 | Coordinador de Extensión | Promocionar y divulgar las actividades académicas, de proyección Social y extensión | Juliet Orozco Baena |  | Número de campañas de divulgación ejecutadas / número de campañas de divulgación planeadas | 2.8% | Porcentaje |  |  |  | 60000000
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 40000000 | Coordinador de Extensión | Fortalecer la integración de la institución con el sector productivo, egresados y la comunidad | Juliet Orozco Baena | Total de alianzas establecidas | Número de alianzas efectivas/ número total de alianzas | 2.8% | Porcentaje | 3 | 2018-01-01 | 2018-05-31 | 40000000
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 50000000 | Coordinador de Investigación | Fortalecer los semilleros de Investigación | Charles Gallardo Humphries | Formular proyectos de investigación | (Número de proyectos de investigación efectivos/ número de proyectos de investigación planeados) | 2.8% | Porcentaje | 1 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 50000000
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 70000000 | Coordinador de Investigación | Realizar y/o participar eventos de capacitación para fortalecer las capacidades investigativas | Charles Gallardo Humphries | Asistir a las sesiones programadas de capacitación Obtener la certificación por parte de los servidores del instituto | (Número de asistencia a capacitaciones/ Número total de sesiones programadas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 90% | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 70000000
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 70000000 | Coordinador de Investigación | Participar en eventos académicos misionales en el orden nacional e internacional | Charles Gallardo Humphries | Asistir a eventos académico a nivel nacional Asistir a un (1) evento académico a nivel internacional | Número de asistencia a eventos académicos nacionales/ número de eventos académicos nacionales identificados | 2.8% | Porcentaje | 2 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 70000000
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 90000000 | Coordinador de Investigación | Conformar la Unidad de Emprendimiento | Charles Gallardo Humphries | Conformar administrativamente unidad - equipo de Emprendimiento Formular un (1) proyecto de Emprendimiento Inscripción de un (1) proyecto en uno de los fondos de financiación | ( Número de funcionarios que conforman el equipo/número de funcionarios convocados )*100 | 2.8% | Porcentaje | 1 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 90000000
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 282900000 | Vicerectoría Académica | Registrar nuevos programas académicos | Valma Bent Forth | Registrar un nuevo programa académico | (Número de programas nuevos / Número de programas propuestos)*100 | 2.8% | Porcentaje | 1 | 2018-01-01 | 2018-10-31 | 282900000
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 20000000 | Vicerectoría Académica | Gestionar convenios académicos para traer programas pregrado y/o postgrado | Valma Bent Forth | Gestionar convenio para ofrecer programa de pregrado y/o postgrado | (Número de convenios efectivos para traer programas de pregrado y/o postgrado/ número de convenios identificados )*100 | 2.8% | Porcentaje | 1 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | 20000000
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 50000000 | Vicerectoría Académica | Fortalecer las competencias académicas, pedadógicas y tecnológicas de los docentes y funcionarios de la institución | Valma Bent Forth | Asistir a las sesiones programadas de capacitación | (Número de asistencia a programas de capacitación programados/ número de programas de capacitación asistidos)*100 | 2.8% | Porcentaje | 90% | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 50000000
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | FORTALECIMIENTO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (Recursos de Nación) | 120000000 | Vicerectoría Académica | Desarrollar actividades de acceso, permanencia y graduación | Valma Bent Forth | Implementar las actividades del Plan de Acceso permanencia y graduación | (Número de actividades ejecutadas/ número de actividades planteadas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 120000000
ORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL INFOTEP DE SAN ANDRES ISLA | FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL INFOTEP DE SAN ANDRES ISLA (Recursos Propios) | 351135334 | Bienestar Estudiantil | Desarrollo de actividades del Plan de bienestar | Jamina Henry Talaigua | Desarrollar las actividades de Bienestar | (Número de actividades ejecutadas/ número de actividades planteadas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 351135334
ORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL INFOTEP DE SAN ANDRES ISLA | FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL INFOTEP DE SAN ANDRES ISLA (Recursos Propios) | 30000000 | Bienestar Estudiantil | Mantenimiento del gimnasio institucional | Jamina Henry Talaigua | Mantener las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo | (Número de mantenimiento ejecutados/ número de mantenimiento planeados)*100 | 2.8% | Porcentaje | 100% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 30000000
ORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL INFOTEP DE SAN ANDRES ISLA | FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL INFOTEP DE SAN ANDRES ISLA (Recursos Propios) | 50000000 | Bienestar Estudiantil | Dotación para la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Bienestar e Inclusión | Jamina Henry Talaigua | Adquirir la dotación identificada para las actividades de Bienestar | (Número de items adquiridos/ número de items identificado)*100 | 2.8% | Porcentaje | 90% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 50000000
ORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL INFOTEP DE SAN ANDRES ISLA | FORTALECIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DEL INFOTEP DE SAN ANDRES ISLA (Recursos Propios) | 50000000 | Bienestar Estudiantil | Capacitación a la comunidad Educativa del INFOTEP | Jamina Henry Talaigua | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitaciones | (Número de actividades ejecutadas/ número de actividades planteadas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 90% | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 50000000
FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE (Recursos Propios) | 55000000 | Centro de Lenguas | Participar en actividades de intercambio en instituciones educativas | Emelino Oneill | Participar en las actividades de intercambio entre instituciones | (Número de participaciones efectivas / número de invitaciones recibidas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 70% | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 55000000
FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE (Recursos Propios) | 50000000 | Centro de Lenguas | Crear y ofertar intercambios culturales | Emelino Oneill | Ofertar intercambios culturales internacionales | (Número de ofertas efectivas / número de ofertas recibidas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 1 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 50000000
FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE (Recursos Propios) | 65000000 | Centro de Lenguas | Participar en alianzas y redes estratégicas | Emelino Oneill | Crear alianza estratégica | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 1 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 65000000
FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE (Recursos Propios) | 30000000 | Centro de Lenguas | Consolidar convenios académicos | Emelino Oneill | Consolidar convenios académicos | (Número convenios consolidados / Número convenios identificados)*100 | 2.8% | Porcentaje | 1 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 30000000
FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE (Recursos Propios) | 95000000 | Centro de Lenguas | Promocionar la institución (regional, nacional e internacionalización) | Emelino Oneill | Promocionar eventos el programa de inmersión (inglés y español) | (Número de participaciones en eventos / Número de invitaciones a eventos*100 | 2.8% | Porcentaje | 2 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 95000000
FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE (Recursos Propios) | 55000000 | Centro de Lenguas | Participar en actividades académicas en lenguas | Emelino Oneill | Participar en actividades en lenguas a nivel local y nacional | (Número de participaciones en eventos / Número de invitaciones a eventos)*100 | 2.8% | Porcentaje | 2 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 55000000
FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | FORTALECIMIENTO DEPARTAMENTO DE LENGUAS E INTERNACIONALIZACIÓN DEL INFOTEP TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE (Recursos Propios) | 40000000 | Centro de Lenguas | Apoyo a la coordinación del proyecto | Emelino Oneill | Desarrollar las acciones del plan de formación en lenguas y cultura | (Número de actividades ejecutadas / Número de actividades planeadas)*100 | 2.4% | Porcentaje | 100% | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 40000000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 86000000 | Coordinador Regional de Articulación | Coordinación y Apoyo para la ejecución del proyecto | Adriana Williams | Actualizar e Implementar el modelo de articulación | (Número de actividades ejecutadas /Número de actividades planeadas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 1 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 86000000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 25000000 | Coordinador Regional de Articulación | Adquisición anual de uniformes para estudiantes | Adriana Williams | Adquirir la dotación identificada del proyecto de articulación | (Número de ítems adquiridos / Número de ítems identificados)*100 | 2.8% | Porcentaje | 90% | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 25000000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 56000000 | Coordinador Regional de Articulación | Adquisición y mantenimiento anual de equipos de uso directo del proyecto | Adriana Williams | Adquirir dotación identificada para el laboratorio de cocina Realizar mantenimiento al laboratorio de cocina | (Número de items de la dotación adquirido/ número de items de la dotación identificados)*100 | 2.8% | Porcentaje | 90% | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 56000000
[7 empty] | (Número de mantenimientos ejecutadas / Número de mantenimientos planeadas)*100 | 2.8% | Porcentaje
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 7250000 | Coordinador Regional de Articulación | Actividades académicas extracurriculares y extramuro | Adriana Williams | Realizar actividades académicas extracurriculares y extramuros | (Número de actividades académicas extracurriculares y extramuro ejecutadas/ Número actividades académicas extracurriculares y extramuro planeadas | 2.8% | Porcentaje | 25 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 7250000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 7000000 | Coordinador Regional de Articulación | Insumos para las clases de cocina | Adriana Williams | Mantener dotado el laboratorio de cocina con los insumos necesarios para la ejecución de actividades | (Número de clases con dotación / número total de clases)*100 | 2.4% | Porcentaje | 50 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 7000000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 2000000 | Coordinador Regional de Articulación | Gestionar nuevas alianzas con las instituciones de educación media (IEM) | Adriana Williams | Establecer alianzas con los instituciones de Educación Media | (Número de alianzas efectivas/ número total de alianzas )*100 | 2.8% | Porcentaje | 3 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 2000000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 1940000 | Coordinador Regional de Articulación | Realizar procesos de inducción, reinducción a rectores, padres de familia, docentes, estudiantes de las IEM | Adriana Williams | Realizar procesos de induccón y reinducción | (Número de jornadas desarrolladas / Número de jornadas planeadas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 1 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 1940000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 80360000 | Coordinador Regional de Articulación | Plan de raices de Infotep | Adriana Williams | Establecer planes de negocio | (Número de planes de negocio formulados / Número de propuestas identificadas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 3 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 80360000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 29000000 | Coordinador Regional de Articulación | Programa de orientación vocacional | Adriana Williams | Cumplir con las actividades del proyecto de vida y de orientación vocacional | (Número de actividades desarrolladas/ número de actividades planeadas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 100% | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 29000000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 12000000 | Coordinador Regional de Articulación | Auxilio de transporte | Adriana Williams | Entegar bonos de transporte público a los estudiantes articulados | (Número de bonos entregados / Número de beneficiados)*100 | 2.8% | Porcentaje | 3500 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 12000000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 31700000 | Coordinador Regional de Articulación | Planes semestrales de mejoramiento académico | Adriana Williams | Realizar planes de mejoramiento académico a los estudiantes articuladores | (Número de planes de mejoramiento formulados / Número total de estudiantes)*100 | 2.8% | Porcentaje | 9 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 31700000
CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE | CONSOLIDACIÓN DEL PROCESO DE ARTICULACION DE LA ED. MEDIA CON LA ED. SUPERIOR EN TODO EL DEPARTAMENTO, SAN ANDRÉS, CARIBE. (Recursos Propios) | 53100000 | Coordinador Regional de Articulación | Actividades de emprendimiento deportivas, lúdicas y recreativas | Adriana Williams | Realizar ferias anuales de resultados | (Número de ferias desarrolladas/ Número de ferias planeadas)*100 | 2.8% | Porcentaje | 2 | 2018-01-01 | 2018-11-30 | 53100000
100%

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL