## PLAN DE ACCIÓN 2019
PLAN DE ACCIÓN 2019 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL - INFOTEP 31 de marzo de 2019
DIMENSIÓN MIPG V2 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO | ÁREA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | META | ACTIVIDADES | PRIMER SEGUIMIENTO 2019 | VALOR NACIÓN
| Fortalecer la institución con estrategias para mejorar la calidad, pertinencia y permanencia de los programa | Aumentar el acceso y la cobertura a educación superior en la institución | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | Aumentar en un 60% el número de beneficiarios de los programas académicos y estrategias para el aumento del acceso y cobertura de la educación superior en la institución | Número | 73 | 94.9 | Registrar nuevos programas académicos pertinentes con las necesidades de la región | Se inicia el proceso para identificar las necesidades a nivel regional | 50000000
[8 empty] | Implementar estrategias para aumentar el acceso y la cobertura de estudiantes en la institución | Se realizan las estrategias pertinentes para aumentar el acceso, permanencia y cobertura, en conjunto con el área de Bienestar institucional | 80000000
|  | Estrategias de permanencia de los estudiantes |  | Beneficiar a 200 estudiantes de todos los programas, de acuerdo con las estrategias y/o programa de fomento para el acceso a la educación superior | Número | 144 | 200 | Desarrollar estrategias de permanencia en la institución | Se incia el proceso para el desarrollo de estrategias | 100000000
|  | Fortalecer la institución con estrategias para mejorar la calidad, pertinencia y permanencia de los programas |  | Implementar a un 60% las actividades de los procesos de mejoramiento de las condiciones de calidad | Porcentaje | No tiene linea Base | 60% | Implementar procesos para el mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas académicos de la institución | 1) Se realizó el seminario para los estudianes que cumplieron los requisitos exigidos por la institución en el tema de Responsabilidad Social Empresarial facilitado por la M.Sc Johana Aguado Alvarez. 2) Se identificó a los estudiantes que se encuentren cursando cuarto semestre del programa en el que están matriculados para iniciar el proceso de inscripción a prácticas profesionales en cualquiera de las modalidades existentes. 3) Se Implementa el Programa de apoyo financiero a los estudiantes que ofrezca facilidades de pago de la matrícula, mediante descuentos, subsidios y becas | 80000000
|  |  |  | diseñar e Implementar una política de internacionalización | Número | 0 | 1 | Implementar la política de internacionalización del INFOTEP | Se incia con el proceso de contratación del personal de apoyo quien apoyará en la formulación de la política de internacionalización | 20000000
|  |  |  | Aumentar en un 30% el número de estudiantes beneficiados en el aprendizaje de la segunda lengua | Porcentaje | 25 | 32.5 | Se inicia la etapa pre contractual del profesional que estará vinculado para diseñar material y contenido didactico en lenguas e impartir clases de creole. Así como de la profesional que impartirá clases de inglés a los cursos de extensión. | 1) se imparten clases de creole básico a estudiantes de dos programas técnicos profesionales y cursos de inglés en extensión; 2) Se inicia gestión con UCEVA para realizar actividad de capacitación para fortalecer las competencias en la enseñanza del idioma inglés de los docentes del INFOTEP 3) Se inició promoción de vacaciones recreativas con enfasis en INGLES para ser desarrolladas en el mes de Junio | 70000000
PLAN DE ACCIÓN 2019 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL - INFOTEP
DIMENSIÓN MIPG V2 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO | ÁREA | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | LINEA BASE | META | ACTIVIDADES | PRIMER SEGUIMIENTO 2019 | VALOR NACIÓN
Direccionamiento Estratégico | Fortalecimiento de la gestión institucional del INFOTEP San Andres y Providencia | Ejecutar los lineamientos de MIPG V2 en la institución | PLANEACIÓN | Ejecutar en un 80% los lineamientos de MIPG V2 en la institución | Porcentaje | 70% | 80% | Ejecutar los lineamientos de MIPG V2 | Se inicia proceso de contratación de los profesionales de apoyo para el MIPG Se diseña la campaña Conquistando MIPG | 60000000
Información y Comunicación |  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | Porcentaje | 30% | 60% | Ejecutar los lineamientos técnicos del Sistema de Gestión Documental | Se inicia con el proceso de contratación del profesional de apoyo. Diagnóstico de las necesidades de gestión documental basado en el informe del MEN | 60000000
Talento Humano |  | Fortalecer la gestión del talento humano del INFOTEP | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Diseñar e implementa 6 planes del Talento Humano del MIPG | Número | 6 | 6 | Ejecutar las actividades de los planes de talento humano institucional MIPG | formulacion del plan estrategico de talento y contratación del profesional especializado para el diseño y ejecuón del sistema integrado de gestión en seguridad y salud en el trabajo | 15000000
|  |  | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Ejecutar en un 90 % las actividades del plan del talento humano | Porcentaje | 50% | 90% | Desarrollar acciones para la apropiación y liderazgo del talento humano de la institución | Aplicación de la evaluación inicial del SGSST. Elaboración del plan de mejoramiento con el objeto de definir olan de acción según hallazgo de la evaluación inicial. Elaboración de ajuste y aprobación del Plan de Trabajo Anual del SGSST vigencia 2019. Actualización programa de capacitación. Actualización Programa Estilo de Vida Saludable. | 100000000
|  | Mejorar los espacios físicos de la institución | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mejorar los espacios físicos de la institución | Número | 1 | 1 | Mejorar la infraestructura física del espacio físico de la institución | Se inicia proceso de contratación para la adecuación y mejoramiento de la infraestructura, montaje de información al secop 2 | 150000000
|  | Fortalecer la gestión tecnológica, del conocimiento y la innovación de la institución | VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Implementar en un 90% la estrategía del Gobierno Digital y Seguridad en la institución | Porcentaje | 60% | 90% | Implementar la estrategia de gobierno y seguridad digital en la institución | Se formula la política de gobierno y seguridad digital y se trabajan acciones | 300000000
Información y Comunicación |  | Articular el plan de comunicaciones con las estrategias institucionales | PLANEACIÓN | Diseñar un plan de comunicaciones institucional para la vigencia del año 2019 | Número | 1 | 1 | Ejecutar las actividades del plan de comunicaciones institucional | Basado en el Plan de comunicaciones de la campaña YocreoenInfotep, se procede a ejecutar las actividades relacionadas con divulgación y promoción de las diferentes estrategias desde el área misional | 50000000
|  |  | PLANEACIÓN | Implementar en un 90% la estrategía de comunicación y divulgación de la institución | Porcentaje | 80% | 90% | Implementar las estrategias de comunicación y divulgación institucionales |  | 70000000
Direccionamiento Estratégico |  | Fortalecer el proceso de autoevaluación institucional | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | Diseñar e implementar un modelo de autoevaluación institucional. | Número | 1 | 1 | Implementar las actividades del modelo de autoevaluación institucional | Se inicia con el proceso de contratación para realizar el diseño del Modelo de Autoevaluación | 10000000
|  |  | VICERRECTORÍA ACADÉMICA | Implementar en un 85% las actividades del Modelo de Autoevaluación Institucional | Porcentaje | 0 | 85% | Implementar el Modelo de Autoevaluación Institucional |  | 30000000
|  | Fomentar la cultura de la investigación | INVESTIGACIÓN | Diseñar y ejecutar un plan de investigación para Fomentar la cultura investigativa | Número | 0 | 1 | Diseñar y ejecutar las actividades un Plan de Investigación | Se inicia con el proceso de contratación del profesional de apoyo, que gestionará la documentación y acciones necesarias para lograr la categorización en Colciencias del Grupo de Investigación | 150000000
|  | Fortalecer las capacidades de los docentes o asistentes de educación superior o terciaria | COORDINACIÓN ACADÉMICA | Ejecutar en un 70% el plan de capacitación docentes de educación superior o terciaria | Porcentaje | 50% | 90% | Fortalecer las capacidades de los docentes de la institución | Se socializan las propuestas ante el consejo Académico y se sugiere que por encontrarnos en ley de garantías, no se pueden realizar contratación directa, por lo que se procederá a realizar procesos licitatorios. | 60000000
|  | Desarrollar acciones que promuevan el emprendimiento en la comunidad educativa | EMPRENDIMIENTO | Aumentar en 50% el número de emprendedores asesorados con respecto al año anterior | Número | 4 | 6 | Desarrollar acciones que promuevan el emprendimiento en la comunidad educativa | Se inicia con el proceso de contratación del personal que inicia con el proceso | 55135334
|  |  | BIENESTAR | Brindar Servicios de atención psicosocial a estudiantes y docentes | Número | 601 | 640 | Ofrecer servicios de atención psicosocial a la comunidad educativa | Se realizan seguimiento a posibles deserciones y a la permanencia de los estudiantes y se ofrece asesoria a los estudiantes remitidos y a los que lo solicitan. Desarrollo de actividades encaminadas a promover la salud y prevenir la enfermedad, atención en primeros auxilios, sexualidad responsable, prevencion de ITS, embarazo responsable. Prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Pago a contratista que ofrece su apoyo al área de psicología y el área de salud. | 29880000
|  | Desarrollar acciones que promuevan la práctica deportiva, lúdicas, socioculturales y recreativas | BIENESTAR | Desarrollar en un 90% acciones que promuevan la práctica deportiva, lúdicas, socioculturales y recreativas | Número | 601 | 640 | Desarrollar acciones que promuevan la práctica deportiva | Conformación de equpios de diferentes disciplinas, entre ellos futbol y voleibol, asesorias deportivas, seguimiento nutricional a la comunidad educativa, valoraciones prescriptivas a la comunidad infotep, implementación de las actividades del plan de bienestar social de la institución. Conformación, practicas y presentación del grupo de danza institucional. Atención y desarrollo de rutinas para los usuarios del gimnasio. Pago contratistas de apoyo al área de deporte, recreación y salud y en la implementación de las actividades del plan de bienestar social de la institución, pago a contratista del área de cultura. | 90000000
|  |  | BIENESTAR |  |  |  |  | Realizar actividades lúdicas, socioculturales y recreativas | Realización de la caminata 10 , entrega de camisetas, kits deportivos y libretas institucionales. | 80000000
|  | Brindar Servicios de apoyo financiero para la permanencia a la educación superior o terciaria | BIENESTAR | Brindar en un 90% servicios de apoyo financiero para la permanencia a la educación superior o terciaria | Número | 73 | 113 | Disponer incentivos o estímulos para el fomento del acceso a la educación superior o terciaria | Contratación para poder realizar actividades de movilidad a nivel nacional para participar en activiades, eventos y capacitaciones a nivel nacional. | 16000000
|  |  | BIENESTAR |  |  |  |  | Otorgar incentivos (no monetarios) para la permanencia de los estudiantes | Se inicia con el proceso de contratación para otorgar los incetivos no monetarios para los estudiantes | 50000000
Note on E2: Portatil: Se recomienda que se incluyan indicadores de impacto, por ejemplo aumento en % de los estudiantes con beneficios en, o por ejemplo, x% de deserción, o % de aumento en los resultados de las pruebas en segunda lengua, etc
Note on H2: Portatil: No hay linea base
Note on E12: Portatil: Se recomienda que se incluyan indicadores de impacto, por ejemplo aumento en % de los estudiantes con beneficios en, o por ejemplo, x% de deserción, o % de aumento en los resultados de las pruebas en segunda lengua, etc
Note on H12: Portatil: No hay linea base
Note on E20: Portatil: No es claro el resultado de este indicador
Note on E21: Portatil: No es claro el indicador y por tanto la meta tampoco.
Note on E23: Portatil: No es claro el indicador
Note on E26: Portatil: No queda claro ni el indicador ni la meta