## GESTION MISIONAL
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2020
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | LÍNEA BASE | METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | FÓRMULA INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2020 | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS | REPORTE NUMÉRICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META |  | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 31 DIC | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | Evidencias
Gestión académica | Ampliar la oferta académica institucional con pertinencia | Radicar los documentos maestros para los Técnicos profesionales nuevos | 6 | Un (1) documento maestro para presentar a la sala CONACES del MEN | # de documentos maestros realizados | Vicerrectoría Académica | 140000000 | 1 | 100 % | 72224414 | Se elaboro el documento maestro del programa Técnico Profesional en Entrenamiento Deportivo. | Documento maestro
|  | Radicar ante la secretaria de educación los documentos maestros para técnicos laborales | 5 | Cuatro (4) documentos maestros para presentar a la secretaría de educación | # de documentos maestros realizados |  |  | 4 | 100 % |  | Se radicarón los documentos maestros de los Tecnicos Laborales, a la fecha se ha recibído a la fecha la respuesta de aprobación de dos de ellos. | Carta de radicacion del documento maestro
|  | Gestionar acciones que incentiven el aumento de estudiantes en los programas académicos | 4 | Cuatro (4) acciones para incentivar el aumento de estudiantes de los programas académicos | # de acciones Implementadas |  |  | 4 | 100% | 60000000 | Se continuó con el desarrollo de las actividades mencionadas. | Evidencias fotográficas, ejecucion de los contratos.
|  | Implementar los módulo de cursos virtuales en la plataforma Q10 para prestar el servicio de educación en línea | 0 | Habilitar en la plataforma Q10 siete (7) cursos en modalidad virtual | # de cursos habilitados en plataforma | Vicerrectoría Académica - Sistemas |  | 7 | 100% | 0 | En la plataforma Q10 se encuentran las asignaturas correspondients a cada programa de formación.
| Incrementar la apropiación de uso de recursos biliográficos a nivel institucional | Suscribir a la entidad a base de datos académicas en línea para promover el uso de herramientas de aprendizaje virtual | 1 | Una (1) base de datos adquirida | # de bases de datos adquiridos | Vicerrectoría Académica - Biblioteca | 60000000 | 1 | 100% | 6337000 | Suscripcion a base de datos FUENTE ACADEMICA-EBSO
|  | Implementar una estrategia de apropiación del uso de los recursos bibliográficos por parte de la comunidad educativa | 0 | Un (1) estrategia de apropiación implementada | # número de actividades de la estrategia de apropiación implementadas |  |  | 1 | 100% | 0 | 1. Se inició con la estrategia "Reto Lector", para asi motivar el uso de los recursos bibliogaficos. 2. Con el recurso bibliografico digital "Multilegis", se realizó una socialización via web con estudiantes y area académica.
Alianzas estratégicas | Consolidar alianzas estratégicas para la articulación interinstitucional, ampliación de oferta y la inclusión de mejores prácticas. | Identificar las alianzas existentes | 0 | Evaluar dos (2) alianzas existentes en la institución | # de alianzas evaluadas | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 0 | 3 | 150% | 0 | 1. Dirección seccional de Aduanas e Impuestos de San Andres Islas –DIAN 2. Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL
|  | Evaluar la pertinencia de las alianzas suscritas | 0 | Un (1) Documento de evaluación de alianzas suscritas | # de documentos de evaluación realizados |  | 0 | 1 | 100% | 0 | En este documento se realizó la evaluación de dos convenios suscritos a finales de la vigencia 2019 y se operacionalizaron en la vigencia del año 2020 y de un convenio suscrito en el 2018: 1. Dirección seccional de Aduanas e Impuestos de San Andres Islas –DIAN 2. Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar 3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL En total se desarrollaron 20 actividades en el año en el marco de estos 3 convenios suscritos, podemos evidenciar que lograron un impacto positivo tanto para el proceso de formación del programa técnica profesional en contabilidad, sus estudiantes y docentes; así como para los funcionarios y contratistas de las áreas misionales y de apoyo del INFOTEP. | Documento de Evaluación de alianzas
|  | Actualizar, redefinir o liquidar las alianzas existentes | 0 | Dos (2) Alianzas gestionadas | # de alianzas gestionadas |  | 0 | 2 | 100% | 0 | Se estableció contacto con el ICETEX para establecer alianza en donde trabajaremos en el componente de orientacion socio ocupacional de los estudiantes proximos a ingresar a la educación superior; adicionalmente se estableció contacto con el Instituto Tecnologico del putumayo para organizar y proyecto denominado "Norte-Sur" para fortalecer el componente cultural en los programas.
|  | Formalizar alianzas estratégicas vigentes o nuevas | 4 | Una (1) Alianza formalizada | # de alianzas formalizadas |  | 0 | 1 | 100% | 0 | El docente responsable de las practicas empresariales, realizó gestión para suscribir Alianza formalizada con el ICBF para la realización de prácticas profesionales | Minuta de convenio
|  | Seguimiento y evaluación de los compromisos establecidos en la Alianzas | 4 | Un (1) reporte de seguimiento y evaluación de las alianzas | # de reportes de seguimiento y evaluación realizados |  | 0 | 6 | 600% | 0 | Se ha realizado el reporte mensual como lo requiere la vicerrectoría administrativa y financiera. | Informe Sireci Mes de Noviembre
Redifinición institucional | Redefinir la naturaleza institucional de acuerdo con el plan estratégico | Estudio diagnóstico para la redefinición institucional actualizado | 1 | Un (1) Estudio diagnóstico actualizado | # de estudio diagnóstico actualizado | Vicerrectoría Académica | 100000000 | 1 | 100% | 100000000 | Se elaboró diagnostico de estudio de mercado actualizado. | Estudio de Mercado actualizado.
|  | Plan de trabajo para cumplimiento de requisitos para la redefinición institucional | 0 | Un (1) Plan de trabajo formulado | # de planes formulados |  |  | 1 | 100% |  | Se elaboró un Plan de trabajo para el proceso de Redefinición Institucional. | Plan de Trabajo de redefinición institucional
Idiomas | Implementar estrategias para el mejoramiento del nivel de la segunda lengua en la comunidad educativa | Promover el aprendizaje de idiomas | 35 | 50 personas formados | # de personas formados | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión - Centro de Lenguas | 72841801 | 78 | 156% | 72841801 | Se certificaron 68 estudiantes en noviembre culminando con éxito el curso virtual de creole básico. | Hojas de asistencia del curso virtual de creole y del total de los alumnos matriculados, certificados de cumplimiento del curso
|  | Gestionar acciones para la formación de estudiantes y docentes en ingles | 1 | Una (1) acción implementada | # de acciones con los estudiantes y docentes |  |  | 1 | 100% |  | Se crearon los clips del primer curso de inglés virtual con un total de 42 clips introductorios a los temas a estudiar los cuales van a ser cargados a la plataforma Q10 de la institución. | Contrato para la creación del curso virtual de creole
Movilidad académica | Implementar la política de Internacionalización |  | 0 | Un (1) documento técnico que traze la ruta de la internacionalización en el Infotep | # documento técnico | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 36000000 | 0.5 | 50% | 0 | Se elaboró el estudio previo y se inició todo el trámite precontractual para realizar el documento con asesores externos | Estudio previo, cdp, certificados de almacen y de planeacion, propuestas solicitadas
Extensión y proyección social | Fortalecer el proceso de extensión y proyección social | Implementar estrategias para la vinculación del INFOTEP con el sector productivo | 1 | Cuatro (4) acciones implementadas | # de acciones con el sector productivo implementadas | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Extensión | 400000000 | 4 | 100% | 183518735 | Charla con el sector productivo dirigida a los estudiantes de procesos de sistemas informaticos enfocado a la seguridad digital | Informe 9 de la contratista de proyeccion social
|  | Implementar estrategias orientadas a la proyección social del INFOTEP con la comunidad | 1 | Dos (2) estrategias implementadas | # de estrategias para la proyección social del INFOTEP implementadas |  | 100000000 | 6 | 300% | 30815543 | Foro virtual "Violencia en epoca de covid-19: Pandemia Silenciosa" con la participación de 6 conferencistas y una estudiante | Pendiente evidencia
| Atender las necesidades de formación de los egresados | Implementar la política de seguimiento a egresados | 10% | Implementar el 25% de las acciones de la política | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  | 28000000 | 25% | 100% | 0 | Se gestionó la integración de los egresados en los eventos y actividades realizadas por la institucion; se dió apertura del Fanpage de egresados en la pagina de Facebook para la socialización de actividades; difusión de oportunidades de formación; se creó el mecanismo de recolección y actualización de datos para establecer los canales de comunicación pertinentes que garanticen el contacto con la población de egresados de los últimos diez años; se estableció estrategia de seguimiento del desempeño de los egresados en los ultimos diez años e el campo laboral y profesional. | Pendiente evidencia
|  | Ejecutar estrategias para la vinculación de los egresados del INFOTEP | 1 | un (1) estrategia dirigida a egresados | # de estrategia dirigidas a egresados |  |  | 1 | 100% | 26000000 | Estudio de Caracterización realizado y Base de datos actualizada del 2009 a 2019 | Informe de estudio de caracterización
Bienestar, Acceso, permanencia y graduación | Incrementar la cantidad estudiantes que acceden, permanecen y se graduan del INFOTEP | Ejecutar las actividades definidas en el Plan de Acceso Permanencia y Graduación | 60% | Implementar el 80% de las acciones del plan de acceso, permanencia y graduación | (# número de actividades ejecutadas/# de actividades planeadas)*100 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Bienestar | 335746293 | 80% | 100% | 335746293 | Realizar acciones de promoción y prevención en salud: Se realizaron actividades sobre la importancia del cancer de mama, aliemntacion sana y otras actividades para la promocion de la salud y estilos de vida saludable. Ofrecer servicios de atención psicosocial a la comunidad educativa: Se le ha prestado servicios individuales de orientación psicología a estudiantes. Desarrollar acciones que promuevan la práctica deportiva: Se realizan actividades de Infofit en casa, se envían diariamente rutinas de ejercicios para que la comunidad infotep mantenga la realización de ejercicios en su día a día promoviendo un salud física Sana. Realizar actividades lúdicas, socioculturales y recreativas Disponer incentivos o estímulos para el fomento del acceso a la educación superior o terciaria: Se están entregando computadores como préstamo a los estudiantes que no cuentan con herramientas para cumplir con sus compromisos académicos, por medio de bienestar se destino un rubro importante para el pago de matrículas de los estudiantes de primer semestre y estudiantes de semestres avanzados que tienen inconvenientes económicos. Otorgar incentivos (no monetarios) para la permanencia de los estudiantes: Se realizo la ultima entrega a los estudiantes de bonos de mercado por 100.000. | Pendiente evidencia
|  | Evaluar las actividades definidas en el Plan de Acceso Permanencia y Graduación | 1 | Realizar dos (2) evaluaciones de la eficiencia y efectividad de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación | (# de actividades evaluadas/# actividades ejecutadas)*100 |  |  | 90% | 90% |  | Se evaluó el plan existente y se notó que el mismo debe ser actualizado, puesto que las acciones planteadas en el ya no están acordes a las necesidades de la institución. Motivo por el cual, se planteó dentro de la planeación para 2021 se incluyó la reformulación del plan de acceso, permanencia y graduación mediante un ejercicio de participación ciudadana con los estudiantes.
| Implementar una metodología para la mejora del desempeño en las pruebas saber PRO | Diseñar una metodología de aula para la implementación de mejoras en el desempeño de las pruebas Saber PRO | 0 | Una (1) metodología diseñada | Documento de metodología de autoevaluación diseñado | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y de Bienestar |  | 70% | 70% |  | Se va realizar una actualizacion a la estratregia con vigencia al 2021 la estretegia y pedir aprobacionh del consejo directivo, con el fin de fortalecer las competencias genericas y especificas evaluadas por las pruebas TyT. | Pendiente evidencia
| Disminuir la deserción estudiantil | Implementar acciones para disminuir la deserción a nivel institucional | 30% | Disminuir en un 25% la deserción estudiantil a nivel institucional | # de estudiantes que desiertan/ # de estudiantes matriculados | Vicerrectoría Académica: Coordinación Académica y de Bienestar |  | 25% | 100% |  | En el 2020-1 se logro reducir en promedio la deserción en un 5,29%, logrando que el 94,70% de los estudiantes permaneciera en la institución, la medicion del segundo semestre 2020 - 2 se completara al terminar el proceso de matriculas para el periodod 2021 - 1. | Pendiente evidencia
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Contribuir a la construcción de conocimiento y al desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el fin de contribuir a la cultura investigativa y construcción del conocimiento en la comunidad educativa | Contribuir con la generación de conocimiento a través del grupo de investigación que propenda por el desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, social y de innovación | 1 | Un (1) proyecto de aula articulado con los semilleros de investigación y grupos de investigación | # de proyectos de aula articulados con los semilleros de investigación y grupos de investigación | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación | 130000000 | 1 | 100% | 55156883 | Meta cumplida. Proyecto Formulado: "Propuesta de creación de un consultorio contable y tributario en la Institución Educativa INFOTEP de San Andrés Isla, Colombia", Autor: Larry Henry. Revisión: Maria Fernanda Maya, Ian David Criollo. El proyecto vincula al semillero de investigación y a sus miembros los cuales hacen parte del programa de formación Técnico Profesional en Contabilidad. | Documento digital soporte.
|  | Contribuir con la generación de conocimiento a través del grupo de investigación que propenda por el desarrollo científico, tecnológico, académico, cultural, social y de innovación | 1 | 1 producto generado por la gestión investigativa del grupo de investigación | # de productos generados propios de la gestión investigativa del grupo de investigación |  |  | 1 | 100% |  | Formulado y aprobado Proyecto en OCAD "Fortalecimiento de las capacidades técnicas y científicas del laboratorio de innovación turística Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y providencias isla, INFOTEP". Liderado por miembros del Grupo de Investigación. Este proyecto se presentó a la convocatoria del FCTeI - SGR. | Radicado soporte de la última entrega a Miniciencias.
|  | Formulación de proyectos de investigación mediante la capacitación y el acompañamiento a semilleros de investigación y docentes investigadores | 1 | 1 Proyecto formulado de Investigación | # de proyectos de investigación formulados por el semillero de investigación y docentes investigadores |  |  | 1 | 100% |  | Meta cumplida en el reporte 2do Trimestre. Con el proyecto "Propuesta de creación de un consultorio contable y tributario en la Institución Educativa INFOTEP de San Andrés Isla, Colombia", Autor: Larry Henry. | Anexar link soporte
|  | Incentivar la participación de los grupos de investigación y semilleros en espacios de investigación, formación y movilidad | 0 | Dos (2) Productos de investigación generados | # de productos generados propios de la gestión investigativa |  |  | 6 | 300% |  | Formulado y aprobado Proyecto en OCAD : “Fortalecimiento de las capacidades y habilidades de investigación e innovación para jóvenes técnicos y tecnólogos de San Andrés y Providencia mediante becas - pasantía en grupos de investigación reconocidos por el SNCTeI San Andrés”. Alianza: CUC - INFOTEP. Este proyecto se presentó a la convocatoria del FCTeI - SGR. Participación del Grupo de Investigación como ponente en el evento Virtual Foro "Efectos del COVID-19 en los prestadores de servicios y destinos turísticos colombianos", organizado por el programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad del Magdalena. 05 Mayo 2020 como miembros de la RED CTI en Turismo. Participación Convocatoria Mincultura Estímulos 2020. Becas de Investigación para la Caracterización y Diagnóstico de Ecosistemas Creativos en los Territorios entrega de la propuesta ante el Ministerio de Cultura Registro del proyecto: “Mapas Vivos Territoriales: Una Mirada A Los Emprendimientos Artísticos En San Andrés Islas”. Organizador de Evento FORO IMPACTOS Y OPORTUNIDADES SOCIOECONÓMICAS POST-COVID 22 Julio 2020. Organizador de Evento Intercambio de experiencias Buenas Prácticas de la alianza infoteista de San Juan del Cesar e INFOTEP San Andrés Isla. 25 y 26 Agosto. Organización de Evento Ruta Académica Virtual Institucional INFOTEP San Juan del Cesar e INFOTEP San Andrés Isla. 29 y 30 Septiembre. | Radicado soporte de la última entrega a Miniciencias.
|  | Apoyar la formación del recurso humano de INFOTEP para el fomento de la cultura investigativa | 2 | Dos (2) Actividades de formación a semilleros, grupos de investigativos y docentes investigadores | # capacitaciones y / o formación a semilleros, grupos de investigativos y docentes investigadores |  |  | 3 | 150% |  | Realizadas 02 Capacitaciones orienteadas a 1. Grupo de Investigación y Docentes, No. de asistentes: 12; 2. Semillero de Investigación, No. de asistentes: 06. En temas concernientes al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Capacitación a Grupo de Investigación y colaboradores de Infotep -Taller Teórico Práctico Capacitación introducción al Sistema General de Regalías y manejo de recursos (Plataforma SPGR), 10 y 11 de Diciembre 2020. Además se realiza Seguimiento y actualización a la producción Investigativa (Cvlac) del Grupo de Investigación para la convocatoria de Reconocimiento (productos de desarrollo tecnológico e innovación, y producción en artes, arquitectura y diseño) | Soporte digital de la convocatoria, listados de asistencia, soporte digital de la participación a la capacitación virtual.
|  | Involucrar estudiantes en los semilleros de investigación | 8 | 5 estudiantes en los semilleros de investigación | # de estudiantes vinculados a los semilleros de investigación |  |  | 8 | 160% |  | Luego de realizada convocatoria del semillero de Investigación, se cuenta con 8 estudiates de vinculados al mismo, bajo los programas de: Contabilidad (03), Procesos Informáticos (02), Logística Internacional de Comercio (01) y Procesos Administrativos (02). | Registos de vinculación al semillero de Investigación, soportes digitales coimo registro fotográfico, red social Grupo de Semillero Invetigación 2020. Convocatoria realizada.
Emprendimiento | Diseñar y poner en marcha una estrategia institucional para el fortalecimiento e implementación de iniciativas de emprendimiento de la comunidad educativa | Diseñar e implementar la estrategia de obtención de recursos de capital semilla | 0 | Un (1) documento estrategia para la obtención de recursos aprobado e implementado | 1 documento de planeación de la política de emprendimiento institucional | Vicerrectoría Académica: Coordinación de investigación | 35000000 | 1 | 100% | 35000000 | 1. Documento de la estrategia para la obtención de recursos diseñada y elaborada. 100% | Soporte Físico y digital de documento Estrategia para la obtención de recursos diseñada y elaborada.
|  | Formular la política de emprendimiento institucional | 0 | Documento de política formulado y aprobado |  |  |  | 1 | 100% |  | 2. Política de emprendimiento diseñada y elaborada. 100% | Soporte Físico y digital de documento Política de emprendimiento
Autoevaluación institucional y de programas | Implementar las acciones pertinentes para la aplicación del modelo de autoevaluación institucional y de programas requerido por norma | Implementar las acciones necesarias para la puesta en marcha del modelo de autoevaluación institucional y de programas | 10% | 70% de acciones implementadas | (Número de acciones efectivamente implementadas / número de acciones planeadas)*100 | Vicerrectoría Académica | $ 13.750.647 | 70% | 100% | $ 13.750.647 | 1. Plan de transicion de INFOTEP redefinido por ciclos propedeúticos. 2. Plan de transicion de INFOTEP redefinido por ciclos. 3. Plan de inversiones y proyeccion de gastos. | Pendiente evidencia
[6 empty] | Recursos Total Gestión Misional | 1437588094 | Total recursos ejecutados gestión misional |  | 977640669
[5 empty] | Valor Total del plan de acción 2020 | 2825710898 |  | Porcentaje total de ejecución presupuestal del componente de gestión misional |  | 68.01%
[5 empty] | Valor Total ejecutado del plan de acción 2020 | 1892437384 |  | Porcentaje total de ejecución del producto - componente de gestión misional |  | 118%
[5 empty] | Porcentaje total de ejecucióndel plan de acción 2020 | 66.97%
Note on F30: cambiado 18-jun-2020 -HP

## GESTION INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
PLAN DE ACCIÓN 2020 | [7 empty] | CUARTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2020
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | OBJETIVOS | ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | LÍNEA BASE | METAS DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 | FÓRMULA INDICADORES PLAN DE ACCIÓN 2020 | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | RECURSOS | REPORTE NUMÉRICO O PORCENTUAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META |  | REPORTE DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUTADOS CON CORTE 31 DIC | REPORTE CUALITATIVO DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META | Evidencias
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Realizar las acciones necesarias para la vinculación y permanencia de los empleados públicos, mediante el uso y registro en los sistemas de información institucionales y externos dispuestos de conformidad con la normatividad vigente; y el fortalecimiento de los procedimientos de administración de personal, con el fin de contar con el personal requerido y lograr una gestión más eficiente y oportuna. | 0 | Un (1) Plan de Previsión de Recurso Humano Implementado | (N° total de empleos provistos/N° total de empleos de la planta de personal de la Entidad) | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jefe de Talento Humano | 80000000 | 94% | 94% | 65412346 | El plan se formuló de acuerdo a las necesidades para la previsión de personal institución. | https://drive.google.com/drive/folders/1HMlyGUSL3gY4XsxVU-Qd7frEN1yzwtkb?usp=sharing
|  |  |  | Un (1) Plan Anual de Vacantes Implementado |  |  |  | 20% | 20% |  | El plan de vacantes se formuló acorde a las necesidades para suplir los cargos que están en provisionalidad a través del concurso con la CNSC. | https://drive.google.com/drive/folders/1HMlyGUSL3gY4XsxVU-Qd7frEN1yzwtkb?usp=sharing
|  |  | 0 | Un (1) Plan Estratégico de Talento Humano Ejecutado | N° de acciones ejecutadas/ N° de acciones establecidas |  |  | 40% | 40% |  | Gracias a las asistencias técnicas de la oficina de desarrollo organizacional se recibieron asistencias técnicas para la mejora de la formulación de los planes de talento humano y la realización de procedimientos necesarios para el área. | https://drive.google.com/drive/folders/1HMlyGUSL3gY4XsxVU-Qd7frEN1yzwtkb?usp=sharing | 86412346
|  | Optimizar el Proceso de Fortalecimiento de Competencias con el fin de contar con un capital humano competente, altamente calificado, para dar respuesta al enfoque y las funciones asignadas a la institución | 1 | Un (1) Plan Institucional de Capacitaciones Ejecutado | N° de capacitaciones ejecutadas / N° de Capacitaciones Establecidas |  |  | 20% | 20% |  | A través de convenio con la caja de compensaciín se realizaron capacitaciones a los funcionarios de la instituciona. Adicionalmente, dada la coyuntura generada por el COVID 19, se realizaron muchas capacitaciones virtuales tanto por los servidores como los contratistas de la institucion, entre ellas se pueden destacar las de MIPG, PND, Anteporyecto de presupues, catálogo presupuestal, taller SIAC: reflexión en Calidad y Aprendizaje | https://drive.google.com/drive/folders/1HMlyGUSL3gY4XsxVU-Qd7frEN1yzwtkb?usp=sharing | 65412346
|  | Fortalecer el Proceso de Evaluación del Desempeño, como herramienta de gestión e insumo en la toma de decisiones a favor de la institución y de los funcionarios, y así mismo, para establecer planes de mejoramiento encaminados a fortalecer las competencias de los funcionarios, lo que contribuirá en gran medida en el cumplimiento de los objetivos institucionales | 2 | Suscribir dos (2) acuerdos gestión con los Gerentes Públicos de la Entidad. | Acuerdos de gestión de los gerentes públicos |  |  | 2 | 100% |  | Se suscribieron dos acuerdos gestión con los gerentes públicos de la entidad | https://drive.google.com/drive/folders/1sQRd2c97tYoI3Xs_rsPfREA-oN29FcJv
|  |  | 0% | Realizar seguimiento a los acuerdos de gestión de los gerentes públicos | Informe de avance de gestión de los gerentes públicos |  |  | 2 | 100% |  | Se realizó seguimiento a los acuerdos suscritos con los gerentes público de la entidad | https://drive.google.com/drive/folders/1sQRd2c97tYoI3Xs_rsPfREA-oN29FcJv
|  | Proporcionar áreas de trabajo seguras para el desarrollo de las actividades propias de la institución, a través de la identificación y control de los riesgos existentes en el lugar de trabajo, con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales | 40% | Sistema de Gestión en SST | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo en SST |  |  | 73% | 73% |  | Para el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el trabajo, se adelantaron las siguientes tareas: 1. Se llevó a cabo las reuniones programadas del COPASST. 2. Se socializó a través de los correos electrónicos de funcionarios y contratistas el instructivo para el reporte de enfermedad laboral y el instructivo de Notificación e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo (Que hacer en caso de accidentes e incidentes laborales y enfermedad laboral 3. Se revisó la existencia de algún reporte para el registro de las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores para la vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores. 4. Se desarrolló actividades de medicina preventiva: de revisión de registros de ausentismo por razones de salud. 5. Se realizó inspecciones de seguridad de extintores con participación del COPASST. 6. Se realizó inspecciones de seguridad elementos del Botiquín primeros auxilios con participación del COPASST. 7. Se realizó inspecciones de seguridad señalización y demarcaciones con participación del COPASST. 8. Se realizó vigilancia y control de plagas: Registro de fumigación y desinfección en las instalaciones como medida preventiva ante el covid-19. 9. Se registró los exámenes de ingreso, periódico o de retiro en el formato de seguimiento exámenes de ingreso, periódico o retiro. 10. Se coordinó la realización de los exámenes ocupacionales periódicos. 11. Se desarrolló las siguientes actividades de capacitación a funcionarios y contratistas: factores de riesgo cardiovascular. Funciones y responsabilidades ante el comité de convivencia laboral. Investigación de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales para el COPASST. 12. Se han desarrollado actividades de estilo de vida saludable en casa: Pausas activas. 13. Se realizó el registro de indicadores de (estructura, proceso y resultado) para verificar el cumplimiento del SG-SST. 14. Se entrega a la alta dirección informe gestión del SG-SST para su revisión y así implementar acciones de mejoras según lo detectado y definir las acciones preventivas y/o correctivas conforme a lo detectado y de igual forma comunicar los resultados al COPASST. | https://drive.google.com/drive/folders/1Kdn-alcbw5eKfHLGc6kA1kwrMqEazLAL
|  | Hacer del Plan de Bienestar e Incentivos una herramienta estratégica para el desarrollo en todos los ámbitos de la vida de los funcionarios, con el fin de fortalecer las competencias comportamentales comunes que permitan llegar al logro de las metas estratégicas de la entidad, aportando a las metas establecidas por la Alta Dirección. | 40% | Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. | Porcentaje de cumplimiento de actividades de bienestar social calificados satisfactoriamente. |  |  | 50% | 50% |  | De las acciones planteadas en el plan de bienestar e incentivos 2020 se ejecutaron las correspondientes a: acompañamiento psicológico, fomento de la utilización del gimnasio de INFOTEP, sin ningún costo para los Funcionarios y actividades Culturales y Artísticas | https://drive.google.com/drive/folders/1HMlyGUSL3gY4XsxVU-Qd7frEN1yzwtkb?usp=sharing
|  | Generar creencias básicas sobre las formas correctas para desempeñarse como un servidor público | 80% | Mérito e Integridad | Porcentaje de cumplimiento de las acciones del Código de Integridad |  |  | 10% | 10% |  | Se inició el diseño de la ruta contra elconflicto de interés con el apoyo del MEN, mediante asistencia técnica de la oficina de desarrollo organizacional. | https://drive.google.com/drive/folders/1sQRd2c97tYoI3Xs_rsPfREA-oN29FcJv
|  | Gestionar acciones para el aumento de la planta de personal docente | 1 | Aumentar la planta docente con un (1) funcionarios más para cubrir las necesidades de la institución | # de docentes vinculados a la planta docente | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Jefe de Talento Humano y Coordinación Académica | 50000000 | 2 | 200% | 0 | Al comienzo de año se vincularon dos docentes de planta para cubrir la necesidad de los nuevos programas, lo cual se puede corroborar mediante acto administrativo de nombramiento de los mismos | Acto administrativo
|  | Capacitar a los docentes de la institución en saberes específicos y pedagógicos para la entrega de sus labores tanto en la presencialidad, como en la virtualidad | 1 | Realizar tres (3) capacitaciones sobre saberes específicos y/o pedagógicos para prestación del servicio de enseñanza de forma presencial y/o virtual | # de capacitaciones |  |  | 2 | 66.67% | 21000000 | A través de convenio con la caja de compensaciín se realizaron capacitaciones a los funcionarios de la institucion. Adicionalmente, dada la coyuntura generada por el COVID 19, se realizaron muchas capacitaciones virtuales tanto por los servidores como los contratistas de la institucion, entre ellas se pueden destacar las de MIPG, PND, Anteporyecto de presupues, catálogo presupuestal, taller SIAC: reflexión en Calidad y Aprendizaje | https://drive.google.com/drive/folders/1HMlyGUSL3gY4XsxVU-Qd7frEN1yzwtkb?usp=sharing
Direccionamiento estratégico, planeación y MIPG | Definir la ruta estratégica que guiará la gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad. | Realizar evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 2013 - 2023 | 0 | Un (1) Informe de la evaluación del seguimiento del plan estratégico 2013-2023 | # de informes | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | 0 | 1 | 100% | 0 | Se realizó el informe de evaluación del plan estratégico 2013-2023 con el fin de darle cierre, de acuerdo a las intrucciones del consejo directivo. Con lo anterior, en la vigencia 2021 se procederá a formular un nuevo plan estratégico 2021-2031
|  | Actualizar el Plan Estratégico vigencias 2020-2030 | 0 | Un (1) Plan estratégico actualizado | # de documentos |  | 0 | 0 | 0% | 0 | Durante el consejo directivo del 29 septiembre se decide que dada la falta de planteamiento de metas cuantificables en el plan estratégico 2013 - 2023 no permite la evaluación de este plan, por lo cual la oficina de planeación debe hacer el ejercicio de formular los indicadores para realizar una evaluación y cierre al mismo con corte 31 de dicembre.
|  | Implementar el Plan Estratégico 2020-2030 | 0 | 10% del plan estratégico 2020 - 2030 implementado | (% de actividades ejecutadas / % de actividades planeadas)*100 | Todos los procesos | 0 | 0 | 0% | 0 | No se presentan avances por no haberse reformulado el plan estratégico 2020 - 2030, conforme a lo expuesto en el anterior punto.
|  | Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico año 2020 | 0 | Un (1) Informe de la evaluación del seguimiento del plan estratégico 2020-2030 | # de informes | Planeación y Control Interno | 0 | 0 | 0% | 0 | No se presentan avances por no haberse reformulado el plan estratégico 2020 - 2030, conforme a lo expuesto en el anterior punto.
|  | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del INFOTEP | 1 | Un (1) Audiencia pública de rendición de cuentas realizada | # de audiencias realizadas | Planeación y todos los procesos | 0 | 1 | 100% | 0 | La audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2019 se realizó en marzo de esta vigencia. Contando con la participación de los grupos de valor: estudiantes, docentes, funcionarios, contratistas, representantes de fuerzas militares. Se presentó exitosamente el avance de la gestión 2019.
|  | Divulgar la oferta de servicios de INFOTEP en eventos organizados por el MEN |  | Cuatro (4) Ofertas de servicios de INFOTEP divulgada | # de actividades de divulgación | Planeación y Vicerrectoría Académica | 16000000 | 100% | 100% | 16000000 | Plan de Auxilio (Ministerio), Plan de Auxilio (Infotep), Promoción de la oferta (Redes sociales y Vidoe promocionales).
|  | Facilitar la interacción del INFOTEP- con la ciudadanía mediante los canales de comunicación disponibles. | 2 | Implementar tres (3) acciones para fomentar la participación ciudadana | # número de acciones llevadas a cabo | Planeación y Vicerrectoría Académica | 0 | 3 | 100% | 0 | Se realizaron conversatorios con los funcionarios y contratistas de la entidad en los cuales se expusieron los planes y sus respectivas modificaciones. Igualmente se habló de la importancia de los valores del servidor público y se recogieron las percepciones de los mismos respecto a los temas tratados durante los conversatorios
|  | Realizar encuentros con Grupos de Interés para promover la participación y el control social sobre la gestión pública del INFOTEP | 4 | Dos (2) Encuentros con grupos de interés realizados | # de actividades con grupos de interés | Planeación y todos los procesos | 0 | 2 | 100% | 0 | Se realizó un conversatorio con los docentes (planta y cátedra) se presentaron las percecpiones de los estudiantes sobre ellos y él impacto que ellos como docentes tienen en sus estudiantes. Se abrió un espacio para que los docentes expresaron cuales es el impacto que causan sus estudiantes y también para que manifestaran las necesidades que existen desde la docencia, al igual para que dijeran cuales deberían ser las metas en términos de docencia para el 2021 y para proyección a 10 años.
|  | Implementar la Política de Gobierno Digital | 20% | 30% de avance en la implementación de la política de gobierno gidital | Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gobierno Digital | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Sistemas | 300000000 | 100% | 100% | 198738018 | 1. Construccion de la Politica para el tratamiento de Datos Personales. 2. Construccion del Plan de Apertura, mejora y uso de datos abiertos. 3. Construccion de Procedimientos para el Proceso de Gestion Tecnologica de la Informacion y Comunicaciones (10) 4. Construccion del Formato para la Clasificacion e Inventario del Activo de Informacion. 5. Actualizacion del Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion PETI - En proceso a Publicar antes del 15 de Enero. 6. Ejecucion del Cronograma de Activides del PETI. 7. Construccion de la Mision y Vision del Proceso de Gestion Tecnologica de la Informacion y de las Comunicaciones. 8. Construccion del Manual de Funciones de TI. 9. Participacion en el Concurso Maxima Velocidad Edicion 2020. 10. Inversiones en proceso de TI. 11. Construccion del Instructivo para la creacion de Diagramas de Flujo. 12. Solicitud de credenciales para el reporte del estado actual del INFOTEP respecto a la implementacion del protocolo IPV6. 13. Asistencia a Capacitaciones Virtuales dictadas por el MinTic. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wXYQX05TdP5NbSwVIWd3PRMwxH2vzRLwDE_RrLshSVY/edit#gid=1686619297 https://drive.google.com/file/d/1a-88nGpWUCYNO1_6B9rum6RR0SMxkjIh/view?usp=sheets_home&ths=true https://drive.google.com/drive/folders/1eSBpexQSw8RlLkvlwK1sueKg1qOCBqcO?usp=sharing
|  | Implementar la Política de Seguridad Digital | 20% | 30% de avance en la implementación de la política de seguridad digital | Porcentaje de avance en la implementación de la política de Seguridad Digital | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Sistemas |  | 70% | 233.3% | 46968096 | 1. Política general de seguridad digital Aprobada. 2. Procedimientos de seguridad digital (15). 3. Roles y responsabilidades frente al Modelo de seguridad y privacidad de la información. 4. Inventarios de activos de información. 5. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital. 6. Matriz de riesgos de seguridad digital. 7. Controles de seguridad y privacidad de la información. 8. Plan de capacitación de seguridad y privacidad de la información. 9. Instrumento de autodiagnóstico para la evaluación del estado actual en seguridad digital. 10. Solicitud ministerio verificación de requisitos básicos del MSPI. 11. Listado de aplicaciones autorizadas. 12. Acuerdo de confidencialidad y no divulgación. 13. Bitácora de control de acceso al centro de cómputo. 14. Cronograma para la implementación del MSPI. 15. Formato de lecciones aprendidas Seguridad Digital | https://drive.google.com/drive/folders/1-J1PYXImXYwgvqNyQnPhglX1T03aC5Vv?usp=sharing
|  | Implementar la política de Racionalización de Trámites | 20% | 80% cumplimiento de la política | Politica implementada. | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Atención y Servicio al Ciudadano | 0 | 40% | 50% | 0 | La estrategia de racionalización de trámites fue planteada para el 2020 bajo el marco del plan anticorrupción y se realizó su publicación en la página. La misma no pudo ser culminada con éxito en el SUIT para el término de la vigencia. Esta misma estrategia queda rezagada y se incluye en el plan para 2021
|  | Implementar la Política de Atención y Servicio al Ciudadano | 20% | 80% cumplimiento de la política | Politica implementada |  | 0 | 50% | 62.5% | 12000000 | Se contrató la señalización inclusiva, para poder dar mejor atención a los usuarios con discapacidad. | Contrato
|  | Implementar la política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | 70% | 90% cumplimiento de la politica | Porcentaje de implementación de la política de Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto público | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 0 | 85% | 94.44% | 0 | Se realizaron los traslados de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de hacienda; se aprobó el anteproyecto de presupuesto. | Traslados presupuestales,aprobación de anteproyecto de presupuesto, aprobación PAC, Política contable.
|  | Permitirle a la institución realizar las actividades que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio público. | 0 | 1 plan de fortalecimiento institucional y de procesos elaborado | Plan de Fortalecimiento | Todos los procesos | 0 | 1 | 100% | 0 | El plan de intervención fue aprobado por el comité de gestión y desempeño el pasado 24 de agosto, mediante RESOLUCION 097 DEL 27/08/2020 con las políticas priorizadas en el mismo. Las cuales fueron: 1. Gestión estratégica del talento humano; 2. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público; 3. Defensa Jurídica; 4. Servicio al ciudadano; 5. Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional; Igualmente, se incluyó una séptima política por ser nueva: 6. Gestión de la Información Estadística por ser nueva. A la fecha del corte, las políticas anteriores se presentan avances en 4 de 6.
|  |  | 0% | 50% del plan de fortalecimiento institucional implementado | #de actividades del plan de fortalecimiento ejecutadas/#de actividades del plan de fortalecimiento planeadas |  | 0 | 50% | 100% | 0 | De las acciones contempladas en el plan de intervención para el 2020 se obtuvieron los siguientes resultados: 1. Se avanza en un 100% con respecto a las acciones-compromisos planteadas en la política de gestión y desempeño institucional ya que: - Se aprobó la política parte del consejo directivo mediante acuerdo 024 de 2020; - Se formularon los indicadores de medición institucional, los cuales están planteados en los planes de acción y MIPG de la institución; - Se realizaron los seguimientos periódicos a la implementación de planes y políticas; y, - Se efectuó un ejercicio de participación ciudadana para la formulación del plan de acción 2021, donde el consejo directivo realizó aportes para la mejora del planteamiento del mismo. 2. Se avanzó en un 100% de la implementación de la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, puesto que se cumplió a satisfacción con todos los puntos planteados en el plan de trabajo de la misma: - Se fijaron los lineamientos financieros al inicio de cada vigencia: https://www.infotepsai.edu.co/index.php/infotep2/normatividad/resoluciones - Elaboración plan anual de adquisiciones de bienes y servicios (funcionamiento e inversión) - Se hizo de forma exitosa la consolidación y ajuste del anteproyecto de presupuesto 2021, realizándose la respectiva presentación al concejo directivo para su aprobación. - Los estados financieros de las vigencias 2019 y 2020 se aprobaron y publicaron a satisfacción - Se llevó a cabo la publicación en el CHIP de los estados financieros trimestrales, y costos de personal. - Elaboración y envió de conciliación de cuentas reciprocas - Se realizó la solicitud del PAC para la adecuada ejecución presupuestal de la entidad y garantía de cupos - Se presentaron informes de ejecución presupuestal mensual al consejo directivo - Y se expidieron todos los CDP cuya relación estaba ligada al plan de adquisiciones de la institución. 3. Respecto a los avances de la política de Talento Humano, se logró un 56% de avance con el desarrollo de estas actividades: - Aprobación de la política mediante acuerdo 025 del 4 de septiembre de 2020 - Documentar dentro de los planes de talento humano acciones para desvinculación asistida, incentivo para asistir a la entidad en bicicleta, personal de servicio al ciudadano y permisos de lactancia. - Respuesta de la CNSC respecto al proceso de realización del concurso de méritos para vacantes definitivas de le institución. - Protocolo con mecanismos para seleccionar a los gerentes públicos y/o los empleos de libre nombramiento y remoción - Dentro del PIC se documentaron capacitaciones para: los abogados del INFOTEP SAI reciban actualización en temas de defensa jurídica del Estado. Capacitación a los servidores públicos en participación ciudadana (PQRSD, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc.). - procedimiento de selección de un gerente público 4. Con respecto a la política de servicio al ciudadano, se implementaron acciones para la mejora del ciclo del servicio en el INFOTEP logrando un avance del 75%: - Se realizó la caracterización de usuarios - Con el apoyo del MEN se formuló protocolo para grupos étnicos. – Se implementaron mejoras a la herramienta en línea de PQRSD en la Página Web Institucional - Definir e implementar el procedimiento para las PQRSD verbales. - Diseñar los indicadores para medir los aspectos críticos de la satisfacción del usuario (tiempos de espera, tiempos de atención, uso de canales) - Se adelantó proceso de contratación para garantizar la accesibilidad para poner señalización en braille, español y creole. 5. De las acciones contempladas en el plan de intervención para la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública se cumplió con el 100% de las mismas: - La política había sido aprobada previamente por el consejo directivo mediante el acuerdo 027 de 2019 - Re-diseñaron los espacios de rendición de cuentas y participación ciudadana de presenciales a virtuales, se realizaron los conversatorios con los funcionarios, contratistas y docentes en línea. - Organización y realización de los espacios de rendición de Cuentas institucionales acorde garantizando un resultado MUY ALTO en la evaluación que los participantes hagan del ejercicio. 6. Se avanzó con la aprobación de la política de gestión estadística. Y se asistió a la capacitación virtual de la NTC PE 1000:2017 Norma técnica de la calidad del proceso estadístico
|  | Documentar los ejercicios de seguimiento y evaluar los resultados de los planes institucionales de manera periódica | 10% | Disminuir en un 50% los riesgos a nivel institucional | (# de riesgos disminuidos con respecto al año anterior / # de riesgos identificados con respecto al año anterior)*100 | Todos los procesos | 0 |  | 100% | 0 | Una vez culminado el ejercicio de seguimiento a los riesgos de procesos y corrupción con corte 31 de diciembre de 2020 de los riesgos de procesos y corrupción de la institución. Se contó con el seguimiento de 7 de los 8 procesos y del total de riesgos de procesos existentes en la matriz, no se materializó ninguna y se logró subsanar los dos reportados en el seguimiento anterior. En el periodo del último trimestre del año la entidad hizo la verificación de los riesgos remitidos por la secretaría de transparencia para la apropiación de los pertinentes al INFOTEP, resultando en la adición de 6 riesgos de corrupción en la matriz ya existente, justificando consecuente los que no se apropiaron. Con respecto a los dos riesgos materializados que se subsanaron, se informó al líder de proceso respectivo y para el que era concerniente al centro de lenguas, se hizo la aprobación por consejo académico de los cursos de inglés y kriol de forma virtual y presencial, subsanando el riesgo. Por su parte, con el riesgo que se identificó del proceso de talento humano, una vez revisado con la líder del proceso, se denota que se obtuvo la aprobación de la política de talento de humano que estaba pendiente por aprobar. | 3er seguimiento al mapa de riesgos por procesos
|  | Evaluar la percepción ciudadana frente a la satisfacción con los servicios prestados y a la gestión de la entidad | 20% | Aumentar en un 40% el nivel de satisfacción de los servicios institucionales prestados | (# de usuarios que manifiestan satisfacción con los servicios institucionales / # de usuarios atendidos) *100 | Vicerrectoría Académica: Coordinación de Calidad | 0 | 20% | 50% | 0 | El informe se encuentra en consolidación por parte de la líder de Calidad, por ende, el avance en el mismo corresponde a los avances presentados con corte 30 de septiembre, donde se expone que se aplicó las encuestas al proceso de bienestar, con un total de 600 encuestas aplicadas, la coordinación de calidad inició el proceso de consolidación del informe de medición de satisfacción del cliente con la tabulación de las encuestas. Para el proceso de gestión académica se determinó que se debe hacer la modificación y cargue de la encuesta, de modo que se separe la encuesta de docentes de la de percepción de los servicios prestados, puesto que como está, arroja una muestra desproporcionada. Por parte del proceso de extensión, se entregaron los informes de educación continuo, centro de lenguas y articulación. | Informes de medición de satisfacción del proceso de extensión (parcial)
|  | Fortalecer la comunicación interna y externa para posicionar a la Institución, generando mayor sentido de pertenencia por parte de la comunidad académica y la sociedad en general | 40% | Garantizar la transparencia y el acceso a la información a través de las PQRSD y la página web de la entidad | Un (1) sistema de atención al ciudadano fortalecido | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Servicio y Atención al Ciudadano | 0 | 1 | 100% | 0 | Se ajustó el procedimiento de PQRSD en la página web de la institución, de tal manera que se pueda manejar una mejor trazabilidad, hacer seguimiento a los tiempos de respuesta en términos de ley, y dar una respuesta efectiva directamente al área que solicita. | Ajustes en la página, Listados de capacitación
|  |  |  | Posicionar en un 25% la imagen institucional de INFOTEP | (# de personas con imagen favorable del INFOTEP / # de personas encuestadas) * 100 | Planeación: Comunicaciones | 156000000 | 48.7% | 196% | 140106607 | Mediante encuesta realizada en la red social Facebook de la institución, se llevó a cabo encuesta para medir la favorabilidad de la imagen del INFOTEP, con el fin de saber el nivel de posicionamiento de la imagen institucional. Se recibió un total de 46 respuestas y se formuló la pregunta: ¿cree usted que INFOTEP mejoró su imagen a través de la gestión que realizó en 2020? Un 48,7% contestó que estaban totalmente de acuerdo Otro 48,7% contestó que estaba de acuerdo Un 2,6% contestó que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo Ninguno contestó estar en desacuerdo | Resultado de encuesta en red social
|  |  |  | Fortalecer el sistema de gestión documental de acuerdo con los lineamientos normativos (AGN) en un 25% | (# de instrumentos archivísticos implementados / # de instrumentos archivísticos requeridos por ley)*100 | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Gestión Documental | 60000000 | 20% | 80% | $51.301.496 | Avance del Inventario Documental del Archivo Central de 3,40 metros lineales | Formato Unico de Inventario Documental
|  | Facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconectar el conocimiento entre los servidores y dependencias, y promover buenas prácticas de gestión. | 0% | 1 red de difusión del conocimiento conformada | # redes de difusión del conocimiento conformadas | Vicerrectoría Administrativa y Financiera: Sistemas | 30000000 | 1 | 100% | 26790939 | 1. Gestión para la vinculación del Cluster de Economía Naranja del Archipiélago. 2. Gestión Interinstitucional para la Reactivación de la Red Regional de Emprendimiento. 3. Gestión Interinstitucional para la vinculación al Pacto Regional por la Economía Circular. 4. Gestión Institucional para la consolidación de una Red de los Grupos de Investigación Institucional (SENA, Coralina,UNAL e INFOTEP) para el desarrollo de proyectos y espacios de Investigación - Grupo Interinstitucional Investigasai. 5. Gestión para la cooperación Interinstitucional entre Infotep San Andrés e Infotep San Juan del Cesár para que bajo Convenio Marco Interadministrativo Se desarrollen acciones de Movilidad Institucional. 6. Participación activa de INFOTEP en la Comisión Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación CODECTI. 7. Consolidación del Semillero de Investigación de INFOTEP. Consolidación de los Planes de Acción de los miembros de Grupo de Investigación Territorio, Desarrollo, Cultura y Turismo Sostenible. | Evidencias correspondientes al seguimiento al 3er trimestre del Plan de Acción 2020
|  |  |  | Una (1) buena práctica implementadas | # de buenas prácticas implementadas |  |  | 1 | 100% |  | En el último trimestre del 2020, el Infotep identificó que tuvo una política en el grupo 3 y documentó una lección aprendida con la política de Seguridad Digital. La cual mejoró su desempeño en un 78% en la medición del FURAG, con respecto a la vigencia 2018. La lección más importante que tuvo la entidad respecto a esta política fue reconocer la importancia y necesidad de proteger la información que los usuarios institucionales manejan, el cual es el principal activo del INFOTEP San Andrés. Se aprovecharon las herramientas brindadas por el Ministerio de las TICS, entre ellas, la realización del autodiagnóstico que permitió saber el estado del arte de implementación de la política y las mejoras que la entidad debía hacer, mismas que fueron aplicadas para mejorar el desempeño a nivel institucional. Dando continuidad a esta lección aprendida, se implementó también la solicitud de cambio de contraseñas cada 3 meses en el correo institucional, generando la conciencia de proteger la información y correos electrónico en los colaboradores del INFOTEP y estudiantes también, puesto que la medida aplica también para ellos, al tener correo institucional. | Documento de lección aprendida
|  | Empoderar a los líderes de procesos en su responsabilidad de cumplir y evidenciar sus acciones para que sean reflejadas en el FURAG | 75% | Mejorar en un 75% el desempeño institucional en el FURAG a través del empoderamiento de los líderes de procesos | % de mejora el en puntaje institucional en el FURAG | Todos los procesos | 100000000 | 113% | 113% | 85391267 | La institución tuvo una mejora significativa respecto a la vigencia anterior en el desempeño del FURAG, obtuvo un puntaje de 80,4. Con una política con 90 puntos (Integridad), dos políticas por encima de los 80 puntos (seguridad digital y gestión del conocimiento); trece políticas con un desempeño entre 70 - 79 (Control interno, fortalecimiento organizacional, gestión documental, talento humano, gestión presupuestal, gobierno digital, participación ciudadana, planeación institucional, racionalización de trámites, seguimiento y desmepeño institucional, servicio al ciudadano y transparencia y acceso a la información); y una entre los 65 - 70 puntos (defensa jurídica). | Resultados del FURAG
Control y Evaluación Institucional | Promover el mejoramiento continuo, a través de acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. | Diseñar e implementar una campaña para el fomento del autocontrol y autorregulación a nivel institucional, conforme a las Líneas de Defensa planteadas en MIPG | 10% | 100% de implementación de la campaña | (# de acciones de la campaña implementadas / # de acciones de la campaña planeadas)*100 | Planeación y Control Interno | 0 | 0 | 0% | 0 | Para el I - IV trimestre de 2020 no se presentaron avances en este ítem. Por limitaciones conforme el Covid 19
|  | Identificar y evidenciar las actividades de autocontrol y autoregulación en todos los procesos | 10% | 40% de actividades de autocontrol y autoregulación identificadas y evidenciadas | # de actividades de autocontrol o autoregulación implementadas/ # número actividades planeadas)*100 | Planeación y Control Interno | 0 | 40% | 100% | 0 | Durante el año se identificaron de acciones de autocontrol y autoregulación, mediante la ejecucion de actividades de seguimiento y evaluacion a los procesos, como es el caso de Contratacion, contable, Talento Humano, evidenciado en las solicitudes de acompañamiento por parte de los procesos, asi como los actos administrativos y lineamientos emitidos por la alta direccion. cada proceso dentro de sus funciones y caracterizacion asi como los procedimientos cuenta con actividades de autocontrol, las cuales se vienen elecutando para el cumplimiento del objetifvo institucional.
|  | Identificar las actividades de monitoreo y supervisión contínua en cada proceso | 50% | 8 procesos con actividades de monitoreo y supervisión identificadas | # de procesos con actividades de monitoreo y supervisión identificadas | Control Interno y Líderes de Procesos | 0 | 8 | 100% | 0 | De acuerdo con el mapa de procesos y la caracterización de los mismos, se identifica que los 8 procesos que hacen parte de la institución tienen actividades de monitoreo y supervisión que se deben ejecutar mensual, trimestral, semestral y anual, dependiendo de la naturaleza de la actividad.
|  | Implementar y evidenciar las actividades de monitoreo y supervisión en cada proceso |  |  | # de actividades implementadas y evidenciadas en cada uno de los procesos / # de actividades identificadas en los procesos |  | 0 |  |  | 0 | Se realizan las actividades de supervisión y monitoreo por medio de la presentación de los informes de ley que en lo que del año la oficina de control interno y la de planeación en el ejercicio de sus funciones debían ejecutar, entre las que se encuentran: Seguimiento al SIRECI, Reporte del FURAG de planeación y de Control Interno, Seguimiento a los planes insttucionales, entre otros.
|  | Implementar la Política de Control Interno | 20% | 30% de cumplimiento de la Política de Control Interno | Política Implementada | Control Interno y Líderes de Procesos | 0 | 0 | 0% | 0 | Se implementan las actividades concernientes al monitoreo y supervisión contempladas en la política y relacionadas en el punto anterior.
Infraestructura | Dotar y adecuar la institución con los recursos físicos y tecnológicos necesarios | Realizar el Plan general de Dotación | 1 | Formular un (1) plan general de dotación | # de documentos de plan formulados | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 596122804 | 1 | 100% | 302389442 | El plan de dotación para la vigencia se formuló, en el cual se ejecutaron plantearon acciones para mantenimiendo de los aires acondicacionados, jardines, limpieza de pozo profundo, planta eléctrica..
|  | Realizar el Plan anual de adquisiciones | 1 | Ejecutar el 85% del plan anual de adquisiciones | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  |  | 55% | 64.71% |  | En el mes de octubre se recibieron recursos de plan de fomento que incrementaron el valor total a ejecutar en la institución. Con corte a 31 de diciembre
|  | Establecer el presupuesto general de gastos para la adecuación y dotación de la sede | 80% | Ejecutar el 95% del Presupuesto general para la dotación y adecuación de la sede | (# de acciones implementadas / # de acciones planificadas)*100 |  |  | 50.73% | 53.68% |  | El plan de adecuación y mantenimiento de la institución se formuló y se plantearon acciones para mantenimiendo de los aires acondicacionados, jardines, limpieza de pozo profundo, planta eléctrica, instalación de protección para huracanes, adecuación la infraestructura física para arreglar las paredes que tienen filtración (archivo, oficinas de planeación y control interno), arreglo de cubierta del bloque de la bibliotec y rectoría, y arreglo de las escaleras.
| Realizar las gestiones pertinentes para la obtención de una sede propia para el INFOTEP San Andrés | Formular un proyecto de inversión para la adquisición de una sede propia para la institución | 0 | Formular una (1) iniciativa para la adquisición de una sede propia para la institución | Un (1) documento de planeación formulado | Rectoría | 0 | 1 | 100% | 0 | Por parte de la rectora se contempló que la iniciativa para obtención de sede nueva debe ser a través de un predio de la SAE: Para lo anterior, se indagó sobre la predios de la SAE y encontró que la misma cuenta en la actualidad con 86 predios, de los cuales, dependiendo de las necesidades de Infotep, se gestionará el terreno más viable para la construcción de la sede.
Gestión financiera | Fomentar acciones para el aumento de ingresos por recursos propios | Ofertar productos y servicios innovadores que permitan el aumento de ingresos por concepto de recursos propios | 2 | Poner en marcha una (1) estrategia para fomentar el aumento de los ingresos por recursos propios en un 10% de acuerdo al PDI | % de aumento de los recursos propios con respecto al año anterior | Rectoría | 0 | 1 | 100% | 0 | La estrategia diseñada para la obtención de recursos adicionales es mediante la oferta de cursos del proceso de extensión e investigación: cursos de idiomas y educación contínua.
[5 empty] | Recursos Total Gestión Institucional | Recursos Total Gestión Misional | 1388122804 | Total recursos ejecutados gestión misional |  | 914796715
[8 empty] | Porcentaje total de ejecución del componente institucional del plan de acción 2020 |  | 65.9%

## GESTION MISIONAL (2) (hidden)
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA - INFOTEP SAI
PLAN DE ACCIÓN 2020
LÍNEAS TEMÁTICAS PDI | RESPONSABLES DE LA EJECUCION | PERSONAL ACOMPAÑANTE DE PLANEACIÓN
Gestión académica | Charles Gallardo | Guiselly Sarmiento
Biblioteca | Zoraida Vanegas | Patricia Abdul Asis
Alianzas estratégicas | Julliet Orozco | Nerieth May C.
Redifinición institucional | Charles Gallardo | Guiselly Sarmiento
Idiomas | Emelino O'neill | Guiselly Sarmiento
Movilidad académica | Julliet Orozco | Nerieth May C.
Extensión y proyección social | Julliet Orozco | Nerieth May C.
Bienestar, Acceso, permanencia y graduación | Charles Gallardo | Guiselly Sarmiento
Investigación - Ciencia, tecnología e innovación | Ian David Criollo | Guiselly Sarmiento
Emprendimiento | Ian David Criollo | Guiselly Sarmiento
Autoevaluación institucional y de programas | Charles Gallardo | Guiselly Sarmiento
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | Geraldine Gordon | Patricia Abdul Asis
DOCENTES | Jamina Henry | Nerieth May C.
Direccionamiento estratégico, participación ciudadana, rendición de cuentas. | Lideran: Rectoría y Planeación con apoyo de todos los procesos | Nerieth May C.
Divulgar la oferta de servicios de INFOTEP en eventos organizados por el MEN | Charles Gallardo | Guiselly Sarmiento
Gobierno Digital | Jordy Escalona | Patricia Abdul Asis
Seguridad Digital | Jhonathan Marin | Patricia Abdul Asis
Servicio al Ciudadano | Maria Claudia Bracho | Patricia Abdul Asis
Racionalización de trámites | Maria Claudia Bracho | Patricia Abdul Asis
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. | Maria Claudia Bracho | Patricia Abdul Asis
de fortalecimiento institucional y de procesos | Maria Claudia Bracho | Nerieth May C.
Gestión de riesgos
Percepción ciudadana | Lady Malagón | Nerieth May C.
PQRSD | Maria Claudia Bracho | Patricia Abdul Asis
COMUNICACIONES | Andres Escalona | Nerieth May C.
Gestión Documental | Zoraida Vanegas | Patricia Abdul Asis
Gestión del conocimiento y la innovación | Jordy Escalona | Patricia Abdul Asis
Control y Evaluación Institucional | Planeación y Control Interno | Nerieth May C.
Infraestructura | Maria Claudia Bracho | Patricia Abdul Asis
Infraestructura: gestión de sede propia | Silvia Montoya | Nerieth May C.
Gestión financiera: recursos propios | Silvia Montoya | Nerieth May C.