## TRANSP. ANTICO. ATENC. CIUD II
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional- INFOTEP
ENTIDAD | [12 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 31 de marzo de 2015
RESPONSABLE: |  | Andres Avelino Meza - Control Interno | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
ESTRATEGIA 1: |  | Fortalecer la participación desde la planeación
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar las actividades Actualizar el 100% de la página Web de acuerdo con la normatividad vigente | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 20 | 50 |  |  | Realizar el diagnóstico de la página web | Diagnóstico de la página web | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se realizó un diagnóstico preliminar de la página web la cual actualmente se encuentra en proceso de reactivación |  | 50 | 50% | 25
[6 empty] | Realizar ajustes de acuerdo al diagnóstico | Página Web actualizada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se esta elaborando un contrato para la reactivación de los protocolos de seguridad
[6 empty] | Establecer en la entidad política para manejo y protección de datos | Política de protección de datos adoptada y publicada | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se ha iniciado esta actividad
[6 empty] | Implementar accesibilidad en las páginas Web | Un documento Diagnóstico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se ha iniciado esta actividad
Mejorar y/o implementar tres mecanismos de participación de los cuales al menos uno se direccione para población con necesidades especiales | Mecanismos de participación mejorados y/o implementados / Mecanismos identificados a mejorar o implementar * 100 | 0 | 0 |  |  | Evaluar y reformular los mecanismos existentes de acuerdo con la caracterización de ciudadanos | Tres mecanismos implementados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se ha iniciado esta actividad | Obeservacion: se cuenta con un proyecto en MGA con codigo BPIN a espera de ser aproba para la proxima vigencia | 0 | 0% | 0
[6 empty] | Diseñar y/o actualizar los mecanismos de evaluación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se ha iniciado esta actividad
ESTRATEGIA 2: | Fortalecer el Servicio al Ciudadano
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA (Porcentaje) | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN (%)
Realizar la evaluación del 100% de los trámites o servicios de la entidad | Trámites o servicios actualizados / Total de trámites o servicios planeados de acuerdo al resultado del plan de mejoramiento * 100 | 0 | 0 |  |  | Realizar y aplicar la evaluación de los trámites y servicios (necesidades y expectativas) | Un documento de resultados de evaluación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se identificaron los trámites de la entidad de acuerdo a los parámetros del SUIT pero no se han evaluado | Observaciones: el proceso de evaluacion de los tramites dentro del SUIT no justifica los obsaculos que se presentan en el paso a paso | 0 | 25% | 0
[7 empty] | Un documento del plan de mejoramiento de la evaluación de necesidades y expectativas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se ha iniciado esta actividad
Realizar el 100% de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Actividades ejecutadas / actividades planeadas *100 | 0 | 20 |  |  | Actualizar mapa de riesgos | Mapa de riesgos actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se ha actualizado el mapa de riesgos por parte de los procesos. No se ha definido un plan de trabajo para la actualización | Observacion: contruccion de mapa de riesgo de la Institucion | 20 | 25% | 5
[6 empty] | Realizar tres evaluaciones al año del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Tres informes de evaluación del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se iniciado esta actividad
[17 empty] | CUMPLIMIENTO | 30

## GESTIÓN TALENTO HUMANO II
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional- INFOTEP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 31 MARZO DE 2015
RESPONSABLE: |  | CLAUDIA FORBES | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
POLITICA |  | Gestión del Talento Humano
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar el ingreso, permanencia y retiro del talento humano de manera eficiente
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
|  | % Acumulado) I trimestre 2015 |  |  |  | (Tácticas)
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Adelantar las actividades requeridas para el cumplimiento del 100% del plan anual de capacitación | Número de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 25 | 35 |  |  | Articular recursos de las diferentes entidades del sector para la articulación del plan de capacitación | Diagnóstico de necesidades de capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se han identificado las capacitaciones en diferentes entidades del sector |  | 40 | 25% | 10
[6 empty] | Elaborar diagnóstico de necesidades de capacitación |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Las necesidades de capacitacion se encuentran identificadas pero no hay un documento consolidado
[6 empty] | Formular y ejecutar el plan de capacitación | Plan de Capacitación | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se ha iniciado la actividad
[6 empty] | Evaluación de la efectividad de la capacitación | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se ha iniciado la actividad
Adelantar las actividades requeridas para la actualización del 100% del plan estratégico de Recursos Humanos | Número de actividades realizadas / Número de actividades requeridas *100 | 17 | 25 |  |  | Diseñar el plan estratégico de Recurso Humano | Un documento | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Este plan se encuentra inmerso dentro del Plan Estratégico Institucional 2013-2023 |  | 25 | 25% | 6.25
[6 empty] | Reporte de vacantes definitivas al DAFP y CNSC inicio y adelanto concurso de méritos | Reporte de Vacantes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | El reporte de vacantes se realizó a principios de año
[6 empty] | Evaluación del plan estratégico de recursos humanos | Evaluación del Plan Estratégico de Recursos Humanos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se ha iniciado la actividad
Adelantar las actividades requeridas para la actualización y ejecución del plan de bienestar e incentivos en un 100% | Numero de actividades realizadas en el periodo / Actividades programadas en el periodo * 100 | 15 | 45 |  |  | Diagnóstico de necesidades de bienestar | Un documento de diagnóstico de necesidades de bienestar | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se elaboró un diagnóstico de necesidades de bienestar | Observacion: se realizan actividades con alumnos propios, de articulacion y de extension y para el personal adminisrativo y docnte de la institucion | 45 | 25% | 11.25
[6 empty] | Formulación y ejecución del plan de bienestar e incentivos | Número de actividades realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se han realizado algunas actividades contempladas dentro plan de Bienestar
Realizar las acciones definidas en el Decreto 1785 de 2014 para la actualización del manual de funciones | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas * 100 | 100 | 100 |  |  | Identificar y hacer los cambios a realizar en cuanto a funciones, competencias y requisitos | Un documento identificando los cambios | 2015-01-01 | 2015-03-01 | [5 empty] | Se realizó la actualizacion del manual de funciones y competencias laborales (Resolución 025 de marzo 17 de 2015) |  | 100 | 25% | 25
[6 empty] | Elaboración del acto administrativo de modificación del manual de funciones | Acto Administrativo del manual de funciones actualizado | 2015-01-01 | 2015-03-01 | [5 empty] | Resolución 025 de marzo 17 de 2015
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 52.5

## EFICINECIA ADMINISTRATIVA II
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INFOTEP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 31 MARZO DE 2015
RESPONSABLE: |  | NAILA MARTINEZ ROCHA - Jefe de Planeación | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política: |  | Eficiencia Administrativa
ESTRATEGIA 1: |  | Continuar con el desarrollo de los seis componentes de la eficiencia administarativa mediante la aplicación de la normtividad vigente acorde a las necesidades y expectavivas sectoriales
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 2015
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS (Adiciones o Modificaciones) | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Revisar y actualizar las actividades establecidas en el sistema integrado de gestión | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el periodo * 100 | 15 | 45 |  |  | Revisar y actualizar el Sistema Integrado de Gestión | Un documento de análisis de la vigencia | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se elaboró informe de avance Sistema Integrado de Gestión a mayo de 2015 | Observacion: el proceso de implementacion del SGC se esta desarrollando acompañado de socializaciones y aprobacion de documentos dentro del comité de calidad | 45 | 20% | 9
[7 empty] | Sistema de gestión de calidad actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se está en proceso de actualizaciónde la base documental por modificación del mapa de procesos
Reducir en un 10% el consumo de papel | Consumo de papel vigencia actual / Comsumo de papel vigencia anterior * 100 | 25 | 30 |  |  | Incrementar el uso de los recursos tecnológicos | Campañas realizadas | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se tienen publicados 4 afiches en las carteleras de la institucion referentes a cero papel | Observacion: no se cuenta aun con software que permita hacer menos riguroso procesos de revision y adminisrativos on line para evitar el uso masivo del papel | 30 | 20% | 6
[7 empty] | Actos administrativos internos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Existe una política interna de cero papel
[7 empty] | Estrategias de reducción de consumo de papel | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Las impresiones se realizan en papel reutilizable
Realizar la revisión de los trámites y/o servicios para continuar con su racionalización | Número de trámites y/o servicios actualizados / Número de trámites y/o servicios de la entidad * 100 | 0 | 0 |  |  | Revisar y actualizar los trámites y /o servicios en el SUIT. 3.O | Sistema de información SUIT 3.0 actualizado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se identificaron los trámites pero, se realizara actualizacion de acuerdo a lo definido en el sistema integrado de gestion documental en el area misional. |  | 0 | 20% | 0
85% del cumplimiento de plan anual de ajuste tecnológico 2015 | Número de actividades realizadas / Actividades programadas en el Plan Anual de Ajuste Tecnológico 2015 * 100 | 0 | 25% |  |  | Elaborar el ajuste tecnológico 2015 | Documento Plan de ajuste tecnológico | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Documento de ajuste tecnologico en etapa de modernizacion |  | 0 | 20% | 0
[6 empty] | Realizar seguimiento del plan de ajuste tecnológico |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Documento de seguimiento de ajuste tecnologico.
Revisar el Programa de gestión documental y actualizarlo en su totalidad para su posterior publicación | Cumplimiento revisión Programa de Gestión Documental | 14 | 25 |  |  | Elaborar el documento del programa de gestión documental | Programa de gestión documental elaborado y/o actualizado y publicado | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | En el proceso de gestión documental falta consolidar el documento maestro | Observacion con el proceso de implementacion del sistema de gestion de calidad, la documentacion que se genera en la institucion esta siendo sometida al sistema que regula y establce las directrices de archivo y calidad | 30 | 20% | 6
[6 empty] | Revisar y actualizar las TRD |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Falta incluir lo de recursos tecnológicos, centro de referencia documental, y areas misionales que poseen diversos documentos en construccion y actualizacion por la renovacion y la solicitud de nuevos registros calificados
[6 empty] | Realizar el inventario documental |  | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | No se iniciado esta actividad
[17 empty] | CUMPLIMIENTO |  | 21

## GESTION FINANCIERA II
SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2015
ENTIDAD |  | INFOTEP | [10 empty] | FECHA DE SEGUIMIENTO: |  | 31 MARZO DE 2015
RESPONSABLE: |  | NARETA STEELE | [10 empty] | VIGENCIA: |  | 2015
Política |  | Gestión Financiera
ESTRATEGIA 1: |  | Garantizar eficiencia, eficacia y efectividad en el uso de los recursos financieros
META | FÓRMULA DEL INDICADOR | Cumplimiento real del indicador |  |  |  | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | PRODUCTO | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS |  |  |  |  | ANÁLISIS | ACCIONES CORRECTIVAS | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | PESO DE LA ESTRATEGIA % | CUMPLIMIENTO TOTAL
% Acumulado) I trimestre 20145
|  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FINANCIEROS | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
(Adiciones o Modificaciones)
Cumplimiento del 100% de la programación y ejecución presupuestal | (Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado)*100 | 20 | 23 |  |  | Seguimiento periódico a la ejecución presupuestal | Reportes SIIF evaluados (informes) | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [6 empty] | Observacion: la Institucion se encuentra sujeta a una politica de austeridad a cual limita la ejecucion presupuestal y el desarrollo de las actividades orientadas a los objetivos y las metas | 35 | 25% | 8.75
100% del cumplimiento del PAC | (PAC ejecutado / PAC asignado)*100 | 15 | 38 |  |  | Seguimiento periódico al cumplimiento del PAC | Reportes | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se tiene restricciones de la asignación del PAC por MIN. HACIENDA que afectan las actividades e indicadores (Distribución PAC de Inversión Ordinaria CSF abril 2015) | Observacion: la Institucion se encuentra sujeta a una politica de austeridad a cual limita la ejecucion presupuestal y el desarrollo de las actividades orientadas a los objetivos y las metas | 25 | 25% | 6.25
90% del cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | (Plan de adquisiciones ejecutado/ plan adquisiciones programado)*100 | 15 | 35 |  |  | Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones | Plan anual de adquisiciones y actos de contratación publicados | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [6 empty] | Observacion sujeto a presupuesto | 35 | 25% | 8.75
100% Adhesión a los acuerdos marco de precio | (# Acuerdos marco adheridos / # acuerdos marco que apliquen al sector)*100 | 25 | 50 |  |  | Sensibilizar y cumplir con los compromisos de austeridad | Acuerdos suscritos | 2015-01-01 | 2015-12-01 | [5 empty] | Se cumple con la normatividad de Colombia Compra Eficiente y con el Plan de Austeridad. |  | 50 | 25% | 12.5
. | [16 empty] | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN |  | 36.25