## Estrategia rendición de por ni
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025 Estrategia rendición de por niveles
Elemento | Acción | Meta/Producto | Responsable | Fecha
Información | Caracterizar los grupos de valor del INFOTEPSAI identificando demandas, necesidades o preferencias de información en el marco de la gestión institucional, así como los canales de publicación y difusión consultadas por estos grupos | Documento Caracterización de la rendición de cuentas elaborada | Subdirección de Desarrollo Organizacional/ Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 25/01/2025 - 15/03/2025
| Actualizar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana (involucrando direcciones misionales y dependencias de apoyo) | Equipo de trabajo institucional del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas actualizado y capacitado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 25/02/2025 - 31/03/2025
| Definir los temas de interés de rendición de cuentas, proyectar y publicar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información definido y publicado | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 25/02/2025 - 31/12/2025
| Producir y publicar la información de manera permanente | Producción y divulgación de la información sobre la gestión general del MEN, resultados y avances en la garantía de derechos, avances en el acuerdo de paz, requerimientos de información de organismos de control y los resultados de los espacios de diálogo y participación generados, de manera permanente. | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 01/01/2025 - 31/12/2025
| Implementar estrategia de divulgación |  | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 01/01/2025 - 31/12/2025
Diálogo | Definir los espacios de diálogo que se emplearán para rendir cuentas | Cronograma de espacios de diálogo en el marco de la Rendición de cuentas implementado y con seguimiento | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 01/01/2025 - 31/12/2025
Establecer el cronograma de implementación de los espacios de diálogo en el marco de la Rendición de Cuentas, aprobarlo y publicarlo
Implementar los espacios de diálogo en el marco de la rendición de cuentas
Hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de diálogo, conforme al cronograma definido
| Publicar la información relacionado a la gestión y espacios de participación del Ministerio e interactuar con los grupos de valor de forma permanente | Portal educación rinde cuentas actualizado | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas/ Oficina Asesora de Comunicaciones | 05/02/2025 - 31/12/2025
| Diseñar e implementar la App del Ministerio | Lanzamiento aplicación móvil del Ministerio | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 05/02/2025 - 31/12/2025
| Llevar a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas para presentar la gestión, resultados y avances institucionales | Audiencia pública de rendición de cuentas institucional realizada | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 05/02/2025 - 31/12/2025
Responsabilidad | Preparar y llevar a cabo acciones de sensibilización sobre rendición de cuentas dirigidos a los grupos de valor del MEN | Acciones de sensibilización a los grupos de valor realizadas | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 05/02/2025 - 31/12/2025
| Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios desarrollados durante la vigencia | Informe de resultados de implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas realizado | Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | 01/01/2025 - 31/01/2025
| Elaborar y publicar el informe al congreso | Informe al congreso | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 01/01/2025 - 31/01/2025
| Elaborar y publicar el informe anual de cierre de gestión 2024 | Informe anual de cierre de gestión 2024 | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 01/12/2024 - 31/01/2025
| Elaborar el informe de rendición de cuentas que de cuenta de los avances de la vigencia anterior, en la implementación de los compromisos adquiridos por el sector en el marco del Acuerdo de Paz | Informe de rendición de cuentas de la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz realizado y publicado | Equipo de trabajo institucional líder del proceso de Participación ciudadana y Rendición de Cuentas | 01/01/2025 - 31/03/2025
| Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma. | Informe de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia realizado | Oficina de Control Interno | 01/12/2024 - 31/01/2025
Versión 2: 19 de enero 2024