## Hoja1
|  | SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL | [13 empty] | Codigo: PE-PYM-REG-006
Versión:03
Actualización: 14-07-2026
Nombre del Proceso: |  | Planeación y mejoramiento
Líder del Proceso: |  | Charles Gallardo
Fecha del Reporte:
Periodo de Medición: |  | Desde | 2026-01-01 | Hasta | 2026-03-31
|  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Nombre del instrumento de planificación sujeto de seguimiento | Objetivo/actividades/estrategias | Indicador | Fórmula del Indicador | Frecuencia de medición | Meta Programada |  |  |  |  | Responsable | Meta Alcanzada |  |  |  | % de avance del período | Avance cualitativo | Medio de Verificación | Observaciones
[5 empty] | META | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Plan de tratamiento de riesgos |  | Gestión del riesgo | No riesgos gestionados /No riesgos identificados X 100 | Trimestral | 85% | 21.25% |  |  |  | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin | 10.75% |  |  |  | 50.59% | * Análisis de Vulnerabilidades: Escaneos técnicos para identificar brechas en infraestructura. * Autodiagnóstico MSPI: Valoración del estado inicial de seguridad. | https://drive.google.com/drive/folders/1Z2rTh83YlVmqGtCZZJogtjr-e32vzQXi
Plan de seguridad y privacidad de la información |  | Implementación de MSPI | No actividades ejecutadas /No actividades programadas X 100 (MSPI) | Trimestral | 85% | 21.25% |  |  |  | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin | 14.16% |  |  |  | 66.64% | 1. Autodiagnóstico MSPI 2. Politica de seguridad digital | https://drive.google.com/drive/folders/1yCrfWDce2GPsmzmEHN7x-yl9PQ-3xj7F
Plan estratégico de tecnologías de la información -PETI |  | Implementación del PETI | No actividades implementadas/No actividades programadas X 100 | Trimestral | 85% | 21.25% |  |  |  | Jainer Lora | 19.9% |  |  |  | 93.65% | Dentro las capacitaciones ejecutadas se encuentran: 1. Certificaciones de platzi 2. Informe de inducción del manejo de plataformas (Docens, página institucional, entre otros) En la parte administrativa se crearon correos institucionales, administración y respaldo de Novasoft, control de acceso, reniovación de licencias de diseño, monitoreo y actualización del antivirus, copias de seguridad con respaldo en la nube (NAS). En cuanto a infraestructura de red tecnología se ejecuto: mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura de red, tecnológica, prestación de sevicios de soporte | https://drive.google.com/drive/folders/1l_NGnBCr6bLJryKP4IUkIrWk0hdwUxFU
Plan Anual de Adquisiciones |  | Ejecución del plan anual de adquisiciones | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 85% | 21.25% |  |  |  | Vicerrector Administrativo y Financiero: Andrés Mezal | 11.7% |  |  |  | 55.06% | Finalizando el primer trimestre del año se han adjudicado 112 contratos de los 203 proyectados en el PAA para el año, hasta marzo 31 de 2026 | https://drive.google.com/drive/folders/12jUZXQWgpsrFEKhU7NPzKehqCuuH2cDi
Plan institucional de archivos -PINAR |  | Ejecución del PINAR | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 85% | 21.25% |  |  |  | Líder de Gestión Documental: Zoraida Vanegas | 17% |  |  |  | 80% | De 5 actividades programadas, se han ejecutado 4 actividades las cuales son: 1. Se elaboró el plan y cronograma de visitas de seguimientos a las TRD 2. Se inició con el programa específico de capacitación en gestión documental 3. Actualización del inventario documental del archivo central 4. Se inició con la implementación de las TVD | https://drive.google.com/drive/folders/1f2ItujSlg_CPPXxEXUE6RxPzS3a88q5U
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Porcentaje de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Líder de SGSST: | 20.25% |  |  |  | 90% | Se llevaron a cabo actividades de capacitación orientadas a la promoción de la salud y prevención de riesgos, tales como higiene postural, pausas activas, Investigación de ATEL, Inspecciones de seguridad, extintores y señalización, identificación de riesgos y peligros de acuerdo a sus áreas de trabajo, fomentando hábitos de vida saludables con los funcionarios y alumnos de la institución. | https://drive.google.com/drive/folders/1DcdUcqjdeTP3CQ0FWPTqS7bloNntZGtn
Programa de Transparencia y Etica Pública |  | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Transparencia y Etica Pública | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Cuatrimestral | [5 empty] | Jefe de control interno | CONTROL INTERNO
Plan estratégico de talento humano |  | Implementación del plan | # actividades realizadas/# actividades programdas X 100 | Trimestral | [5 empty] | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez
Plan institucional de capacitación |  | Implementación del plan | #capacitaciones realizadas/# capacitaciones programadas X 100 | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 15.5% |  |  |  | 68.89% | Se realizaron capacitaciones de: 1. Diplomados de todos los ejes que se encuentran en el PIC 2. Capacitación de función pública sobre SIGEP, integridad, declaración de bienes y rentas, PEP, conflicto de intereses, gerentes públicos 3. Cursos virituales de Platzi como inteligencia artificial y ofimática 4. Capacitación por parte de cada contratistas y funcionarios nuevos sobre el curso de integridad y transparencia de la función pública 5. Programa de inducción y reinducción 2026 | https://drive.google.com/drive/folders/1_X2Qe72m_xMGXgoqVEYPyz5eDiAhmT-9
Plan de incentivos institucionales |  | Incentivos otorgados | % incentivos otorgados | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 22.5% |  |  |  | 100% | Celebración del Dia de la mujer, del hombre Reconocimiento de cumpleaños, reconocimento del empleado del mes Uso del gimnasio | https://drive.google.com/drive/folders/1b3lbMOVoI2EHd9ObTZ0FZqUP5XB8_Q6I
Plan de previsión de recursos humanos |  | Apropiación de recursos | % apropiación de recursos | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 22.5% |  |  |  | 100% | Se garantizaron los recursos conforme a la ley para cubrir las nóminas (administrativo y docentes cátedra) | https://drive.google.com/drive/folders/1XQA-TJrJALHergBRounzM3n0Of2iBf6l
Plan anual de vacantes |  | Provisión de cargos para planta de personal | % provisión de cargos para planta | Trimestral | 90% | 22.5% |  |  |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 22.5% |  |  |  | 100% | Se envió a la Función Pública el reporte anual de vacantes Se reporto a la Contraloría General de la Nación, un informe de Ley sobre personal y costos del año 2025 Se hizo el pago a la CNSC de los cargos sujetos a concurso y se envió manual de funciones para hacer la planificación del mismo Se reporta la Resolución del cambio de caracter para el ajuste del proceso del concurso | https://drive.google.com/drive/folders/13ehMoCmNNSMfZDCUEMI7PdTGRjw0LktN