## Hoja1
|  |  | SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL | [10 empty] | Codigo: PE-PYM-REG-006
Version: 02
Actualizacion: 25-05-2021
Nombre del Proceso: |  | Planeación y mejoramiento
Líder del Proceso: |  | Silvia Elena Montoya Duffis
Fecha del Reporte: |  | 2021-05-24
Periodo de Medición: |  | Desde | 2021-01-01 | Hasta | 2021-03-31
|  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Nombre del instrumento de planificación sujeto de seguimiento | Objetivo/actividades/estrategias | Indicador | Fórmula del Indicador | Frecuencia de medición | Meta Programada |  |  |  |  | Responsable | Meta Alcanzada |  |  |  | % de avance del período | Avance cualitativo | Medio de Verificación | Observaciones
[5 empty] | Meta | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Plan de tratamiento de riesgos | Establecer los criterios institucionales que orienten al INFOTEP en la correcta identificación, análisis, valoración y administración de los riesgos relacionados con la seguridad de la información que pueden afectar los objetivos institucionales. | Gestión del riesgo | No riesgos gestionados /No riesgos identificados X 100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin | 12.5% |  |  |  | 100% | Se realiza back up diario y se gestionan los usuarios del aplicativo | Backups y gestión de usuarios
Plan de seguridad y privacidad de la información | Brindar los lineamientos que deben seguir los funcionarios, colaboradores y terceros que permitan proteger la Información del INFOTEP, como parte del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la estrategia de Gobierno Digital. | Implementación de MSPI | No actividades ejecutadas /No actividades programadas X 100 (MSPI) | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin | 12.5% |  |  |  | 100% | Se realiza plan de seguridad año 2021 y se diligenció el instrumento de evaluación del MSPI | Plan de seguridad y autodiagnóstico
Plan estratégico de tecnologías de la información -PETI | Establecerán los lineamientos para Gestionar y administrar las tecnologías de información y comunicación (TIC) para apoyar el desarrollo de los procesos misionales, administrativos y requeridos por el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional - INFOTEP, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales. | Implementación del PETI | No actividades implementadas/No actividades programadas X 100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Jefe de Sistemas: Jordy Escalona | 12.5% |  |  |  | 100% | Se elaboró el documento para la transición de IP versión 4 a IP versión 6 | Plan de transición de IP versión 4 a IP versión 6
Plan Anual de Adquisiciones |  | Ejecución del plan anual de adquisiciones | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | Vicerrector Administrativo y Financiero: Marlon Mitchell | 28% |  |  |  | 140% | Se hizo mejor programación de la contratación, estableciendo metas mensuales de contratos | Cuadro contratacion a 31 de marzo y PAA
Plan institucional de archivos -PINAR | • Elaborar, aprobar, implementar y realizar seguimiento al Programa específico de documentos esenciales. • Elaborar, aprobar, implementar y realizar seguimiento al Programa específico de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo y adquirir un sistema de información para la gestión documental. • Elaborar, aprobar, implementar y realizar seguimiento al Sistema Integrado de Conservación de Documentos. • Elaborar, aprobar e implementar el modelo de requisitos para la gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. • Adquirir e implementar un aplicativo para la automatización del servicio de correspondencia (gestión de comunicaciones oficiales). • Elaborar, aprobar, implementar y realizar seguimiento al Programa específico de documentos especiales. • Organizar el 100% de los archivos de gestión del Instituto 2017-2019 (100 cajas aproximadamente). Coordinar y realizar el seguimiento al proceso de organización de archivos de gestión en las dependencias y áreas funcionales incluyendo la elaboración de los inventarios documentales. • Finalizar la elaboración del inventario documental del Archivo Central (400 cajas y 50 AZ). Producción documental 2004-2016. • Elaborar el manual o reglamento del servicio de correspondencia para la gestión de comunicaciones oficiales. • Elaborar, aprobar, convalidar e implementar las Tablas de Valoración Documental del FDA del Instituto. • Aplicar las disposiciones finales a series y subseries documentales, establecidas en las Tablas de Retención y las de Valoración Documental. • Elaborar el Banco terminológico de series y subseries documentales y las Tablas de control de acceso a los documentos de archivo. • Definir las características técnicas y modelos de las unidades de conservación (carpetas) para los archivos del INFOTEP. • Ajustar el instructivo para la organización de Archivos de Gestión y definir el manejo de la organización como procedimiento o como actividad transversal. • Definir las funciones archivísticas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y proyectar el acto administrativo correspondiente. • Elaborar, aprobar, incluir en el Plan institucional de capacitación e implementar el Programa específico de capacitación en gestión documental. • Elaborar, aprobar, implementar y realizar seguimiento a la política de reducción del uso del papel con sus indicadores para el seguimiento. • Estructurar, formular, aprobar e implementar los procedimientos correspondientes a las ocho operaciones de la gestión documental (planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición final, valoración y preservación a largo plazo). • Elaborar e implementar los planes de transferencias documentales primarias y secundarias. | Ejecución del PINAR | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de Gestión Documental: Zoraida Vanegas | 5% |  |  |  | 40% | Se hizo contratación para elaboración del inventario del archivo central Se hizo contratación para la elaboración del inventario en estado natural de las TVD | Formato unico de inventario documental Contrato para las TVD
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional – INFOTEP, a través de la identificación, evaluación y control de los riesgos, y el desarrollo de actividades de promoción, prevención, mejora continua y cumplimiento de la normatividad vigente en riesgos laborales. | Porcentaje de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | Líder de SGSST: Jhinezka Davis | 16% |  |  |  | 75.29% | _Inicio de la actualización de la Matriz de de peligros, y valoración de los riesgos. _Identificación y formulación las necesidades de capacitación, Inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones. _Actualización el programa de inspección. _ Documentación de la asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. _Asistencia reunión COPASST. _Realización capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. _Asistencia a la reunión del Comité de Convivencia Laboral. _Realización de inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios. _Actualización del programa de estilo de vida saludable. _Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano. _Realización del protocolo infofit y enviado para proceso de aprobación | https://drive.google.com/drive/folders/1qoVIb3a_1O2S2zirQvOEVecUtLf5_LQb?usp=sharing
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de control interno: Avelino Meza | [5 empty] | No se presenta el reporte a la fecha de corte del seguimiento
Plan estratégico de talento humano | Alinear todos los componentes que integran la gestión del Talento Humano con los objetivos institucionales mediante acciones de mejoramiento continuo en el desarrollo, el reconocimiento, el bienestar y la motivación de los servidores del INFOTEP. | implementación del plan | # actividades realizadas/# actividades programdas X 100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 17.5% |  |  |  | 100% | Aplicación encuesta de clima organizacional | Informe clima organizacional
Plan institucional de capacitación | Desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales de los servidores de INFOTEP, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, contribuyendo al mejoramiento en la presentación de los servicios de la Institución. | implementación del plan | #capacitaciones realizadas/# capacitaciones programadas X 100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 16.67% |  |  |  | 95.24% | Las capacitaciones fueron ejecutadas en el tiempo establecido | Diplomado de Docencia Universitaria Curso de Inglés de la Planta. Curso de MIPG y PND de las dos docentes nombradas.
Plan de incentivos institucionales | Implementar un Sistema de Estímulos en INFOTEP que contribuya a motivar un desempeño eficaz y un alto grado de compromiso de los funcionarios, así como un adecuado clima organizacional. | incentivos otorgados | % incentivos otorgados | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 15% |  |  |  | 85.71% | Se otorgan los incentivos descritos en el plan y se programan con antelación | Mercado en Mr ahorro Uso del gimnasio para funcionarios
Plan de previsión de recursos humanos | Lograr la articulación de estrategias para el cálculo, la metodología y la estimación del costo de los Recursos Humanos necesarios para el cubrimiento de necesidades del INFOTEP para la vigencia 2021. | apropiación de recursos | % apropiación de recursos | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 17.5% |  |  |  | 100% | 2 docentes a planta de personal en febrero de 2021 | Resoluciones de nombramiento de 2 docentes
Plan anual de vacantes |  | provisión de cargos de carrera administrativa | % provisión de cargos de carrera administrativa | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 17.5% |  |  |  | 100% | Se inició el proceso en febrero de 2021 | El proceso ante la CNSC
[10 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL PERIODO |  |  |  |  | 94.2%