## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
Nombre del Proceso: |  | Planeación y mejoramiento
Líder del Proceso: |  | Silvia Montoya Duffis
Fecha del Reporte:
Periodo de Medición: |  | Desde | 2021-07-01 | Hasta | 2021-09-30
|  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Nombre del instrumento de planificación sujeto de seguimiento | Objetivo/actividades/estrategias | Indicador | Fórmula del Indicador | Frecuencia de medición | Meta Programada |  |  |  |  | Responsable | Meta Alcanzada |  |  |  |  | % de avance del período | Avance cualitativo | Medio de Verificación | Observaciones
[5 empty] | META | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM III
Plan de tratamiento de riesgos |  | Gestión del riesgo | No riesgos gestionados /No riesgos identificados X 100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin | 12.5% | 25% |  |  | 37.5% | 100% | Se realiza back up diario y se gestionan los usuarios del aplicativo | Backups y gestión de usuarios
Plan de seguridad y privacidad de la información |  | Implementación de MSPI | No actividades ejecutadas /No actividades programadas X 100 (MSPI) | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin | 12.5% | 25% |  |  | 37.5% | 100% | Se avanzo en un 37,5% en la implementación del MSPI | Instrumento evaluación MSPI
Plan estratégico de tecnologías de la información -PETI |  | Implementación del PETI | No actividades implementadas/No actividades programadas X 100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Jefe de Sistemas: Jordy Escalona | 12.5% | 25% |  |  | 37.5% | 100% | Actualización y aprobación del PETI | PETI 2021-2024
Plan Anual de Adquisiciones |  | Ejecución del plan anual de adquisiciones | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | Vicerrector Administrativo y Financiero: Marlon Mitchell | 28% | 36% |  |  | 50% | 83.33% | Se realizó la séptima modificación del PAA | Modificación PAA Cuadro de contratación
Plan institucional de archivos -PINAR |  | Ejecución del PINAR | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de Gestión Documental: Zoraida Vanegas | 5% | 14.37% |  |  | 28.1% | 74.93% | 1.Contratacion de profesional historiadora para elaboración de Tablas de Valoración Documental-TVD. 2.Contratación de Profesional archivista para elaboración y formulación de la Politica de uso de reducción del uso del papel y el ProgramaEspecifico de Documentos Vitales ó esenciales. 3.Contratación de Restauradora para Elaboración del Sistema Integrado de Conservación-SIC. 4.Dentro de la actividades del Programa de Gestión Documental-PGD, Se adquirio el aplicativo ZAC para la automaticación del servicio de correspondencia de la institución, 5.Se envio al area de planeación para su revision la resolución para definir las funciones Archivisticas del Comite Institcuional de Gestión Desempeño, Se envio al Sistema Integrado de Gestión el Instructivo Organización de Archivos de Gestión para su parametrización. 6. Se formularon los procedimientos correspondientes a las ocho operaciones de la Gestión Documental, incluyendo uno destinado a la elaboración, formulación aprobación, implmentación y ajuste de los instrumentos archivisticos de planeación PINAR Y PGD. 7.Avance del 75% del Inventario del Archivo Central | 1. Contrato de hostoriadora. 2. Contrato de Archivista. 3. Contrato de Restauradora. 4. Aplicativo ZAC en funcionamiento. 5. Resolución proyectada 6. Procedimientos formulados. 7. Avance del Inventario del Archivo Central.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Porcentaje de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | Líder de SGSST: Jhinezka Davis | 16% | 43% |  |  | 64% | 99.61% | Se llevó a cabo las reuniones del copasst planificadas. _ Proceso de actualización del Manual de SG-SST. _Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano. _Realización de las elecciones del Comité de Convivencia Laboral. Vigencia 2021-2023. _Socialización del instructivo para el reporte de enfermedad laboral. _Socialización del instructivo de Notificación e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. _Gestión para la realización de exámenes médicos ocupacionales (notificación de realización de exámenes y horarios). _Gestión para la adquisición de elementos de bioseguridad. _Gestión para adquisición de elementos de botiquín de primeros auxilios. _Se está realizando el entrenamiento y capacitación a las Brigadas de Emergencias. _Realización de la Conformación de las brigadas de emergencia. _Actualización de la matriz de vulnerabilidad. _Actualización del Plan de Emergencia. _Actualización del protocolo de bioseguridad INFOTEP según normatividad vigente. _Realización del protocolo de bioseguridad INFOFIT. _Realización de pausas activas. _Reporte de información para conocer el avance sobre el proceso de inmunización a las SNIES del personal Docentes, Directivos, Personal de apoyo logístico y administrativo. _Realización del programa de orden y aseo y su envío a talento humano para su aprobación. _Realización de capacitación manejo de la voz para docentes. _Realización de merienda saludable. _Realización de reportes de condiciones de salud covid. _Reporte ficha de indicadores. | _Certificado microbiologico de agua. _Actas elecciones comité de convivencia laboral. _Correo electrónico de Socialización del instructivo para el reporte de enfermedad laboral y del instructivo de Notificación e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo. _ Correo electrónico de notificación de realización de exámenes y cronograma _ Resolución 129 de 2021 Conformación de las brigadas de emergencia. _ Informe de realización de pausas activas. _Documento certificado SNIES de reporte vacunados. _Lista de asistencia capacitación conservación de la voz para docentes. _Informe merienda saludable. _Reporte ficha de indicadores _Documento plan de emergencia y contingencia 2021 _Documento Protocolo de bioseguridad INFOTEP _Documento Protocolo de bioseguridad INFOFIT _Documento reporte de condición de salud
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de control interno: Avelino Meza | 17.5% |  |  |  | 64.08% | 0% | en el componente de racionalización de trámites, se avanzo en la realización de reuniones con las áreas interventores- se realizaron las consultas y gestiones ante entidades financieras del funcionamiento del pago en Linea, se tiene proyectado el borrador de solicitud para firma de la rectora,s e esta a la espera del diligencia miento de formatos por parte del Vicerector Administrativo En gestión del riesgo, la oficina de planeacion realiza el monitoreo y seguimiento con los lideres de procesos En atención al ciudadano, se adquirio el permiso para uso del SAC del MEN, la cual se encuentra en proceso de capacitacion y parametrizacion En rendición de cuentas, se realizo por parte de OCI -Evaluacion la audiencia de rendicion de cuentas En mecanismos de transparencia y acceso a la infornación la página web esta en constante actualización |  | Esta medición se realiza cada 4 meses
Plan estratégico de talento humano |  | implementación del plan | # actividades realizadas/# actividades programdas X 100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 16.88% | 29.25% |  |  | 40% | 76.19% | Se contrató a una profesional para análisis de los puestos de trabajo. | Resumen puestos de trabajo
Plan institucional de capacitación |  | implementación del plan | #capacitaciones realizadas/# capacitaciones programadas X 100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 15% | 22% |  |  | 35% | 66.67% | Se elaboraron estudios Previos para Capacitaciones de Docentes y otros funcionarios.
Plan de incentivos institucionales |  | incentivos otorgados | % incentivos otorgados | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 17.5% | 35% |  |  | 50% | 95.24% | Se dieron Incentivos X Cumpleaños otorgados y por actividad MIPG. | Incentivos
Plan de previsión de recursos humanos |  | apropiación de recursos | % apropiación de recursos | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 17.5% | 35% |  |  | 45% | 85.71% | recursos para cubrir toda la nómina
Plan anual de vacantes |  | provisión de cargos de carrera administrativa | % provisión de cargos de carrera administrativa | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 17.5% | 25% |  |  | 30% | 57.14% | Continua el proceso de CNCS activo. Es la CNCS que establece la fechas del concurso. En este punto vamos a realizar un simulacro por medio de un acto administrativo.
[16 empty] | 78.24% | Porcentaje de avance en la implementación de los planes MIPG