## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
Nombre del Proceso: |  | Planeación y mejoramiento
Líder del Proceso: |  | Silvia Montoya Duffis
Fecha del Reporte:
Periodo de Medición: |  | Desde | 2021-10-01 | Hasta | 2021-12-30
|  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Nombre del instrumento de planificación sujeto de seguimiento | Objetivo/actividades/estrategias | Indicador | Fórmula del Indicador | Frecuencia de medición | Meta Programada |  |  |  |  | Responsable | Meta Alcanzada | [5 empty] | % de avance del período | Avance cualitativo | Medio de Verificación | Observaciones
[5 empty] | META | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | TRIM III | TRIM IV
Plan de tratamiento de riesgos |  | Gestión del riesgo | No riesgos gestionados /No riesgos identificados X 100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin | 12.5% | 25% |  |  | 37.5% | 50% | 100% | Se logro cumplir con plan de tratamiento de los riesgos de seguridad digital donde se identificaron los activos de información y su criticidad para evaluar los riesgos a los cuales se encontraban expuestos y proceder a levantarle los controles respectivos que nos permitieran minimizar el riesgo. | *Riesgos y Amenazas Activos TI *Inventario de Activos de informacion INFOTEP | Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1L5zI1SYmo6aX495ES2YeWu_9eh7BvVNq?usp=sharing ---- https://drive.google.com/drive/folders/1Z2e_O0DYRjsmYomFcoYOfKAoI-B7ojtU
Plan de seguridad y privacidad de la información |  | Implementación de MSPI | No actividades ejecutadas /No actividades programadas X 100 (MSPI) | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin | 12.5% | 25% |  |  | 37.5% | 50% | 100% | Se logro cumplir con el plan de seguridad de la información propuesto para este año realizando un diagnóstico con la herramienta entregada por MinTIC para evaluar la seguridad, se actualizó la política de seguridad digital, se actualizaron los procedimientos de seguridad, se actualizó el inventario de activos de información, se identificaron los riesgos y se implementaron controles que nos permiten mitigarlos. | *Herramienta de autodiagnóstico *Política de seguridad digital *Procedimientos de seguridad *Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital Inventario de activos de Información | Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1L5zI1SYmo6aX495ES2YeWu_9eh7BvVNq?usp=sharing ---- https://drive.google.com/drive/folders/1rqrZkX71k8c9mhxyzGR4_1yZ_YOeC0xa
Plan estratégico de tecnologías de la información -PETI |  | Implementación del PETI | No actividades implementadas/No actividades programadas X 100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Jefe de Sistemas: Jordy Escalona | 12.5% | 25% |  |  | 37.5% | 50% | 100% | Se ha realizado las siguientes actividades con base a la ruta tecnologica del INFOTEP y mejoramiento de las rupturas tecnologicas: 1. Fortalecimiento Tecnologico, aticulacion de TI con los demas procesos misionales y de apoyo de INFOTEP. 2.Mejoramiento de la Infraestructura Tecnologica. 3. Avances en el cumplimiento de la NTC 5854. 4. Creacion del Modelo de Arquitectura Empresarial. | Link Google Drive: 1. https://drive.google.com/drive/folders/1bXH9wMhgCmZ6D3HekZ8sEGv01Bugf5HQ - https://drive.google.com/drive/folders/1sU1cDsEIig6lRVXt29NtTeQ2BdiW9iIv Link Pagina Web https://www.infotepsai.edu.co/ | Como evidencia del Fortalecimiento Tecnológico se adjuntaron los diferentes estudios previos de los procesos que estan en contratacion para dicho fin.
Plan Anual de Adquisiciones |  | Ejecución del plan anual de adquisiciones | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | Vicerrector Administrativo y Financiero: Marlon Mitchell | 28% | 36% |  |  | 50% | 69% | 86.25% |  | Ejecución del PAA: https://drive.google.com/drive/folders/19bo7HQYKi4M_J22tmBXZwxf-rpkUFOQk | Se solicita la revisión del porcentaje de avance al encargardo del plan
Plan institucional de archivos -PINAR |  | Ejecución del PINAR | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de Gestión Documental: Zoraida Vanegas | 5% | 14.37% |  |  | 28.1% | 47% | 94% | PINAR 1.Formulación y aprobación Sistema integrado de conservación 2. Formulación y aprobación del programa específico de documentos esenciales PGD: 1. Adquisición e implementación del aplicativo SAC para la automatización del servicio de correspondencia 2. Elaboración del banco terminológico de series y subseries documentales y las tablas de control de acceso a los documentos de archivos 3. Ajuste del instructivo para la organización de archivos de gestión 4. Definición de las funciones archivísticas del comité institucional de gestión y desempeño 5. Formulación y aprobación de la política de uso y consumo de papel 6. Estructuración y aprobación de los procedimientos correspondientes a las ocho (8) operaciones de la gestión documental (planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición final, valoración y preservación a largo plazo. Incluyendo uno destinado a la formulación, aprobación, implementación y ajuste de los instrumentos archivísticos de planeación, PINAR y PGD | SIC formulado. .Programa especifico de documentos esenciales formulado .Aplicativo SAC. Elaboración del banco terminológico de series y subseries documentales y las tablas de control de acceso a los documentos de archivos elaboradas. Instructivo para la organización de archivos de gestión ajustado. Definición de las funciones archivísticas del comité institucional de gestión y desempeño (resolucion) política de uso y consumo de papel formulada Estructuración y aprobación de los procedimientos correspondientes a las ocho (8) operaciones de la gestión documental (planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición final, valoración y preservación a largo plazo. Incluyendo uno destinado a la formulación, aprobación, implementación y ajuste de los instrumentos archivísticos de planeación, PINAR y PGD , formulados. | https://drive.google.com/drive/folders/1wynk029QJ4OULjBoMN3ssjo_UOqaj2zH
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Porcentaje de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | Líder de SGSST: Jhinezka Davis | 16% | 43% |  |  | 64% | 94% | 110.6% | _Se llevó a cabo las reuniones programadas del COPASST. _Se llevó a cabo las reuniones programadas trimestralmente del CCL. _Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano. _ Realización de exámenes médicos ocupacionales. _ Adquisición e instalación de elementos de bioseguridad. _Adquisición de elementos de botiquín de primeros auxilios. _Realización de entrenamiento y capacitación a las Brigadas de Emergencias. _Realizar inspecciones de seguridad de EPP en archivo. _Se realizó seguimiento a las actividades planificadas en el programa de estilo de vida saludable. _Se realizó inspección de extintores, botiquín y señalización. _Se realizó fumigación de areas. _Realización seguimiento a las actividades planificadas en el programa de capacitaciones. _Realización de registro de los examenes de periodico en el formato de seguimiento examenes de ingreso, periodico o retiro. _ Realización de registros de ausentismo por razones de salud. _Realización del reporte de indicadores de (estructura, proceso y resultado) para verificar el cumplimiento del SG-SST. | _Registro microbiologico del agua. _Listas de asistencia de los examenes médicos ocupacionales- _Informe adquisición e instalación de elementos de bioseguridad. _Adquisición e instalación de elementos de botiquín. _ Cronograma programa estilo de vida saludable. _Formato inspección extintores, botiquín y señalización. _Certificado de fumigación. _ Formato registro de los examenes de periodico en el formato de seguimiento examenes de ingreso, periodico o retiro. _ Registros de ausentismo por razones de salud. _ Registro de reporte de indicadores para verificar el cumplimiento del SG-SST. | https://drive.google.com/drive/folders/1icmN-zdL05Gc51-qUy3CurhxSK13_fV7
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de control interno: Avelino Meza | 17.5% |  |  |  | 64.08% |  | 93% | El porcentaje de avance con corte 31 de diciembre de cada uno de los componentes del plan fue según se describe: Gestión del riesgo: 100% Plan de racionalización de trámites: 100% Atención al ciudadano: 85% Rendición de cuentas: 88% Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: 85% Participación ciudadana: 100% | https://infotepsai.edu.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2021/monitoreo-y-seguimiento-2
Plan estratégico de talento humano |  | implementación del plan | # actividades realizadas/# actividades programdas X 100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 16.88% | 29.25% |  |  | 40% | 75% | 107.1% | Se promedian llos porcentajes de cada una de los planes de talento humano
Plan institucional de capacitación |  | implementación del plan | #capacitaciones realizadas/# capacitaciones programadas X 100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 15% | 22% |  |  | 35% | 70% | 100% | Se va a realizar una contratación para las capacitaciones pendientes que se encuentran en el PIC | Manejo del tiempo familia, trabajo, sanidad emocional manejo de estress y carga laboral superando diferencias evitando depresión en tiempos dificiles superando obstaculos para ser mejor versión de mi conflictos laborales y como solucionarlos auditoria interna de los sistemas de seguridad tecnología de la cuarta revolución industrial enfermedades posturales higiene postural pausas activas Enfermedades ocasionados por los malos hábitos alimenticios: enfermedades coronarias, hpertensión, diabetes tipo II Fundamentos jurídicos de contratación estatal normativa vigente introducción básica de la modalidad de selección planificación contractual requisitos básicos de estudios previos análisis del sector supervisión e interventoría patologías de la contratación estatal | https://drive.google.com/drive/folders/1N6fFWVMQ4KTxC20nL6xipI-C-JnxV8kF
Plan de incentivos institucionales |  | incentivos otorgados | % incentivos otorgados | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 17.5% | 35% |  |  | 50% | 70% | 70% | 100% | Bonos mr ahorro Cajasai (libranza) Transporte a la institución en biciicleta | Evidencias (listado mr ahorro, foto en bicicleta y formato libranza cajasai): https://drive.google.com/drive/folders/1-Bp2fBys0Cv_UT526iXcdpqndl-PyJ-d
Plan de previsión de recursos humanos |  | apropiación de recursos | % apropiación de recursos | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 17.5% | 35% |  |  | 45% | 70% | 70% | 100% | Evidencias de nómina | Nóminas octubre, noviembre y diciembre: https://drive.google.com/drive/folders/18G-k3jIpTGRyeKpBPzRjR-GIMIeYdR9X
Plan anual de vacantes |  | provisión de cargos de carrera administrativa | % provisión de cargos de carrera administrativa | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon | 17.5% | 25% |  |  | 30% | 70% | 70% | 100% | Se hizo el acuerdo para cubrir los 15 cargos en provisionalidad | Acuerdo con la CNSC: https://drive.google.com/drive/folders/15OayI0LDnwsqjLIHE5m0V0bgsX4zjYgo