## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 399
| Fecha | 2021-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Implementacion de Programas Ambientales: No existe un programa de uso racional y eficiente de la Energia y Agua Respectivamente en el INFOTEP, No cuenta con un plan menejo de residuos solidos, ademas que Existen falencias en la Implemenatacion de programa de Gestion Ambiental. | No se cuantifican ni presisan las actividades a realizar generando un deterioro en el medio ambiente, a causa delos impactos negativos producidos por las actividades propias de la institucion | Dar cumplimiento con la normatividad en materia ambiental- definida en la ley 373 de 1987 - Ley 697 de 2011 / decreto 2331 de 2007 / decreto 895 de 2008 / decreto 3450 de 2008. | 1,- Revisar y ajustar los programas ambientales 2,- Adoptar los Planes Ambientales - con base en diagnosticos 3,- Dejar evidencia de los controles, seguimientos y campañas realizadas al interior de la comunidad academica | Revision / Adopcion / Consolidar Evidencias | 3 | 2015/06/12 | 2016/06/11 | 52 | 50 | Se realizaron arreglos y mejora en el inmueble - al cierre del año en cuanto a redes electricas - que brindara control del consumo de energia - no obstante lo anterior no se evidencio un programa ambiental y su ejecucion efectiva.
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Implementacion Plan de Emergencia: Debilidades en la Estrructiracion e implementacion de los mecanismos para la prevension, atencion de emergencias y desastres | La entidad no cuenta la evidencia de la elaboracion de simulacros, conformacion de brigadas, planos con ruta de evacuacion de emergencia, capacitaciones, analisis de vulnerabilidad | Dar cumplimiento al Decreto 919 de 1989, en materia de Implementacion de un Plan de Emergencia | Definir y Ejecutar el Plan de las Actividades a realizar dentro del Plan de Emergencia. | Ejecutar un Plan de Emergencia | 1 | 2015/06/12 | 2016/06/11 | 52 | 80 | No existio reporte o evidencia del proceso de cumplimiento e implementacion
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Se evidenció que para la concesión de créditos, no constituye las garantías y demás documentos soportes mínimos requeridos para adelantar acciones de cobro en caso de ser necesarias, por concepto de matrículas, contraviniendo el numeral 152 del RCP, situación que afecta los derechos de cobro a favor de la entidad y la posible pérdida de los recursos. | Se evidencia que la entidad no constituye en su totalidad las garantias para la asignacion de creditos estudiantiles. | verificar la constitución de garantias para el otorgamiento de los Créditos estudiantiles en todos los casos de plazos en los pagos de la matrícula. | Constitucion de Garantias | Garantia | 1 | 2015/06/12 | 2016/06/11 | 52 | 75 | Se invito a gestionar reuniones del comite de credito a fin de revisar el estado de la cartera y soportar los mismos y/o a dar tratamiento a los saldos antiguos o que no tienen soporte crediticio -- persisten saldos por cartera al cierre del año 2021- de los cuales no existen soportes crediticios
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Incumplimiento al Plan de Mejoramiento, el Comité de Crédito de la Institución solamente se reunió en Nov de 2012, como se muestra en el Acta del Comité de crédito No 1-2012 para aprobar 11 solicitudes de crédito. Lo anterior muestra no se aprueba la mayoría de solicitudes de crédito a través del Comité, e inoperancia del mismo , aumentando el riesgo y la cantidad de cuentas incobrables | Falta de Continuidad en las reuniones del Comité de credito de la Entidad y seguimiento a los créditos. | Cumplimiento de un cronograma de reuniones del comité | Acta de Comité | Actas | 2 | 2015/06/12 | 2016/06/11 | 52 | 90 | se solicito eviencias y se invito a gestionar reuniones del comite de credito a fin de revisar el estado de la cartera y soportar los mismos y/o a dar tratamiento a los saldos antiguos o que no tienen soporte crediticio -- a la fecha y en la vigencia 2021, no se evidenciaron actas de comite de credito
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO