## RESUMEN COMPONENTES
COMPONENTE | PERIODO
| 2025-04-30 | AGOSTO | DICIEMBRE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION | 100%
PLAN DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 80%
RENDICION DE CUENTAS | 100%
ATENCION AL CIUDADANO | 100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | 100%
SUMA
VARIACION PORCENTUAL POR PERIODO | 96%
PRIMER PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

## MATRIZ UNIFICADA
MATRIZ UNIFICADA PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA 2025
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PRIMER SEMESTRE 2025 | [5 empty] | FECHA |  | AVANCE ESPERADO |  | ESTADO DE AVANCE REAL |  | OBSERVACIONES Y/O ANALISIS OCI | PLAN DE MEJORA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | Inicio | Fin | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE
Politica de Administracion de riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la politica de administracion de riesgos e incorporarla en el PTEP según la normatividad vigente | Un (1) documento actualizado, aprobado y publicado | Política de administración del riesgo actualizada y aprobada | Planeación | Una vez | [5 empty] | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 50% | 50% | https://infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/politicas-institucionales/politicas-institucionales-
Mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Monitoreo de los Riesgos de Corrupción | Cero (0) riesgos de corrupción materializados | Matriz de riesgos de corrupcion diligenciada | Lideres de procesos | Periódica | X | X | X | X | X | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 33.33% | 100% | 16.66% | 49.98% | https://infotepsai.edu.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2025
| 2.2 | Seguimiento y Evaluación de los Riesgos de Corrupción | Cero (0) riesgos de corrupción materializados | Informes de seguimiento y evaluación a los riesgos de corrupción | Control Interno | Cuatrimestral |  |  |  | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 33.33% |  | 16.66%
| 2.3 | Socializar al interior de la entidad y publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Un (1) Mapa de Riesgos de corrupción socializado y publicado en la página web | Mapa de Riesgos de Corrpución socializado y publicado en página web | Planeación - Comunicaciones | Una vez | X | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 33.33% |  | 16.66% |  | FALTA SUBIR A LA PAGINA DE LA INSTITUCION
Plataforma SUIT | 1.1 | Revisar y actualizar los trámites de la entidad dentro del SUIT | 17 trámites actualizados en el SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | Planeación | Una vez | [5 empty] | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 30% | 30% | JEFE DE PLANEACION ENVIAR INFORME DE ACTUALIZACION DE LOS TRAMITES
Racionalización | 2.1 | Racionalizar dos (2) trámites en el SUIT | 2 trámites racionalizados en el SUIT | Trámites racionalizados en el SUIT | Planeación | Una vez |  |  |  | X | X |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 50% | 50% | se racionalizaron 9 tramites ( pantallazos en la paestaña de racionalizacion de tramites
Preparación | 1.1 | Formular el plan de rendición de cuentas institucional para la vigencia en la que se describan e incluyan las necesidades de los grupos de valor | Un (1) plan de rendición de cuentas formulado | Plan de rendicion de cuentas | Planeación | Una vez |  | X |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 100% | 100% | 25% | 25%
Información | 2.1 | Elaborar y publicar informe de gestión | Un (1) informe de gestión elaborado y publicado | Informe de gestión | Planeación | Una vez |  | X |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 100% | 100% | 25% | 25% | https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-gestion/4388-informe-de-gestion-2024/file
Diálogo | 3.1 | Realizar audiencia pública | Una (1) audiencia pública realizada | Audiencia pública | Planeación | Una vez |  |  | X |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 100% | 100% | 25% | 25% | El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), presentó ante la ciudadanía el pasado 7 de marzo de 2025, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el propósito de dar a conocer su gestión en la vigencia del año 2024. La estrategia de Rendición de Cuentas no solo está contemplada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sino que también constituye un pilar fundamental de las Políticas Sectoriales. https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/4810-informe-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2024/file
Responsablidad | 4.1 | Elaborar y publicar encuesta de satisfacción de la audiencia pública por parte de los grupos de valor | 90% de satisfacción de los grupos de valor | Satisfacción de grupo de valor | Planeación | Una vez |  |  | X |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 50% | 100% | 12.5% | 25% | https://docs.google.com/forms/d/1RZSiFvfjMpjbxdDtT5yokorbWdYfocMTqfjepDA5yWI/edit
| 4.2 | Evaluar y publicar la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas elaborado y publicado | Informe de evaluación | Control interno | Una vez |  |  | X |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 50% |  | 12.5% |  | La Audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera presencial en el auditorio Julia Wilches de INFOTEP y transmitida a través de señal de la institución, esta jornada contó con la participación del Rector Charles Gallardo Humphries, cada uno de sus Vicerrectores respectivamente: Académico y Administrativos/Financiero y además con la presencia de líderes encargados de los diferentes procesos. https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/4810-informe-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2024/file
Fortalecimiento de los canales de atención | 1.1 | Divulgar a los grupos de valor, el protocolo de atención al ciudadano y la carta de trato digno | Dos (2) documentos de atención al ciudadano divulgados | Documentos de atención al ciudadano divulgados | Líder de Servicio al Ciudadano | Una vez |  | X |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://infotepsai.edu.co/documentos/documento/3872-carta-de-trato-digno-al-ciudadano-infotep-v2-1/file
Talento humano | 2.1 | Realizar cursos para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Un (1) curso de competencias en atención al ciudadano | Curso realizado | Talento humano | Una vez |  |  |  |  | X |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | se llevo acabo capacitacion en la ciudad de bogota asitidos por la jefe de planeacion y la asistente de ventanilla unica de la institucion
Normativo y procedimental | 3.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSDF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Dos (2) informes de PQRSDF | Informes de PQRSDF | Líder de Servicio al Ciudadano | Trimestral |  |  | X |  |  | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | https://www.infotepsai.edu.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/informes-mensualizados-de-pqrsd
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar los planes e informes requeridos al cierre de año, cada 31 de enero del año siguiente | 100% de planes e informes obligatorios para publicación | Planes e informes obligatorios para publicación | Planeación Lideres de procesos | Una vez | X | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 50% | 100% | 25% | 50% | https://www.infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/plan-estrategico
| 1.2 | Publicar información mínima obligatoria de la institución en los diferentes canales de información | 100% de información mínima publicada en los diferentes canales de información | información mínima publicada en los diferentes canales de información | Planeación - Lideres de procesos - Comunicaciones | Periódica | X | X | X | X | X | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 50% |  | 25%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Responder las PQRSDF en los tiempos de ley | 100% de las PQRSDF respondidas en los tiempos de ley | PQRSDF respondidas en los tiempos de ley | Todas las áreas | Periódica | X | X | X | X | X | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 50% | 50%

## GESTION DE RIESGO CORUPC.
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PRIMER SEMESTRE 2025 | [5 empty] | FECHA |  | AVANCE ESPERADO |  | ESTADO DE AVANCE REAL |  | OBSERVACIONES Y/O ANALISIS OCI | PLAN DE MEJORA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | Inicio | Fin | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE
Politica de Administracion de riesgos | 1.1 | Revisar y actualizar la politica de administracion de riesgos e incorporarla en el PTEP según la normatividad vigente | Un (1) documento actualizado, aprobado y publicado | Política de administración del riesgo actualizada y aprobada | Planeación | Una vez | [5 empty] | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 50% | 50% | https://infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/politicas-institucionales/politicas-institucionales-
Mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Monitoreo de los Riesgos de Corrupción | Cero (0) riesgos de corrupción materializados | Matriz de riesgos de corrupcion diligenciada | Lideres de procesos | Periódica | X | X | X | X | X | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 33.33% | 100% | 16.66% | 49.98% | https://infotepsai.edu.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2025
| 2.2 | Seguimiento y Evaluación de los Riesgos de Corrupción | Cero (0) riesgos de corrupción materializados | Informes de seguimiento y evaluación a los riesgos de corrupción | Control Interno | Cuatrimestral |  |  |  | X |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 33.33% |  | 16.66% |  | VERIFICAR EL JEFE ENVIADO ASU CORREO
| 2.3 | Socializar al interior de la entidad y publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Un (1) Mapa de Riesgos de corrupción socializado y publicado en la página web | Mapa de Riesgos de Corrpución socializado y publicado en página web | Planeación - Comunicaciones | Una vez | X | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 33.33% |  | 16.66% |  | FALTA SUBIR A LA PAGINA DE LA INSTITUCION
[17 empty] | 99.98% | 99.98%
https://infotepsai.edu.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024

## RACIONALIZACION DE TRAMITES
RACIONALIZACION DE TRAMITES
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PRIMER SEMESTRE 2025 | [5 empty] | FECHA |  | AVANCE ESPERADO |  | ESTADO DE AVANCE REAL |  | OBSERVACIONES Y/O ANALISIS OCI | PLAN DE MEJORA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | Inicio | Fin | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE
Plataforma SUIT | 1.1 | Revisar y actualizar los trámites de la entidad dentro del SUIT | 17 trámites actualizados en el SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | Planeación | Una vez | [5 empty] | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 30% | 30% | JEFE DE PLANEACION ENVIAR INFORME DE ACTUALIZACION DE LOS TRAMITES
Racionalización | 2.1 | Racionalizar dos (2) trámites en el SUIT | 2 trámites racionalizados en el SUIT | Trámites racionalizados en el SUIT | Planeación | Una vez |  |  |  | X | X |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 50% | 50% | SE RACIONALIZARON 9 TRAMITES
[17 empty] | 80% | 80%

## RENDICION DE CUENTAS
RENDICION DE CUENTAS
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PRIMER SEMESTRE 2025 | [5 empty] | FECHA |  | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE | ESTADO DE AVANCE REAL |  | OBSERVACIONES Y/O ANALISIS OCI | PLAN DE MEJORA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | Inicio | Fin |  |  | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE
Preparación | 1.1 | Formular el plan de rendición de cuentas institucional para la vigencia en la que se describan e incluyan las necesidades de los grupos de valor | Un (1) plan de rendición de cuentas formulado | Plan de rendicion de cuentas | Planeación | Una vez |  | X |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 100% | 100% | 25% | 25% | formulado
Información | 2.1 | Elaborar y publicar informe de gestión | Un (1) informe de gestión elaborado y publicado | Informe de gestión | Planeación | Una vez |  | X |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-02-28 | 100% | 100% | 25% | 25% | https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-gestion/4388-informe-de-gestion-2024/file
Diálogo | 3.1 | Realizar audiencia pública | Una (1) audiencia pública realizada | Audiencia pública | Planeación | Una vez |  |  | X |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 100% | 100% | 25% | 25% | El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP), presentó ante la ciudadanía el pasado 7 de marzo de 2025, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, con el propósito de dar a conocer su gestión en la vigencia del año 2024. La estrategia de Rendición de Cuentas no solo está contemplada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sino que también constituye un pilar fundamental de las Políticas Sectoriales. https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/4810-informe-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2024/file
Responsablidad | 4.1 | Elaborar y publicar encuesta de satisfacción de la audiencia pública por parte de los grupos de valor | 90% de satisfacción de los grupos de valor | Satisfacción de grupo de valor | Planeación | Una vez |  |  | X |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 50% | 100% | 12.5% | 25% | https://docs.google.com/forms/d/1RZSiFvfjMpjbxdDtT5yokorbWdYfocMTqfjepDA5yWI/edit
| 4.2 | Evaluar y publicar la estrategia de rendición de cuentas | Un (1) informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas elaborado y publicado | Informe de evaluación | Control interno | Una vez |  |  | X |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-03-31 | 50% |  | 12.5% |  | La Audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló de manera presencial en el auditorio Julia Wilches de INFOTEP y transmitida a través de señal de la institución, esta jornada contó con la participación del Rector Charles Gallardo Humphries, cada uno de sus Vicerrectores respectivamente: Académico y Administrativos/Financiero y además con la presencia de líderes encargados de los diferentes procesos. https://www.infotepsai.edu.co/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania/4810-informe-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas-2024/file
[17 empty] | 100% | 100%

## ATENCION AL CIUDADANO
ATENCION AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PRIMER SEMESTRE 2025 | [5 empty] | FECHA |  | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE | ESTADO DE AVANCE REAL |  | OBSERVACIONES Y/O ANALISIS OCI | PLAN DE MEJORA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | Inicio | Fin |  |  | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE
Fortalecimiento de los canales de atención | 1.1 | Divulgar a los grupos de valor, el protocolo de atencion al ciudadano y la carta de trato digno | Dos (2) documentos de atención al ciudadano divulgados | Documentos de atención al ciudadano divulgados | Líder de Servicio al Ciudadano | Una vez |  | X |  |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | https://www.infotepsai.edu.co/documentos/documento/4862-carta-de-trato-digno-al-ciudadano/file HAY QUE ACTUALIZAR EL DOCUMENTO
Talento humano | 2.1 | Realizar cursos para fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos | Un (1) curso de competencias en atención al ciudadano | Curso realizado | Talento humano | Una vez |  |  |  |  | X |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | se llevo acabo capacitacion en la ciudad de bogota asitidos por la jefe de planeacion y la asistente de ventanilla unica de la institucion
Normativo y procedimental | 3.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRSDF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios | Dos (2) informes de PQRSDF | Informes de PQRSDF | Líder de Servicio al Ciudadano | Trimestral |  |  | X |  |  | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 33.33% | 33.33% | https://www.infotepsai.edu.co/informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/informes-mensualizados-de-pqrsd
[17 empty] | 99.99% | 99.99%

## MEC. TRANSPARENCIA ACCESO INFOR
MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
SUBCOMPONENTE / PROCESOS | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PRIMER SEMESTRE 2025 | [5 empty] | FECHA |  | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE | ESTADO DE AVANCE REAL |  | OBSERVACIONES Y/O ANALISIS OCI | PLAN DE MEJORA
[7 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | Inicio | Fin |  |  | AVANCE ACTIVIDAD ESPECIFICA | POR SUBCOMPONENTE
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Publicar los planes e informes requeridos al cierre de año, cada 31 de enero del año siguiente | 100% de planes e informes obligatorios para publicación | Planes e informes obligatorios para publicación | Planeación - lideres de Procesos | Una vez | X | [5 empty] | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 50% | 100% | 25% | 50% | https://www.infotepsai.edu.co/infotep/gestion/planeacion/plan-estrategico
| 1.2 | Publicar información mínima obligatoria de la institución en los diferentes canales de información | 100% de información mínima publicada en los diferentes canales de información | información mínima publicada en los diferentes canales de información | Planeación-- lideres de procesos --- comunicaciones | Periódica | X | X | X | X | X | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 50% |  | 25%
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Responder las PQRSDF en los tiempos de ley | 100% de las PQRSDF respondidas en los tiempos de ley | PQRSDF respondidas en los tiempos de ley | Todas las áreas | Periódica | X | X | X | X | X | X | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 100% | 100% | 50% | 50% | SE ENVIO CORREO PARA SU ENVIO DE INFORMACION, enviado para revisar en mi correo
[17 empty] | 100% | 100%