## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
Nombre del Proceso: |  | Planeación y mejoramiento
Líder del Proceso: |  | Charles Gallardo
Fecha del Reporte:
Periodo de Medición: |  | Desde | 2025-07-01 | Hasta | 2025-09-30
|  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Nombre del instrumento de planificación sujeto de seguimiento | Objetivo/actividades/estrategias | Indicador | Fórmula del Indicador | Frecuencia de medición | Meta Programada |  |  |  |  | Responsable | Meta Alcanzada |  |  |  | % de avance del período | Avance cualitativo | Medio de Verificación | Observaciones
[5 empty] | META | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Plan de tratamiento de riesgos |  | Gestión del riesgo | No riesgos gestionados /No riesgos identificados X 100 | Trimestral | 80% |  |  | 60% |  | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin |  |  | 60% |  | 100% | *Se gestionaron los riesgos de seguridad identificados. *Aceptación de riesgos identificados y planes de tratamiento. Solo falta la aprobación ante el comité MIPG *Actualización de matriz de riesgos. Solo falta aprobación ante comiite MIPG *Seguimiento estado planes de tratamiento de riesgos identificados y verificación de evidencias | https://drive.google.com/drive/folders/1cS-Ce2aGKTkS0L45sMq8cfkRxytvLeAZ?usp=drive_link
Plan de seguridad y privacidad de la información |  | Implementación de MSPI | No actividades ejecutadas /No actividades programadas X 100 (MSPI) | Trimestral | 80% |  |  | 60% |  | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin |  |  | 39.6% |  | 66% | *Elaborado o actualizado los procedimientos de seguridad de la información. *Realizada auditoría del portal institucional. *Remediacion del vulnerabilidades en estaciones de trabajo. | https://drive.google.com/drive/folders/1pDBf7VXZAw4XbfqyHgYPr1NMJBeWIkau?usp=drive_link
Plan estratégico de tecnologías de la información -PETI |  | Implementación del PETI | No actividades implementadas/No actividades programadas X 100 | Trimestral | 80% |  |  | 60% |  | Jainer Lora |  |  | 49.8% |  | 83% | "Durante el periodo evaluado, se ha logrado un avance significativo del 49,8% sobre el 60% de actividades programadas dentro del marco de mantenimiento, soporte técnico, capacitaciones, y administración de servicios y aplicaciones. Este avance representa un cumplimiento del 83% del objetivo parcial y refleja una gestión efectiva de los recursos, prioridades y tiempos establecidos. 1. Mantenimiento y Soporte Técnico Se ejecutaron tareas preventivas y correctivas en, estaciones de trabajo y equipos de red. Actualización de parches de seguridad en infraestructura. Revisión y ajuste de políticas de respaldo automático. Atención de incidencias recurrentes. 2. Administración de Servicios y Aplicaciones Se optimizaron servicios críticos como correo corporativo y bases de datos internas. 3. Capacitación y Transferencia de Conocimiento Se realizaron sesiones dirigidas a usuarios clave sobre buenas prácticas y uso eficiente de plataformas colaborativas. Se brindó acompañamiento técnico a nuevos integrantes del equipo de soporte (practicanrte) 4. Observaciones Generales El cumplimiento actual posiciona al equipo dentro de la proyección esperada, con buen margen para alcanzar el 100% de las actividades planificadas para esta fase del plan operativo. Las tareas pendientes para completar el 40% proyectado se encuentran debidamente calendarizadas y alineadas con los objetivos operativos y estratégicos del área." | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OWYrGy7oLka1scJpDmr5ykbjX--MfZ3L
Plan Anual de Adquisiciones |  | Ejecución del plan anual de adquisiciones | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 90% |  |  | 67.5% |  | Vicerrector Administrativo y Financiero: Andrés Mezal |  |  | 47.25% |  | 70% | Finalizando el tercer trimestre del año se han adjudicado 211 contratos de los 301 proyectados en el PAA para el año | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14wFXAr_2r3l2XQ8xU5p4-CR1sZTmKB5J
Plan institucional de archivos -PINAR |  | Ejecución del PINAR | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 80% |  |  | 60% |  | Líder de Gestión Documental: Zoraida Vanegas |  |  | 45% |  | 75% | De 8 acciones programadas, se cumplieron 6 acciones las cuales son: El proceso de adquisición de SGDEA se encuentra en el area de contratación y publicado en el SECOP. Se realizaron visitas de seguimiento con cronograma elaborado a las productores documentales de la entidad Se elaboró el modelo de gestión documental y administración de archivos-MGDA Se actualizaron los registros de activos de información, el indice de información clasificada y reservada y el esquema de publicación de información | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yJH-6XAjmcIT2GVlCPbJznzQkw1dzEvm
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Porcentaje de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 90% |  |  | 67.5% |  | Líder de SGSST: |  |  | 64% |  | 94.81% | Capacitación Higiene postural _ Mantenimiento anual de extintores _ Seguimiento a la ejecución de las reuniones programadas del COPASST _ Desarrollo de actividades de medicina del trabajo (Evaluaciones medicas ocupacionales: Exámenes de Laboratorios, examen de optometría, espirometría, foniátrico y valoración énfasis osteomuscular) _ Socialización PGIRS _ Socialización sobre la correcta separación de residuos solidos en la fuente _ Conformación COPASST periodo 2025-2027 _ Capacitación miembros COPASST funciones y responsabilidades _ Actividades tardes de merienda saludable _ Pausas activas _ Registro estadístico de accidente de trabajo _ Conformación Brigadas de emergencia 2025-2027 _ Revisión Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST _ Inducción al SG-SST a funcionarios nuevos _ Taller de Higiene Postural _ Socialización de instructivos de reporte de enfermedad laboral y de notificación de accidente de trabajo _ Dotación e instalación de camillas de emergencia, botiquines de primeros auxilios y de planos de evacuación existentes _ Inspección de botiquines de primeros auxilios y camilla _ Inspección de extintores _ Entrega de EPP a funcionaria de archivo central | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aRseyVsXV9O5iRhixFH7h38SeVAUdk8m
Programa de Transparencia y Etica Pública |  | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Transparencia y Etica Pública | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Cuatrimestral | [5 empty] | Jefe de control interno | CONTROL INTERNO
Plan estratégico de talento humano |  | Implementación del plan | # actividades realizadas/# actividades programdas X 100 | Trimestral | [5 empty] | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez | 56.2% |  |  |  |  | Es el promedio aritmetico de todos los planes de talento humano
Plan institucional de capacitación |  | Implementación del plan | #capacitaciones realizadas/# capacitaciones programadas X 100 | Trimestral | 90% |  |  | 67.5% |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez |  |  | 32.1% |  | 47.56% | Se realizaron las capacitaciones de acuerdo al cronograma del PIC, de las 21 programadas para este periodo se ejecutaorn 10 capacitaciones en las áreas de: talento humano,, servicio al ciudadano, integridad, gestión documental, emprendimiento y bilinguismo | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YgxK9f6J_d4Wdxcwx6O-lCSFlMVCzFEi
Plan de incentivos institucionales |  | Incentivos otorgados | % incentivos otorgados | Trimestral | 90% |  |  | 67.5% |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez |  |  | 67.5% |  | 100% | Celebracion de cumpleaños mensuales, uso gimnasio, estilos de vida saludable, prestamos a entidades financieras y se gestionó creditos por liibranza con las empresas Islahogar y costa paraíso. Adicionalmente, se realizó una jornada de actualización de cédulas digitales a los funcionarios, contratistas y egresados. Se celebró día del servidor público con reconocimiento a cada funcionario con la erntrega de un pocillo y lapicero personalizado. Se celebró la conmemoración de la emancipación del pueblo raizal con un almuerzo a los funcionarios del área administrativa | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16A9coin_lfuoZoPt2QglULDzAqQ1Kpks
Plan de previsión de recursos humanos |  | Apropiación de recursos | % apropiación de recursos | Trimestral | 90% |  |  | 67.5% |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez |  |  | 67.5% |  | 100% | Se garantizaron los recursos del tercer trimestre para la planta de personal administrativos y docentes) | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vQbr_sVWVJDzByTZX12EAwrL_tyK8ZT2
Plan anual de vacantes |  | Provisión de cargos para planta de personal | % provisión de cargos para planta | Trimestral | 90% |  |  | 67.5% |  | Jefe de Talento Humano: Jaime Jimenez |  |  | 50% |  | 74.07% | Se publicó en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil, los cargos que están vacantes pero esta sujeto a los requisitos legales del Departamento para ejercer empleo público. Adicionalmente, se está en la espera del cambio de carácter | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vMVyOS-AOvr0KLDj8bVLD04NBzUghjuk