## Hoja1
|  |  | SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL | [10 empty] | Codigo: PE-PYM-REG-006
Version: 02
Actualizacion: 25-05-2021
Nombre del Proceso: |  | Planeación y mejoramiento
Líder del Proceso: |  | Silvia Elena Montoya Duffis
Fecha del Reporte: |  | 2021-05-24
Periodo de Medición: |  | Desde | 2021-01-01 | Hasta | 2021-03-31
|  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Nombre del instrumento de planificación sujeto de seguimiento | Objetivo/actividades/estrategias | Indicador | Fórmula del Indicador | Frecuencia de medición | Meta Programada |  |  |  |  | Responsable | Meta Alcanzada |  |  |  | % de avance del período | Avance cualitativo | Medio de Verificación | Observaciones
[5 empty] | Meta | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV
Articulación de las políticas con el plan de acción
Participación ciudadana | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del INFOTEP | Audiencia Pública de rendición de cuentas | # número de espacios de participación generados | anual | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Rectoría Planeación | 12.5% |  |  |  | 12.5% | Se realizó la planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión 2020. Se realiza y publica el informe de gestión 2020 y estipula que la audiencia se llevará a cabo el 26 de mayo de la presente vigencia por medio virtual (Facebook y Meets). Se realiza el diseño de la estrategia de participación ciudadana, bajo el marco del plan anticorrupción. | Informe de gestión 2020 - primer trimestre de 2021 E-cards y banners de convocatoria Documento de planeación de la audiencia pública de rendición de cuentas. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p5T5LduN5Z299t9u1T6aJm0ITYmGkDz2 | Favorecer espacios de participación ciudadana en las acciones de rendición de cuentas del INFOTEP
| Divulgar la oferta de servicios de INFOTEP en eventos organizados por el MEN | Oferta de servicios divulgada | Número de estudiantes matriculados en programas técnicos profesionales | anual | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | Vicerrectoría académica | 935 |  |  |  | 305.6% | Se incrementó en un 306% el numero de estudiantes matriculados para el periodo 2021-1 | Registro de matriculados en SNIES | Incrementar la cobertura en los programas académicos del INFOTEP
| Realizar encuentros con Grupos de Interés para promover la participación y el control social sobre la gestión pública del INFOTEP | Encuentros con grupos de interés | # número de espacios de participación generados | anual | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría administrativa y financiera | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre |  | Diseñar con la participación de los egresados una estrategia de vinculación de los mismos con el INFOTEP
|  |  | # número de espacios de participación generados |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre |  | Diseñar con la participación de los estudiantes el plan de acceso, permanencia y graduación
Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos | Análisis normativo de cada uno de los componentes del trámite | Normograma elaborado | # de documentos recopilatorios de la normatividad del Infotep | anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | todas las dependencias | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre |  | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG
| Servidores públicos comprometidos con la excelencia en la prestación de los servicios | Porcentaje de satisfacción del público con los servicios prestados | Número de encuestas de satisfacción con resultado positivo/total encuestas aplicadas | anual | 40% | 0% | 20% | 30% | 40% | todas las dependencias | 0% |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre
| Contribuir al acercamiento entre la Administración pública y el ciudadano | Canales de información en operación | # de canales de información en operación | anual | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | todas las dependencias | 5 |  |  |  | 100% | La institución cuenta con los siguientes canales de información en operación: 1- Sede física: radicación en ventanilla única o atención directa por funcionario 2- Canal telefónico: líneas fijas +57 8 5125770 - +57 8 5126607 Fax +57 8 5121350 3- Sitio web: www.infotepsai.edu.co 4- Correo electrónico institucional para la recepción de solicitudes de información: serviciocliente@infotepsai.edu.co 5- Presentación y seguimiento de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias: http://sac2.gestionsecretariasdeeducacion.gov.co/app_Login/?sec=112 | In situ
Gestión presupuestal y eficiciencia del gasto público | Fijar lineamientos financieros al inicio de cada vigencia | Presupuesto desagregado SIIF ajustado a la normatividad vigente | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | gestión financiera, presupuestal y contable | 1 |  |  |  | 100% | La desagregación presupuestal se aprobó mediante acuerdo y resolución 001 de 2021 | Acuerdo 001 de 2021: https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep2/normatividad/acuerdos Resolución 001 de 2021: https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep2/normatividad/resoluciones | Realizar una planeación y ejecución eficiente del presupuesto institucional mediante la implementación de una buena práctica la política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público
| Elaboración plan anual de adquisiciones de bienes y servicios | Plan anual de adquisiciones | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | gestión financiera, presupuestal y contable | 1 |  |  |  | 100% | El plan anual de adquisiciones para la vigencia es adoptado mediante resolución 005 de 2021 | Resolución 005 de 2021: https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep2/normatividad/resoluciones
| Elaboración plan anual de inversiones | Plan elaborado | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | gestión financiera, presupuestal y contable | 1 |  |  |  | 100% | El plan de acción institucional (que contiene el plan de inversiones de la institución) fue aprobado mediante acuerdo 044 de diciembre de 2020 | Acuerdo 044 de diciembre de 2020: https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep2/normatividad/acuerdos
| Consolidar y ajustar anteproyecto de presupuesto | Anteproyecto de presupuesto | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | gestión financiera, presupuestal y contable | 1 |  |  |  | 100% | El anteproyecto de prespuesto 2022 fue formulado mediante ejercicio participativo de la alta dirección con líderes de procesos, consolidado y cargado por la oficina de planeación y aprobado | Documentos de planeación y finanzas mediante los cuales se hizo el ejercicio de planificación del anteproyecto de presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/16Zke3AA-NpC7uwEZnGsT_tTCtg8WN6aj
| Presentación anteproyecto de presupuesto ante consejo directivo | Acuerdo de aprobación | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | gestión financiera, presupuestal y contable | 1 |  |  |  | 100% | El anteproyecto de prespuesto 2022 fue aprobado mediante acuerdo 005 de marzo de 2021. Se presentó por parte de la oficina de planeación al consejo directivo, donde se explicó que se tuvo una asignación mayor de recursos para funcionamiento (6% respecto a la vigencia en curso) y un 33% menos para inversión. | Acuerdo 005 de marzo 2021: https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep2/normatividad/acuerdos
| Preparación y elaboración de estados financieros vigencia actual | Estados financieros publicados | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | mensual | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | contabilidad | 3 |  |  |  | 100% | El área contable realizó mensualmente la preparación y publicación de los estados financieros en el CHIP y página web de la institución | Plataforma CHIP y página web del INFOTEP: https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep-item/item/406-estados-financieros-2020
| Preparación y elaboración de estados financieros vigencia actual | Estados financieros consolidados | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | contabilidad | 0 |  |  |  | 0% | El área contable consolidó los estados financieros para la vigencia 2020 en el CHIP y página web de la institución, mismos que fueron sustentados al consejo directivo en la sesión del mes de febrero | https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep-item/item/363-estados-financieros-2020
| Preparación estados financieros | Estados financieros parciales | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | mensual | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | contabilidad | 3 |  |  |  | 100% | El área contable realizó mensualmente la preparación y publicación de los estados financieros en el CHIP y página web de la institución | Página web del INFOTEP: https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep-item/item/406-estados-financieros-2020
| Publicación estados financieros trimestrales CHIP | Estados financieros publicados | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | trimestral | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | contabilidad | 1 |  |  |  | 100% | El área contable realizó trimestralmente la publicación de los estados financieros en el CHIP según los requerimientos normativos | Plataforma CHIP
| Elaboración y publicación costos de personal CHIP | Costos publicados en la plataforma CHIP | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | talento humano | 1 |  |  |  | 100% | Se hizo la publicación en el CHIP | Plataforma CHIP
| Elaboración y envío de conciliación cuentas reciprocas | Envío realizado | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | mensual | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | contabilidad | 3 |  |  |  | 100%
| Solicitud de PAC para la adecuada ejecución del gasto/necesidad | PAC aprobado | # de documentos de planeación financiera formulados y aprobados | mensual | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | tesoreria | 3 |  |  |  | 100% | La solicitud de PAC se realiza mensualmente por parte de los líderes de procesos los primeros 8 días del mes al área financiera. Por su parte, pagaduría se encarga de consolidad el mismo y hacer la gestión respectiva en hacienda | Consolidado de solicitudes de PAC: https://drive.google.com/drive/folders/1l4dbVPrJ2zOxDsVfpwyA69pPPK1R_Y8k
| Ejecución presupuestal | Informe de ejecución | # de documentos de informes realizados | mensual | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | presupuesto | 3 |  |  |  | 100% | Los informes de ejecución presupuestal se presentan mensualmente al consejo directivo | Informes presupuestales: https://drive.google.com/drive/folders/1l4dbVPrJ2zOxDsVfpwyA69pPPK1R_Y8k
| Expedición de CDP cuya relación esté ligada al plan de adquisiciones | Documento de disponibilidad presupuestal | # de CDPs expedidos | mensual | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | presupuesto | 22.5% |  |  |  | 100% | Los CDP se expiden de acuerdo al PAA y la gestión tanto de líderes de procesos como del área jurídica | Plataforma SIIF
| Garantizar el cupo de pagos PAC | Pagos realizados | # de cupos de pagos garantizados | mensual | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | tesoreria | 3 |  |  |  | 100% | Los pagos se realizan mensualmente de acuerdo a la solicitud de PAC y la gestión de los contratistas y supervisores para la entrega de las cuentas de cobro | Plataforma SIIF
Gobierno digital | Implementación del PETI | (%) Porcentaje de avances en la implementacion de la Politica de Gobierno Digital. | No actividades implementadas/No actividades programadas X 100 | semestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Sistemas | 12.5% |  |  |  | 100% | Se elaboró el documento para la transición de IP versión 4 a IP versión 6 | Documento de planeación para transición de IPV4 a IPV6: https://drive.google.com/drive/folders/1ftQ0hAvjd6u1wtDJtDI6kJ5Uy_IquxCH | Fortalecer la relacion del INFOTEP con sus grupos de valor mediante el uso de las tecnologias de Informacion y la adopcion e implementacion de los lineamientos establecidos en la Politica de Gobierno Digital.
Planeación institucional | Formular los planes con base en resultados obtenidos (información sobre desempeño) en programas, planes o proyectos anteriores tomando en consideración las lecciones aprendidas y metas alcanzadas | Plan de acción anual | # de documentos de planeación estratégica formulados y aprobados | anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Planeación | 1 |  |  |  | 100% | El plan de acción institucional fue aprobado mediante acuerdo 044 de diciembre de 2020 y se encuentra en ejecución por parte d elos líderes de procesos. Se plantearon un total de 49 metas: 27 para las áreas misionales y 22 para las de apoyo, estratégicas y de evaluación | Acuerdo 044 de diciembre de 2020: https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep2/normatividad/acuerdos | Definir documento estrategico para un horizonte de diez (10) años
| Servidores públicos comprometidos con la excelencia en la formulación de programas, planes y proyectos acordes con las necesidades de la comunidad | Número de capacitaciones realizadas | # de capacitaciones | anual | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | todas las dependencias | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre |  | Capacitaciones de PND y formulación de proyectos de regalías
| Construir un marco estratégico, por parte del equipo directivo, que permita trazar la hoja de ruta para la ejecución de las acciones a cargo de toda la entidad, y encaminarla al logro de los objetivos, metas, programas y proyectos institucionales | Poner en marcha MIPG | # de puntos obtenidos | anual | 85 | 80.4 | 85 | 85 | 85 | todas las dependencias | 80.4 |  |  |  | 100% | Al principio de la vigencia se realizó el cargue obligatorio de los planes obligatorios de acuerdo a la ley de transparencia 1712 de 2014, cumpliendo con un 94.2% de cumplimiento con los documentos publicables que además son insumos para la medición del FURAG. Una vez terminada esta tarea, se diseñó un cronograma para la recolección de la información requerida para el cargue de las respuestas y evidencias en el formulario dispuesto para tal fin. Se realizaron jornadas de trabajo con los distintos líderes de procesos responsables de reportar la información por política, se contó con el acompañamiento del MEN, a través de la oficina de Desarrollo Sectorial. Se estiman desmejoras en las políticas de gobierno y seguridad digital, gestión documental y un puntaje por debajo de 75 puntos para la política de gestión estadística que es nueva dentro de la medición. Con las demás políticas se estiman tener mejoras significativas en la evaluación de desempeño institucional. La tarea se cumplió el día 23 de marzo con éxito. | Levantamiento de evidencias y cargue de información al FURAG 2020: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UHUB4QmUdW4GHof83kkifSa6ez_z_Ld6 | Mejorar el desempeño del INFOTEP en la medición del FURAG
Racionalización de trámites | Revisar información sobre misión, funciones, procesos misionales, y sobre los productos que resultan de la ejecución de los procesos y que están dirigidos a los ciudadanos o grupos de valor de la entidad | Plataforma estratégica a grupos de valor socializada | (No actividades ejecutadas /No actividades programadas) X 100 | anual | 90% | 0% | 0% | 45% | 45% | todas las dependencias | 0% |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre |  | Simplificar y optimizar los trámites y procedimientos administrativos del INFOTEP para facilitar el acceso de los ciudadanos a los mismos
| Identificar las dependencias responsables de la entrega de dichos productos, la normativa asociada, los requisitos que se solicitan a los usuarios para acceder, los puntos de atención al usuario y los horarios de atención. | Inventario de trámites actualizado | # de inventarios actualizados | anual | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | todas las dependencias | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre
Seguridad digital | Implementación de MSPI | Porcentaje de implementación del MSPI | No actividades ejecutadas /No actividades programadas X 100 (MSPI) | anual | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Sistemas | 12.5% |  |  |  | 100% | En el primer trimestre se realizan avances en los siguientes puntos: 1. Se realiza back up diario y se gestionan los usuarios del aplicativo 2. Se realiza plan de seguridad año 2021 y se diligenció el instrumento de evaluación del MSPI | Plan de tratamiento de datos Instrumento de Evaluación MSPI 2021 febrero Plan de seguridad y privacidad de la información https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gwRdhR5yM_EpqbWv6wG5f97byf1_8Gcq | Gestionar el nivel de riesgos asociados a los activos de informacion de la institución para incrementar la seguridad digital.
Defensa jurídica | Elaboración de instructivo | Instructivo elaborado | # de instructivos | anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría administrativa y financiera | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre |  | Promover un correcto uso de los recursos públicos a través de las acciones legales y administrativas que la institución implemente para ejecutar los gastos priorizados en la planeación institucional, de forma que siempre se siga el marco normativo que rige al Infotep
| Realizar capacitación semestral | Cantidad de capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones realizadas | semestral | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vicerretoría administrativa y financiera | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre |  |  | Capacitaciones para la adecuada formulación de estudios previos y pliegos de condiciones
| Implementar señalización de seguridad | Cantidad de señalización de seguridad instalada | # de señalización | anual | 167 | 114 | 114 | 167 | 167 | Vicerrectoría administrativa y financiera | 114 |  |  |  | 100% | De las acciones planteadas en el plan de acción de la política se realizaron las acciones concernientes a la instalación de la señalización de seguridad, se tienen un avance de 68% en la instalación de los mismos. Lo anterior con el fin de prevenir el riesgo de sufrir accidentes en las instalaciones y que pueda repercutir en proceso litigioso futuro para la entidad. | Registro fotográfico de la señalización instalada: https://drive.google.com/drive/folders/1u7bzDWMHFDDSHtlI4_3xkTxkrnDBpz8f
Mejora normativa | Elaborar documento recopilatorio de las normas de INFOTEP | Documento formulado | # de documentos formulados | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría administrativa y financiera | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre |  | Incluye la publicación
| Publicación del documento recopilatorio de normas | Documento publicado | # de documentos publicados | Anual | [5 empty] | Comunicaciones |  |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre
Servicio al ciudadano | La entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendido | Número de Grupos de valor caracterizados | Número de Grupos de valor caracterizados / Total de Grupos de valor existentes | anual | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | Vicerrectoría administrativa y financiera | 0.5 |  |  |  | 50% | La institución adelantó para el primer trimestre del año la aplicación de la encuesta para caracterizar a los estudiantes (grupo de valor principal de la misionalidad de la entidad). Se logró contar con una muestra de 791 participantes equivalente al 84% del universo de estudiantes. El informe final será consolidado en el segundo trimestre del año. | Tabulación de encuesta de caracterización de estudiantes: https://drive.google.com/drive/folders/1R77aQdJ-wQIVKF4aIeIlN8VAaFtJ1uTu | Implementar acciones para la mejora en la medición de satisfacción del cliente a nivel institucional
| La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y servicios de cara al ciudadano | Porcentaje de PQRSD contestadas | PQRSD con respuesta / Total PQRSD | anual | 90% | 22.5% | 45% | 67.5% | 90% | Vicerrectoría administrativa y financiera | 22.5% |  |  |  | 100% | El total de las PQRSD que ingresaron a la entidad con corte del primer trimestre se contestaron a tiempo | Informe PQRSD: https://infotepsai.edu.co/index.php/atencion-al-ciudadano/informes-de-pqrsd
| El plan de trabajo del área de Talento Humano se definirá y aprobará con el fin de implementar las estrategias definidas en el ítem 8.1 | Porcentaje de ejecución del plan de capacitaciones para los servidores que atienden a la ciudadanía | Actividades ejecutadas/actividades programadas | anual | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Vicerrectoría administrativa y financiera | 0% |  |  |  | 0% | No se presentaron avances en el primer trimestre
| La entidad realiza capacitación sobre las normas NTC 4067 | Capacitación normas NTC 4067 realizada | # de capacitaciones | semestral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vicerrectoría administrativa y financiera | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre
| La entidad realiza encuestas de satisfacción de trámites y servicios | Encuestas de satisfacción de trámites y servicios | # de usuarios atendidos que califican el servicio satisfactoriamente / # usuarios otales atendidos | cada vez que se preste la atención | 40% | 0% | 20% | 30% | 40% | Vicerrectoría administrativa y financiera | 0% |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre
| La entidad divulga y ejecuta la política de protección de datos personales. | Política de protección de datos divulgada y apropiada | # de documentos de políticas | anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sistemas | 1 |  |  |  | 100% | La política se encuentra publicada en la página web en la sección de transparencia de acuerdo a lo estipulado en la resolución 1519 de 2020 de MinTic | https://infotepsai.edu.co/index.php/mecanismo-de-contacto/seguridad-y-privacidad-de-la-informacion
Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra corrupción | Realizar la revisión y análisis del mapa de riesgos de corrupción de acuerdo con la propuesta presentada por la secretaria de transparencia en Comité de Gestión y Desempeño del mes de septiembre e incorporar a la matriz los riesgos jurídicos. | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | # de documentos de planeación actualizados | anual | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Control interno Planeación | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre |  | Garantizar el derecho fundamental del acceso a la información pública mediante el cumplimiento de los lineamientos de la ley 1712 de 2014 en el link de transparencia de la web institucional
| Implementar el buzón para la recepción de denuncias estableciendo un cronograma de actividades que incluyan capacitación y actualización del procedimiento | Buzon creado | # de buzones creados | anual | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre
| Elaborar el procedimiento que solicita un grupo etnico en particular para traducir la información pública a su respectiva lengua y publicarlo | Procedimiento elaborado y publicado | # de procedimientos elaborados y publicados | anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vicerrectoría administrativa y financiera | 1 |  |  |  | 100% | El procedimiento para la atención de solicitudes de traducción de información de los grupos étnicos se incluyó dentro del protocolo de atención al ciudadano y se encuentra publicado en el INFOSIG. En el mismo se plantean todos los pasos desde que el ciudadano radica la PQRSD, hasta que se le da respuesta, incluye igualmente los pasos a seguir en el caso que el ciudadano no deje datos de contacto para responderle. | Protocolo de atención al ciudadano: https://drive.google.com/file/d/1Yuyt-4qxo0JHxHrgqbBY6EDSPemESWCj/view?usp=sharing
| Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad: | Acceso a poblacion discapacitada a medios electrónicos | # de medios electrónicos | Anual | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vicerrectoría administrativa y financiera | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre
Gestión documental | Elaboración del diagnóstico integral de archivos | Diagnóstico integral de archivos elaborado | # de diagnósticos elaborados | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gestión documental | 1 |  |  |  | 100% | Se realizaron las gestiones pertinentes para la contratación de un tecnólogo en archivo, para continuar con el Inventario Documental del Archivo Central, cuya actividad hace parte del Programa de Gestión Documental. | https://drive.google.com/drive/folders/1mProf3PU8mJh9Kmvut4MfkmVTnZw75r8 | Mejorar la eficiencia administrativa mediante una oportuna y pertinente de la gestión documental y su respectiva función archivística
| Elaboración, aprobación y publicación delprograma de gestión documental | Programa de gestión documental elaborado y aprobado | # de programas elaborados y aprobados | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gestión documental | 1 |  |  |  | 100% | El programa de gestión documental fue elaborado y aprobado mediante Acta 04 del 2019 por el comité de gestión y desempeño y modificado por el actar del mismo comité el 24 de agosto de 2020 | https://infotepsai.edu.co/index.php/infotep-item/item/376-programa-de-gestion-documental
| Elaboración, aprobación y envió de las Tablas de Retención documental al Archivo General de la Nación | Tablas de reteción documental elaboradas, aprobadas y enviadas al AGN | # de tablas de retención documental elaboradas y aprobadas | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Gestión documental | 1 |  |  |  | 100% | Las tablas de retención documental fueron aprobadas el 21 de marzo del 2021 mediante | Tablas de retención documental: https://www.infotepsai.edu.co/index.php/gestion/calidad/tablas-de-retencion
Gestión estratégica del talento humano | Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de los resultados institucionales. | Porcentaje de implementación de los planes de talento humano contemplados en la dimensión respectiva de MIPG | # de planes implementados/ # total de planes | Anual | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Talento humano | 17.5% |  |  |  | 140% | Para dar cumplimiento a las metas planteadas en el primer trimestre se obtuvieron los resultados que se relacionan 1. Aplicación encuesta de clima organizacional 2. Las capacitaciones fueron ejecutadas en el tiempo establecido 3. Se otorgan los incentivos descritos en el plan y se programan con antelación 4. 2 docentes a planta de personal en febrero de 2021 5. Se inició el proceso en febrero de 2021 para la ejecución del concurso para la provisión de cargos de carrera administrativa con la CNSC. El calendario y la publicidad del concurso se publicaron en la página. 6. Plan de SGSST: se avanzó en los siguientes puntos: · Inicio de la actualización de la Matriz de peligros, y valoración de los riesgos. · Identificación y formulación de las necesidades de capacitación, inducción y entrenamiento en SGSST para su consolidación en el Plan Institucional de Capacitaciones. · Actualización el programa de inspección. · Documentación de la asignación de los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requerida para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. · Asistencia reunión del COPASST. · Realización capacitación al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. · Asistencia a la reunión del Comité de Convivencia Laboral. · Realización de inducción y reinducción del SG-SST a funcionarios. · Actualización del programa de estilo de vida saludable. · Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano. · Realización del protocolo INFOFIT y enviado para proceso de aprobación |  | Implementar las acciones necesarias a nivel institucional para la gestión estratégica del talento humano con miras a la mejora del desempeño institucional, clima y cultura organizacional
Integridad | Diagnosticar, a través de encuestas, entrevistas o grupos de intercambio, si los servidores de la Institución han apropiado los valores del código de integridad. | Medición de la apropiación de valores | # de servidores que apropian el código de integridad / # de servidores totales | Anual | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | talento humano | 0% |  |  |  | 0% | Se inició campaña de apropiación del código de integridad consistente en la publicación bimensual de fondos de pantallas en los computadores de uso de la institución. | https://drive.google.com/drive/folders/11TR0MvDgtc5cLFemGlvd6inVAtdHPJlg | Apostar por la integridad integridad en el actuar de los servidores y contratistas de la entidad, mediante la puesta en marcha del plan de trabajo de la política de Integridad
| Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la Institución para promover el código de integridad son idóneas. | Código de Integridad socializado | # de socializaciones | Anual | [5 empty] | talento humano
| Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de intercambio) en el cual la Institución pueda hacer seguimiento a las acciones de los servidores públicos en el proceso de la implementación del código de integridad. | Encuesta de seguimiento a la implementación del Código de Integridad aplicada | # de acciones implementadas / # de acciones planeadas | Anual | 80% | 0% | 0% | 0% | 80% | talento humano | 0% |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Asignar en un área o servidor la responsabilidad de liderar el proceso de seguimiento y evaluación en la entidad | Proceso de seguimiento y evaluación con asignación de responsable de liderarlo | # de personas asignadas | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Planeación | 2 |  |  |  | 200% | En el manual de función de los profesionales de planeación y control interno se asignan las responsabilidades de seguimiento al primero, y evaluación al segundo | Manuales de funciones de los jefes de planeación (https://drive.google.com/file/d/1j_52ArrOFct2cUi4SHkFnoVDdwSUGRNn/view?usp=sharing) y control interno (https://drive.google.com/file/d/1LuB2yqJpgqOs4z5tq3bZumoUYf_QYIX-/view?usp=sharing) | Diseñar e implementar un esquema de seguimiento de indicadores
| Considerar la evaluación como una práctica permanente en la gestión de la entidad | Gestión de la entidad evaluada periódicamente | # de seguimientos realizados | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Control interno | 1 |  |  |  | 100% | La entidad realiza seguimiento mensual a los proyectos de inversión y a la ejecución presupuestal de gastos e ingresos, trimestralmente de los planes y políticas institucionales y MIPG, semestral del plan de desarrollo 2020 - 2023 y anual al plan estratégico. Para lo anterior se tienen metas e indicadores medibles y verificables planteados en los diferentes instrumentos de planificación. Por último, l oficina de planeación inició el diseño de una batería de indicadores que consolide todas las metas de la institución | Seguimientos a los proyectos de inversión: https://spi.dnp.gov.co/Consultas/ResumenEjecutivoEntidad.aspx?id=img_Por%20Entidad Seguimiento a los planes institucionales: https://www.infotepsai.edu.co/index.php/gestion/planeacion/plan-de-accion https://infotepsai.edu.co/index.php/gestion/planeacion/plan-estrategico Seguimiento al PDI y plan estratégico: https://infotepsai.edu.co/index.php/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/item/389 Informes presupuestales al consejo directivo: https://drive.google.com/drive/folders/1_kL87qPtJ20CNTC2JfLei4j0uTBVWC3J
| Utilizar o aplicar los indicadores para hacer seguimiento y evaluación de su gestión | Gestión de la entidad evaluada periódicamente mediante indicadores |  | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Planeación | 1 |  |  |  | 100%
| Documentar la información proveniente del seguimiento y evaluación (informes, reportes, tableros de control, entre otros | Información del seguimiento y la evaluación documentados |  | Anual | [5 empty] | planeación control interno
Gestión de la información estadística | Elaborar plan de acción | Plan elaborado | # de planes elaborados | Anual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | planeación | 1 |  |  |  | 100% | "Mediante acuerdo 022 del 31 de julio de 2020 se aprobó la política de gestión de la información estadística y su plan de trabajo pertinente, Las principales acciones planteadas en este plan de acción de la política son: •Que se formule el plan de acción de la política, liderado por la oficina de planeación •Que se inicie el proceso de anonimización de bases de datos con la oficina de sistemas como responsable, se hace la salvedad que los líderes de procesos que alimentan información para las bases de datos deben aportar la misma para que el encargado de sistemas pueda continuar el proceso. Por su parte, dentro del plan de acción institucional 2021, se planteó la meta de “Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística”" | Política de gestión estadística: https://infotepsai.edu.co/images/descargables/2021/enero/6-POLITICA-DE-GESTION-ESTADISITCA.pdf | Implementar un procedimiento establecido en la política de gestión estadística
| Anonimizar bases de datos | Bases de datos anonimizadas |  | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sistemas | 0 |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre
Gestión del conocimiento y la innovación | Implementar el plan de acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación | Porcentaje de avance en la implementación del plan de acción de la política de gestión del conocimiento |  | anual | 80% | 0% | 25% | 45% | 80% | Coordinaciónd e Investigación | 0% |  |  |  | 0% | La meta no tiene programación para el primer trimestre |  | Promover buenas prácticas para la gestión y divulgación del conocimiento generado propio de las labores de los funcionarios y contratistas de la entidad
Control interno | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autoregulación en la institución | Acciones para fomentar la cultura de autocontrol y autoregulación |  | trimestral | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | Planeación + Control Interno | 21.25% |  |  |  | 100% | Al inicio del trimestre se diseñó un plan de trabajo para la implementación de las acciones para apropiar la política de control interno, el mismo fue socializado en consejo directivo y recibió visto bueno del mismo. De las acciones planteadas para los meses de ene-mar se ejecutaron las siguientes: 1. Formulación, aprobación y socialización de los instrumentos de planificación institucional 2. Realización de procesos de inducción y reinducción de funcionarios. Cumpliéndose de esta forma la meta planteada para el inicio del año. | PLAN DE TRABAJO POLÍTICA DE CONTROL INTERNO: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W3c-NRxQdnsVyZaTdJuHbqhN6C-vGCxk | Implementar las acciones contempladas en la política de control interno para el fomento de una cultura de autocontrol y autoregulación en la institución
[11 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL PERIODO |  |  |  | 65.05%