## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 399
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | SECOP | Incumplimiento, por parte del ente auditado, de publicar en la plataforma SECOP, la información requerida por el Decreto 1082 de 2015 de los contratos 46, 50, 61, 66, 80, 81 y 86 del 2019; 58, 59 y 70 de 2020 y 115 y 116 de 2021, con el propósito de cumplir con el principio de publicidad y garantizar el control fiscal y el control ciudadano a los recursos del Estado. | Esto debido a la inobservancia de los principios de contratación establecidos en la Ley 80 de 1993, en el Decreto 1082 de 2015 y en la Resolución 080 de 2018, la cual adopta el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia – INFOTEP y adicionalmente evidencia debilidades en los mecanismos de control interno del auditado. | Dar cumplimiento con la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes garantizando la publicación periódica y la consulta pública de los procesos contractuales a través del SECOP garantizando el principio de publicidad y el control ciudadano a los recursos del estado | Publicar en el SECOP la información de acuerdo al Decreto 1082 de 2015 | Publicaciones Periodicas | 12 | 2023/01/30 | 2023/12/14 | 48 | 100 | La institucion INFOTEP, viene dando cumplimiento con la publicacion de los contratos en el SECOP, conforme los lineamientos de colombia compra eficiente-
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Publicar en la página web institucional un link directo a la página del SECOP donde se encuentran los procesos de la entidad para consulta ciudadana | Publicaciones Periodicas | 12 | 2023/01/30 | 2023/02/28 | 4 | 100 | La institucion viene publicando de manera periodica los contratos en su pagina web- y en el Secop II - conforme los tiempos y plazos definidos para cada tipo contractual
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificar que los Links de acceso a SECOP publicados en la pagina institucional en materia contractual faciliten la consulta de los ciudadanos | Verificacion | 4 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se procedio a verificar los linksn de acceso y estos si permiten acceder al SECOP
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | URGENCIA | Incumplimiento, por parte del ente auditado, a lo determinado en el artículo 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, en lo relacionado con la contratación que se realiza a través de la figura de urgencia manifiesta, en el contrato 058 de 2020, ya que el Instituto no envió a la CGR el expediente del mismo | Lo anterior, evidencia la inobservancia de la normatividad que reglamenta el proceso de contratación en las entidades públicas, en especial con lo que tiene que ver con la declaratoria de urgencia manifiesta tal como lo prevé la Ley 80 de 1993, poniendo en riesgo el manejo y dirección responsable de la actividad contractual al interior del ente auditado | Adoptar correctivos a través del cumplimiento en materia de la figura de urgencia manifiesta dando cumplimiento al envio en tiempos de ley a la CGR | Reporte de los contratos que se lleguen a realizar por la figura de urgencia manifiesta dentro de los términos definidos por ley | Reportes | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | A la Fecha Diciembre de 2024- no se presentaron contratos por urgencia manifiesta- ya que no existieron eventos que asi dieran lugar a dicho procedimiento
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Archivo de la evidencia del reporte a la CGR dentro del cuerpo unificado de los contratos que se lleguen a realizar por la figura de urgencia manifiesta | Archivo | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | A la Fecha Diciembre de 2024- no se presentaron contratos por urgencia manifiesta- ya que no existieron eventos que asi dieran lugar a dicho procedimiento
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | La entidad realizará al interior informes al comité de contratación sobre los contratos suscritos por urgencia manifiesta, según corresponda | Informes | 2 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | A la Fecha Diciembre de 2024- no se presentaron contratos por urgencia manifiesta- ya que no existieron eventos que asi dieran lugar a dicho procedimiento
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CONT106 | Incumplimiento del objeto contractual del cont /suministro No.106 de 2021, consistente en la implementación y puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de video vigilancia mediante un circuito cerrado de televisión, ya que de las 36 cámaras contratadas sólo se encontraban instaladas 24, y en el desarrollo de la auditoría, se recuperaron las 12 cámaras faltantes por valor de $6.600.000 | Lo anterior, se presenta por debilidades en el control interno y en la supervisión del mencionado contrato, lo que conllevó a que se diera una gestión fiscal deficiente y antieconómica del contrato por parte del ente auditado, al certificar haber recibido a satisfacción y pagado el total de los bienes contratados sin que se haya evidenciado el cumplimiento de la obligación contractual. | Adopción de mecanismos dentro del sistema de control interno para fortalecer las actividades de supervisión, así como la del manejo y control del ingreso y custodia de los bienes adquiridos por parte del INFOTEP | Hacer procesos de Inducción y Reinducción a los supervisores en materia de sus responsabilidad en procesos de contratación | Induccion y Reinduccion | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Durante el 2024 se consolidaron procesos de acompañamiento a los procesos en materia de induccion y reinduccion a supervisores - a traves de las reuniones realizadas pór la alta direccion asi como el permanente apoyo del area de contratacion a los diferentes procesos en cada una de las etapas del proceso contractual
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir dentro de los estudios previos y en los contratos que se sucriban que los bienes objeto de compra e instalación deben ingresar primeramente al almacén para control de los bienes recibidos, para poder continuar el proceso de instalación y puesta en funcionamiento | Adopcion de guia - instrucciones | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se viene cumpliento en las compras realizadas por la institucion- para las compras se define dentro de los estudios previos y contrato que los mismos deben ingresar al almacen, según correspondan al tipo de objeto contractual
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Para toda compra de bienes muebles o inmuebles deberá exigirse el certificado de Ingreso de Almacén que sirva como insumo para control de inventario | Certificado de Ingreso a almacen | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se viene cumpliento en las compras realizadas por la institucion- para las compras se define dentro de los estudios previos y contrato que los mismos deben ingresar al almacen, según correspondan al tipo de objeto contractual
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | El supervisor de cada contrato de esta naturaleza de contrato es el responsable directo de la verificación de las especificaciones técnicas atendiendo lo detallado en los documentos que ha enviado el área responsable de la adquisición | Verificacion | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se viene cumpliento en las compras realizadas por la institucion- donde el supervisor , hace la verificacion detallada decada uno de los elementos que se reciben a satisfaccion
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar el reporte al Area Financiera- Contable sobre los bienes muebles o inmuebles adquiridos con los soportes respectivos de recibido, instalacion y puesta en funcionamiento según corresponda a fin de realizar la contabilizacion y pago respectivo | Reportes | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se viene cumpliento en las compras realizadas por la institucion- ya que los soportes de la compra y contrato entre otros - son enviados a contabilidad para su analisis y registero contable, conforme los tramites de los procesos de causacion y registro de las obligaciones para su posteerior pago
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CONT086 | Incumplimiento del objeto contratado el cual era “Prestación de servicios para la implementación y ejecución de un plan de medios a través de diferentes medios de comunicación masivos y alternativos para el INFOTEP.” y de las falencias, por parte del ente auditado, de la labor de supervisión. | Incumplimiento del objeto contratado el cual era “Prestación de servicios para la implementación y ejecución de un plan de medios a través de diferentes medios de comunicación masivos y alternativos para el INFOTEP.” y de las falencias, por parte del ente auditado, de la labor de supervisión. | Fortalecer las labores de supervisión en materia de cumplimiento de los bienes o servicios efectivamente recibidos | Hacer procesos de Inducción y Reinducción a los supervisores en materia de sus responsabilidad en procesos de contratación | Induccion y Reinduccion | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | A la Fecha Junio 30 de 2024- se dieron instrucciones para realizar talleres a supervisores - - no se contrato en la vigencia Plan de Medios- hasta el corte A la Fecha Junio 30 de 2024- se hacen revisiones a traves del comité de contratacion-
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Adoptar medidas de control interno por parte del supervisor para consolidar evidencias y soportes de la ejecución de las actividades por parte del contratista, que sirva de insumo para conciliar con el informe del contratista | Consolidar evidencias | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Informes de supervisores parciales - que contienen avance del proceso de contratacion, suministro e ingreso al almacen- en caso requerido
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir mecanismos de control interno al momento de identificar las necesidades y elaborar los estudios previos, indicando con claridad si existen elementos que requieren ingreso al almacen y así dar cumplimiento a los mecanismos de seguimiento y control | Mecanismos de control interno | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se viene definiendo dentro de los estudios previos si el bien o parte delmismo requiere ingresar al almacen
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | REDES EL | Actividades que se pagaron pero que no se evidenció la ejecución en el contrato 088 de 2021 cuyo objeto es “las labores de mantenimiento, adecuación y mejoramiento del sistema eléctrico de mediana y baja tensión etc, del INFOTEP” por valor de $237.827.200, - se involucra el contrato 092-2021 por interventoría | Lo anterior evidencia, la inobservancia de los mecanismos de control interno, de la normatividad pertinente de la contratación Estatal y de la supervisión e interventoría por lo que para concretar la certeza del sobrecosto se valida como una Indagación Preliminar de acuerdo con el artículo 39 de la Ley 610 de 2000 | Fortalecer las labores de supervisión en materia de cumplimiento de los bienes o servicios efectivamente recibidos | Hacer procesos de Inducción y Reinducción a los supervisores en materia de sus responsabilidad en procesos de contratación | Induccion y Reinduccion | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se hizo una reunion de supervisores A la Fecha Junio 30 de 2024- se dieron instrucciones para realizar talleres a supervisores - se realizaron procesos de capacitacion en materia de supervision
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluír claramente dentro de los estudios previos y la minuta del contrato un acápite donde se establecen las responsabilidades de los supervisores acorde a cada contrato | Responsabilidades de los supervisores | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/31 | 51 | 100 | Dentro delos estudios previos y contrato - se incluye la responsabilidad de los supervisores
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Establecer el estado de los contratos de vigencias anteriores y hasta la fecha pendientes de liquidación y proceder a su plan de liquidación. De conformidad con los términos establecidos en la ley 80 de 1993 en su articulo 60 y demás que la modifican | Plan de Liquidacion de contratos | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | A la fecha - del presente reporte se cuenta con estado de los contratos pendientes de liquidacion- propuesta por el profesional de control interno.- EN CADA UNA DE SUS ETAPAS -
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | LIQUIDA | El contrato de obra No.090 -21 Nov 2019, por $203.243.305. El acta de recibo final fecha 18 de dic. de 2019 y a la fecha se encuentran vencidos los términos para su liquidación, incumpliendo el art 60 de la ley 80, modificado por el art 32 de la Ley 1150 de 2007 y por el art 217 del Dec- 019 de 2012, el art 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo señalado en el contrato en la Cláusula XXIV | Lo anterior evidencia debilidades en la aplicación de los mecanismos de control, seguimiento y supervisión y a la inobservancia de la normatividad vigente relacionada con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y con la cláusula Vigésima cuarta del contrato suscrito, referente a la liquidación de este | Dar cumplimiento con lo establecido en la ley 80 de 1993 en su artículo 60 y demás que la modifican con relación a la liquidación oportuna de los contratos estatales | Hacer procesos de Inducción y Reinducción a los supervisores en materia de sus responsabilidad en procesos de contratación | Induccion y Reinduccion | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se realizaron varias reuniones de supervisores apoyo desde el equipo de contratacion en materia de supervisores - durante el periodo analizado
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Establecer el estado de los contratos de vigencias anteriores y hasta la fecha pendientes de liquidación y proceder a su plan de liquidación. De conformidad con los términos establecidos en la ley 80 de 1993 en su articulo 60 y demás que la modifican | Plan de Liquidacion de contratos | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Se trabajo y avanzo significativamente en los procesos de liquidacion de contratos
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Establecer un instrumento o mecanismo que garantice la liquidación oportuna de los contratos que por ley deban liquidarse conforme los términos previamente establecidos | Instrumento para liquidacion de contratos | 1 | 2022/12/15 | 2023/06/30 | 25 | 100 | Se definio un Plan o Estrategia para garantizar la liquidacion oportuna de los contratos - se Avanzo en la liquidacion - conforme los vencimientos y se encuentra en un estado de avance del 90 %- hasta el año 2023 incluso vario scontratos del año 2024
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Presentar informes periodicos al Comité de Contratación relacionados con el estado de liquidación de los contratos al cierre de cada vigencia y según corresponda de manera periódica. | Informes al Comité de contratacion | 2 | 2022/12/15 | 2023/12/31 | 52 | 100 | En la vigencia 2024-se avanzo en la liquidacion y se espera en el año 2025- presentar informe del estado de avance
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CONT107 | Falta de planeación en la identificación de la necesidad y actividades a realizar en el Contrato 107 de 2021, cuyo objeto es “Las obras de mantenimiento y adecuación espacios para el mejoramiento de la infraestructura física del INFOTEP.” Lo que podría ocasionar un mal uso de los recursos públicos. | Lo anterior evidencia debilidades en la etapa precontractual y en la formulación de las actividades debido a la falta de identificación real de la necesidad a satisfacer, del mismo modo, al realizar las actividades de seguimiento y supervisión en cuanto a los principios de planeación, transparencia, y al cumplimento de los objetivos de la institución. | Dar cumplimiento al artículo 3 de la ley 489 de 1998, en cuanto al Principio de Planeación, transparencia y cumplimiento de los objetivos institucionales a través de la Contratación, es decir, detallando las necesidades desde la etapa precontractual y dejando evidencia de su ejecución | Dar Instrucciones precisas a las áreas de contratación y contratistas de apoyo para la determinación y consolidación de las necesidades a contratar en el sentido de detallar cada ítem, indicando el lugar o espacio a intervenir dentro de los estudios previos, es decir dentro de toda la etapa precontractual. | Impartir instrucciones | 1 | 2022/12/15 | 2023/06/30 | 25 | 100 | Se mantiene el cumplimiento en materia de lineamientos a supervisores
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Dar Inducción y Reinducción a los Miembros del Comité de Contratación a fin de que tengan conocimiento de las necesidades de detalle del contenido de los estudios previos y demás documentos que hacen parte de la etapa precontractual y puedan hacer una correcta verificación | Impartir Inducción y Reinducción a los Miembros del Comité de Contratación | 1 | 2022/12/15 | 2023/06/30 | 25 | 100 | Se realizan reuniones periodicas en el area administartiva - informando la importancia de la revision normativa por parte de los miembros del comité de contratacion. Este comité lo componen en su mayoria los funcionarios lideres de procesos, planeacion, vicerrectoria academica, vicerrectoria administrativa con apoyo de los profesionales del derecho en m ateria de contratacion
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Exigir por parte del supervisor dentro de los informes parciales y finales del Interventor detalle de las obras realizadas por item, el antes y el después de ejecución | Informes Parciales y Finales delInteventor | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | En la vigencia 2024- no se han realizado procesos contractuales de obra publica
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MANUALES | El presente hallazgo tiene que ver con la ausencia, por parte del ente auditado, de manuales de procedimientos para el área financiera Contabilidad, presupuesto y pagaduría. | Tales debilidades conllevan a maximizar los riesgos en las áreas que carecen de manuales de procedimientos, consistentes en posible duplicidad de funciones. | Dar cumplimiento a la aplicación de Manuales de políticas contables, procedimientos, donde se describan las diferentes formas en que INFOTEP desarrolla las actividades contables conforme el Procedimiento para la evaluación del Control Interno contable definido por la CGN en el Numeral 3.2.4 y se asignen las responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente | Evaluar y definir dentro de las etapas del proceso contable y financiero las necesidades propias para la adopción de manuales, procedimientos, instructivos y/o guias que definan las responsabilidades y compromisos de los participantes | Adopcion de manuales, procedimientos y/o guias e instructivos | 2 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Por parte de los lideres de las areas financieras - se VERIFICAR SI LOS MANUALES EXISTENTES REQUIEREN ACTUALIZACION. Aunque nos regimos por los lineamientos de Minhacienda en materia presupuestal y por CGN- en materia contable se viene avanzando paulatinamente en adopcion de manuales o guias segun corresponde
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Socialización y ejecución de los manuales, procedimientos, instructivos y/o guias adoptadas. | Socializacion y Ejecucion de manuales, procedimientos y/o guias e instructivos | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | MECANISMOS DE SOCIALIZACION. Correos electronicos y pagina web- a traves de INFOSIG
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Monitorear y autoevaluar el cumplimiento de los Manuales, Procedimientos, instructivos y/o guias adoptados por parte de la institucion. | Monitoreo y autoevaluacion de manuales, procedimientos y/*o guias e instructivos | 1 | 2023/06/30 | 2023/12/14 | 27 | 100 | Por parte de los lideres de las areas financieras - se VERIFICAR SI LOS MANUALES EXISTENTES REQUIEREN ACTUALIZACION. Aunque nos regimos por los lineamientos de Minhacienda en materia presupuestal y por CGN- en materia contable se viene avanzando paulatinamente en adopcion de manuales o guias segun corresponde
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Revisar y actualizar según corresponda los Manuales, Procedimientos, instructivos y/o guias adoptados por parte de la institucion conforme los cambios normativos entre otros. | Revisar y actualizar manuales,procedimientos, instructivos y/o guias | 1 | 2023/06/30 | 2023/12/31 | 26 | 100 | Por parte de los lideres de las areas financieras - se VERIFICAR SI LOS MANUALES EXISTENTES REQUIEREN ACTUALIZACION. Aunque nos regimos por los lineamientos de Minhacienda en materia presupuestal y por CGN- en materia contable se viene avanzando paulatinamente en adopcion de manuales o guias segun corresponde
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MEJORAMIE | Implementación de Programas Ambientales: No existe un programa de uso racional y eficiente de la Energía y Agua Respectivamente en el INFOTEP, No cuenta con un plan manejo de residuos sólidos, además que Existen falencias en la Implementación de programa de Gestión Ambiental. | No se cuantifican ni presisan las actividades a realizar generando un deterioro en el medio ambiente, a causa de los impactos negativos producidos por las actividades propias de la institucion | Dar cumplimiento con la normatividad en materia ambiental definida en la ley 373 de 1987, ley 697 de 2011, decreto 2331 de 2007, decreto 895 de 2008 y decreto 3450 de 2008. | Realizar la implementación de la política de gestión ambiental de la institución, aprobada mediante acuerdo 015 de junio 29 de 2021 | Implementar Politicas Gestion Ambientar | 1 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | ESTADO DE AVANCE. Se contrato un a persona el año , el contratista entrego el piga actualizado, referente a la ley 373/1987 se ha hecho actividades Sensibiliszacion al estudiantado y funcionarios de la institucion con plegles en los bloque de los baños, el plan de austeridad y gestion ambiental y el piga se viene ejecutando Definir un plan de implementacion - definiendo actividades p
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Dar cumplimiento a las medidas de reducción establecidas en el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA. | Dar cumplimiento a las medidas de reducción establecidas en el Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA. " | 2 | 2022/12/15 | 2023/12/31 | 51 | 100 | CUMPLIMIENTO DEL PIGA - ACTIVIDADES PLANEADAS Y EJECUTADAS 2024.
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MEJORAMIE | Implementación Plan de Emergencia: Debilidades en la Estructuración e implementación de los mecanismos para la prevención, atención de emergencias y desastres | La entidad no cuenta la evidencia de la elaboracion de simulacros, conformacion de brigadas, planos con ruta de evacuacion de emergencia, capacitaciones, analisis de vulnerabilidad | Dar cumplimiento al Decreto 919 de 1989, en materia de Implementación de un Plan de Emergencia | Socialización del Plan de Emergencias | Socialización del Plan de Emergencias | 1 | 2023/04/30 | 2023/06/30 | 9 | 100 | Socializado a traves de pagina Web- a los miembros de las brigadas - dentro del proceso de capacitacion llevado a cabo.
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Procesos de Inducción y reinducción del Plan de Emergencias | Procesos de Inducción y reinducción del Plan de Emergencias | 1 | 2023/04/30 | 2023/06/30 | 9 | 100 | Se hizo una reunion de supervisores en Abril de 2022 -asi como en agosto y septiembre de 202- dentro del proceso de auditoria conforme las observaciones En 2023- se dieron instrucciones para realizar talleres a supervisores - y en procesos de induccion.
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Programar y Ejecutar Simulacros | Programar y Ejecutar Simulacros | 1 | 2023/04/30 | 2023/12/31 | 35 | 100 | Aunque no se han realizado a nivel local - En proceso de Coordinacion - con Bomberos y con el Ente Departamental- si se han realizado internamente -
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar el analisis de vulnerabilidad. | Analisis de vulnerabilidad | 1 | 2023/04/30 | 2023/12/31 | 35 | 100 | En la pagina 12 del Plan de emergencia del 2022- hay una matriz de vulnerabilidad- https://www.infotepsai.edu.co/component/search/?searchword=emergencia&searchphrase=all&Itemid=101
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Realizar informe de seguimiento de las acciones planeadas para cada vigencia del Plan de Emergencias | Informes de Seguimiento | 2 | 2023/04/30 | 2023/12/14 | 36 | 100 | RESOLUCION 145 DE 2023- ACTUALIZA EL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SE REQUIERE PUBLICAR INFORME EJECUCION PLAN EMERGENCIA Y CONTINGENCIA - HACERE EL DE DIC 2023- Y EL DE JUNIO 2024
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MEJORAMIE | Se evidenció que, para la concesión de créditos, no constituye las garantías y demás documentos soporte mínimos requeridos para adelantar acciones de cobro en caso de ser necesarias, por concepto de matrículas, contraviniendo el numeral 152 del RCP, situación que afecta los derechos de cobro a favor de la entidad y la posible pérdida de los recursos | Se evidencia que la entidad no constituye en su totalidad las garantías para la asignación de créditos estudiantiles. | Teniendo en cuenta la Política de gratuidad del Ministerio de educación, verificar la constitución de garantías cuando el reporte de beneficiados se haga posterior a las fechas de plazos de matrícula de la entidad | Identificar si el comité de crédito sigue vigente conforme la creación del Comité institucional de gestion y desempeño | Revision de la Vigencia del Comirte de Credito | 1 | 2022/12/15 | 2023/03/30 | 12 | 100 | Con la politica de Matricula Cero (0) - la institucion desde hace varios años - no ha adoptado politicas de credito- Los estudiantes que no son cubiertos con la politica nacional - estos son acogidos con politica interna aprobada por el consejo directivo.
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Hacer un Análisis de la cartera (si existe) y las modalidades relacionadas con beneficios de entidades del orden nacional en matriculas cero o gratuidad | Analisis de Cartera | 1 | 2022/12/15 | 2023/03/30 | 12 | 100 | No existe otorgamiento de creditos por matriculas a los estudiantes
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir la metodología a través de la cual se tramitarán los procesos de matrículas de estudiantes (Matricula cero) y los terceros a los cuales se les carga la deuda por los trámites iniciados para beneficio de subsidios al 100% | Metodologia de Matriculas por beneficios o subsidios | 1 | 2022/12/15 | 2023/03/30 | 12 | 100 | Existe matricula Cero (0) - por parte del gobierno nacional y los que no quedan cubiertos la instituciona traves del consejo directivo brinda este beneficio - dando como resultado no existencia de cartera.
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir y ejecutar la reuniones del comité de crédito, y/o a traves de otro comité que aasi lo requiera - conforme lo definido en dichos actos administrativos de constitución- o cuando asi se requieran | Reuniones de Comité de Credito y/o otro organo de control | 4 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | No existen creditos otorgados por el INFOTEP- se realizan son reuniones de para tratar asuntos de deudas o saldos pendientes por matricula - conforme beneficios matricula cero y deudas de de entidades relacionadas.
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | MEJORAMIE | Incumplimiento al Plan de Mejoramiento, el Comité de Crédito de la Institución solamente se reunió en Noviembre de 2012,. Lo anterior muestra no se aprueba la mayoría de las solicitudes de crédito a través del Comité, e inoperancia del mismo, aumentando el riesgo y la cantidad de cuentas incobrables | Falta de Continuidad en las reuniones del Comité de crédito de la Entidad y seguimiento a los créditos. | Cumplimiento de un cronograma de reuniones del comité de crédito de la Entidad | Identificar si el comité de crédito sigue vigente conforme la creación del Comité institucional de gestion y desempeño | Revision de la Vigencia del Comirte de Credito | 1 | 2022/12/15 | 2023/03/30 | 12 | 100 | Se realizo la consulta - y este no esta vigente - toda vez que no existe politica de credito APROBADA.
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | Definir y ejecutar la reuniones del comité de crédito conforme lo definido en el acto administrativo de constitución | Reuniones de Comité de Credito | 2 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 52 | 100 | Tal como Comité de Credito - este no se reune- se realizan son reuniones de para tratar asuntos de deudas o saldos pendientes por matricula - conforme beneficios matricula cero y deudas de de entidades relacionadas.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO