## Hoja1
SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
Nombre del Proceso: |  | Planeación y mejoramiento
Líder del Proceso: |  | Lynne Davis
Fecha del Reporte:
Periodo de Medición: |  | Desde | 2023-04-01 | Hasta | 2023-06-30
|  |  | dd/mm/aaaa |  | dd/mm/aaaa
Nombre del instrumento de planificación sujeto de seguimiento | Objetivo/actividades/estrategias | Indicador | Fórmula del Indicador | Frecuencia de medición | Meta Programada |  |  |  |  | Responsable | Meta Alcanzada |  |  |  |  | % de avance del período | Avance cualitativo | Medio de Verificación | Observaciones
[5 empty] | META | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM IV |  | TRIM I | TRIM II | TRIM III | TRIM III | TRIM IV
Plan de tratamiento de riesgos |  | Gestión del riesgo | No riesgos gestionados /No riesgos identificados X 100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin |  | 25% |  |  |  | 100% | Se logró cumplir con plan de tratamiento de los riesgos de seguridad digital donde se actualizaron los activos de información y su criticidad para evaluar los riesgos a los cuales se encontraban expuestos y proceder a levantarle los controles respectivos que nos permitieran minimizar el riesgo. | *Riesgos y Amenazas Activos TI *Inventario de Activos de informacion INFOTEP | https://drive.google.com/drive/folders/1AeqO4gF7MXxAegpGchVLeOw1_DUEV9KQ
Plan de seguridad y privacidad de la información |  | Implementación de MSPI | No actividades ejecutadas /No actividades programadas X 100 (MSPI) | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de seguridad digital: Jonathan Marin |  | 25% |  |  |  | 100% | Se logro cumplir con el plan de seguridad de la información propuesto para este trimestre trabajando en el aimplementacion del plan de seguridad y el plan de tratamiento de riesgos. | *Plan de seguridad de la información *Plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital | https://drive.google.com/drive/folders/1MqA7_5mdqmTbnzJmCKvGmbcWgZE16pYG
Plan estratégico de tecnologías de la información -PETI |  | Implementación del PETI | No actividades implementadas/No actividades programadas X 100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Jainer Lora |  | 25% |  |  |  | 100% | Se ha realizado las siguientes actividades con base a la ruta tecnologica del INFOTEP y mejoramiento de las rupturas tecnologicas: 1. Fortalecimiento Tecnologico, articulacion de TI con los demas procesos misionales y de apoyo de INFOTEP. 2.Mejoramiento de la Infraestructura Tecnologica. 3. Actualizacion de la hoja de vida de equipos informaticos. 4. Actualizacion del plan de mantenimiento anual. 5.Alianza con Amazon Web Service para todo lo referente a cloud computing. 6. Cambios en el cronograma de mantenimiento preventivo. 7. Mejoras y mayor transaccionalidad en el portal web institucional. | Como evidencia del Fortalecimiento Tecnológico se detalla: 1. Aumento de la velocidad del internet en la entidad a 80 megas. 2. Segmentación de redes y puntos wifi. 3. Formato y documento soporte de la hoja de vida de los equipos informaticos y el plan de mantenimiento. 4.Sitio web publicado infotepsai.edu.co. 5. Carta de alianza entre amazon, infotep y el miisterio. | https://drive.google.com/drive/folders/1df9cjSYixL0yI5ncxT8NJgNvrRShP5lq
Plan Anual de Adquisiciones |  | Ejecución del plan anual de adquisiciones | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 80% | 20% | 40% | 60% | 80% | Vicerrector Administrativo y Financiero: Charles Livingston |  | 62.7% |  |  |  | 156.8% | Se suscribieron 104 contratos de 209 que se tenían programados a junio |  | https://drive.google.com/drive/folders/1-Wqt-rPnTFQcnmuZxmPQ8T_7DW7v60iL
Plan institucional de archivos -PINAR |  | Ejecución del PINAR | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 50% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | Líder de Gestión Documental: Zoraida Vanegas |  | 12% |  |  |  | 48% | 1. Teniendo en cuenta que durantes las visitas desarrolladas a cada productor documental y en virtud a solicitudes en cuanto a la produccion documental se refiere de algunas areas, se realiza contratación de profesional en archivo Liliana Torres, para realizar actualización y/o modificación a las TRD de la institución, dador que las TRD son un instrumento archivísticos de control, administración de la producción documental y generación de garantías institucionales ya que la gestión es dinámica y sus cambios (orgánicos, funcionales y procedimentales) se reflejan en la producción documental. 2. Dando paso al cumplimiento de metas en el Programa de Gestión Documental 2020-2023 para la implementación de la Politica de Uso y Consumo del Papel se realiza la contratación de la profesional en Archivo y Derecho Angela Gordillo. 3. Uno de los proyectos que se encuentra en el Plan Institucional de Archivos 2020-2023 es el Sistema Integrado de Conservación el cual contiene el Plan de Conservación Documental y el Plan de Conservación Digital, siendo asi se inicia con la implementación del Plan de Conservación en Papel, para ello se contrata la profesional en Restauración de Bienes y Muebles Angela Pinilla, cuyo proposito será buscar mejorar las condiciones de almacenamiento de los documentos más vulnerables al deterioro y fortalecer las medidas de prevención de la materialización de los riesgos de pérdida de la información. | Contrato de Liliana Torres. -Contrato de Angela Gordillo. -Contrato de Angela Pinilla | https://drive.google.com/drive/folders/1B67XWg6VW1vTODzXChVLofuZRhmYSUUj
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | Porcentaje de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 85% | 21.25% | 42.5% | 63.75% | 85% | Líder de SGSST: Jhinezka Davis |  | 45% |  |  |  | 105.9% | _Actualización de los requisitos legales aplicables a la organización. _Asistencia a las reuniones programadas del COPASST. _Verificación de la afiliación de contratistas a riesgos laborales. _Seguimiento a los estándares mínimos SG SST. _Registro de los examenes de ingreso, periodico o de retiro en el formato de seguimiento examenes de ingreso, periodico o retiro cuando se presente los antes mencionados. _Realización del seguimiento a las actividades planificadas en el programa de estilo de vida saludable. _Realización de inspecciones de seguridad de extintores con participación del COPASST. _Realización de las inspecciones de seguridad elementos del Botiquín primeros auxilios con participación del COPASST. _Registro certificado microbiológico de agua potable apto para consumo humano. _Ejecución del programa de orden y aseo. _Realización de seguimiento a las actividades planificadas en el programa de capacitaciones. _Realización de pausas activas_ Ejecuciòn de merienda saludable._Seguimiento fumigaciòn mayo._ Realizaciòn de inducciòn al SG-SST a funcionarios nuevos._ Proceso elecciòn del copasst |  | https://drive.google.com/drive/folders/1xVzhm69OwaeaOCfLk1gGE1pMHtSn9sJh
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan Anticorrupción | (No de acciones ejecutadas / No de acciones planificadas)*100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de control interno: Avelino Meza
Plan estratégico de talento humano |  | implementación del plan | # actividades realizadas/# actividades programdas X 100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon |  | 35% |  |  |  | 100% | Durante el segundo trimestre, fueron nombrados 5 servidores. 1 Profesional especializado y 4 docentes de planta para suplir las necesidades de la Institución. | Resoluciones de Nombramiento y Actas de posesión. | https://drive.google.com/drive/folders/1qxckHj7Tc8OPDFLNxOxXelZ8IV6sTdzq
Plan institucional de capacitación |  | implementación del plan | #capacitaciones realizadas/# capacitaciones programadas X 100 | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon |  | 35% |  |  |  | 100% | Varios funcionarios recibieron capacitaciones en servicio y atención al cliente. El almacenista recibió capacitación en archivo y el área de Talento Humano, recibió capacitación en Inteligencia Emocional. | Evidencias fotográficas y Resoluciones de autorización de capacitación y viáticos. | https://drive.google.com/drive/folders/1qxckHj7Tc8OPDFLNxOxXelZ8IV6sTdzq
Plan de incentivos institucionales |  | incentivos otorgados | % incentivos otorgados | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon |  | 35% |  |  |  | 100% | Se autorizaron días libres por cumpleaños y los funcionarios pueden utilizan la hora para hacer ejercicios, en el horario laboral, dentro o fuera de la Institución. | Formatos de solicitudes diligenciados. | https://drive.google.com/drive/folders/1qxckHj7Tc8OPDFLNxOxXelZ8IV6sTdzq
Plan de previsión de recursos humanos |  | apropiación de recursos | % apropiación de recursos | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon |  | 35% |  |  |  | 100% | Se proveen los cargos de los funcionarios en concurso de méritos y se nombran a las personas a los que se hace referencia el Plan Estratégico de Talento Humano | Resoluciones de nombramiento y actas. | https://drive.google.com/drive/folders/1qxckHj7Tc8OPDFLNxOxXelZ8IV6sTdzq
Plan anual de vacantes |  | provisión de cargos de carrera administrativa | % provisión de cargos de carrera administrativa | Trimestral | 70% | 17.5% | 35% | 52.5% | 70% | Jefe de Talento Humano: Geraldine Gordon |  | 35% |  |  |  | 100% | Los 3 funcionarios que se encuentran en carrera administrativa, están en su periodo de prueba y en espera de ser evaluados. | Resoluciones de Carrera y evidencias del aplicativo EDL. | https://drive.google.com/drive/folders/1qxckHj7Tc8OPDFLNxOxXelZ8IV6sTdzq