## Intructivo
Matriz Mapa de Riesgos
Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7. Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.
Orientaciones Generales
Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis. Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos. NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.
El archivo contiene las siguientes hojas: - Hoja 1 Instructivo - Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.
| Columna | Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento
| Proceso | Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.
| Objetivo | Diligencie el objetivo del proceso.
| Alcance | Diligencie el alcance del proceso.
| Referencia | Permite definir unl consecutivo de riesgos. Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos. Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número.
| Impacto | Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Inmediata | Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Causa Raíz | Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.
| Descripción del Riesgo | Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)
| Clasificación del Riesgo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Daños Activos Fisicos, ii)Ejecucion y Administracion de procesos, iii)Fallas Tecnologicas, iv)Fraude Externo, v)Fraude Interno, vi)Relaciones Laborales, vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales.
| Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad | Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas H-I)
| Criterios de Impacto | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)
| Zona de Riesgo Inherente | Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)
| Descripción del Control | Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento
| Afectación | Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Tipo | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Implementación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.
| ATRIBUTOS EFICIENCIA Calificación | La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T)
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Documentación | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Frecuencia | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.
| ATRIBUTOS INFORMATIVOS Registro | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.
| Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual | La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Y- Z- AA -AB- AC).
| Tratamiento | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).
| Plan de Acción Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. | Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante.
| Estado | Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.
- Hoja 3 Matriz de Calor Inherente: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.
- Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)
- Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

## PLANEACION&MEJORAMIENTO
Formato Mapa Riesgos
Proceso: |  | CONTRATACIÓN
Objetivo:
Alcance:
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Reputacional | Instrumentos de planificación que no responden con la realidad insttitucional | Inadecuado proceso de planeación con los grupos de valor y partes interesadas | Posibildad de afectación reputacional por que los instrumentos de planfificación no responden con la realifad institucional debido a un inadecuado proceso de planeación con los grupos de valor y partes interesadas | Ejecucion y Administracion de procesos | 24 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La Alta Dirección gestiona la incorporación de los grupos de valor en los ejercicios de planeación institucional | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Convocar y documentar la participación de los distintos grupos de valor en los ejercicios de planificación | Planeación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se reliza convocatoria a los grupos de valor para la formulación de los planes | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | La Alta Dirección gestiona espacios de capacitación sobre temáticas de participación ciudadana con los grupos de valor | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar) | Ejecutar las capacitaciones previstas en el plan programado | Talento Humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Programada para el tercer trimestre | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3 | Los profesionales de la oficina de planeación junto con los líderes de procesos y sus apoyos, documentan la información generada en los ejericicios de planeación institucional y participación ciudadana | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 33.75% | Moderado | Reducir (mitigar) | Llevar listados de asistencia, o registros fotográficosy pblicar en la página web en el botón participa las convocatorias para participar de los ejercicios de planificación | Planeación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | En el botón participa en el micrositio de "Participación para la identificación de problemas y diagnóstico de necesidades" se publicó al principio de año convocatoria abierta para que los grupos de valor participaran del proceso de formulación de los planes 2022. | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | Reputacional | que no se adelanten los procesos contractuales requeridos para el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de la misión institucional | Inadecuada planeación, ejecución y modificación de los planes y programas de la entidad registrados en el PAA | Posibildad de afectación reputacional institucional por que no se adelanten los procesos contractuales requeridos para el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de la misión institucional, debido a una Inadecuada planeación, ejecución y modificación de los planes y programas registrados en el PAA | Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional de Planeación verifica la alineación de los planes de adquisiciones que se van a incluir en el PAA esten alineados con los presupuestos aprobados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Generar Plan de capacitación
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Comité de Contratación verifica el cumplimiento, contenido del PAA para definir si lo planeado se ha ejecutado, tomar decisiones sobre el mismo…. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar) | Ejecutar las capacitaciones previstas en el plan programado
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## GESTION ACADEMIA
Formato Mapa Riesgos
Proceso: |  | CONTRATACIÓN
Objetivo:
Alcance:
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Reputacional | No garantizar el acceso, permanencia y graduación a la población estudiantil de la institución | Ausencia de capacidad administrativa para la gestión de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación | Posibilidad de pérdida reputacional por no garantizar el acceso, permanencia y graduación a la población estudiantil de la institución, debido a la ausencia de capacidad administrativa para la gestión de la implementación del plan de acceso, permanencia y graduación | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 586 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El Consejo Académico verifica, ajusta y aprueba el calendario académico para garantizar el acceso de los estudiantes, el cual queda registrada en el acuerdo de consejo académico | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Elaborar y presentar ante el Consejo Académico el calendario académico de la siguiente vigencia | Coordinación académica | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se presentó el calentdario académico ante el consejo acádemico al finalizar la vigencia anterior | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Profesional de admisiones verifica la cantidad de estudiantes que se matriculan en el semestre respecto al anterior, elabora informe para que pueda ser presentado por el vicerrector académico al consejo directivo semestralmente | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | 33.6% | Baja | 33.6% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Elaborar informe de estudiantes matriculados | Admisiones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se elaboró informe detallado del número de estudiantes matriculados | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3 | Líder del equipo de bienestar estudiantil verifica que se implementen las acciones del plan de permanencia establecidas para el periodo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 20.16% | Baja | 20.16% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Elaborar informe de actividades del plan de permanencia | Bienestar | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se elaboró informe semesrral | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## TALENTO HUMANO
Formato Mapa Riesgos
Proceso: |  | CONTRATACIÓN
Objetivo:
Alcance:
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Reputacional | Que el servidor vinculado no cumple con los requisitos establecidos para ocupar el cargo. | Inadecuada verificación de los documentos que soportan la formación, experiencia y el informe de evaluación de competencias de los candidatos. | Posibildad de afectación reputacional institucional porque el servidor vinculado no cumple con los requisitos establecidos para ocupar el cargo debido a una Inadecuada verificación de los documentos que soportan la formación, experiencia y el informe de evaluación de competencias de los candidatos. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 3 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | El profesional de talento humano verifica la Lista de Chequeo que se utiliza para que las personas a vincularse a la institución aporten todos los documentos de su Hoja de Vida con los respectivos soportes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Revisar la documentación con la lista de chequeo | Jefe detalento humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se verifican los requisitos con la lista de chequeo | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El profesional de talento humano verifica las hojas de vida de los candidatos con los requerimientos del cargo de acuerdo al manual de funciones | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (mitigar) | Revisar los requisitos del cargo con el manual de funciones | Jefe detalento humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se revisan los requisitos con el manual de funciones | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3 | La Alta Dirección, junto con la profesional de Talento Humano, gestiona la provisión de cargos vacantes ante la comisión nacional de servicio civil (CNSC) mediante concursos de méritos | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 8.64% | Muy Baja | 8.64% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (mitigar) | Gestionar la provisión de cargos ante la CNSC | Alta dirección y jefe de talento humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se realiza la gestión de provsión de cargos ante la CNSC | Finalizado
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4 | El profesional de Talento Humano verifica que los candidatos a ocupar el cargo no presenten riesgo de conflicto de intereses por cualquiera de las causales que indica la ruta para la gestión del conflicto de interés institucional | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 5.184% | Muy Baja | 5.184% | Menor | 40% | Bajo | Reducir (mitigar) | Revisar las causales de conflicto de interes al momento de vinculación de funcionarios | Jefe detalento humano | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se revisan las causales de conflicto de interes cuando se realiza la vinculación de un funcionario | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## BIENESTAR
Formato Mapa Riesgos
Proceso: |  | CONTRATACIÓN
Objetivo:
Alcance:
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Económico y Reputacional | Que no se adelantan los procesos y actividades planeadas en el área de bienestar | Insuficiente asignación de recursos económicos | Posibildad de afectación reputacional institucional por que no se adelantan los procesos y actividades planeadas en el área de bienestar debido a una insuficiente asignación de recursos económicos | Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | El profesional de bienestar gestiona la asignación de recursos a través de la elaboracion del plan de permanencia y graduación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Elaborar el plan de permanecia y graduación | Profesional de Bienestar | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se elabora el plan de permanencia y graduación | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | La Alta Dirección aprueba la contratación del personal requerido para apoyar el área de bienestar en la ejecución de las actividades planteadas en el plan de permanencia y graduación | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 30% | Moderado | Reducir (mitigar) | Contatar personal para apoyar el área de bienestar | Rectoría | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se contrata personal para apoyar el área de bienestar | Finalizado
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3 | Los profesionales vinculados al área de bienestar implementan el plan de trabajo establecido para tal fin en cada vigencia | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 22.5% | Moderado | Reducir (mitigar) | Implementar el plan de trabajo anual | Profesional de Bienestar | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se desarrolla el plan de trabajo | Finalizado
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## GLAF
Formato Mapa Riesgos
Proceso: |  | CONTRATACIÓN
Objetivo:
Alcance:
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Reputacional | que no se adelanten los procesos contractuales requeridos para el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de la misión institucional | Inadecuada planeación, ejecución y modificación de los planes y programas de la entidad registrados en el PAA | Posibildad de afectación reputacional institucional por que no se adelanten los procesos contractuales requeridos para el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento de la misión institucional, debido a una Inadecuada planeación, ejecución y modificación de los planes y programas registrados en el PAA | Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional de Planeación verifica la alineación de los planes de adquisiciones que se van a incluir en el PAA esten alineados con los presupuestos aprobados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Generar Plan de Acción Institucional y Plan Anual de Adquisiciones | Rectoría + Planeación + Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Tarea realizada a principio de la vigencia | Finalizado
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | Comité de Contratación verifica el cumplimiento, contenido del PAA para definir si lo planeado se ha ejecutado, tomar decisiones sobre el cumplimiento o no de esta tarea | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar) | Hacer revisiones trimestrales de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciónes versus la contratación vigente al corte de cada trimestre | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 2022-01-01 | 2022-12-31 | El Plan Sectorial de Educación exige que se haga un seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de Adquisiciones, este informe se viene presentando al ministerio desde el primer trimestre | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3 | Revisar que los procesos de contratación se esten haciendo acorde con el procedimiento establecido y garantizar que se cumpla a lo largo de la vigencia | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 33.75% | Moderado | Reducir (mitigar) | Revisar el procedimiento y ajustar el control de acuerdo con el resultado obtenido luego del proceso de verifación | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 2022-01-01 | 2022-12-31 |  | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | [14 empty] | Reducir (mitigar)
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## EXTENSION&INVESTIGACION
Formato Mapa Riesgos
Proceso: |  | CONTRATACIÓN
Objetivo:
Alcance:
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Económico y Reputacional | Que no se adelantan llas gestiones para la formulación de proyectos de investigación y programas de extensión | Insuficiente asignación de recursos económicos | Posibildad de afectación económico y reputacional institucional por que no se adelantan las gestiones para la formulación de proyectos de investigación y programas de extensión debido a una insuficiente asignación de recursos económicos | Ejecucion y Administracion de procesos | 26 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional de investigación formula proyectos alineados con las demandas territoriales en ciencia, tecnología e innovación y competitividad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Formular proyectos enfocados en ciencia, tecnología, innovación y competitividad de acuerdo a las demandas territoriales o necesidades de la institución | Coordinación de investigación | 2022-01-01 | 2022-12-31 | El área de investigación formula proyectos con las especificaciones dadas | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El profesional de extensión realiza un análisis financiero y de mercado para la apertura de programas de extensión acorde con las necesidades de los grupos de interés | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 21.6% | Baja | 21.6% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Elaborar análisis financiero y de mercado para la apertura de programas de extensión | Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se elabora el análisis financiero y de mercado para la apertura de programas de extensión | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3 | La alta dirección gestiona los recursos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de los programas de extensión y los proyectos de investigación | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 15.12% | Muy Baja | 15.12% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Incluir dentro de la planreación estratégica las necesidades de invesitgación y extensión de acuerdo a los planes de acción respectivos | Alta Dirección | 2022-01-01 | 2022-12-31 | La alta dirección incluye las necesidades dentro de la planeación estratégica en cada anualidad | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## GTIC
Formato Mapa Riesgos
Proceso: |  | CONTRATACIÓN
Objetivo:
Alcance:
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Económico y Reputacional | que no se adelanten los procesos de comunicación y sostenimiento de la plataforma de gobierno y seguridad digital en la entidad | Insuficiente asignación de recursos económicos | Posibildad de afectación económica y reputacional institucional por que no se adelanten los procesos de comunicación y sostenimiento de la plataforma en gobierno y seguridad digital debido a una insuficiente asignación de recursos económicos | Ejecucion y Administracion de procesos | 5 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La vicerectoría administrativa y financiera gestiona las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Gestionar los recursos necesarios a través de los proyectos para garantiizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica | Vicerrector administrativo y financiero Lider de TI | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se gestionan los recursos necesarios mediante la cadena de valor de los proyectos para el funcionamiento de la plataforma tecnológica | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El profesional de comunicación realiza las acciones para el cumplimiento del plan de comunicaciones de la entidad | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar) | Ejecutar las capacitaciones previstas en el plan programado | Profesional de comunicaciones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se realizan las acciones de comunicaciones conforme al plan anual | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3 | La alta dirección gestiona los recursos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la plataforma digital y las comunicaciones de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar) | Incluir dentro de la planeación estratégica los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la plataforma tecnológica y las comunicaciones en la entidad | Rectoría | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se incluyen dentro del presupuesto de la entidad, los recursos necesarios para la platafoma tecnológica y las comunicaciones | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | [14 empty] | Reducir (mitigar)
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## CONTROLINTERNO
Formato Mapa Riesgos
Proceso: |  | CONTRATACIÓN
Objetivo:
Alcance:
Identificación del riesgo | [6 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[17 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
1 | Reputacional | Deficiencia en la elaboración de los informes de ley | que no se entregan a tiempo los insumos para la consolidación de los mismos | Posibildad de afectación reputacional por deficiencia en la elaboración de los informes de ley porque no se entregan a tiempo los insumos para la consolidación de los mismos | Ejecucion y Administracion de procesos | 24 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | EL jefe de control interno verifica con antelación la pertinencia de la información empleada como insumo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Proyectar la información a los responsables con fechas límites y verificar los insumos con antelación | Jefe de control interno | 2021-11-24 | 2021-12-30 | Se solciita con antelación la información con lois responsables de cada área y se verifica la misma | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | La alta dirección determina las directrices necesarias para la presentación de los informes | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Aleatoria | Con Registro | 14.4% | Muy Baja | 14.4% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Definir directrices claras para la presentación de los informes | Rectoría | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se definen las directrices para la presentación de los informes de ley | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3 | El comité de coordinación de control interno recomienda mejoras de los informes para su presentación | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Sin Documentar | Aleatoria | Sin Registro | 8.64% | Muy Baja | 8.64% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Incluir dentro de la agenda del comité el seguimiento del estado de avance de los informes de ley | Comité de contol interno | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Se incluyen dentro de la agenda del comité de control interno lo relacionado con el estado de avance de los informes de ley | En curso
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
2 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2 | [14 empty] | Reducir (mitigar)
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
3 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
4 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
5 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
6 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
7 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
8 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
9 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
10 | [9 empty] | 0% |  |  |  | 1
[10 empty] | 0% |  |  |  | 2
[10 empty] | 0% |  |  |  | 3
[10 empty] | 0% |  |  |  | 4
[10 empty] | 0% |  |  |  | 5
[10 empty] | 0% |  |  |  | 6
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

## Matriz Calor Inherente
Matriz de Calor Inherente |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [5 empty] | Extremo
| Alta 80% |  |  | R1 |  |  | Alto
| Media 60% | [5 empty] | Moderado
| Baja 40% | [5 empty] | Bajo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Matriz Calor Residual
Matriz de Calor Residual |  | Impacto
Probabilidad | Muy Alta 100% | [7 empty] | Extremo
| Alta 80% | [7 empty] | Alto
| Media 60% |  |  | R1C1 |  |  |  |  | Moderado
| Baja 40% |  |  |  | R1C2 | R1C3 |  |  | Bajo
Muy Baja 20%
|  | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% |  |  | Mayor 80% | Catastrófico 100%

## Tabla probabilidad
Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad
| Frecuencia de la Actividad | Probabilidad
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40%
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%

## Tabla Impacto
Tabla Criterios para definir el nivel de impacto
|  | Afectación Económica (o presupuestal) | Pérdida Reputacional
Insignificante | Leve 20% | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Interno: dependencia
Menor | Menor-40% | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Interno: dependencia, alta dirección y consejo directivo
Moderado | Moderado 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | En función de usuarios, como se ven afectados por las acciones que hacemos o dejamos de hacer
Mayor | Mayor 80% | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Externo, ejemplo: si existiera un ranking, como nos vemos o estamos calificados a nviel departamental
Catastrófico | Catastrófico 100% | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | Externo pero a nivel nacional, el ejemplo de la persona que se amarra afuera del MEN y eso sale en las noticias
| Afectación_Económica_o_presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida_Reputacional | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
|  | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
|  | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
| Criterios | Subcriterios | Criterios | Subcriterios
| Afectación Económica o presupuestal | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación Económica o presupuestal |  | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal | Afectación Económica o presupuestal
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 10 y 50 SMLMV |  | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV .
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 50 y 100 SMLMV |  | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Entre 100 y 500 SMLMV |  | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV
| Afectación Económica o presupuestal | Mayor a 500 SMLMV |  | Entre 100 y 500 SMLMV | Entre 100 y 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización |  | Mayor a 500 SMLMV | Mayor a 500 SMLMV
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Pérdida Reputacional |  | Pérdida Reputacional
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos |  | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores
| Pérdida Reputacional | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
|  |  |  | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
| #NAME? |  |  | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país
#NAME?
| #NAME? |  |  |  | ❌
✔

## Tabla Valoración controles
Tabla Atributos de para el diseño del control
Características |  |  | Descripción | Peso
Atributos de Eficiencia | Tipo | Preventivo | Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado. | 25%
|  | Detectivo | Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Se pueden generar reprocesos. | 15%
|  | Correctivo | Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación. | 10%
| Implementación | Automático | Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización. | 25%
|  | Manual | Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano. | 15%
*Atributos de Formalización | Documentación | Documentado | Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso. | -
|  | Sin Documentar | Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso | -
| Frecuencia | Continua | Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo. | -
|  | Aleatoria | Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo | -
| Evidencia | Con Registro | El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control | -
|  | Sin Registro | El control no deja registro de la ejecución del control | -
*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad.

## Opciones Tratamiento (hidden)
Aceptar | Económico
Evitar | Reputacional
Reducir (compartir) | Económico y Reputacional
Reducir (mitigar)
Plan de accion (solo para la opción reducir)
Finalizado
En curso
Daños Activos Fisicos
Ejecucion y Administracion de procesos
Fallas Tecnologicas
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones Laborales
Usuarios, productos y practicas , organizacionales

## Hoja1 (hidden)
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Automático
Manual
Documentado
Sin Documentar
Continua
Aleatoria
Registro Sustancial
Registro Material
Sin registro
Reducir
Aceptar
Evitar
Finalizado
En curso